TakaPlast – valorisation des déchets en plastique

Version : 1.2 (alignée TakaPlast_Budget_v1.5.xlsx — Mars 2026)

Date de création : janvier 2026

Dernière mise à jour : mars 2026

Statut : confidentiel – ne pas diffuser sans autorisation

Auteur : Joël M'bavu Oxybel

Contact : oxybel@gmail.com

Table des matières

NOM DU PROJET [1](#nom-du-projet)

Dénomination officielle [1](#dénomination-officielle)

Baseline / slogan [1](#baseline-slogan)

Noms alternatifs considérés [1](#noms-alternatifs-considérés)

Identité visuelle préliminaire [1](#identité-visuelle-préliminaire)

DATE DE LANCEMENT [1](#date-de-lancement)

Chronologie du projet [1](#chronologie-du-projet)

Conditions de lancement [1](#conditions-de-lancement)

Go / No-Go M+0 (Avril 2026) : [1](#go-no-go-m0-avril-2026)

Qu’est-ce qu’une lettre d’intention client ? [1](#quest-ce-quune-lettre-dintention-client)

Qu’est-ce qu’un contrat client signé ? [2](#quest-ce-quun-contrat-client-signé)

Milestones temporels post-lancement [5](#milestones-temporels-post-lancement)

OBJECTIF PRINCIPALE [6](#objectif-principale)

Énoncé de l’objectif (version longue) [6](#énoncé-de-lobjectif-version-longue)

Énoncé de l’objectif (elevator pitch) [6](#énoncé-de-lobjectif-elevator-pitch)

Objectifs SMART [6](#objectifs-smart)

Schéma des objectifs interconnectés [6](#schéma-des-objectifs-interconnectés)

PORTÉ PAR / RESPONSABLE [6](#porté-par-responsable)

Informations générales [6](#informations-générales)

Parcours académique [6](#parcours-académique)

Expérience professionnelle détaillée [6](#expérience-professionnelle-détaillée)

Expérience entrepreneuriale [6](#expérience-entrepreneuriale)

Lien avec le projet TakaPlast [6](#lien-avec-le-projet-takaplast)

Pourquoi ce projet ? [6](#pourquoi-ce-projet)

Compétences uniques apportées [6](#compétences-uniques-apportées)

Ce qui me rend unique pour ce projet [6](#ce-qui-me-rend-unique-pour-ce-projet)

Disponibilité & engagement [6](#disponibilité-engagement)

Structure de gouvernance prévue [6](#structure-de-gouvernance-prévue)

Phase 0-1 : Bootstrap (M+0 à M+6) [6](#phase-0-1-bootstrap-m0-à-m6)

Phase 2 : structuration (M+6 à M+18) [6](#phase-2-structuration-m6-à-m18)

Phase 3 : scale (M+18+) [6](#phase-3-scale-m18)

Écosystème & soutiens [6](#écosystème-soutiens)

CONTEXTE : POURQUOI CE PROJET EXISTE-T-IL ? [6](#contexte-pourquoi-ce-projet-existe-t-il)

La crise des déchets plastiques à Kinshasa [6](#la-crise-des-déchets-plastiques-à-kinshasa)

Ampleur du problème [6](#ampleur-du-problème)

Stratégie de sécurisation du gisement (le « bouclier d’approvisionnement ») [7](#stratégie-de-sécurisation-du-gisement-le-bouclier-dapprovisionnement)

Destination actuelle des déchets plastiques [7](#destination-actuelle-des-déchets-plastiques)

Conséquences environnementales [7](#conséquences-environnementales)

Conséquences sanitaires [7](#conséquences-sanitaires)

Conséquences socio-économiques [7](#conséquences-socio-économiques)

La crise énergétique à Kinshasa [8](#la-crise-énergétique-à-kinshasa)

Situation électrique actuelle [8](#situation-électrique-actuelle)

Solutions actuelle & limites [8](#solutions-actuelle-limites)

Conformité réglementaire et normes environnementales (MECNT) [8](#conformité-réglementaire-et-normes-environnementales-mecnt)

Besoins énergétiques non satisfaits [8](#besoins-énergétiques-non-satisfaits)

La solution TakaPlast : gaz de synthèse (syngas) [8](#la-solution-takaplast-gaz-de-synthèse-syngas)

La crise des infrastructures BTP [9](#la-crise-des-infrastructures-btp)

État des infrastructures à Kinshasa [9](#état-des-infrastructures-à-kinshasa)

Matériaux de construction : coûts & disponibilité [9](#matériaux-de-construction-coûts-disponibilité)

Croissance urbaine & demande future [11](#croissance-urbaine-demande-future)

La solution TakaPlast : composites plastiques pour routes [12](#la-solution-takaplast-composites-plastiques-pour-routes)

Synthèse : triple urgence simultanée [15](#synthèse-triple-urgence-simultanée)

LIEN AVEC LA STRATÉGIE GLOBALE / VISION [15](#lien-avec-la-stratégie-globale-vision)

Vision long terme (2025-2030) [15](#vision-long-terme-2025-2030)

Énoncé de vision [15](#énoncé-de-vision)

Objectifs stratégiques sur 5 ans [15](#objectifs-stratégiques-sur-5-ans)

Les 5 villes cibles (2026-2030) & rationale [17](#les-5-villes-cibles-2026-2030-rationale)

Indicateur de succès vision 2030 [24](#indicateur-de-succès-vision-2030)

Mission [25](#mission)

Énoncé de mission [25](#énoncé-de-mission)

Raison d’être (purpose) [25](#raison-dêtre-purpose)

Valeurs fondamentales [25](#valeurs-fondamentales)

Alignement stratégies nationales & internationales [25](#alignement-stratégies-nationales-internationales)

Priorités nationales RDC [25](#priorités-nationales-rdc)

Objectifs de développement durable (ODD) [25](#objectifs-de-développement-durable-odd)

Accords internationaux [25](#accords-internationaux)

Lien avec tendances mondiales [25](#lien-avec-tendances-mondiales)

Économie circulaire : mégatendance globale [25](#économie-circulaire-mégatendance-globale)

Plastique dans routes : marché en explosion [25](#plastique-dans-routes-marché-en-explosion)

Waste-to-energy : technologie mature [25](#waste-to-energy-technologie-mature)

Positionnement stratégique TakaPlast [25](#positionnement-stratégique-takaplast)

Différenciation vs acteurs existants [25](#différenciation-vs-acteurs-existants)

Avantages concurrentiels durables [25](#avantages-concurrentiels-durables)

Stratégie océan bleu [25](#stratégie-océan-bleu)

Stratégie de croissance (Matrice Ansoff) [26](#stratégie-de-croissance-matrice-ansoff)

Vision exist strategy (horizon 2032-2035) [27](#vision-exist-strategy-horizon-2032-2035)

Options de sortie des investisseurs [27](#options-de-sortie-des-investisseurs)

Legacy & impact long terme [27](#legacy-impact-long-terme)

SYNTHÈSE DES INFORMATIONS DE BASE [27](#synthèse-des-informations-de-base)

L'opportunité [27](#lopportunité)

Le modèle en schéma [27](#le-modèle-en-schéma)

Traction & validation [27](#traction-validation)

Hypothèses de prix [27](#hypothèses-de-prix)

Fourchettes prix par produit [27](#fourchettes-prix-par-produit)

Analyse de sensibilité revenus [31](#analyse-de-sensibilité-revenus)

Stratégies pricing [34](#stratégies-pricing)

Revenus additionnels innovants [34](#revenus-additionnels-innovants)

Licences et duplication du modèle [34](#licences-et-duplication-du-modèle)

Crédits carbone et certifications [36](#crédits-carbone-et-certifications)

Prestations de services tiers [38](#prestations-de-services-tiers)

Export régional produits finis [42](#export-régional-produits-finis)

Synthèse revenus additionnels [44](#synthèse-revenus-additionnels)

Les scénarios de financement [45](#les-scénarios-de-financement)

L’impact mesurable [47](#limpact-mesurable)

ÉTUDE DE MARCHÉ APPROFONDIE [47](#étude-de-marché-approfondie)

Le marché des déchets plastiques à Kinshasa [47](#le-marché-des-déchets-plastiques-à-kinshasa)

Taille du gisement [47](#taille-du-gisement)

Composition des plastiques [49](#composition-des-plastiques)

Saisonnalité & variations [49](#saisonnalité-variations)

Zones de concentration des déchets plastiques [50](#zones-de-concentration-des-déchets-plastiques)

Analyse concurrentielle détaillée [51](#analyse-concurrentielle-détaillée)

Acteurs existants [51](#acteurs-existants)

Synthèse concurrentielle [63](#synthèse-concurrentielle)

Barrières à l’entrée [63](#barrières-à-lentrée)

Marché des matériaux BTP [64](#marché-des-matériaux-btp)

Demande actuelle & future [64](#demande-actuelle-future)

Clients BTP identifiés [65](#clients-btp-identifiés)

Prix & compétitivité [68](#prix-compétitivité)

Marché de l’énergie [69](#marché-de-lénergie)

Demande énergétique non satisfaite [69](#demande-énergétique-non-satisfaite)

Modèles de distribution énergie [73](#modèles-de-distribution-énergie)

Dynamique marché & tendances [75](#dynamique-marché-tendances)

Drivers de croissance [75](#drivers-de-croissance)

Risques de marché [75](#risques-de-marché)

PROBLÈME CIBLÉ - ANALYSE DÉTAILLÉE [75](#problème-ciblé—analyse-détaillée)

Cartographie des problèmes interconnectés [75](#cartographie-des-problèmes-interconnectés)

Problème 1 : déchets plastiques (analyse approfondie) [75](#problème-1-déchets-plastiques-analyse-approfondie)

Quantification précise [75](#quantification-précise)

Impact sanitaire chiffré [78](#impact-sanitaire-chiffré)

Impact économique inondations [78](#impact-économique-inondations)

Problème 2 : pénurie énergétique (analyse approfondie) [79](#problème-2-pénurie-énergétique-analyse-approfondie)

Cartographie précise accès électricité [79](#cartographie-précise-accès-électricité)

Coût économique pénurie énergétique [80](#coût-économique-pénurie-énergétique)

Problème 3 : infrastructure BTP (analyse approfondie) [81](#problème-3-infrastructure-btp-analyse-approfondie)

État des routes – audit détaillé [81](#état-des-routes-audit-détaillé)

Coût économique infrastructures dégradées [82](#coût-économique-infrastructures-dégradées)

Synthèse : le coût de l'inaction [83](#synthèse-le-coût-de-linaction)

SOLUTION / OFFRE [86](#solution-offre)

Vue d’ensemble de la solution [86](#vue-densemble-de-la-solution)

Détail technique par flux [86](#détail-technique-par-flux)

Flux 1 : recyclage mécanique (granulés plastiques) [86](#flux-1-recyclage-mécanique-granulés-plastiques)

Maintenance et résilience technique [87](#maintenance-et-résilience-technique)

Flux 2 : gazéification énergétique (syngas) [87](#flux-2-gazéification-énergétique-syngas)

Flux 3 : composites BTP [88](#flux-3-composites-btp)

Approche modulaire de déploiement [89](#approche-modulaire-de-déploiement)

Proposition de valeur par segment client [89](#proposition-de-valeur-par-segment-client)

Flux 4 : sous-produits [89](#flux-4-sous-produits)

MODÈLE ÉCONOMIQUE [89](#modèle-économique)

Stratégie de revenus [89](#stratégie-de-revenus)

Sources de revenus [89](#sources-de-revenus)

Capacités réelles par phase et par flux [91](#capacités-réelles-par-phase-et-par-flux)

Phase 1 — test marché (M0-6, 250 000 USD)](#phase-1-test-marché-mois-0-6—30k)

Phase 2 — recyclage (M7-18, CAPEX cumulé 6 125 370 USD)](#phase-2-recyclage-moi-7-18—150k)

Phase 3 — modèle complet (M19-24, CAPEX cumulé 8 437 966 USD)](#phase-3-modèle-complet-mois-19-24—310k)

Synthèse capacités et revenus par phase [97](#synthèse-capacités-et-revenus-par-phase)

Prix de vente détaillés [98](#prix-de-vente-détaillés)

Structure de coût [98](#structure-de-coût)

Rentabilité et seuil critique [100](#rentabilité-et-seuil-critique)

Stratégie de prix [101](#stratégie-de-prix)

Monétisation des crédits plastique et Carbone [101](#monétisation-des-crédits-plastique-et-carbone)

PLAN DE FINANCEMENT [101](#plan-de-financement)

Besoin de financement global [101](#besoin-de-financement-global)

Utilisation détaillée des fonds — CAPEX 6 125 370 USD + WC 2 312 597 USD](#décomposition-besoin-scénario-2-150k)

Sources de financement envisagées [103](#sources-de-financement-envisagées)

Conditions recherchées investisseurs [103](#conditions-recherchées-investisseurs)

Utilisation des fonds (roadmap 18 mois) [103](#utilisation-des-fonds-roadmap-18-mois)

ANALYSE SWOT [103](#analyse-swot)

Forces (strengths) [103](#forces-strengths)

Faiblesse (weaknesses) [103](#faiblesse-weaknesses)

Opportunités (opportunities) [103](#opportunités-opportunities)

Menaces (threats) [103](#menaces-threats)

Stratégies dérivées SWOT [103](#stratégies-dérivées-swot)

PROPOSITION DE VALEUR [103](#proposition-de-valeur)

Énoncé de valeur (Value Proposition Statement) [103](#énoncé-de-valeur-value-proposition-statement)

Canvas proposition de valeur (par segment) [103](#canvas-proposition-de-valeur-par-segment)

Différenciation vs concurrents [103](#différenciation-vs-concurrents)

BUYER PERSONAS / CLIENTS CIBLES [104](#buyer-personas-clients-cibles)

OBJECTIF SMART [105](#objectif-smart)

Principe et méthodologie [105](#principe-et-méthodologie)

Objectifs financiers [105](#objectifs-financiers)

Court terme (0-6 mois) [105](#court-terme-0-6-mois)

Moyen terme (6-24 mois) [108](#moyen-terme-6-24-mois)

Long terme (24-60) [113](#long-terme-24-60)

Objectifs opérationnels [118](#objectifs-opérationnels)

Court terme (0-6 mois) [118](#court-terme-0-6-mois-1)

Moyen terme (6-24 mois) [122](#moyen-terme-6-24-mois-1)

Long terme [128](#long-terme)

Objectifs commerciaux [133](#objectifs-commerciaux)

Court terme (0-6 mois) [133](#court-terme-0-6-mois-2)

Moyen terme (6-24 mois) [136](#moyen-terme-6-24-mois-2)

Long terme (24-60 mois) [141](#long-terme-24-60-mois)

Objectifs impact social et environnemental [145](#objectifs-impact-social-et-environnemental)

Court terme (0-6 mois) [145](#court-terme-0-6-mois-3)

Moyen terme (6-24 mois) [148](#moyen-terme-6-24-mois-3)

Long terme (24-60 mois) [153](#long-terme-24-60-mois-1)

Synthèse des objectifs SMART par horizon [158](#synthèse-des-objectifs-smart-par-horizon)

Critères de succès phase 1 (Go/no-Go M5) [159](#critères-de-succès-phase-1-gono-go-m5)

Tableau de bord de réussite (fin année 1) [160](#tableau-de-bord-de-réussite-fin-année-1)

Dashboard visuel [160](#dashboard-visuel)

Détail des 4 cadrans de succès [160](#détail-des-4-cadrans-de-succès)

ROADMAP / CHRONOLOGIE [160](#roadmap-chronologie)

Roadmap/chronologie (60 mois) [160](#roadmapchronologie-60-mois)

Phase 0 – validation & structuration (M0-M1) [161](#phase-0-validation-structuration-m0-m1)

Phase 1 – collecte & traction commerciale (M1-M6) [163](#phase-1-collecte-traction-commerciale-m1-m6)

Phase 2 – recyclage mécanique (M6-M18) [167](#phase-2-recyclage-mécanique-m6-m18)

Synthèse chronologique globale (M0-M60) [167](#synthèse-chronologique-globale-m0-m60)

MODÈLE DE FRANCHISATION [168](#modèle-de-franchisation)

Vision & philosophie franchise [168](#vision-philosophie-franchise)

Pourquoi la franchise ? [168](#pourquoi-la-franchise)

Quand franchiser ? [168](#quand-franchiser)

Typologie de franchises TakaPlast [168](#typologie-de-franchises-takaplast)

Critères d’éligibilité franchisés [169](#critères-déligibilité-franchisés)

Profil franchisé idéal [169](#profil-franchisé-idéal)

Critères d’exclusion [169](#critères-dexclusion)

Processus de sélection [169](#processus-de-sélection)

Modèle opérationnel franchise [169](#modèle-opérationnel-franchise)

Les 3 flux obligatoires [169](#les-3-flux-obligatoires)

Autonomie opérationnelle encadrée [169](#autonomie-opérationnelle-encadrée)

Taille minimale viable [169](#taille-minimale-viable)

Package franchise & redevances [169](#package-franchise-redevances)

Droits d’entrée (one-time) [169](#droits-dentrée-one-time)

Redevances récurrentes [170](#redevances-récurrentes)

Formation initiale (incluse droit entrée) [173](#formation-initiale-incluse-droit-entrée)

Assistance technique continue [174](#assistance-technique-continue)

Sourcing groupé (avantage réseau) [174](#sourcing-groupé-avantage-réseau)

Contraintes territoriales & proximité [175](#contraintes-territoriales-proximité)

Zone d’exclusivité territoriale [175](#zone-dexclusivité-territoriale)

Restriction proximité GPL (syngas) [176](#restriction-proximité-gpl-syngas)

Collecte : enjeu ancrage local [176](#collecte-enjeu-ancrage-local)

Positionnement géographique franchise (critères sélection ville) [177](#positionnement-géographique-franchise-critères-sélection-ville)

Positionnement & cohérence réseau [178](#positionnement-cohérence-réseau)

Identité de marque unifiée [178](#identité-de-marque-unifiée)

Standards qualité homogènes [178](#standards-qualité-homogènes)

Positionnement prix (cohérence régionale) [179](#positionnement-prix-cohérence-régionale)

Coordination commerciale réseau [180](#coordination-commerciale-réseau)

Mécanisme de pérennité [180](#mécanisme-de-pérennité)

Pérennité financière franchisés [180](#pérennité-financière-franchisés)

Pérennité opérationnelle (continuité service) [182](#pérennité-opérationnelle-continuité-service)

Pérennité du réseau (solidarité franchises) [182](#pérennité-du-réseau-solidarité-franchises)

Pérennité TakaPlast franchiseur [183](#pérennité-takaplast-franchiseur)

Conditions d’éviction [185](#conditions-déviction)

Fautes graves (résiliation immédiate) [185](#fautes-graves-résiliation-immédiate)

Manquements graves (résiliation avec préavis) [186](#manquements-graves-résiliation-avec-préavis)

Résiliation à l’initiative du franchisé [187](#résiliation-à-linitiative-du-franchisé)

Après résiliation (obligations résiduelles) [188](#après-résiliation-obligations-résiduelles)

Obligations du franchiseur (TakaPlast) [188](#obligations-du-franchiseur-takaplast)

Transmission savoir-faire [188](#transmission-savoir-faire)

Support technique continu [189](#support-technique-continu)

Innovation & R&D partagée [189](#innovation-rd-partagée)

Marketing & notoriété marque [190](#marketing-notoriété-marque)

Développement réseau (nouvelles franchises) [191](#développement-réseau-nouvelles-franchises)

Médiation & résolution conflits [191](#médiation-résolution-conflits)

Cadre juridique & gouvernance [191](#cadre-juridique-gouvernance)

Contrat franchise (structure type) [191](#contrat-franchise-structure-type)

Enregistrement & opposabilité [192](#enregistrement-opposabilité)

Fiscalité franchises [194](#fiscalité-franchises)

Protection intellectuelle (IP) [195](#protection-intellectuelle-ip)

Responsabilités & assurances [196](#responsabilités-assurances)

Roadmap déploiement franchise [197](#roadmap-déploiement-franchise)

Phases développement réseau [197](#phases-développement-réseau)

Projection financière réseau [200](#projection-financière-réseau)

Risques résiduels & atténuations [202](#risques-résiduels-atténuations)

Facteurs clés succès [203](#facteurs-clés-succès)

Prochaines étapes (An3-An4) [203](#prochaines-étapes-an3-an4)

Annexes [204](#annexes)

Annexes A : checklist candidat franchisé [204](#annexes-a-checklist-candidat-franchisé)

Annexes B : modèle business plan franchise [205](#annexes-b-modèle-business-plan-franchise)

Mécanisme de transfert, pricing & gouvernance [206](#mécanisme-de-transfert-pricing-gouvernance)

Philosophie réseau [206](#philosophie-réseau)

Cas autorisés vs interdits [206](#cas-autorisés-vs-interdits)

Mécanisme de transfert de matières premières [208](#mécanisme-de-transfert-de-matières-premières)

Pricing inter-franchise (règles strictes) [217](#pricing-inter-franchise-règles-strictes)

Prix transfert = coût réel (0% marge) [217](#prix-transfert-coût-réel-0-marge)

Transport : coût réel refacturé [220](#transport-coût-réel-refacturé)

Frais administratifs (franchise fournisseuse) [221](#frais-administratifs-franchise-fournisseuse)

Délais paiement [221](#délais-paiement)

Cas spécial : clients multi-sites [222](#cas-spécial-clients-multi-sites)

Problématique [222](#problématique)

Solution : négociation centralisée [222](#solution-négociation-centralisée)

Livraisons croisées exceptionnelles [223](#livraisons-croisées-exceptionnelles)

Gouvernance & contrôle [223](#gouvernance-contrôle)

Comité transferts (nouveau organe) [223](#comité-transferts-nouveau-organe)

Dashboard temps réel [223](#dashboard-temps-réel)

Audits périodiques [227](#audits-périodiques)

Limites & garde-fous [227](#limites-garde-fous)

Plafonds transferts [227](#plafonds-transferts)

Interdiction triangulation [228](#interdiction-triangulation)

Priorité clients locaux [229](#priorité-clients-locaux)

Qualité garantie [229](#qualité-garantie)

Fiscalité & comptabilité [230](#fiscalité-comptabilité)

Traitement comptable transferts [230](#traitement-comptable-transferts)

TVA inter-franchises [233](#tva-inter-franchises)

Prix de transfert (transfer pricing) [233](#prix-de-transfert-transfer-pricing)

Cas pratique détaillé [233](#cas-pratique-détaillé)

Cas A : démarrage nouvelle franchise (Kisangani An5) [233](#cas-a-démarrage-nouvelle-franchise-kisangani-an5)

Cas B : Panne majeure équipement (Lubumbashi extrudeuse) [233](#cas-b-panne-majeure-équipement-lubumbashi-extrudeuse)

Cas C : opportunité commerciale régionale (projet routes RDC) [234](#cas-c-opportunité-commerciale-régionale-projet-routes-rdc)

Plan de développement stratégiques [238](#plan-de-développement-stratégiques)

Pour TakaPlast siège [238](#pour-takaplast-siège)

Pour franchisés [238](#pour-franchisés)

Évolutions futures (An6-An10) [238](#évolutions-futures-an6-an10)

Système apporteur d’affaires inter-franchises [238](#système-apporteur-daffaires-inter-franchises)

Mécanisme opérationnel [239](#mécanisme-opérationnel)

Conditions & garde-fous [241](#conditions-garde-fous)

Avantages cercle vertueux [241](#avantages-cercle-vertueux)

Comptabilité [242](#comptabilité)

KPIs Dashboard (suivi réseau) [244](#kpis-dashboard-suivi-réseau)

TÂCHES / JALONS CLÉS [247](#tâches-jalons-clés)

Méthodologie de découpage [247](#méthodologie-de-découpage)

Phase 0 – validation (M0-M1) - détail tâches [248](#phase-0-validation-m0-m1—détail-tâches)

Phase 1 – collecte & traction (M1-M6) - détail tâches [251](#phase-1-collecte-traction-m1-m6—détail-tâches)

Phase 2 – recyclage mécanique (M6-M18) - work packages clé [256](#phase-2-recyclage-mécanique-m6-m18—work-packages-clé)

Phase 3 – triple valorisation (M18-M24) - work packages clés [256](#phase-3-triple-valorisation-m18-m24—work-packages-clés)

Phase 4 - scalabilité (M24-M60) - work packages clés [256](#phase-4—scalabilité-m24-m60—work-packages-clés)

Matrice dépendances interphases [256](#matrice-dépendances-interphases)

Synthèse work packages par phase [257](#synthèse-work-packages-par-phase)

RESPONSABLES DES ACTIONS [258](#responsables-des-actions)

Organigramme évolutif TakaPlast [258](#organigramme-évolutif-takaplast)

Fiches responsabilité par phase [258](#fiches-responsabilité-par-phase)

Matrice RACI – phase 2 [270](#matrice-raci-phase-2)

Plan de recrutement détaillé [271](#plan-de-recrutement-détaillé)

DATES BUTOIRES / LIVRABLES ATTENDUS [272](#dates-butoires-livrables-attendus)

Calendrier général des jalons (M0-M24) [272](#calendrier-général-des-jalons-m0-m24)

Année 0 – phase préparatoire (M0-M6) [272](#année-0-phase-préparatoire-m0-m6)

Année 1 – industrialisation (M7-M18) [273](#année-1-industrialisation-m7-m18)

Année 2 – triple valorisation (M19-M24) [274](#année-2-triple-valorisation-m19-m24)

Livrables détaillés par catégorie [275](#livrables-détaillés-par-catégorie)

Livrables juridiques & administratifs [275](#livrables-juridiques-administratifs)

Livrables financiers [276](#livrables-financiers)

Livrables opérationnels & techniques [277](#livrables-opérationnels-techniques)

Livrables commerciaux & communication [278](#livrables-commerciaux-communication)

Livrables RH & formation [279](#livrables-rh-formation)

Planning des livrables critiques (gantt simplifié) [280](#planning-des-livrables-critiques-gantt-simplifié)

Mécanisme de suivi et reporting [282](#mécanisme-de-suivi-et-reporting)

Indicateurs de suivi des livrables [282](#indicateurs-de-suivi-des-livrables)

PLAN DE CONTINGENCE [282](#plan-de-contingence)

Principes généraux de gestion des risques [282](#principes-généraux-de-gestion-des-risques)

Risques opérationnels majeurs & plans contingence [283](#risques-opérationnels-majeurs-plans-contingence)

Risques financiers & plans contingence [284](#risques-financiers-plans-contingence)

Risques externes & plans contingence [284](#risques-externes-plans-contingence)

Résilience économique (gestion du risque de change) [284](#résilience-économique-gestion-du-risque-de-change)

Synthèse risques & priorisation [284](#synthèse-risques-priorisation)

Procédure activation plan contingence [285](#procédure-activation-plan-contingence)

Indicateurs d’alerte précoce (Early Warning Indicators) [285](#indicateurs-dalerte-précoce-early-warning-indicators)

BUDGET PRÉVISIONNEL DÉTAILLÉ [286](#budget-prévisionnel-détaillé)

Vue d’ensemble des investissements [286](#vue-densemble-des-investissements)

Détail des équipements par flux de valorisation [287](#détail-des-équipements-par-flux-de-valorisation)

Flux 1 — recyclage mécanique HDPE/PP Pellets (989 200 USD livrés)](#flux-1-recyclage-140.000)

Flux 2 — valorisation énergétique LPG/Syngas (423 200 USD livrés)](#flux-2-valorisation-énergétique-190.000)

Flux 3 — matériaux BTP Pavers (307 080 USD livrés)](#flux-3—matériaux-btp-120.000)

Budget mensuel détaillé année 1 (OPEX) [290](#budget-mensuel-détaillé-année-1-opex)

Projections financières années 2 et 3 [291](#projections-financières-années-2-et-3)

Comparaison détaillée des 3 scénarios [293](#comparaison-détaillée-des-3-scénarios)

Budget prévisionnel consolidé 3 ans [295](#budget-prévisionnel-consolidé-3-ans)

BESOINS EN FINANCEMENT [296](#besoins-en-financement)

Stratégie de financement recommandée [296](#stratégie-de-financement-recommandée)

Calendrier détaillé des levées de fonds [297](#calendrier-détaillé-des-levées-de-fonds)

Utilisation détaillée des fonds — CAPEX 6 125 370 USD + WC 2 312 597 USD](#utilisation-détaillée-des-fonds-150k)

Sources de financement identifiées (avec contrats) [301](#sources-de-financement-identifiées-avec-contrats)

Business Angels & Equity [301](#business-angels-equity)

Prêt bancaires [302](#prêt-bancaires)

Subventions & grants [303](#subventions-grants)

Autres sources [304](#autres-sources)

Conditions de négociation et dilution [305](#conditions-de-négociation-et-dilution)

Plan de trésorerie prévisionnel 12 mois [309](#plan-de-trésorerie-prévisionnel-12-mois)

OUTILS NÉCESSAIRES [310](#outils-nécessaires)

Logiciels & plateformes [310](#logiciels-plateformes)

ERP (Enterprise Resource Planning) [310](#erp-enterprise-resource-planning)

CRM (Customer Relationship Management) [311](#crm-customer-relationship-management)

Comptabilité & finance [312](#comptabilité-finance)

Gestion de production (MES) [313](#gestion-de-production-mes)

Communication & collaboration [314](#communication-collaboration)

Matériel informatique [315](#matériel-informatique)

Téléphonie & internet [316](#téléphonie-internet)

Équipements bureau [318](#équipements-bureau)

Outils spécifiques métier [320](#outils-spécifiques-métier)

Synthèse budget outils [323](#synthèse-budget-outils)

PARTENAIRES / PRESTATAIRES [324](#partenaires-prestataires)

Fournisseurs équipements (Chine) [324](#fournisseurs-équipements-chine)

Fournisseur principal – ligne recyclage [324](#fournisseur-principal-ligne-recyclage)

Fournisseur gazéifieur - valorisation énergétique [324](#fournisseur-gazéifieur—valorisation-énergétique)

Autres fournisseurs identifiés (backup) [324](#autres-fournisseurs-identifiés-backup)

Timeline détaillé import équipements Chine [325](#timeline-détaillé-import-équipements-chine)

Optimisation délais (best practices) [334](#optimisation-délais-best-practices)

Partenaires techniques & formation [334](#partenaires-techniques-formation)

Partenaire stratégique – PAPREC Group (France) [334](#partenaire-stratégique-paprec-group-france)

Centre formation – INPP (RDC) [334](#centre-formation-inpp-rdc)

Consultant technique international [334](#consultant-technique-international)

Services professionnels (RDC) [334](#services-professionnels-rdc)

Cabinet comptable [334](#cabinet-comptable)

Cabinet juridique [334](#cabinet-juridique)

Consultant HSE (Hygiène Sécurité Environnement) [334](#consultant-hse-hygiène-sécurité-environnement)

Partenaires commerciaux [334](#partenaires-commerciaux)

Clients stratégiques identifiés [334](#clients-stratégiques-identifiés)

Distributeurs / revendeurs [334](#distributeurs-revendeurs)

Partenaires institutionnels [334](#partenaires-institutionnels)

PNUD RDC (Programme Nations Unies développement) [334](#pnud-rdc-programme-nations-unies-développement)

BAD (Banque Africaine Développement) [334](#bad-banque-africaine-développement)

AFD (Agence Française Développement) [334](#afd-agence-française-développement)

Gouvernement RDC – MECNT [334](#gouvernement-rdc-mecnt)

Prestataires logistiques & autres [334](#prestataires-logistiques-autres)

Transport international [334](#transport-international)

Transport local [334](#transport-local)

Assurances [334](#assurances)

Tableau synthèse partenaires [334](#tableau-synthèse-partenaires)

Synthèse budgétaire de l’écosystème (année 1) [335](#synthèse-budgétaire-de-lécosystème-année-1)

RESSOURCES HUMAINES DISPONIBLES [336](#ressources-humaines-disponibles)

Organigramme détaillé (évolution sur 3 ans) [336](#organigramme-détaillé-évolution-sur-3-ans)

Fiches de poste complètes FICHE 1 : CEO / FONDATEUR [337](#fiches-de-poste-complètes-fiche-1-ceo-fondateur)

Plan de recrutement détaillé [351](#plan-de-recrutement-détaillé-1)

Programmes de formation [353](#programmes-de-formation)

Formation Chine (expertise technique) [353](#formation-chine-expertise-technique)

Formation locale INPP (opérationnelle) [353](#formation-locale-inpp-opérationnelle)

Formation commerciale (équipe ventes) [353](#formation-commerciale-équipe-ventes)

Formation continue (budget annuel) [353](#formation-continue-budget-annuel)

Politiques RH [354](#politiques-rh)

Types de contrats [354](#types-de-contrats)

Grille salariale complète [355](#grille-salariale-complète)

Avantages sociaux [356](#avantages-sociaux)

Évolution de carrière [356](#évolution-de-carrière)

Synthèse Ressources Humaines [356](#synthèse-ressources-humaines)

CADRE LÉGAL VALORISATION ÉNERGÉTIQUE [357](#cadre-légal-valorisation-énergétique)

Réglementation GPL en RDC [357](#réglementation-gpl-en-rdc)

Fiscalité spécifique énergie [358](#fiscalité-spécifique-énergie)

INFRASTRUCTURE ET LOGISTIQUE [359](#infrastructure-et-logistique)

Terrain et localisation [359](#terrain-et-localisation)

Critères sélection site [359](#critères-sélection-site)

Site retenu (proposition) [359](#site-retenu-proposition)

Conditions bail [359](#conditions-bail)

Bâtiments et aménagements [359](#bâtiments-et-aménagements)

Plan masse site (8.000m²) [359](#plan-masse-site-8.000m²)

Détail bâtiments [359](#détail-bâtiments)

Utilities (électricité, eau, assainissement) [359](#utilities-électricité-eau-assainissement)

Électricité [359](#électricité)

Eau [359](#eau)

Assainissement [359](#assainissement)

Véhicules et matériel roulant [359](#véhicules-et-matériel-roulant)

Détail flotte véhicules [359](#détail-flotte-véhicules)

Budget entretien véhicules [360](#budget-entretien-véhicules)

Sécurité et surveillance [361](#sécurité-et-surveillance)

Gardiennage [361](#gardiennage)

Systèmes électroniques [361](#systèmes-électroniques)

Sécurité incendie [362](#sécurité-incendie)

Logistique et flux physiques [363](#logistique-et-flux-physiques)

Flux matières sur site [363](#flux-matières-sur-site)

Organisation stockages [363](#organisation-stockages)

Gestion stocks (Odoo Stock) [363](#gestion-stocks-odoo-stock)

Synthèse investissements infrastructure [363](#synthèse-investissements-infrastructure)

Maintenance préventive (planifiée) [364](#maintenance-préventive-planifiée)

Coûts énergie détaillés [365](#coûts-énergie-détaillés)

Coûts RH détaillés (charges complètes) [369](#coûts-rh-détaillés-charges-complètes)

OPEX infrastructure (budget annuel) [371](#opex-infrastructure-budget-annuel)

Conclusion des ressources [372](#conclusion-des-ressources)

Synthèse budgétaire globale [372](#synthèse-budgétaire-globale)

Points clés à retenir [376](#points-clés-à-retenir)

STATUTS DE LA SOCIÉTÉ [378](#statuts-de-la-société)

Projet de statuts – SARL TAKAPLAST [379](#projet-de-statuts-sarl-takaplast)

CONTRATS TYPES [381](#contrats-types)

LICENCES ET PERMIS [389](#licences-et-permis)

Agrément ministère Industrie [389](#agrément-ministère-industrie)

Autorisation sécurité incendie [389](#autorisation-sécurité-incendie)

Autorisation inspection du travail [389](#autorisation-inspection-du-travail)

DOCUMENTS OPÉRATIONNELS [390](#documents-opérationnels)

Bon de réception matières (collecte) [391](#bon-de-réception-matières-collecte)

Ordre de fabrication (production) [395](#ordre-de-fabrication-production)

Bon de livraison client [402](#bon-de-livraison-client)

ACCORDS DE PARTENARIAT [407](#accords-de-partenariat)

DOCUMENTS FINANCIERS ET JURIDIQUES [410](#documents-financiers-et-juridiques)

KPIS FINANCIERS [413](#kpis-financiers)

Chiffre d’affaires et croissance [413](#chiffre-daffaires-et-croissance)

Rentabilité et marges [414](#rentabilité-et-marges)

Trésorerie et liquidité [415](#trésorerie-et-liquidité)

Structure financière [416](#structure-financière)

KPIS OPÉRATIONNELS [419](#kpis-opérationnels)

Volumes traités [419](#volumes-traités)

Rendements et efficacité [421](#rendements-et-efficacité)

Consommations et efficience [422](#consommations-et-efficience)

Granulés PEHD/PP [423](#granulés-pehdpp)

GPL (gaz de synthèse) [424](#gpl-gaz-de-synthèse)

Matériaux BTP (pavés, bitume modifié) [425](#matériaux-btp-pavés-bitume-modifié)

KPIS RESSOURCES HUMAINES [427](#kpis-ressources-humaines)

KPIS COMMERCIAUX [431](#kpis-commerciaux)

KPIS IMPACT (SOCIAL & ENVIRONNEMENTAL) [435](#kpis-impact-social-environnemental)

TABLEAUX DE BORD [439](#tableaux-de-bord)

SYSTÈME DE REPORTING [444](#système-de-reporting)

Rapport quotidien (production) [444](#rapport-quotidien-production)

Rapport hebdomadaire (commercial) [444](#rapport-hebdomadaire-commercial)

Rapport mensuel (direction) [444](#rapport-mensuel-direction)

Rapport trimestriel (investisseurs) [444](#rapport-trimestriel-investisseurs)

Rapport annuel (complet) [444](#rapport-annuel-complet)

Rapports réglementaires (RDC) [444](#rapports-réglementaires-rdc)

PITCH DECK INVESTISSEURS [447](#pitch-deck-investisseurs)

Structure du pitch deck (15 slides) [447](#structure-du-pitch-deck-15-slides)

Conseils présentation [447](#conseils-présentation)

SITE WEB ET PRÉSENCE DIGITALE [447](#site-web-et-présence-digitale)

Architecture site [447](#architecture-site)

Contenus clés [448](#contenus-clés)

SEO & référencement [448](#seo-référencement)

Analytics [448](#analytics)

STRATÉGIE RÉSEAUX SOCIAUX [448](#stratégie-réseaux-sociaux)

Objectifs & cibles [448](#objectifs-cibles)

Stratégie par plateforme [448](#stratégie-par-plateforme)

Calendrier éditorial [450](#calendrier-éditorial)

Outils [451](#outils)

RELATIONS PRESSE ET MÉDIAS [452](#relations-presse-et-médias)

Kit presse [452](#kit-presse)

Communiqué type [452](#communiqué-type)

Liste médias cibles [453](#liste-médias-cibles)

Calendrier presse An1 [453](#calendrier-presse-an1)

COMMUNICATION INTERNE [454](#communication-interne)

Objectifs [454](#objectifs)

Outils & canaux [454](#outils-canaux)

Culture & valeurs [454](#culture-valeurs)

TEMPLATES ET SUPPORTS [455](#templates-et-supports)

Email signature [455](#email-signature)

Email investisseurs (reporting) [456](#email-investisseurs-reporting)

Email client B2B (prospection) [457](#email-client-b2b-prospection)

Plaquette commercialement (one page) [458](#plaquette-commercialement-one-page)

Charte graphique [458](#charte-graphique)

Vidéo corporate 2min [458](#vidéo-corporate-2min)

CONCLUSION COMMUNICATION [458](#conclusion-communication)

Q&A TakaPlast Project [460](#qa-takaplast-project)

# NOM DU PROJET

## Dénomination officielle

TAKAPLAST : vient du swahili “taka” (qui veut dire déchets) + “plast” (diminutif de plastique).

Signification : “les déchets plastiques” ou “le plastique-déchet”
Prononciation : [ta-ka-plast], prononciation qui se veut simple et internationale

## Baseline / slogan

Baseline “Transformer la pollution plastique en moteur de développement durable, en valeur économique, sociale et énergétique.”

Tagline “Recycler. Construire. Alimenter.”

Version institutionnelle “Faire de la pollution plastique un levier de développement économique, social et énergétique durable.”

## Noms alternatifs considérés

Pour référence historique et réflexion stratégique :

- RecycleKin : Recycle + Kinshasa – trop “facile” et trop focalisé sur Kinshasa uniquement

- Kinshasa Plastic Recovery : Trop long et générique + trop focalisé sur Kinshasa

- PlastiCongo : Plastique + Congo – même problème que RecycleKin même si à échelle différente de Kinshasa

- EcoCircle Kinshasa : Manque de spécificité + trop focalisé sur Kinshasa

- UzaPlast : Uza (swahili de “valoriser”) + Plastique (se traduit par valoriser le plastique) - second choix après TakaPlast car moins impactant que le terme Taka

Choix final : TakaPlast

- Court et mémorisable (3 syllabes)

- Évoque immédiatement le problème

- Consonnance internationale

- Domaine disponible

- Impact fort

- Swahili, ancrage fort sans omettre l’aspiration internationale

## Identité visuelle préliminaire

Palette de couleurs

- Vert : recyclage, environnement, croissance (#2ECC71)

- Bleu : technologie, fiabilité, eau (#3498DB)

- Orange : énergie, chaleur, transformation (#E67E22)

Typographie

- Titre : Montserrat Bold

- Corps : Open Sans Regular

Logotype

Idée : Cycle/flèche circulaire intégrant :

- Silhouette plastique (bouteille/sac)

- Élément énergétique (éclair/flamme)

- Élément BTP (brique/route)

# DATE DE LANCEMENT

## Chronologie du projet

Le lancement opérationnel de TakaPlast est structuré en trois phases stratégiques permettant de valider chaque pilier technologique tout en générant des revenus précoces :

Phase 0 : conception
Novembre - décembre 2025

- Élaboration business plan

- Études préliminaires

- Structuration documentaire

- Recherche financement

Phase 1 : lancement socle (avril 2026)

Mise en service de la chaîne de collecte et de l'unité de broyage/granulation.
Objectif : Vente immédiate de matières premières recyclées.

Phase 2 - Lancement Valeur (Octobre 2026) :

Activation de la presse composite.
Objectif : Production de pavés et bordures à haute marge.

Phase 3 - Lancement Autonomie (Avril 2027) :

Unité de gazéification.
Objectif : Réduction drastique des coûts énergétiques et traitement des déchets ultimes.

Jalons temporels clés

Timeline projet (24 mois)

## Conditions de lancement

### Go / No-Go M+0 (Avril 2026) :

Conditions GO (lancement confirmé)

- 250 000 USD (Phase 1 — test marché M0-6)

- Ou CAPEX 6 125 370 USD levés (Phase 2 — CAPEX cumulé à M18, optimal)

- Ou 8 437 966 USD levés (Phase 3 — modèle complet M19-24)

- 1+ lettre d’intention client obtenue (voir section “qu’est-ce qu’une lettre d’intention client”)

- Terrain identifié (préréservé)

- Responsable technique local prérecruté

Conditions No-Go (report 3-6 mois)

- < 250 000 USD levés

- 0 validation client

- Aucun terrain identifié

- Impossibilité recruter profil technique clé

### Qu’est-ce qu’une lettre d’intention client ?

Définition
Une lettre d’intention d’achat (LOI – letter of Intent) est un document écrit par lequel un client potentiel exprime formellement son intérêt à acheter nos produits, sans engagement juridique ferme, mais avec suffisamment de précision pour démontrer une demande réelle aux investisseurs.

Contenu type d’une LOI

Valeur pour le projet

| Elément | Intérêt pour TakaPlast | Intérêt pour Investisseurs |
| --- | --- | --- |
| Preuve demande | Valide que clients réels existent | Réduit risque commercial |
| Dimensionnement | Permet calibrer production (volumes) | Projections réalistes |
| Pricing | Valide fourchette prix acceptable | Validation modèle économique |
| Crédibilité | Montre traction avant même lancement | Confiance dans exécution |

Objectif TakaPlast : obtenir 3 LOI avant levée de fonds :

- 1 collectivité publique (mairie, district) → crédibilité institutionnelle

- 1 ONG (ex : Caritas, Geval) → Validation impact social

- 1 entreprise BTP (ex : SCTP, Kasai Entreprise) → Validation commerciale

### Qu’est-ce qu’un contrat client signé ?

Définition
Un contrat client (ou bon de commande) est un engagement juridique ferme entre TakaPlast et un client, précisant les obligations de chacun : quantités, prix, délais, pénalités.

Différence LOI vs Contrat

| Critère | Lettre d’intention | Contrat client |
| --- | --- | --- |
| Engagement juridique | Non contraignant | Contraignant |
| Montant | Indicatif | Ferme |
| Pénalités | Aucune | Oui (retard, défaut de qualité) |
| Timing | Avant lancement | Après validation produit |
| Objectif | Prouver demande | Générer CA |

Exemple contrat type : fourniture bordures de voirie

Simulation CA à partir d’un nombre de contrats

Scénario conservateur (M+9 contrats signés) :

| Client | Produit | Quantité/mois | Prix unitaire | CA mensuel |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mairie Gombe | Bordures | 10 tonnes | 500 €/t | 5.000 € |
| ONG Geval | Dalles voirie | 5 tonnes | 600 €/t | 3.000 € |
| SCTP (BTP) | Revêtement route | 8 tonnes | 55 €/t | 4.400 € |
| TOTAL | - | 23 t/mois | - | 12.400 €/mois |

Scénario optimiste (M+15 – 8 contrats signés) :

| Client | Produit | Quantité/mois | Prix unitaire | CA mensuel |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 mairies | Bordures + dalles | 18 tonnes | 550 €/t | 9.900 € |
| 2 ONG | Divers BTP | 8 tonnes | 600 €/t | 4.800 € |
| 2 entreprises BTP | Revêtements | 12 tonnes | 550 €/t | 6.600 € |
| 1 atelier | Gaz synthèse | 15 MWh | 40 €/MWh | 600 € |
| TOTAL |  | 38 t + 15 MWh |  | 21.900 €/mois |

→ Objectif M+9 : 3 contrats = 12K€/mois pour valider rentabilité

## Milestones temporels post-lancement

| Milestone | Date cible | Critère de succès |
| --- | --- | --- |
| M+0 | Mai 2026 | Lancement officiel, site sécurisé |
| M+3 | Août 2026 | 1ère tonne plastique broyée |
| M+6 | Nov 2026 | Presse hydraulique installée (si scénario 2-3) |
| M+9 | Fév 2027 | 3 contrats clients signés |
| M+12 | Mai 2027 | CA > 10K€/mois (point mort proche) |
| M+15 | Août 2027 | Gazéifieur opérationnel (si scénario 3) |
| M+18 | Nov 2027 | CA stable > 20K€/mois, préparation duplication |
| M+24 | Mai 2028 | Étude extension géographique finalisée |

# OBJECTIF PRINCIPALE

## Énoncé de l’objectif (version longue)

Bâtir le leader africain de l'économie circulaire plastique en transformant un fléau environnemental en actifs industriels à haute valeur ajoutée. TakaPlast vise à déployer une infrastructure décentralisée capable de convertir 10 000 tonnes de déchets par an en matériaux de construction durables et en énergie décarbonée, garantissant une rentabilité robuste tout en créant un impact social mesurable.

## Énoncé de l’objectif (elevator pitch)

“TakaPlast transforme les déchets plastiques de Kinshasa en opportunités

nous produisons des matériaux de construction 30% moins chers et de l'énergie locale. Un modèle industriel rentable, scalable et à fort impact, prêt à redéfinir l'infrastructure urbaine en Afrique.”

## Objectifs SMART

Objectif 1 : Impact environnemental
Spécifique : détourner des décharges et cours d’eau de Kinshasa
mesurable : 500-1.000 tonnes plastique/mois = 6.000-12.000 tonnes/an
Atteignable : représente seulement 2-4% du gisement disponible
Réaliste : technologie éprouvées (Kenya, Ghana, Inde)
Temporel : atteindre 500 t/mois à M+12, 1.000 t/mois à M+24

--

Objectif 2 : Impact social
Spécifique : créer des emplois formels dans le secteur du recyclage
mesurable : 15 emplois M+6, 25 emplois M+12, 45-60 emplois M+36
Atteignable : main-d'œuvre locale disponible et formable
Réaliste : salaire locaux compétitifs (150-900€/mois)
Temporel : recrutement progressif aligné sur phases opérationnelles

--

Objectif 3 : Impact économique
Spécifique : atteindre la rentabilité opérationnelle
mesurable : CA mensuel > charges mensuelles pendant 3 mois consécutifs
Atteignable : modèle économique validé par benchmarks internationaux
Réaliste : point mort estimé M+9-15 selon scénario
Temporel : rentabilité opérationnelle M+12-15, rentabilité globale M+24

--

Objectif 4 : Scalabilité
Spécifique : dupliquer le modèle dans 2+ villes d’Afrique centrale
mesurable : 1 site opérationnel à Kinshasa M+18, 1 site à Lubumbashi M+30
Atteignable : modèle documenté, process transférables
Réaliste : marchés similaires (Brazzaville, Lubumbashi, Kisangani)
Temporel : étude duplication M+18, lancement site 2 M+24-30

--

Objectif 5 : Phasage et rentabilité
Spécifique : installer une unité de triple valorisation (recyclage, BTP, énergie) traitant 500t/mois
mesurable : atteindre un chiffre d’affaires de 90.000K€ et 15% de marge nette dès fin de l’année 2
Atteignable : déploiement par phases (1. Recyclage, 2. BTP, 3. énergie) pour sécuriser le cash-flow
Réaliste : répondre à la demande massive en matériaux BTP et au déficit énergétique de Kinshasa
Temporel : atteindre du point mort à M+18 et préparation de l’expansion régionale à M+36

## Schéma des objectifs interconnectés

# PORTÉ PAR / RESPONSABLE

## Informations générales

Identité

- Nom complet : Joël M’bavu Oxybel

- Âge : 37 ans

- Nationalité : franco-congolais

- Pays de naissance : République Démocratique du Congo

- Résidence actuelle : Aix-les-bains, Savoie, France

- Relocalisation prévue : Kinshasa, RDC (M+1 après financement)

Contact

- Email professionnel : oxybel@gmail.com

- Email projet : contact@takaplast.com

- Téléphone : 0674200136

- LinkedIn : www.linkedin.com/in/joeloxybel

- Site web projet : www.takaplast.com

## Parcours académique

Formation supérieure

Mastère en Management & entrepreneuriat numérique - ICAN, Paris

- Dates :

- Spécialisation : management de projets digitaux, entrepreneuriat innovant

- Compétences acquises :

  - Stratégie et transformation digitale

  - Gestion de projets complexes

  - Business model innovation

  - Leadership et management d’équipe

Licence Direction Artistique – GARTI, Paris

- Dates

- Spécialisation : design graphique, UX/UI, direction créative

- Compétences acquises :

  - Création visuelle et identité de marque

  - Expérience utilisateur (UX)

  - Interface utilisateur (UI)

  - Direction artistique de projets

Certifications professionnelles

Certification Design Thinking

- Organisme :

- Année :

- Compétences : innovation centrée utilisateur, prototypage rapide, idéation

Certification PSPO 1 (Professional Scrum Product Owner)

- Organisme : scrum.org

- Année : 2027

- Compétences : gestion produit agile, priorisation backlog, collaboration équipes

Certification stratégie digitale

- Organisme :

- Année :

- Compétences : transformation digitale, stratégie numérique, analyse marché

## Expérience professionnelle détaillée

Senior Product Manager / Product Design Manager

EasyVista | Paris, France | 8 ans

Contexte de l’entreprise

- Éditeur de logiciel SaaS en IT Service Management

- 200+ employés

- Clients grands comptes internationaux

Responsabilités principales

En tant que Senior Product Manager :

- Pilotage du cycle de vie complet d’un produit SaaS du concept à la commercialisation

- Coordination avec équipes techniques, marketing, commerciales et support

- Gestion des dépendances inter-équipes et anticipation des risques

- Conception et respect du planning annuel de livraison produit

- Publication et communication des nouveautés produit

- Formation utilisateurs sur les fonctionnalités

- Accompagnement équipes prestations et support dans intégration solutions

- Product Owner : recueil, cadrage et priorisation des besoins métiers

- Établissement de la roadmap produit

- Tests de sortie de versions

- Rédaction de spécifications fonctionnelles

- Interactions quotidiennes avec équipes R&D

- Support niveau 3 sur incidents complexes nécessitant expertise produit

- Gestion d’équipe : recrutement, délégation, suivi du réalisé

En tant que Product Design Manager :

- Management d’une équipe de 10 personnes (UX designers, UI designers, Product Owners)

- Définition des objectifs et KPIs UX/UI

- Allocation des ressources design et gestion planning designers

- Supervision du Design System (cohérence produits)

- Présentation projets design à l’ensemble de l’entreprise

- Participation aux board meetings stratégiques (Marketing, Tech, Commercial)

- Évangélisation des principes UX/UI en interne

- Consolidation et évolution de la charte graphique

Clients majeurs accompagnés

- Auchan

- Boiron

- Engie

- Vinci

- Orange County

Réalisations quantifiables

- Équipe de 10 personnes managée avec succès pendant 7 ans

- Satisfaction clients maintenue > 85% sur produits gérés

Technologies & outils maîtrisés

- Figma (design collaboratif)

- Miro (ateliers, brainstorming)

- Jira (gestion projets agiles)

- MS Project (planification)

- ProductBoard (roadmap produit)

- Notion (mutli tool produit, documentation, etc.)

- Suite office

Chef de projet digital

Quantim | Paris, France | 3 ans

Contexte de l’entreprise

- Agence de communication digitale

- Équipe de 5 personnes sous ma responsabilité

- Clients grands comptes automobiles, pharmaceutiques, mutuelles

Responsabilités principales

- Gestion budgétaire des projets clients

- Planification et coordination projets digitaux

- Relation client : recueil besoins, présentation, livraison

- Assurance qualité des livrables

- Accompagnement et suivi du développement des systèmes applicatifs

Clients majeurs accompagnés

- Peugeot – showroom tactile

- Mylan – application tablette

- Harmonie Mutuelle – application mobile

- Jaguar – Application mobile

Réalisations quantifiables

- Design UX complet d’applications métier

- Prise en compte des contraintes

- Optimisation d’ergonomie

- Test A/B et amélioration taux de conversion

Technologies & outils maîtrisés

- Adobe Interactive (prototypage)

- PHP (compréhension technique)

- Adobe Flash (époque)

- MS Project (planification)

- Suite Office

Directeur Artistique (Freelance)

Indépendant | France & Canada | 2 ans

Contexte

- Accompagnement multi-clients en freelance

- Secteurs : restauration, associatif, luxe, télévision, artistique

- Clients en France et au Canada

Missions réalisées

- Refontes graphiques d’enseignes (identité visuelle complète)

- Création supports print : flyers, menus, affiches

- Retouches et optmisation de sites internet

- Direction artistique de projets

Clients majeurs accompagnés

- TV5 Monde

- Memory Mats

- O’cedille

- Sophie Sof

- LeRepertoire

Technologies & outils maîtrisés

- Adobe Creative Suite

- Adobe Interactive

- Production print / chaîne graphique (brief imprimeur, BAT, papier/grammage, découpe & finitions, gestion couleur CMJN)

## Expérience entrepreneuriale

Motukar | Paris, France | 2020-2024

Rôle : Fondateur & gérant

Concept

- Location de véhicules haut de gamme

- Detailing personnalisé

- Flotte : 6 véhicules (SUV, sportives, citadines, compactes)

Responsabilités

- Acquisition et entretien de la flotte

- Gestion des réservations et planning

- Relation clients (B2C et B2B)

- Assurances et aspects réglementaires

- Marketing digital (site web, réseaux sociaux, etc.)

Résultats

- Taux d’occupation :

- CA mensuel :

- Durée d’exploitation :

## Lien avec le projet TakaPlast

### Pourquoi ce projet ?

Connexion personnelle

Origine congolaise et lien familial

- Né en République Démocratique du Congo

- Famille directe vivant à Kinshasa

L'électrochoc : voyage à Kinshasa en 2024

Vision entrepreneuriale

Après 12 ans dans le product management et 3 expériences entrepreneuriales, j’ai acquis une conviction :

- Les meilleures opportunités sont dans les marchés sous-structurés - grâce aux difficultés

- L'impaction social et la rentabilité économique ne sont pas contradictoires – l'un renforce l’autre

- Mon double ancrage France-RDC est un avantage compétitif unique - compréhension de différentes cultures

Mission personnelle

Ce projet n’est pas qu’une opportunité business, c’est aussi :

- Un engagement pour mon pays d’origine : contribuer au développement de Kinshasa

- Un héritage pour ma famille : montrer qu'il est possible de créer de la valeur au Congo

- Un modèle inspirant : prouver qu’un entrepreneur africain peut construire une industrie compétitive

- Un défi personnel : mettre mes compétences au service d’un projet à fort impact

### Compétences uniques apportées

- Méthodologie produit & structuration

- 12 ans à construire et piloter des produits complexes

- Capacité à découper un gros projet en phases actionnables

- Obsession de la mesure et des KPIs (data-driven)

Approche modulaire en 3 phases, jalons clairs, pivot possible

- Gestion d’équipe pluridisciplinaire

- Management de profils différents (tech, design, business)

- Coordination de stakeholders avec objectifs divergents

- Communication ascendante (direction) et descendante (équipe)

Coordination équipes locale RDC+ experts expatriés + investisseurs

- Vision stratégique long terme

- Roadmap 12-24 mois sur produits SaaS

- Anticipation tendances marché et pivots stratégiques

- Alignement court terme / long terme

Vision 2030 (5 sites Afrique) tout en sécurisant la phase 1

- Ancrage local RDC

- Compréhension codes culturels et sociaux congolais

- Légitimité locale (pas de déconnexion)

Facilitation recrutement, partenariats insitutions

- Expérience entrepreneuriale terrain

- Connaissance réalité business, pas que théorique

- Gestion de P&L, trésorerie, recrutement, pivots

- Résilience face aux échecs et capacité à rebondir

Savoir gérer l’incertitude, accepter les ajustements, persévérer

- Double culture France-RDC

- Formé aux standards européens (rigueur, process, reporting)

- Ancré dans la réalité africaine (flexibilité, réseau, pragmatisme)

- Capacité à “traduire” entre investisseurs occidentaux et équipes locales

Lever en France/Europe, exécuter en RDC, satisfaire les deux

- Vision stratégique & réseau local

- Capacité à naviguer dans l’écosystème institutionnel et économique de Kinshasa

Point critique pour la sécurisation du gisement de déchets

- Gestion de projets complexes

- Expérience dans le pilotage d’initiatives à fort enjeu

Garantir la tenue du calendrier de déploiement par phases

### Ce qui me rend unique pour ce projet

Contrairement à :

Un entrepreneur français sans lien avec la RDC

- Aurait du mal à naviguer l’administration congolaise

- Pas de réseau familial pour débloquer situations

- Perçu comme “expatrié” déconnecté des réalités locales

Un entrepreneur congolais sans expérience product/scale

- Difficulté à structurer un projet complexe

- Moins d’accès aux financements européens

- Moins de crédibilité auprès d’investisseurs internationaux

Un expert technique recyclage sans expérience entrepreneuriale

- Maîtrise technologie mais pas business model

- Sous-estime la dimension commerciale et financière

- Risque de sur-ingénierie sans rentabilité

Moi : mix unique de toutes ces dimensions

- Product management + entrepreneuriat + ancrage RDC + réseau France

- Je peux lever en Europe, exécuter en RDC, et scaler en Afrique

- Je comprends les investisseurs ET les opérationnels terrain

### Disponibilité & engagement

Temps dédié au projet

- Phase 0-1 (préparation) : 50% temps (parallèle avec recherche financement)

- Phase 1 (lancement) : 100% temps

- Phase 2-3 (opérationnel) : 100 % temps + relocalisation Kinshasa

Engagement financier personnel

- Apport : 5.000 - 10.000€ en fonds propres

- Prêt à investir jusqu’à 15.000€ si nécessaire pour boucler tour

Engagement temporel

- Engagement minimum : 3 ans sur le projet

- Objectif : 5-10 ans pour construire un groupe multisite

Disponibilité géographique

- Actuel : Aix-les-bains, France

- M0 à M3 : allers-retours France-RDC (1 semaine/mois sur place ou plus)

- M+3 à M+12 : 50% temps Kinshasa

- M+12+ : basé à Kinshasa

## Structure de gouvernance prévue

Pour soutenir le déploiement technique des trois flux, la gouvernance de TakaPlast s'appuiera dès le M+3 sur un Comité Technique Consultatif composé de :

- Un ingénieur spécialisé en génie des procédés (Expert Gazéification).

- Un expert en matériaux BTP/Génie Civil.

Cette structure permet de déléguer l'expertise technique pointue tout en se concentrant sur la levée de fonds, le développement commercial et l'expansion panafricaine.

### Phase 0-1 : Bootstrap (M+0 à M+6)

Structure légère pour démarrage rapide

Rôles & responsabilités :

- Joël Oxybel : pilotage global, finance, levée fonds, relation avec les investisseurs, stratégie

- Responsable technique local : gestion du site, des machines, de la production, de la maintenance

- Expert gazéification : installation, formation, transfert de compétences (si scénario 2-3)

- Réseau collecte : coopératives ou collecteurs informels sous contrat

### Phase 2 : structuration (M+6 à M+18)

Professionnalisation avec équipe managériale

### Phase 3 : scale (M+18+)

Structure pour multi-sites

Conseil d’administration :

- Joël Oxybel (président)

- 2 représentant investisseurs (sièges négociables selon montants investis)

- 1 administrateur indépendant (expertise recyclage/Afrique)

- 1 représentant étant congolais (si partenariat public-privé)

Comité stratégique :

- Expansion géographique

- Diversification des produits

- Levées de fonds ultérieures

- Exit Strategy

## Écosystème & soutiens

Réseau familial RDC

- [Nom] : [Fonction dans administration] → Facilitation autorisations, contacts ministères

- [Nom] : [Métier critique État] → Réseau institutionnel, introductions

- [Autres membres] : Soutien logistique, hébergement, réseau local

Mentor & Advisor

Profils recherchés :

- 1 expert recyclage plastique Afrique (ex : fondateur Gjenge Makers Kenya)

- 1 expert levée de fonds impact (ex : partenaire I&P, Investisseurs & Partenaires)

- 1 expert BTP RDC (ex : directeur entreprise construction locale)

- 1 conseiller juridique/fiscal RDC (avocat spécialisé environnement)

Réseau professionnel actuel

De l’expérience EasyVista :

- Contact grands comptes (potentiels clients/partenaires RSE)

- Réseau Product Managers (conseils méthodologie)

- Communauté tech/SaaS (inspiration modèles business)

De l’expérience entrepreneuriale :

- Réseau restauration (supply chain, gestion opérationnelle)

- Réseau communication (marketing, branding)

- Réseau entrepreneurs (partage expériences, entraide)

# CONTEXTE : POURQUOI CE PROJET EXISTE-T-IL ?

## La crise des déchets plastiques à Kinshasa

Le projet TakaPlast naît d'un paradoxe critique à Kinshasa : alors que la ville produit plus de 3.600 tonnes de déchets plastiques par jour, les industries locales importent à prix d'or des matières premières vierges et les chantiers de voirie stagnent faute de matériaux abordables. TakaPlast existe pour briser ce cycle en transformant un coût environnemental (le déchet) en un avantage compétitif industriel (la ressource locale).

### Ampleur du problème

Volume de déchets

Kinshasa, capitale de la République Démocratique du Congo, fait face à une crise environnementale sans précédent :

CHIFFRES CLÉS - PRODUCTION DE DÉCHETS

Comparaison internationale

Pour mettre en perspective :

| Ville | Population | Déchets/jour | Taux recyclage | Infrastructure |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kinshasa | 12-17M | 9.000 t | < 20% | Quasi-inexistante |
| Paris | 2,2M | 3.000 t | 50% | Systèmes avancés |
| Lagos (Nigéria) | 15M | 13.000 t | 15% | Partielles |
| Nairobi (Kenya) | 4,5M | 3.000 t | 30% | En développement |
| Le Caire (Egypte) | 20M | 15.000 t | 60% | Système Zabbaleen |

Constat : Kinshasa cumule gros volume + taux de recyclage faible + absence infrastructure = crise majeure

### Stratégie de sécurisation du gisement (le « bouclier d’approvisionnement »)

Face à la concurrence (OK Plast, Clean Plast), TakaPlast déploie une stratégie d’approvisionnement hybride pour garantir ses 50 tonnes/jour :

- Contrats d'exclusivité amont : Signature d'accords avec 5 > grandes coopératives de collecteurs informels, garantissant un > prix d'achat stable et des primes de qualité (plastique > propre/trié).

- Points de collecte intelligents : Déploiement de 10 "Hubs > TakaPlast" mobiles dans les zones à forte densité (Marché > Central, Limete) pour réduire les coûts logistiques des > collecteurs individuels.

- Partenariats B2B : Récupération directe des rebuts de production > auprès des industriels locaux (plasturgie, cosmétique) via des > contrats de "Service d'enlèvement" sous 24h.

Le contrat de confiance collecteur : TakaPlast ne se contente pas d'acheter du plastique. Elle met en place un système de "Point Fidélité" pour les coopératives de collecteurs. En échange d'un approvisionnement régulier et trié, TakaPlast offre des équipements de protection (EPI) et des micro-crédits. Cela garantit la priorité de livraison à TakaPlast face à des concurrents qui ne font que du "spot buying".

### Destination actuelle des déchets plastiques

Répartition approximative :

### Conséquences environnementales

Impact sur l’environnement urbain

- Pollution visuelle massive

- Déchets plastiques omniprésents : rues, marchés, terrains vagues

- Dégradation image de la ville

- Frein au tourisme et à l’attractivité économique

- Obstruction des infrastructures

- Canalisation bouchées → eaux stagnantes

- Fossés de drainage obstrués

- Systèmes d’assainissement saturés

- Pollution des cours d’eau

- Fleuve Congo : nappes de plastiques flottantes

- Rivières urbaines transformées en dépotoirs

- Impact sur biodiversité aquatique

- Contamination chaîne alimentaire (pêche)

- Émissions de gaz à effet de serre

- 640.000 tonnes CO²/an liées aux déchets non traités

- Combustion sauvage → dioxines, furannes (cancérigènes)

- Décomposition en décharge → méthane (25x plus puissant que CO²)

Émissions CO² liées aux déchets plastiques Kinshasa

### Conséquences sanitaires

Impact sur la santé publique

- Maladies hydriques

- Eau stagnante → prolifération moustiques

- Paludisme

- Dengue, fièvre jaune

- Cholera

- Maladies respiratoires

- Fumées toxiques (combustion plastiques)

- Asthme, bronchites chroniques

- Cancers (exposition dioxines long terme)

- Accidents & traumatismes

- Glissades, chutes dans déchets

- Coupures (plastiques acérés)

- Infections (tétanos, septicémies)

- Impact psycho-social

- Stress environnemental (vie dans insalubrité)

- Stigmatisation des quartiers “sales”

- Dégradation du bien-être général

Chiffres de santé publiques :

- Paludisme : 1ère cause de mortalité infantile en RDC

- Choléra : épidémies récurrentes (2017, 2020, 2023)

- Espérance de vie en RDC : 60 ans (vs 78 ans en France)

- Part maladies environnementales : 25-30% maladies totales

### Conséquences socio-économiques

- Inondations récurrentes

Les déchets plastiques obstruant les canalisations provoquent des inondations catastrophiques

Exemple, bilan de décembre 2022 :

- Pluies torrentielles + canalisations bouchées

- Quartiers entiers submergés (Ngaliema, Mont-Ngafula, Lemba)

- Bilan officiel : 400+ morts, 5.000+ sinistrés

- Pertes économiques : 50+ millions USD

Récurrence :

- Saison des pluies (sept – mai) : inondations quasi-systématiques

- Zones à risque : 15 des 24 communes de Kinshasa

- Coût annuel nettoyage post-inondations : 10-20M USD

- Frein à l’investissement

Dégradation de l’image urbaine → impact sur l’attractivité économique :

- Tourisme d’affaire : découragé

- Investisseurs étrangers réticents (perception d’insécurité, d’insalubrité)

- Fuite des cerveaux (jeunes diplômés partent vers des villes “plus propres”)

- Coût de l’inaction

Estimation du coût économique annuel lié aux déchets plastiques non gérés :

| Poste | Coût estimé annuel (USD) |
| --- | --- |
| Nettoyage post-inondations | 10-20M |
| Pertes agricoles (sols contaminés) | 5-10M |
| Soins santé (maladies liées) | 15-25M |
| Perte attractivité économique | 50-100M |
| TOTAL | 80-100M USD/an |

Paradoxe : ces 80-155M USD/an “gaspillés” pourraient financer 50+ usines TakaPlast !

## La crise énergétique à Kinshasa

### Situation électrique actuelle

À ce flou environnemental s'ajoute une précarité énergétique chronique

90% des entreprises de Kinshasa dépendent de générateurs diesel coûteux. TakaPlast apporte une réponse hybride inédite : nettoyer la ville pour éclairer et construire l'avenir.

La précarité énergétique à Kinshasa (taux d'accès < 15%) impose une stratégie d'indépendance. TakaPlast ne subit pas la crise énergétique, elle la transforme en opportunité opérationnelle.

- Réponse au risque de "black-out" : Contrairement aux recycleurs classiques dépendant à 100% de la SNEL ou de groupes électrogènes coûteux (gasoil à prix volatil), TakaPlast intègre la gazéification pour sécuriser son process thermique (extrusion et séchage).

- Le Syngas comme avantage compétitif : En valorisant les refus de tri (plastiques souillés ou multicouches) en gaz de synthèse, nous réduisons notre dépendance énergétique externe de 40%. Ce flux n'est pas une fin en soi, mais un "turbo" financier qui protège nos marges opérationnelles contre l'inflation énergétique locale.

Taux d’accès à l’électricité en RDC

Selon les données Banque Mondiale (2023) :

- Accès national : ~20% de la population

- Accès urbain (Kinshasa) : ~30-35%

- Accès rural : < 5%

Mais accès ≠ fiabilité

Même dans les quartiers “électrifiés” de Kinshasa :

- Délestage quotidien : 6-12 heures sans électricité/jour

- Coupures imprévisibles : planning non respecté

- Tension instable : endommage les équipements électroniques

Accès à l’électricité - Kinshasa

### Solutions actuelle & limites

Alternative n°1 : groupes électrogènes (diesel/essence)

Avantages :

- Disponibilité immédiate

- Autonomie énergétique

Inconvénients :

- Coût prohibitif : 0,39-0,50 €/kWh (vs 0,05-0,10 €/kWh)

- Pollution : émissions CO², bruit

- Maintenance : pannes fréquentes, pièces coûteuses

- Sécurité : vol de carburant, incendies

Coût mensuel type pour un petit atelier :

Consommation – 200 kWh/mois
Prix groupe électrogène : 0,40 €/kWh
Coût : 80 €/mois

Pour comparaison :

- France (réseau) : 200 kWh x 0,20 €/kWh = 40 €/mois

- TakaPlast (gaz de synthèse) : 200 kWh x 0,04 €/kWh = 8 €/mois

Alternative n°2 : panneaux solaires

Avantages :

- Énergie renouvelable

- Coûts opérationnels faibles après installation

Inconvénients :

- Investissement initial élevé : 3.000-10.000 USD par foyer/PME

- Stockage limité (batteries chères)

- Maintenance : poussière, vol de panneaux

- Inadapté à l’usage industriel (besoins de puissance élevés)

Alternative n°3 : charbon de bois / bois de chauffage

Encore utilisé par 70% des ménages pour la cuisson.

Inconvénients :

- Déforestation massive : 500.000 hectares de forêt/an de perdus en RDC

- Pollution intérieure : fumées toxiques (qui engendrent à terme des maladies respiratoires)

- Inefficace : le rendement énergétique est < 20%

### Conformité réglementaire et normes environnementales (MECNT)

TakaPlast s’engage à respecter la Loi n°11/009 du 09 juillet 2011 portant principes fondamentaux relatifs à la protection de l’environnement en RDC. L’unité de gazéification sera soumise à une Étude d’Impact Environnemental et Social (EIES) préalable pour l’obtention du certificat de conformité environnementale.

- Normes de rejets : Les émissions de l'unité "Waste-to-Energy" seront filtrées via un système de lavage des gaz (scrubber) pour garantir des rejets atmosphériques conformes aux seuils de l'OMS et de la réglementation congolaise sur les installations classées.

- Gestion des résidus : Les cendres inertes issues de la gazéification seront systématiquement réintégrées dans la fabrication des pavés BTP (flux 3), garantissant une approche "Zéro Déchet" (Circular Economy).

### Besoins énergétiques non satisfaits

Secteur demandeurs

- Artisanat & petites industrie

- Ateliers mécanique, menuiserie, soudure

- Boulangeries, pâtisseries

- Imprimeries

- Besoin : 5-50 kWh/jour, fiabilité cruciale

- Commerce & services

- Salons de coiffure

- Cybercafés

- Petits commerces (réfrigération)

- Besoin : 2-20 kWh/jour

- Infrastructures publiques

- Écoles (éclairage, ventilation)

- Centres de santé (réfrigération des vaccins, équipements médicaux)

- Mairies (bureaux)

- Besoin : 20-200 kWh/jour

### La solution TakaPlast : gaz de synthèse (syngas)

Qu’est-ce que le gaz de synthèse ?

Le gaz de synthèse (ou syngas) est un mélange gazeux combustible produit par gazéification de matières carbonés (ici : plastiques non recyclables).

Composition chimique du syngas (composition type)

Processus de gazéification - comment ça marche ?

ÉTAPE 1 : PRÉPARATION - Plastique non recyclable → broyage fin (< 5cm)

ÉTAPE 2 : GAZÉIFICATION (800-1.000°C, faible oxygène) - plastique broyé + chaleur + O2 limité → décomposition moléculaire

ÉTAPE 3 : PRODUCTION SYNGAS - chaîne carbonées brisées → H2 + CO + CH4 (gaz combustibles)

ÉTAPE 4 : NETTOYAGE – filtration (souffre, particules) → scrubber → gaz propre

ÉTAPE 5 : STOCKAGE / USAGE – cuve de stockage (basse pression) ou utilisation directe

Avantages du syngas vs alternatives

| Critères | Syngas TakaPlast | Gaz naturel | Groupe électrogène diesel |
| --- | --- | --- | --- |
| Prix | 40 €/MWh | 80-100 €/MWh (si disponible) | 300-500 €/MWh |
| Disponibilité locale | Produit sur place | Peu accessible en RDC | Import carburant |
| Environnement | Valorise les déchets | Fossile | Polluant +CO2 |
| Indépendance | Autonome | Dépendance à l’importation | Dépendance à l’importation |

Usages concrets du syngas TakaPlast

- Production électricité (via générateur syngas)

- Groupe électrogène adapté brûlant syngas

- Rendement : 25-35% (1 kg plastique → 1-1,5 KWh d’électricité)

- Clients types :

  - Ateliers (soudure, machines-outils)

  - Boulangeries (fours électriques)

  - Centres de santé (réfrigération des vaccins)

- Chauffage industriel direct

- Fours, séchoirs, chaudières

- Température : 600-1.000°C possible

- Clients types :

  - Boulangeries (du pain)

  - Briqueteries (cuisson des briques)

  - Teintureries (séchage tissus)

- Cuisson / usage domestique (après adaptation)

- Cuisinières adaptées (comme cuisinières gaz butane)

- Remplacement charbon de bois

- Clients types :

  - Restaurants populaires

  - Cantines scolaires

  - Foyers (en cluster)

- Usage chimique (avancé - pas phase 1)

- Synthèse ammoniac (engrais)

- Production méthanol

- Nécessite : unités chimiques avancées (non prévu par TakaPlast sur le court terme)

Potentiel marché syngas TakaPlast à Kinshasa

Estimation de la demande, Kinshasa compte environ :

- 5.000-10.000 ateliers artisanaux (mécanique, menuiserie, soudure)

- 2.000-3.000 boulangeries/pâtisseries

- 500-1.000 petits industriels (imprimeries, teintureries)

- Total : 7.500-14.000 clients potentiels

Si TakaPlast capte 1% de ce marché :

- 75-140 clients

- Consommation moyenne : 200 kWh/mois (20 MWh)

- Demande totale : 15.000-28.000 kWh/mois

- Production TakaPlast phase 3 : 20.000 kWh/mois (20 MWh)

Capacité alignée avec la demande réaliste

Modèle commercial syngas

Option A : vente en bouteilles (comme gaz butane)

- Bouteilles 10-20 kg en gaz comprimé

- Prix : 15-25 €/bouteille

- Avantage : flexibilité, clients mobiles

- Inconvénient : logistique de distribution

Option B : micro-réseau local*

- Canalisations vers 5-10 clients proches site TakaPlast

- Compteurs individuels

- Facturation mensuelle au kWh

- Avantage : revenus récurrents, moins de logistique

- Inconvénient : clients doivent être positionné à moins de 500m du site

*TakaPlast privilégie l’option B avec quelques gros clients (ateliers, etc.) installés près du site

Exemple client : boulangerie “pain quotidien”

CLIENT : boulangerie artisanale, 3 fours électriques
LOCALISATION : 300m du site TakaPlast
CONSOMMATION : 400 kWh/mois

AVANT (groupe électrogène diesel)

- Coût : 400 kWh x 0,40 €/kWh = 160 €/mois

- Pollution : 120 kg CO2/mois

- Pannes fréquentes

APRÈS (syngas TakaPlast) :

- Coût : 400 kWh x 0,04 €/kWh = 16 €/mois

- Économie : 144 €/mois (90% réduction)

- Pollution : valorisation déchets, CO2 neutre

- Fiabilité : production continue

— —

Si 50 clients comme cette boulangerie :

- CA syngas : 50 x 16 € = 800 €/mois

- Impact social : 50 PME économisent 7.200 €/mois cumulés

- Impact environnemental : 6 tonnes CO2 évitées/mois

## La crise des infrastructures BTP

### État des infrastructures à Kinshasa

Routes & voiries

Kinshasa s’étend sur 9.965 km² avec un réseau routier estimé à 5.000-7.000 km.
Actuellement :

- Moins de 10% des routes sont en bon état (principalement au centre-ville)

- A peu près 30% des routes sont dégradées (nids-de-poule, fissures)

- Plus de 60% des routes sont très dégradées voire inexistantes

Besoin de réhabilitation

En se basant sur les données du ministère des infrastructures de la RDC (2023) :

- Plus de 200 km de voiries urbaines sont à réhabiliter (priorité haute)

- Plus de 500 km de routes secondaires sont à rénover

- Plus de 1.000 km de nouvelles routes sont à construire (extension urbaine)

Budget annuel des infrastructures à Kinshasa

- Budget public : estimé autour de 50 millions USD par an

- Besoins estimés : entre 200 et 300 millions USD par an

- Gap de financement : entre 150 et 250 millions USD/an

### Matériaux de construction : coûts & disponibilité

Prix actuels des matériaux traditionnels (Kinshasa)

| Matériau | Prix (USD/tonne ou m²) | Disponibilité | Provenance |
| --- | --- | --- | --- |
| Asphalte | 80-120 USD/tonne | Limité | Import (Angola, RSA) |
| Ciment | 150-200 USD/tonne | Bonne | Local + import |
| Béton armé | 150-250 USD/m² | Bonne | Local |
| Pavés béton | 10-15 USD/m² | Bonne | Production locale |

Problématiques :

- Asphalte : importation coûteuse, délais longs, dépendance pétrole

- Ciment : émissions CO² élevées (1 tonne ciment = 0,9 tonne CO²)

- Durabilité : dégradation rapide sous climat tropical + trafic lourd

Prix cibles TakaPlast

| Produit TakaPlast | Prix visé (USD/tonne ou m²) | Avantage prix vs traditionnel |
| --- | --- | --- |
| Bordures plastique | 400-500 USD/tonne | -20-30% vs béton |
| Dalles voirie | 6-8 USD/m² | -40% vs pavés béton |
| Revêtement route | 60-80 USD/tonne | -25-35% vs asphalte |

Avantages compétitifs composites plastiques :

- Prix : 20-40% moins cher

- Durabilité : résistance à la chaleur et à la pluie supérieure

- Local : production sur place (pas d’import)

- Environnement : valorisation des déchets, réduction du CO²

- Emploi : création d’emplois locaux

### Croissance urbaine & demande future

Kinshasa : métropole en expansion rapide

Croissance démographique de Kinshasa

| 2010 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030 | 2040 | 2050 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 millions habitants | 12 millions | 15 millions | 17 millions | 20 millions | 28 millions | 35 millions |

= doublement de la population en 25 ans selon l’ONU Habitat

Implication pour le BTP :

Chaque million d’habitants supplémentaire nécessite approximativement :

- 100-150 km de nouvelles routes

- 5.000-10.000 logements

- 50-100 écoles

- 20-30 centres de santé

- Espaces publics, marchés, infrastructures diverses

### La solution TakaPlast : composites plastiques pour routes

Qu'est-ce qu’un composite plastique pour infrastructure ?
Un composite plastique est un matériau constitué de plastique recyclé broyé (70-80%) mélangé à des agrégats (sable, additifs – 20-30%), fondu et moulé pour créer des produits BTP durables.

Composition type TakaPlast :

| 70-80% PLASTIQUE RECYCLÉ (Polyéthylène, polypropylène) | ← PP, PE, PEHD broyés (Plastiques rigides) |
| --- | --- |
| 15-20% SABLE / GRAVIER (Granulométrie 0-5mm) | ← agrégats locaux (Renforcement) |
| 5-10% ADDITIFS (Anti-UV, colorants, liants) | ← stabilisants UV pigments (couleur) |

Processus de fabrication : comment ça marche ?

ÉTAPE 1 : TRI & BROYAGE
Plastiques collectés → tri par type (PP, PE) → broyage fin (<5mm)

ÉTAPE 2 : LAVAGE & SÉCHAGE
Plastique broyé → lavage (retrait des impuretés) → séchage

ÉTAPE 3 : MÉLANGE À CHAUD (180-220°C)
Plastique broyé + sable + additifs → mélangeur thermique → pâte homogène

ÉTAPE 4 : MOULAGE
Pâte chaude → presse hydraulique (100 tonnes) → moule bordure/dalle

ÉTAPE 5 REFROIDISSEMENT
Moule refroidi (eau ou air) → démoulage → produit fini rigide

ÉTAPE 6 : CONTRÔLE QUALITÉ
Test résistance (compression, flexion) → certification → stockage

Produits TakaPlast BTP

- Bordures de voirie

Vue de profil - schéma ASCII

50 cm

├──────────┤

┌──────────┐ ↑

│ │ │ 20 cm (hauteur)

│ │ │

└──────────┘ ↓

15 cm (base)

CARACTÉRISTIQUES :

- Dimensions : 50 x 20 x 15 cm

- Poids : 12-15 kg/unité

- Résistance compression : ≥ 20 MPa

- Durée de vie : 15-20 ans

- Prix : 10-12 €/unité (vs 15-18 € béton)

USAGES :

- Délimitation trottoirs/chaussée

- Parkings

- Allées piétonnes

- Jardins publics

- Dalles de voirie (pavés)

Vue de dessus - schéma ASCII

Épaisseur : 8 cm

CARACTÉRISTIQUES :

- Dimensions : 60 x 40 x 8 cm

- Poids : 18-22 kg/dalle

- Antidérapant : Oui (surface texturée)

- Résistance : Trafic piéton + léger

- Prix : 6-8 €/dalle (vs 10-12 € béton)

USAGES :

- Trottoirs

- Places publiques

- Cours d'écoles

- Allées résidentielles

- Revêtements routiers (technique avancée)

Méthode A : bitume modifié plastique (BMP)*

Composition route BMP

Couche 1 (base) : grave traditionnelle (20-30 cm)
Couche 2 (liant) : bitume + plastique broyé fin (5-10%)
Couche 3 (surface) : enrobé avec plastique incorporé (5-8 cm)

Ration : 1 km route = 2-3 tonnes plastiques recyclé

Avantages :

- Résistance à la chaleur améliorée (pas de déformation 60°C)

- Résistance pluie/humidité (moins de fissures)

- Durée de vie : +30-50% vs asphalte classique

- Coût : -20-30% (plastique<bitume)

Méthode B : dalles préfabriqués modulaires (comme aux Pays-Bas)

Route 100% plastique modulaire

Avantages :

- Installation rapide (1 km en 2-30 jours vs 2 semaines asphalte)

- Réparation facile (changement de dalle défectueuse)

- Démontable / re-localisable

- 100% recyclable en fin de vie

*TakaPlast privilégie la méthode A (BMP) sur le court terme puis la méthode B (modulaire) sur le moyen terme.

Propriétés techniques comparées

| Propriété | Composite TakaPlast | Béton traditionnel | Asphalte |
| --- | --- | --- | --- |
| Résistance compression | 15-25 MPa | 20-30 MPa | N/A |
| Résistance chaleur | -10°C à +70°C | -20°C à 60°C | Ramollit > 50°C |
| Absorption eau | < 2% | 5-10% | Moyen |
| Durée de vie | 15-20 ans | 10-15 ans | 8-12 ans |
| Poids | -20-30% vs béton | Référence | -40% vs béton |
| Coût | -30% vs béton | Référence | +10-20% vs béton |
| CO² production | -50% vs béton | Référence | +30% vs béton |
| Entretien | Faible | Moyen | Élevé |

Exemples de réussites mondiaux : routes & produits plastiques

Ces références prouvent que la technologie est mature, éprouvée et rentable.

INDE : leader mondial (30.000+ km)

Programme National Routes Plastique – depuis 2002

- Volume : 30.000-34.000 km de routes bitume modifié plastique

- Obligation légale : routes nationales doivent inclure 10% plastique recyclé (loi 2015)

- Performances :

  - Coût construction : -8-10% vs asphalte classique

  - Résistance chaleur : +40% (testé jusqu’à 95°C sans déformation)

  - Durée de vie : +25-30%

- Plastique utilisé : sacs, films, emballages (LDPE, HDPE, PP)

- Process : mélange bitume chauffé (160°C) + plastique broyé (5-10%)

- Acteur clé : Conseil Indien Recherche Routière (CRRI)

→ Impact : 1 km de route = 1 tonne de plastique détournée → 30.000 km = 30.000 tonnes de plastiques valorisées

KENYA : Gjenge Makers (briques & dalles)

Entreprise sociale fondée par Nzambi Matee – 2017

- Produit : briques de construction 100% plastique recyclé

- Volume : 1.000-1.500 briques/jour (500 kg plastique/jour)

- Performances :

  - 5-7x plus solides que briques béton traditionnelles

  - Résistance compression : 150+ MPa (vs 20-30 MPa béton)

  - Prix : -30-40% vs béton

- Clients : gouvernement kenyan, ONG, particuliers

- Reconnaissance :

  - Prix ONU Habitat “Young Champions of the Earth” (2020)

  - Partenariat gouvernemental pour voiries écoles/hôpitaux

→ Impact : 500 tonnes plastique valorisées depuis 2017

PAYS-BAS : Plastic Road (routes modulaires)

Projet pilote Zwolle & Rotterdam – 2018

- Concept : dalles 100% plastique recyclé, assemblage modulaire (type LEGO)

- Composition : 70% plastiques récupérés (PE, PP, PET)

- Performances :

  - Durée de vie : 2-3x supérieure à l’asphalte (30-50 ans)

  - Installation : 70% plus rapide (1km en 2 jours)

  - Émissions CO² : -50% vs asphalte

  - Creux intégré pour câbles/canalisations (innovation majeure)

→ Résultat : 300+ mètres installés, tests concluants, extension prévue

GHANA : Nelplast Eco Ghana (routes & toitures)

Entreprise de recyclage plastique – 2017

- Produit : pavés routiers, briques, toitures

- Process : plastique + sable (ration 60/40)

- Volume : 13.000 sacs plastiques = 1km de route

- Performances :

  - Coût -40% vs matériaux traditionnels

  - Emplois : 50+ directs créés

- Partenariat : gouvernement ghanéen (routes nationales)

→ Extension : projet pilote dans 5 régions

INDONÉSIE : programme “Plastic Road” Bali

Initiative gouvernementale – 2017

- Objectif : 30% déchets plastiques recyclés d’ici 2025

- Technique : bitume modifié plastique (BMP)

- Ratio : 1 km route = 2,5 tonnes plastique

- Zone test : Denpasar (capitale Bali), 5 km pilote

- Résultats :

  - Durabilité validée (trafic intense tourisme)

  - Extension prévue 100+ km

- Budget : programme national 50M USD (2020-2025)

TAÏWAN : recyclage avancé (55% taux)

L'un des systèmes recyclage les plus performants au monde

- Taux recyclage plastique : 55% (vs 9% mondial)

- Produits : panneaux signalisation, bancs publics, routes

- Innovation : bonus financier citoyens pour tri efficace

- Process : tri automatisé + valorisation high-tech

→ Impact : 500.000+ tonnes plastique valorisées/an

SINGAPOUR : 2035 objectif zéro déchet

Programme national de gestion des déchets

- Objectif : zéro mise en décharge d’ici 2035

- Agence : NEA (National Environment Agency)

- Projets : pistes cyclables & trottoirs plastique recyclé (pilote

- Budget : 100M SGD (2023-2030)

Synthèse benchmarks internationaux

| Pays | Technologie | Volume | Maturité | Transférable RDC ? |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Inde | Bitume modifié plastique | 30.000 km | Mature | Oui, climat similaire |
| Kenya | Briques/dalles | 500 t/an | Mature | Oui (contexte africain) |
| Pays-Bas | Dalles modulaires | 300 m | Pilote | Oui, mais coût élevé |
| Ghana | Pavés + toitures | 100 km | Mature | Oui (Afrique de l’Ouest) |
| Indonésie | Bitume modifié | 50 km | En cours | Oui, climat tropical |

TakaPlast s’inspire principalement du modèle INDE (BMP) + KENYA (briques/dalles) car :

- Technologies low-cost adaptées au contexte africain

- Climat similaire (tropical, chaleur intense, pluies)

- Résultats prouvés sur 5-20 ans

- Matériel accessible (presses, moules disponibles Kenya/Chine)

Estimation des matériaux nécessaires BTP 2025-2030

Pour absorber la croissance de plus de 3 millions d’habitants :

- 300-450 km de routes à construire

- 15.000-30.000 logements

- 150-300 écoles

Volumes des matériaux nécessaires :

- Asphalte / revêtements : 150.000-300.000 tonnes

- Béton / balles : 500.000-1.000.000 m²

- Bordures : 50.000-100.000 unités

Part captable par TakaPlast :

- 1-2% du marché - 3.000-6.000 tonnes matériaux/an

- Soit 250-500 tonnes/mois

→ Objectif conservateur en cohérence avec notre capacité cible (500-1.000 t/mois)

## Synthèse : triple urgence simultanée

Kinshasa fait face à 3 crises interconnectées :

Ce qui rend TakaPlast unique : ne résous pas QU’UN problème, mais TROIS simultanément, avec UN SEUL process industriel.

# LIEN AVEC LA STRATÉGIE GLOBALE / VISION

## Vision long terme (2025-2030)

### Énoncé de vision

“Contribuer à faire de la valorisation circulaire des plastiques une solution durable, en construisant un modèle de transformation où chaque plastique collecté devient une ressource économique, énergétique et sociale.”

### Objectifs stratégiques sur 5 ans

La vision de TakaPlast dépasse les frontières de la RDC. Notre objectif est de standardiser un modèle de 'Micro-Usine de Triple Valorisation' modulaire. D'ici 2030, TakaPlast ambitionne de devenir le partenaire de référence des villes africaines en croissance (Brazzaville, Luanda, etc.) pour la gestion circulaire des déchets et la fourniture de matériaux BTP durables.

Roadmap stratégique TakaPlast 2025-2030

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Site 1 | Cons olidation | Site 2 | Site 3-4 | Groupes 5 sites |
| Kinshasa Pilote 500 t/mois 45 emplois | Kinshasa 1.000 t/mois CA 200k€/an +60 emplois | Lubumbashi +500 t/mois CA 300k€/an +25 emplois | B razzaville +1.000 t/mois CA 500k€ +50 emplois | CA 2-3M€ +200 emplois |

Détail par année :

2026 - ANNÉE 1 : PILOTE KINSHASA

- Objectif : prouver le modèle (phase 1-2, 3 optionnel)

- Volume : 250-500 tonnes/mois

- CA : 90-120K€ année 1

- Emplois : 15-25

- Milestone clé : point mort atteint M+12

2027 - ANNÉE 2 : CONSOLIDATION KINSHASA

- Objectif : rentabilité + documentation process + extension site 1

- Volume : 500-1.000 tonnes / mois (doublement de capacité)

- CA : 180-240K€ année 2

- Emplois : 45-60

- Milestone clé : process documentés pour duplication

Stratégie extension site 1 (scalabilité verticale) :

Avant de dupliquer, il faut maximiser Kinshasa car :

- Gisement largement suffisant (900-1.350 t/jour disponibles)

- Équipe déjà formée et opérationnelle

- Réseau de collecte structuré

- Clients existants demandeurs de plus de volumes

Extension site 1-2 options :

| Option | Description | Investissement | Délai | Capacité |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A - Extension sur place | Agrandir terrain actuel +500-1.000m² | 50-80K€ | 6mois | x2 capacité |
| B - Site satellite | 2ème site dans un autre quartier de Kinshasa | 80-120K€ | 9 mois | +50% capacité |

Choix de l’option A si le terrain le permet, en voici les raisons :

- Mutualisation équipe managériale

- Économies d’échelle (achats machines, maintenance)

- Process déjà rodés

- Moins de complexité opérationnelle

Seuil de saturité du site 1 :

- Maximum réaliste : 1.500-2.000 tonnes/mois sur un site

- Au-delà : nécessité d’ouvrir un site 2 (autres villes)

- Timing : site 1 saturé vers M+24-30 → lancement du site 2 normalement timé

2028 - ANNÉE 3 : SITE 2 LUBUMBASHI

- Objectif : duplication du modèle dans une 2ème ville de la RDC

- Volume Kinshasa : 1.000 t/mois | Lubumbashi : 300 t/mois

- CA cumulé : 300-400K€ année 3

- Emplois cumulés : 70-85

- Milestone clé : 2 sites rentables simultanément

2029 - ANNÉE 4 : SITES 3-4 (BRAZZAVILLE + AUTRE)

- Objectif : expansion Afrique centrale

- Volume cumulé : 2.500-3.000 t/mois

- CA cumulé : 800K-1,2M€ année 4

- Emplois cumulés : 120-150

- Milestone clé : modèle franchise opérationnel

2030 - ANNÉE 5 : GROUPE TAKAPLAST

- Objectif : leader régional de la valorisation plastique

- 5 sites actifs (voir section ci-dessous pour détail “les 5 villes cibles”)

- Volume cumulé : 5.000+ tonnes/mois

- Emplois cumulés : 200-250

- Milestone clé : préparation levée série A (scale international)

### Les 5 villes cibles (2026-2030) & rationale

Méthodologie de sélection

Critères de priorisation pour choisir les villes :

- Taille de marché : population > 1M d’habitants (gisement plastique suffisant)

- Infrastructure existante : accès routier, port/aéroport (logistique machines)

- Stabilité : sécurité relative (protéger les investissements)

- Besoin en BTP : urbanisation rapide (demande en matériaux de construction)

- Réseau local : contacts sur place (facilitation administrative)

Les 5 villes prioritaires (2026-2030)

Expansion géographique TakaPlast

| 2026 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- |
| Site 1 | Site 2 | Site 3 | Site 4-5 |
| Kinshasa | Lubumbashi | Brazzaville | Kisangani + Douala |

SITE 1 : KINSHASA – LANCEMENT 2026

| Critère | Détail |
| --- | --- |
| Population | 12-17 millions (capital RDC) |
| Gisement plastique | 900-1.350 tonnes/jour |
| Infrastructure | Aéroport N’Djili (international), port fleuve, routes nationales |
| Urbanisation | +4-5% an (croissance rapide) |
| Réseau local | Contacts dans l’administration |
| Concurrence | OK Plast, Clean Plast (mais pas de modèle intégré) |
| Avantages | Capitale = hub politique/économique, plus facile de lever des fonds |
| Défis | Corruption, instabilité administrative |

Pourquoi en 1er ? Site pilote, réseau familial, plus grosse ville = plus gros marché

SITE 2 : LUBUMBASHI – LANCEMENT 2028

| Critère | Détail |
| --- | --- |
| Population | 2,5 millions (2ème ville RDC) |
| Gisement plastique | 200-300 tonnes/jour estimé |
| Infrastructure | Aéroport international, rail, hub minier |
| Urbanisation | +3-4% an (croissance minière) |
| Secteur clé | Mines (cuivre, cobalt) = gros consommateurs en énergie |
| Concurrence | Quasi-inexistante (secteur recyclage) |
| Avantages | Pouvoir d’achat élevé (industrie minière), demande énergie forte |
| Défis | Distance de Kinshasa (2.000 km), logistique |

Pourquoi en second ?

- 2ème plus grande ville de la RDC = validation du modèle dans un autre contexte

- Secteur minier = clients solvables pour énergie (gaz de synthèse)

- Moins de concurrence qu’à Kinshasa

- Process déjà documentés à Kinshasa → duplication rapide

SITE 3 : BRAZZAVILLE – LANCEMENT 2029

| Critère | Détail |
| --- | --- |
| Population | 2,3 millions (capitale du Congo) |
| Gisement plastique | 180-250 tonnes/jour estimé |
| Infrastructure | Aéroport international, port Pointe-Noire (accès à l’Atlantique) |
| Urbanisation | +3% an (croissance pétrole/gaz) |
| Secteur clé | Pétrole = gros consommateurs énergie + BTP |
| Concurrence | Faible (secteur recyclage peu développé) |
| Avantages | Juste en face de Kinshasa (fleuve), langue commune (français), culture similaire |
| Défis | Pays différents (réglementation, autorisations nouvelles) |

Pourquoi en 3ème ?

- Expansion internationale (mais proche géographiquement et culturellement)

- Validation du modèle hors RDC

- Synergie avec Kinshasa (même fleuve, 10 km de distance, échanges faciles)

- Secteur pétrolier = demande en énergie + BTP forte

SITE 4 : KISANGANI – LANCEMENT 2030

| Critère | Détail |
| --- | --- |
| Population | 1,6 millions (3ème ville RDC) |
| Gisement plastique | 120-180 tonnes/jour estimé |
| Infrastructure | Aéroport, port fluvial (fleuve Congo) |
| Urbanisation | +2-3% an (croissance agricole/commerce) |
| Secteur clé | Agriculture, commerce |
| Concurrence | Inexistante |
| Avantages | Hub Afrique centrale (commerce transfrontalier), ville historique |
| Défis | Infrastructure dégradée, éloignement Kinshasa (1.500 km) |

Pourquoi en 4ème ?

- Consolidation RDC, 3 sites / 4 en RDC

- Hub commercial = demande matériaux BTP (marchés, entrepôts)

- Marché vierge total (aucune concurrence)

SITE 5 : DOUALA (CAMEROUN) - LANCEMENT 2030

| Critère | Détail |
| --- | --- |
| Population | 3,7 millions (capitale économique du Cameroun) |
| Gisement plastique | 300-400 tonnes/jour estimé |
| Infrastructure | Port Atlantique (plus grand d’Afrique centrale), aéroport |
| Urbanisation | +4% an (croissance forte) |
| Secteur clé | Port, industrie, BTP |
| Concurrence | Moyenne (quelques acteurs recyclage informel) |
| Avantages | Économie + stable que la RDC, réglementation plus claire, accès financement |
| Défis | Nouvelle culture |

Pourquoi en 5ème ?

- Expansion Afrique centrale hors Congo

- Port = logistique export (si on veut exporter des granulés vers l’Europe/Asie)

- Économie plus stable ce qui facilite les opérations et les levées de fonds locaux

- Validation du modèle dans contexte + réglementé (préparation scale international)

SYNTHÈSE EXPANSION GÉOGRAPHIQUE

| Année | Sites actifs | Pays | Tonnes/mois | CA cumulé | Emplois |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 | 1 (Kinshasa) | RDC | 500 | 90K€ | 25 |
| 2027 | 1 (Kinshasa agrandi) | RDC | 1.000 | 200K€ | 60 |
| 2028 | 2 (+ Lubumbashi) | RDC | 1.500 | 350K€ | 85 |
| 2029 | 3 (+ Brazaville) | RDC + Congo-B | 2.500 | 600K€ | 135 |
| 2030 | 5 (+ Kisangani + Douala) | RDC + Congo-B + Cameroun | 5.000 | 2-3M€ | 250 |

Logistique d’expansion : cercles concentriques

- Maîtriser Kinshasa (site 1)

- Dupliquer en RDC (Lubumbashi, Kisangani) = même pays, même réglementation

- Élargir Congo-Brazzaville = pays voisin, culture proche

- S'aventurer Cameroun = nouveau contexte, préparations scale internationnal

Villes suivantes 2031-2035 :

- Pointe-Noire (Congo)

- Yaoundé (Cameroun)

- Bangui (Centrafrique)

- Libreville (Gabon)

→ Objectif 2035 : 10 sites d’Afrique centrale

### Indicateur de succès vision 2030

| Indicateur | Cible 2030 | Mesure |
| --- | --- | --- |
| Sites opérationnels | 5 | Nombre |
| Tonnes plastique valorisées/an | 60.000+ | Volume |
| CA consolidé | 2-3M€ | Financier |
| Emplois directs créés | 200-250 | Social |
| Co² évité | 50.000+ tonnes/an | Environnemental |
| Villes couvertes Afrique centrale | 5 | Géographique |

## Mission

### Énoncé de mission

Déployer à Kinshasa une usine pilote qui prouve qu’il est possible de :

- Nettoyer la ville de ses déchets plastiques envahissants

- Créer des emplois locaux qualifiés et pérennes

- Produire des matériaux de construction accessibles et durables

- Générer de l’énergie locale propre et abordable

- Rentabiliser ce modèle pour le répliquer dans 5+ villes africaines d’ici 2030

Tout en générant un impact mesurable sur l’environnement, l’emploi et l’économie locale.

### Raison d’être (purpose)

TakaPlast existe pour prouver que les déchets plastiques ne sont pas un fléau à subir, mais une ressource à valoriser. En Afrique comme ailleurs, l’économie circulaire n’est pas qu’un concept : c’est un modèle industriel rentable qui peut transformer les villes, créer des emplois et protéger l’environnement.

### Valeurs fondamentales

- Impact avant profit

- La rentabilité sert l’impact, pas l’inverse

- Mesure systématique de l’impact environnemental et social

- Transparence totale sur les résultats (bons et mauvais)

- Ancrage local

- 90% de l’équipe DOIT être congolaise à M+24

- 100% de la matière première locale

- Partenariats privilégiés avec les acteurs locaux (collecteurs, fournisseurs, clients)

- Refus de l’assistanat : on crée des emplois, pas de la charité

- Excellence technique

- Standards internationaux même en Afrique

- Zéro compromis sur la qualité et la sécurité

- Innovation continue (R&D nouveaux produits)

- Formation continue des équipes

- Transparence

- Reporting mensuel public sur l’impact environnemental

- Communication ouverte avec les investisseurs, partenaires, clients

- Acceptation des échecs et apprentissages partagés

- Scalabilité

- Chaque décision prise avec objectif de répliquer ailleurs

- Documentation exhaustive des process

- Construction d’un modèle transférable, pas d’un “one-shot”

## Alignement stratégies nationales & internationales

### Priorités nationales RDC

Plan national de gestion des déchets (2021-2030)

Le projet s'aligne directement sur les Objectifs de Développement Durable (ODD) de l'ONU, mais surtout sur les priorités de la Zone de Libre-Échange Continentale Africaine (ZLECAF) en favorisant une industrialisation locale 'Made in Africa' qui réduit la dépendance aux importations de polymères et de bitume.

Le gouvernement congolais a adopté un plan national incluant :

- L'objectif de réduire de 50% les déchets non traités d’ici 2030

- La priorité aux infrastructures de recyclage dans les grandes villes

- L'appel au partenariat public-privé

→ TakaPlast s’inscrit directement dans ce plan

Stratégie nationale climat (NDC – contribution déterminées au niveau national)

La RDC s’est engagée auprès de l’ONU à :

- Réduire les émissions de CO² de 17% d’ici 2030

- Développer les énergies renouvelables

- Protéger les forêts (2ème réserve mondiale après l’Amazonie)

→ TakaPlast contribue à ces 3 objectifs simultanément

Programme d’électrification rurale & péri-urbaine

Objectif gouvernementale : passer de 20% à 60% d’accès à l’électricité d’ici 2030

→ TakaPlast apporte une solution complémentaire (micro-réseaux locaux)

### Objectifs de développement durable (ODD)

TakaPlast contribue directement à 5 ODD sur 17 :

ODD 7 : énergie propre et d’un coût abordable

- Production de gaz de synthèse 90% moins cher que les groupes électrogènes

- Énergie locale en réduisant la dépendance à l’import du pétrole

- Cible ODD 7.1 : accès universel à l’énergie abordable et fiable

ODD 8 : travail décent et croissance économique

- 45-60 emplois directs créés en 3 ans

- Emplois formels avec salaires supérieur au marché local

- Formation professionnelle continue

- Cible ODD 8.3 : promouvoir l’entrepreneuriat, la créativité et l’innovation

ODD 11 : villes et communautés durables

- Réduction des déchets plastiques urbains

- Fourniture de matériaux construction durables

- Amélioration de la qualité de vie (réduction des inondations)

- Cible ODD11.6 : réduire l’impact environnemental des villes (gestion des déchets, qualité de l’air)

ODD 12 : consommation et production responsables

- Économie circulaire : déchets → ressources

- Réduction du gaspillage des matières premières

- Sensibilisation au tri et au recyclage

- Cible ODD12.5 : réduire la production de déchets par prévention, réduction, recyclage et réutilisabtion

ODD 13 : mesures relatives à la lutte contre le changement climatique

- Réduction de 640 tonnes de CO² par an évitées

- Alternative moins carbonée que des matériaux traditionnels

- Contribution NDC de la RDC

- Cible ODD 13.2 : intégrer les mesures climat dans les politiques nationales

Graphique alignement ODD :

SCORE GLOBAL IMPACT ODD : 77/100

### Accords internationaux

Traité mondial sur les plastiques (actuellement en cours de négociation dont la finalisation est prévue en 2025)

193 pays négocient pour un traité contraignant sur la pollution plastique :

- Réduction de la production de plastiques vierges

- Obligations du recyclage et de la valorisation du plastique

- Financements dédiés pour les pays en développement

→ TakaPlast veut se positionner en avance sur les futures réglementations

Accord de Paris (2015)

Engagement sur limiter le réchauffement climatique en dessous de 2°C :

- Réduction des émissions de CO² dans tous les secteurs

- Le soutien de projets bas-carbone

→ TakaPlast est éligible aux financements climat internationaux

Convention de Bâle (1989)

Régulation des mouvements transfrontaliers des déchets dangereux :

- Interdiction d’exporter des déchets plastiques vers l’Afrique (depuis 2021)

- Obligation de traitement local des déchets

→ TakaPlast répond à cette obligation (traitement local vs export)

## Lien avec tendances mondiales

### Économie circulaire : mégatendance globale

Marché mondial, économie circulaire

Selon les études d’Ellen MacArthur Foundation :

- Le marché global sera de 4,5 trillions d’USD d’ici 2030

- Croissance prévue entre 15 et 20 % par an

- Secteur plastique représente 20% du marché économie circulaire

Exemples mondiaux réussis :

- Pays-Bas : 50% d’économie circulaire d’ici 2030 (objectif gouvernementale)

- France : Loi AGEC 2020 (anti-gaspillage d’économie circulaire)

- Singapour : objectif zéro déchet à horizon 2035

→ TakaPlast = économie circulaire appliquée au contexte africain

### Plastique dans routes : marché en explosion

Croissance marché routes plastique recyclé

Marché mondial routes plastique (en km)
2015 : 1.000 km
2020 : 10.000 km
2025 :50.000 km (estimation)
2030 : 200.000 km (projection)
Taux de croissance : 35-40% par an

Leaders mondiaux :

- Inde : 30.000+ km (loi imposant le plastique recyclé routes nationales)

- Indonésie : 5.000+ km (objectif 30% déchets recyclés d’ici 2025)

- Pays-Bas : 300+ km (routes modulaires 100% plastique)

Afrique : marché émergent

- Kenya : 200 km (Gjenge Makers, Nairobi)

- Ghana : 100 km (Nelplast)

- RDC : 0 km actuellement

→ TakaPlast, se positionne en l’état en tant que pionnier du marché en RDC avec un potentiel de 200+ km d’ici 2030.

### Waste-to-energy : technologie mature

Marché mondial waste-to-energy

Selon l’IEA (International Energy Agency) :

- Capacité installée : 500+ GW globalement

- Croissance : 8-10% par an

- Afrique moins d’1% de la capacité mondiale (ce qui représente une énorme opportunité)

Technologies dominantes :

- Incinération (50% du marché)

- Gazéificaition (30% du marché) ← TakaPlast

- Pyroloyse (15%)

- Autres (5%)

→ La gazéification est une technologie éprouvée, TakaPlast l’adapte au contexte africain.

## Positionnement stratégique TakaPlast

### Différenciation vs acteurs existants

Matrice de positionnement

A : TakaPLast (intégration élevée + impact social fort)
B : Gjenge Makers Kenya (briques plastique, fort impact, chaîne partielle)
C : Clean Plast RDC (collecte seule, faible intégration)
D : Incinérateurs classiques (faible valeur sociale)

### Avantages concurrentiels durables

5 avantages concurrentiels non réplicables rapidement :

- First mover advantage RDC

- Premier avec modèles intégré (recyclage + énergie + BTP)

- Temps nécessaire pour acquérir l’expertise : 18-24 mois

- Barrière : courbe de l’apprentissage opérationnel

- Réseau institutionnel

- Accès direct à l’administration congolaise

- Facilitation autorisation, partenariats

- Barrières : réseau ne se construit pas en 6 mois

- Know-how documenté

- Process industriels détaillés

- Formation équipes structurées

- Barrière : documentation – actif immatériel protégé

- Partenariats exclusifs futurs

- Contrats cadres avec 3-5 communes (objectif M+12)

- Fournisseurs privilégié matériaux BTP projets publics

- Barrière : contrats long terme verrouillent le marché

- Réputation & brand

- Premier projet impact plastique RDC

- Médiatisation (presse, ONG, gouvernement)

- Barrière : réputation prend des années à construire

### Stratégie océan bleu

TakaPlast crée un nouveau marché plutôt que de concurrencer sur un marché existant.

Océan rouge (concurrence féroce) :

- Recyclage plastique basique (collecte + revente brute)

- Acteurs : OK Plast, Clean Plast, coopératives

Océan bleu (nouveau marché) :

- Valorisation intégrée (recyclage + énergie + BTP)

- Acteur : TakaPlast

Canvas Océan bleu :

| Facteur | Réduire | Éliminer | Augmenter | Créer |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Prix | - | - | Compétitivité -30-40% | - |
| Collecte | - | - | Structuration réseau | - |
| Transformation | - | Revente brute | - | Composites BTP |
| Énergie | - | - | - | Gaz de synthèse |
| Impact social | - | - | Emplois formels x3 | Formation métiers |

## Stratégie de croissance (Matrice Ansoff)

| Stratégie | Produits existants | Produits nouveaux |
| --- | --- | --- |
| Marchés existants | PÉNÉTRATION Kinshasa, produits actuels | DÉVELOPPEMENT PRODUITS Nouveaux : mobilier, panneaux |
| Marchés nouveaux | DÉVELOPPEMENT MARCHÉS Nouvelles villes : Lubumbashi, Brazzaville | DIVERSIFICATION Nouveaux produits + nouveaux marchés |

Phase 1 (2026-2027) : PÉNÉTRATION

- Objectif : maximiser les parts de marchés à Kinshasa

- Produits : composites BTP + gaz de synthèse + granulés

- Marchés : Kinshasa uniquement

- KPI : atteindre 2-4% du marché plastique Kinshasa

Phase 2 (2028) : DÉVELOPPEMENT MARCHÉS

- Objectif : répliquer le modèle à Lubumbashi

- Produits : idem que Kinshasa

- Nouveaux marchés : Lubumbashi

- KPI : 2 sites opérationnels et rentables

Phase 3 (2029-2030) : DÉVELOPPEMENT PRODUITS

- Objectif : diversifier l’offre

- Nouveaux produits : mobilier urbain, panneaux de construction, toitures

- Marchés : Kinshasa + Lubumbashi

- KPI : 20% CA vient de nouveaux produits

Phase 4 (2030+) : DIVERSIFICATION

- Objectif : expansion régionale + nouveaux produits

- Nouveaux marchés : Brazzaville, Kisangani, pays voisins

- Nouveaux produits : solutions sur-mesure clients

- KPI : 5 sites + 10 types produits

## Vision exist strategy (horizon 2032-2035)

### Options de sortie des investisseurs

Option 1 : acquisition stratégique

Acheteurs potentiels :

- Grands groupes BTP internationaux (ex : Vinci, Bouygues, Eiffage)

- Acteurs recyclage globaux (Veolia, Suez, Paprec)

- Fonds infrastructure Afrique (Meridiam, AfricInvest)

Valorisation cible :

- Multiples EBITDA : 8-12x

- Si EBITDA M+60 = 500K€ → valorisation 4-6M€

- ROI investisseurs initiaux : 10-15x sur 5-7 ans

Option 2 : introduction en bourse

Conditions :

- CA supérieur à 5M€

- Rentabilité démontrée 3 ans consécutifs

- 5+ sites opérationnels

Timeline :

- Préparation : 2032-2033

- IPO : 2034-2035

Option 3 : rachat par management (LBO)

Scénario :

- Porteur de projet + équipe managériale rachètent les parts des investisseurs

- Financement : dette bancaire + cash-flow société

Timeline :

- 2033-2035

Option 4 : holding pérenne

Scénario :

- Transformation en holding familial/impact

- Distribution dividendes régulières

- Réinvestissement croissance organique

→ décision à prendre collectivement en 2029-2030

### Legacy & impact long terme

Au-delà de la rentabilité financière, TakaPlast vise à laisser un héritage qui est :

- Prouver qu’une industrie rentable est possible en Afrique

- Casser les préjugés “Afrique = charity only”

- Inspirer des générations d’entrepreneurs africains

- Former 200+ personnes aux métiers du recyclage

- Création d’un écosystème qui se repose sur les compétences locales

- Employés TakaPlast = futurs fondateurs de projets similaires

- Influencer les politiques publiques

- Contribution à la rédaction de réglementation sur le recyclage en RDC

- Modèle réplicable par les gouvernements d’autres pays

- Détourner 300.000+ tonnes plastique sur 5 ans

- Impact environnemental mesurable et durable

- Contribution pour la lutte contre le changement climatique

- Inspirer des projets similaires en Afrique

- Open-source documentation (sous conditions)

- Mentorat fondateurs projets recyclage en Afrique

# SYNTHÈSE DES INFORMATIONS DE BASE

⚠️ DATA UPDATE NOTICE — March 2026 : Tous les chiffres financiers de cette section sont strictement alignés sur le fichier de référence TakaPlast_Budget_v1.5.xlsx (CAPEX, OPEX, ramp-up 3-flux, compléments de revenus). En cas de divergence avec d’autres sections du document, les chiffres ci-dessous et le fichier Excel font foi.

## L’opportunité : une triple crise, une solution tri-flux

Kinshasa fait face à une triple crise simultanée :

- Crise déchets plastiques — plus de 2 000 tonnes de plastique produites quotidiennement, dont < 5 % collectées et recyclées.

- Crise énergétique — déficit structurel de 80 % de la capacité installée ; coût de l’électricité 10× la moyenne régionale.

- Crise BTP/infrastructure — déficit de 3 millions de logements et d’infrastructures routières estimé à plusieurs milliards USD.

TakaPlast répond à ces trois crises simultanément avec un système tri-flux intégré dès le Day One industriel (M8) : recyclage mécanique (HDPE/PP Pellets), gazéification énergie (LPG/Syngas), et matériaux composites BTP (Pavers). Les flux sont en synergie : les déchets non recyclables du Flux 1 alimentent le Flux 2, dont l’énergie chauffe le Flux 3.

## Chiffres clés — alignés TakaPlast_Budget_v1.5.xlsx

### Financement

| Poste | Montant (USD) |
| --- | --- |
| TOTAL FUNDING NEED | 8 437 966 |
| CAPEX (incl. contingence 10%) | 6 125 370 |
| Working Capital (24 mois, pré-revenus) | 2 312 597 |
| Capacité nominale cible | 50 t/j net (M24) |
| 3-flux opérationnel (Day One industriel) | M8 |

### Revenus core (USD) — hors revenus complémentaires

| Année | Revenus core | OPEX | EBITDA core |
| --- | --- | --- | --- |
| Y1 | 1 800 000 | 1 791 995 | 8 005 |
| Y2 | 9 480 000 | 3 295 701 | 6 184 299 |
| Y3 | 11 640 000 | 3 964 452 | 7 675 548 |
| Y4 | 12 000 000 | 4 015 920 | 7 984 080 |
| Y5 | 12 000 000 | 4 035 920 | 7 964 080 |

### Revenus complémentaires (USD) — crédits carbone, tipping fees, export

| Année | Revenus complémentaires | Total revenus (core + compl.) |
| --- | --- | --- |
| Y1 | 0 | 1 800 000 |
| Y2 | 197 500 | 9 677 500 |
| Y3 | 663 250 | 12 303 250 |
| Y4 | 2 031 750 | 14 031 750 |
| Y5 | 3 344 994 | 15 344 994 |

### Répartition Year 3 par produit (USD)

| Produit | Revenus Y3 (USD) |
| --- | --- |
| HDPE/PP Pellets | 6 984 000 |
| BTP Pavers | 2 677 200 |
| LPG/Syngas | 1 978 800 |
| Carbon Credits | 420 750 |
| Tipping Fees | 242 500 |
| TOTAL core + compl. | 12 303 250 |

### Jalons opérationnels

- M8 : 3-flux opérationnel Day One (15% capacité)

- M12 : EBITDA mensuel positif (48% capacité)

- M18-22 : remboursement CAPEX complet

- M24 : 95% capacité — 50 t/j net

- Y5 : 55 080 tCO₂eq évités (≡ 12 000 voitures/an)

- ROI 5 ans (post-tax 30%) : > 400 %

## Traction & validation

Done

✅ Business plan complet + modèle financier dynamique v1.5
✅ Étude de marché approfondie (mission terrain Kinshasa)
✅ Matrice de risques
✅ Identification et cotation fournisseurs tri-flux
✅ Ancrage local et sécurisation foncière (Kinkole, 8 000 m²)
✅ Porteur de projet expérimenté (Joël M’bavu Oxybel, CEO TakaPlast)

Next steps

🎯 Levée de fonds 8 437 966 USD (100 % investisseur)
🎯 3 lettres d’intention clients (Flux 1, 2, 3)
🎯 Acquisition terrain Kinkole 8 000 m²
🎯 Commande équipements tri-flux (container M7)
🎯 3-flux opérationnel Day One M8

→ Voir TakaPlast_Budget_v1.5.xlsx pour le détail complet des projections mois par mois (M1-M60) et la simulation de trésorerie.

# ÉTUDE DE MARCHÉ APPROFONDIE

## Le marché des déchets plastiques à Kinshasa

### Taille du gisement

Production quotidienne

Déchets solides (données 2023-2025)

| Population | 12-17 millions |
| --- | --- |
| Déchets totaux | 9.000-10.000 t/jour |
| Part plastiques (10-15%) | 900-1.350 |
| Annualisé | 328.500-492.750 t/an |
| Taux recyclage actuel | <20% |
| NON VALORISÉ (80%) | 264.000-394.000 t/an |

Comparaison régionale

| Ville | Population | Déchets/jour | Plastique/jour | Taux recyclage | Évaluation |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kinshasa | 12-17M | 3.000 t | 900-1.350 t | <20% | Cible prioritaire |
| Lagos (Nigéria) | 15M | 1.000 t | 1.300-1.900 t | 15% | Concurrence forte |
| Nairobi (Kenya) | 4,5M | 3.000 t | 300-450 t | 30% | Marché mature |
| Lubumbashi | 2,5M | 1.500 t | 150-225 t | <10% | Site 2 futur |
| Brazzaville | 2,3M | 1.400 t | 140-210 t | <15% | Site 3 futur |

→ Kinshasa représente le plus gros gisement disponible en Afrique centrale avec un taux de recyclage très faible

### Composition des plastiques

Répartition par type de polymère (estimation)

BILAN :

- 70-75% RECYCLABLES (630-1.010 t/jour) → phases 1-2 TakaPlast

- 25-30% NON RECYCLABLES (270-400 t/jour) → phase 3 TakaPlast

IMPLICATION :

- Le gisement de recyclable est largement suffisant pour alimenter les phases 1 et 2

- Le gisement non-recyclable est suffisant pour alimenter la phase 3 (gazéification)

- Il n’y pas de dépendance à un seul type de plastique

### Saisonnalité & variations

Variations mensuelles de productions de déchets

| Période | Facteur | Impact production | Explication |
| --- | --- | --- | --- |
| Saison sèche (juin-août) | ↓ -10-15% | 800-1.150 t/jour | Moins de consommation de boissons |
| Saison de pluies (sept-mai) | ↑ +5-10% | 950-1.450 t/jour | Plus emballages, protection |
| Fêtes (déc, pâques) | ↑↑ +20-30% | 1.100-1.700 t/jour | Pic de consommation |
| Rentrée scolaire (sept) | ↑ +10-15% | 1.000-1.500 t/jour | Fournitures, uniformes emballés |

Stratégie face à la saisonnalité :

- Stockage tampon entre 2-4 semaines (éviter la rupture en saison creuse)

- Contrats avec les collecteurs garantissant des volumes minimums

- Diversification des sources d’approvisionnement (marchés, entreprises, ménage)

### Zones de concentration des déchets plastiques

Cartographie des gisements prioritaires à Kinshasa

| Z O N E 1 | - Marché central (Gombe) - Marché des Rails (Lingwala) - Marché Gambela ( Kasa-Vubu) - Marché Kingabwa Volume : 360-540 t/jour Type : PET, PEHD, PP (emballages alim.) Collecte : facile (concentré) | - Gombe, Ngaliema (classes aisées) - Lemba, Kasa-Vubu (classes moyennes) - Kimbanseke, Masina (populaires) Volume : 270-405 t/jour Type : PET, PEBD (sacs, bouteilles) Collecte : nécessite réseau capillaire | Z O N E 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Z O N E 3 | - Kingabwa (brasseries, usines) - Limete (ateliers, PME) - Zone du port (entrepôts) Volume : 180-270 t/jour Type : PEHD, PP (emballages industriels) Collecte : contrats directs entreprises | - Décharge Kinshasa (Mont-Ngafula) - Berges fleuve Congo - Décharges informelles (24 communes) Volume : 90-135 t/jour Type : mix tous types (qualité variable) Collecte : difficile (tri complexe) | Z O N E 4 |

Zone 1 : marchés - 40% gisement
Zone 2 : quartiers résidentiels - 30%
Zone 3 : zones industrielles – 20%
Zone 4 : décharges sauvages – 10%

Stratégie de collecte phase 1 :

- Priorité 1 : marchés (40% du gisement, collecte facile, plastiques propres)

- Priorité 2 : zones industrielles (contrats directs, volumes réguliers)

- Phase 2 : quartiers résidentiels (nécessite un réseau capillaire plus dense)

- Éviter en phase 1 : décharges sauvages (tri complexe, qualité médiocre)

## Analyse concurrentielle détaillée

### Acteurs existants

OK PLAST / KINTOKO (leader actuel)

| Année de création | 2018-2019 |
| --- | --- |
| Statut juridique | SARL (partenariat public-privé) |
| Implantation | Usine zone industrielle + 8 points de collecte |
| Capacité | 50 tonnes/jour (~600 t/mois) |
| Équipe | 80-100 personnes |
| CA estimé | 450.000 €/an (si 1.500 t/an x 300€/t) |

ACTIVITÉ

| Collecte | Réseau points (marchés, ronds-points) |
| --- | --- |
| Tri | Manuel + semi-automatisé |
| Broyage | Granulés PET, PE, PP |
| Revente | Industrie locale + export (limité) |

FORCES & FAIBLESSES

| FORCES | FAIBLESSES |
| --- | --- |
| Partenariat public-privé (Province de Kinshasa depuis 2020) | Pas de transformation BTP (revente brute uniquement) |
| Réseau de collecte établi (8 points) | Pas de valorisation énergétique |
| Reconnaissance institutionnelle | Capacité sous-exploitée vs gisement disponible |
| Expérience 5+ ans terrain | Pas d’innovation produit (modèle linéaire basique) |

DIFFÉRENCIATION

| TAKAPLAST | OK PLAST |
| --- | --- |
| Modèle intégré (recyclage + BTP + énergie) | Revente brute uniquement |
| 3 sources de revenus | 1 seule source |
| Création de valeur ajoutée (composite, énergie) | Pas de transformation locale |
| Innovation continue (R&D produits) | Modèle stable sans évolution |

CLEAN PLAST (challenger)

| Année de création | 2016-2017 |
| --- | --- |
| Statut juridique | SARL |
| Implantation | Gombe (siège) + Kingabwa (campus) |
| Capacité | 50.000 t/an (MAIS réalité : ~10t/jour) |
| Capacité réelle | 10 tonnes/jour (~300 t/mois) |
| Équipe | 100 personnes |
| CA estimé | 900.000 €/an (si 3.000 t/ab x 300€/t) |

ACTIVITÉ

| Collecte | 15 sites dans 16 quartiers |
| --- | --- |
| Tri | Manuel |
| Broyage | Limité |
| Revente | Granulés + quelques produits finis (?) |

FORCES & FAIBLESSES

| FORCES | FAIBLESSES |
| --- | --- |
| Réseau collecte dense (15 sites, 16 communes) | Capacité sous-exploitée (10 t/j réels vs 110 t/j théoriques) |
| Équipe importante (100 personnes) | Pas de valorisation BTP ou énergie confirmée |
| Visibilité locale forte | Prix d’achet plastique moins attractif (300 CDF/kg vs 1.500 CDF les autres) |
| Capacité théorique élevée | Modèle économique incertain (CA/rentabilité non publics) |

DIFFÉRENCIATION

| TAKAPLAST | CLEAN PLAST |
| --- | --- |
| Capacité calibrée réaliste (500-1.000 t/mois phase 2) | Sur-annonce capacité (40K t/an = 110 t/j non atteints) |
| Prix d’achat compétitif collecteurs (1.000-1.500 CDF/kg) | Prix bas (300 CDF/kg) = démotivant pour les collecteurs |
| Process industriels documentés + scalables | Process artisanaux peu standardisés |

CONGO SALUBRITÉ (coopérative)

| Année de création | 2010-2015 (?) |
| --- | --- |
| Statut juridique | Coopérative |
| Implantation | Marchés + quartiers (non précisé) |
| Capacité | Modérée (< 5 t/jour estimé) |
| Équipe | 20-40 personnes (?) |
| CA estimé | < 300.000 €/an |

ACTIVITÉ

| Collecte | Marchés, quartiers |
| --- | --- |
| Tri | Manuel basique |
| Broyage | N/A |
| Revente | PVC (tuyauterie initialement) |

FORCES & FAIBLESSES

| FORCES | FAIBLESSES |
| --- | --- |
| Ancrage communautaire (coopérative) | Capacité très limitée |
| Coût de structure faibles | Pas de transformation |
| Flexibilité opérationnelle | Prix d’achat bas (300 CDF/kg) |
|  | Peu d’information publique (visibilité faible) |

DIFFÉRENCIATION - pas de concurrence directe (segments différents)

| TAKAPLAST | CONGO SALUBRITÉ |
| --- | --- |
| Industriel, gros volumes, multi-produits | Niche locale, petits volumes, artisanal |

Vulnérabilité

La vulnérabilité majeure des acteurs actuels (OK Plast, Clean Plast) réside dans leur modèle monofluide (exportation ou revente brute). En cas de baisse des cours mondiaux du plastique recyclé, leur rentabilité s'effondre. TakaPlast neutralise ce risque en transformant la matière en produits finis (BTP) à prix stables.

### Synthèse concurrentielle

LÉGENDE :

= taille relative aux volumes traités

CONSTAT du cadrant

→ TakaPlast se place comme premier acteur à occuper ce positionnement

Estimation des parts de marché actuelles

Marché de Kinshasa – 900-1.350 t/jour disponibles

→TakaPlast objectif phase 2 : 30-50 t/jour (3-5% parts du marché)
→ Marché suffisamment large pour 5-10 acteurs sans saturation

### Barrières à l’entrée

Pour de NOUVEAUX concurrents entrant après TakaPlast :

| Barrière | Niveau | Explication |
| --- | --- | --- |
| Capital initial | Moyen | 8 437 966 USD (100% investisseur externe) |
| Expertise technique | Élevé | Gazéification + composites BTP = compétences rares localement |
| Réseau institutionnel | Élevé | Accès administrations, autorisations = 6-12 mois si pas de réseau |
| Réseau collecte | Moyen | Structurer collecteur informels = 3-6 mois |
| Clients BTP | Faible | Marché demandeur, peu de fidélisation actuelle |
| Réputation / brand | Moyen | First mover = avantage médiatique (ONG, presse, gouvernement) |

Stratégie Takaplace pour renforcer les barrières :

- Patents / documentation : process documentés mais confidentiels

- Contrats exclusifs : accords cadres 3-5 ans avec mairies

- Formation équipe : compétences rares = actif immatériel

- Brand forte : TakaPlast = référence recyclage RDC (médiatisation)

- Économies échelle : coûts fixes amortis sur gros volumes

## Marché des matériaux BTP

### Demande actuelle & future

Besoins infrastructure Kinshasa (2025-2030)

Conséquences infrastructures, croissance démographique & besoins BTP

2025 : 17M habitants → 2030 : 20M habitants (+3M en 5 ans)

Volumes matériaux 2025-2030

| Matériau | Besoin total 5 ans | Besoin annuel moyen | Prix actuel | Valeur marché/an |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Asphalte/enrobés | 150.000-300.00 t | 30.000-60.000 t | 80-120 USD/t | 2,4-7,2M USD |
| Béton (dalles, pavés) | 500.000-1M m2 | 100.000-200.000 m2 | 10-15 USD/m2 | 1-3M USD |
| Bordures béton | 50.000-100.00 u | 10.000-20.000 u | 15-18 USD/u | 150-360K USD |
| Agrégats divers | 500.000+ t | 100.00+ t | Variable | 5-10M USD |
| TOTAL MARCHÉ BTP | - | - | - | 8,5-20M USD/an |

Part captable TakaPlast (objectif conservateur 1-2%)

SI TAKAPLAST CAPTE 1-2% MARCHÉ BTP KINSHASA
Revêtements routes : 300-1.200 t/an
Dalles/pavés : 1.000-4.000 m2/an
Bordures : 100-400 unités/an

VALEUR COMMERCIALE : 85.000-400.000 USD/an
→ aligné avec projections TakaPlast (180-240K€ CA Année 2)

### Clients BTP identifiés

Segments 1 : collectivités publiques (40% CA BTP cible)

Mairies & districts Kinshasa (24 communes)

Segments 2 : entreprises BTP privées (30% CA BTP cible)

Acteurs BTP Kinshasa (identification partielle)

| Grandes entreprises (contrats publics) | PME BTP (marchés privés) |
| --- | --- |
| SCTP (Société Congolaise Travaux Publics) Kasai Entreprise Constructa RDC Congo Construction | 50-100 PME actives Kinshasa Projets : Lotissements, parkings, allées privées Volume : 100-500 t/an cumulé |
| Volume projets : 5-50 km routes/an Budget matériaux : 500K-5M USD/projet Besoin TakaPlast : 100-1.000 t/projet |  |
| STRATÉGIE D’APPROCHE |  |
| Identifier 5 grandes entreprises BTP (appels d’offres publics) Proposer tests comparatifs (nos produits vs asphalte) Offrir prix d’appel -30% première commande Certification qualité (tests labo indépendant) |  |

Segments 3 : ONG & projets humanitaires (20% CA BTP cible)

Acteurs entreprises (contrats publics)

| Internationales | Locales |
| --- | --- |
| Caritas (écoles, centres communautaires) Croix-rouge (centre santé, accès) UNICEF (écoles, latrines) World vision (infrastructures rurales) Plan International (écoles filles) | 50-100 PME actives Kinshasa Projets : Lotissements, parkings, allées privées Volume : 100-500 t/an cumulé |
| Budget projet infra : 10-100K USD/projet 5-50 tonnes/projet Avantages ONG : paiement fiable / visibilité médiatique (impact) / projets récurrents |  |
| STRATÉGIE D’APPROCHE |  |
| Cibler ONG avec volet “environnement” (alignement mission) Proposer prix préférentiel (-20% vs marché) Co-branding projets (visibilité TakaPlast) Rapports impact (tonnes plastique valorisées) |  |

Segments 4 : projets gouvernementaux nationaux (10% CA BTP cible)

Programmes nationaux RDC

| Programme 145 territoires (gouvernement RDC) | Partenariats Banque Mondiale / BAD |
| --- | --- |
| Objectif : réhabilitation infrastructures 145 territoires Budget : plusieurs centaines millions USD Volet routes : prioritaire Opportunité : fournisseur matériaux innovants | Projets infrastructure urbaine Kinshasa Budget : 50-200M USD (2023-2028) Critères : durabilité, impact environnemental |
| STRATÉGIE D’APPROCHE |  |
| Lobbying institutionnel Présentation projet au ministère Infrastructure Inclusion cahier des charges (% plastique recyclé obligatoire) Partenariat technique (expertise TakaPlast) |  |

### Prix & compétitivité

Analyse comparative prix

| Produit | Prix marché actuel | Prix cible TakaPlast | Économie client | Marge TakaPlast |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bordures voirie | 15-18 USD/unité | 10-12 USD/unité | -30-40% | 150-200% |
| Bordures voirie | 10-12 USD/dalle | 6-8 USD/dalle | -40% | 100-150% |
| Revêtement route (BMP) | 100-120 USD/tonne | 70-90 USD/tonne | -25-30% | 50-80% |
| Pavés standards | 12-15 USD/m2 | 8-10 USD/m2 | -30-35% | 80-120% |

Le prix cible de TakaPlast (-30% vs marché) n’est pas une stratégie de « casse des prix », mais le résultat d’une intégration verticale.

Facteurs compétitivité TakaPlast

Avantage prix TakaPlast

- MATIÈRE PREMIER GRATUITE (OU TRÈS BAS COÛT)

- Plastique : 0-50 USD/tonne (vs pétrole/ciment cher)

- Agrégats : locaux, abondants

- Impact : coût production –40-60% vs traditionnel

- PRODUCTION LOCALE (PAS D’IMPORT)

- Asphalte : importé (Angole, Afrique du Sud)

- TakaPlast : produit sur place

- Économie : pas de frais import, douanes, transport

- DURABILITÉ SUPÉRIEURE (MAINTENANCE RÉDUITE)

- Durée vie : +30-50% vs asphalte

- Résistance chaleur/pluie améliorée

- Économie client : total cost of ownership réduit

- VALORISATION RSE CLIENTS

- Clients : communication impact environnemental

- ONG : alignement mission développement durable

- Gouvernement : atteinte objectifs climat

Sensibilité prix – simulation

SCÉNARIO 1 : prix agressif (-40% vs marché)

Objectif : pénétration rapide, parts de marché
Prix moyen : 60 USD/tonne composites
Marge : 30-40%
Volume M+12 : 40-50 tonnes/mois
CA M+12 : 2.400-3.000 USD/mois (2.200-2.800€)

SCÉNARIO 2 : prix équilibre (-25-30% vs marché)

Objectif : équilibre volume/marge
Prix moyen : 80 USD:tonne composites
Marge : 50-70%
Volume M+12 : 30-40 tonnes/mois
CA M+12 : 2.400-3.000 USD/mois (-15-20% vs marché)

SCÉNARIO 3 : prix premium (-15-20% vs marché)

Objectif : maximiser marges (si demande forte)
Prix moyen : 100 USD/tonne composites
Marge : 80-100%
Volume M+12 : 20-30 tonnes/mois
CA M+12 : 2.000-3.000 USD/mois (1.850-2.800€)

→ TakaPast privilégié par SCÉNARIO 2. Car : pénétration de marché + marges confortables

## Marché de l’énergie

### Demande énergétique non satisfaite

Segmentation clients énergie potentiels

SEGMENT 1 : ARTISANAT & PETITE INDUSTRIE

Acteurs : 5.000-10.000 ateliers Types : mécanique, menuiserie, soudure Besoin : 5-50kWh/jour/atelier Coût actuel : 300-500 USD/mois (groupe électro) Coût TakaPlast : 30-50 USD/mois (-90%*)

POTENTIEL TAKAPLAST : 100-200 clients CA mensuel cible : 3.000-10.000 USD

SEGMENT 2 : BOULANGERIE & RESTAURATION

Acteurs : 2.000-3.000 boulangeries Types : fours électrique/gaz Besoin : 10-100kWh/jour Coût actuel : 400-600 USD/mois Coût TakaPlast : 40-60 USD/mois (-90%*)

POTENTIEL TAKAPLAST : 50-100 clients CA mensuel cible : 2.000-6.000 USD

SEGMENT 3 : INFRASTRUCTURE PUBLIQUES

Acteurs : 500-1.000 bâtiments publics Types : écoles, centres santé, mairies Besoin : 20-200kWh/jour Coût actuel : 800-1.200 USD/mois Coût TakaPlast : 80-120 USD/mois (-90%*)

POTENTIEL TAKAPLAST : 20-50 clients CA mensuel cible : 1.600-6.000 USD

*correspond à l’économie potentiel théorique, TakaPlast facturera initialement à -40% ou -50% du prix du diesel afin de maximer la marge tout en restant l’option la moins chère du marché.

TOTAL POTENTIEL ÉNERGIE TAKAPLAST

170-350 clients x 40-60 USD/mois = 6.800-21.000 USD/mois (6.300-19.500€/mois)

### Modèles de distribution énergie

Option A : micro-réseau local (préconisation phase 3)

| AVANTAGES | INCONVÉNIANTS |
| --- | --- |
| Clients captifs (contrats long terme) Revenus récurrents mensuels Pas de logique canalisations (5-10k USD) Facturation automatisée (compteur) | Clients doivent être proches site (<500m) Investissement canalisation (5-10k USD) Risques fuites/sécurisé (normes strictes) |

RENTABILITÉ

15 clients x 25kWh/mois x 0,04 USD/kWh
= 15 USD/mois/client
=225 USD/mois total
+ maintenance/assurance : -50 USD/mois
= 175 USD/mois net (165€/mois)

→ faible mais complément intéressant CA BTP

Option B : bouteille gaz comprimé (phase 4 – optionnel)

| AVANTAGES | INCONVÉNIANTS |
| --- | --- |
| Clients plus éloignés (pas limite géographique) Marges élevées Scalabilité (réseau revendeurs) | Logistique distribution complexe Sécurité (transport gaz comprimé) Investissement compresseur + bouteilles (20-30K USD) Concurrence gaz butane existant |

→ A considérer phase 4 (M+24+) si demande confirmée

Recommandation TakaPlast

Phase 3 (M+12-18) : option A uniquement

- Focus : 10-20 gros clients proximité site

- Objectif CA : 600-1.000€/mois (complément)

- Pas de complexité logistique

Phase 4 (M+24+) : évaluation option B

- Si demande forte et marges BTP permettent investissement

- Test pilote 50-100 bouteilles

- Décision selon résultats

## Dynamique marché & tendances

### Drivers de croissance

Facteur : 1 urbanisation accélérée (+4-5%/an)

2020 : 15M habitants
2025 : 17M habitants (+13% en 5 ans)
2030 : 20M habitants (+18% en 5 ans)
2040 : 28M habitants (+40% en 10 ans)

IMPACT :
⤤ Déchets plastiques : +4-5%/an
⤤ Besoins BTP : +5-7%/an
⤤ Demande énergie : +6-8%/an

→ marché structurellement en croissance. Sans action, problème s’aggrave. Représente grosse fenêtre d'opportunité.

Facteur 2 : prise de conscience environnementale

- Inondations 2022 (400+ morts) = électrochoc national

- Médiatisation pollution plastique (presse locale + internationale)

- Pression ONG internationales (Greenpeace, WWF actifs RDC)

- Engagement gouvernementaux (NDC, Plan National Déchets 2021-2030)

→ fenêtre d'opportunité politique MAINTENANT

Facteur 3 : financement climat disponibles

Fonds internationaux Afrique (2023-2030)

Fonds vert climat : 10 Mds USD
Banque Africaine Dév. (BAD) : 5 Mds USD
Union Européenne (ACP) : 3 Mds USD
Banque Mondiale (IDA) : 15 Mds USD

CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ

- Réduction émissions CO2

- Économie circulaire

- Création emplois locaux

- Innovation technologique

- Réplicabilité régionale

→ TakaPlast = “poster child” projets climat Afrique, forte probabilité d’obtenir des subventions 50-150K USD

Facteur 4 : réglementation future (anticipation)

Évolutions réglementaires probables RDC (2026-2030)

2026-2027 : loi sur plastiques à usage unique (interdiction sacs, taxes producteurs)
2027-2028 : quotas recyclage obligatoires entreprises (X% plastiques recyclés dans packaging)
2028-2030 : normes BTP incluant matériaux recyclés (Y% plastique dans routes publiques)

IMPACT TAKAPLAST

- First mover advantage (déjà opérationnel)

- Expertise reconnue (consultation réglementaire)

- Clients anticipent et s’adaptent en amont

- Concurrent tardifs = barrières règlementaires

→ position de leader confortée par évolution légales

### Risques de marché

Risque 1 : arrivée concurrent international (probabilité : moyenne)

Scénario : grande entreprise recyclage (Veolia, Suez, Paprec) s’implante RDC

Mitigation :

- First mover (2-3 ans d’avance si on lance 2026)

- Contrats exclusifs communes (verrouillage)

- Coût structure bas (compétitif vs multinationales)

- Ancrage local (légitimité vs expatriés)

Risque 2 : saturation marché BTP local (probabilité : faible 5 ans, moyenne 10 ans)

Scénario : trop d’acteurs entrent, prix s’effondrent

Mitigation :

- Diversification géographique (5 villes d’ici 2030)

- Innovation produits (panneaux, mobilier, nouveaux usages)

- Qualité supérieure (différenciation vs low cost)

- Intégration verticale (moins dépendant prix marché)

Risque 3 : changement technologique (probabilité : faible court terme)

Scénario : nouvelle technologie rend gazéification/composite obsolètes

Mitigation :

- Veille technologie continue

- R&D budget (2-3% CA)

- Partenariats universités/centres recherche

- Flexibilité industrielle (machine modulables)

Risque 4 : crise économique RDC (probabilité : moyenne)

Scénario : récession, baisse investissement publics BTP

Mitigation :

- Diversification clients (public + privé + ONG)

- Coûts variables dominants (réduction rapide si besoin)

- Prix bas attractifs même en crise

- Réserve trésorerie 6 mois

# PROBLÈME CIBLÉ - ANALYSE DÉTAILLÉE

## Cartographie des problèmes interconnectés

## Problème 1 : déchets plastiques (analyse approfondie)

### Quantification précise

Données officielles vs réalité terrain

| Source | Volume quotidien | Fiabilité | Note |
| --- | --- | --- | --- |
| Ministère environnement RDC (2023) | 8.000-0.000 t/j | Moyenne | Sous-estimation probable |
| ONU habitant Kinshasa (2024) | 9.500-10.500 t/j | Bonne | Inclut informel |
| Études ONG locales (GEVAL) | 10.000-11.000 t/j | Variable | Méthodologie hétérogène |
| Estimation TakaPlast | 9.000-10.000 t/j | Bonne | Base calculs projets |

Part plastique : méthodologie estimation

Composition type déchets ménagers en Afrique

| Organique (reste aliments, végétaux) | 50-60% |
| --- | --- |
| Plastiques | 10-15% |
| Papier / carton | 5-10% |
| Métaux | 2-5% |
| Verre | 1-3 % |
| Textiles | 3-5% |
| Autres (bois, caoutchouc) | 10-15% |

Application Kinshasa (hypothèse conservatrice 12,5%)

9.000 t/j x 12,5% =1.125 t plastique/jour

Fourchette (10-15%) = 900-1.350 t/jour

→ 328.500-492.750 tonnes plastique/an

### Impact sanitaire chiffré

Maladies directement liées aux déchets plastiques

PALUDISME (vecteur : moustique / eaux stagnantes

- Incident : 300-400 cas/1.000 habitants/an

- Mortalité infantile : 25-30% décès enfants <5 ans

- Coût traitement : 10-30 USD / cas

- LIEN PLASTIQUES : récipients abandonnés = gîtes larvaires

MALADIES HYDRIQUES (cholera, diarrhées)

- Incidences : 50-100 cas/1.000 habitants / an

- Épidémies récurrentes : 2017, 2020, 2023

- Coût traitement : 20-50 USD/cas

- LIEN PLASTIQUES : contamination eau (plastique cours d’eau)

MALADIES RESPIRATOIRES (asthme, bronchites)

- Incidence : 80-120 cas/1.000 habitants/an

- Combustion plastique sauvage = fumées toxiques

- Coût traitement : 15-40 USD/cas

- Lien plastiques : incinération artisanales (dioxines)

COÛT ANNUEL SANTÉ PUBLIQUE LIÉ AUX PLASTIQUES

Population affectée : 5-8 millions (zones denses)
Coût moyen/personne : 3-5 USD/an (traitement + prévention)
TOTAL : 15-40 MILLIONS USD/AN

→ Valorisation plastiques = ÉCONOMIE SANTÉ PUBLIQUE

### Impact économique inondations

Catastrophe décembre 2022 – analyse détaillée

CAUSES

Pluies torrentielles exceptionnelles (180mm en 48h) Canalisations obstruées plastiques (70-90% selon zones) Décharges sauvages bloquant cours d’eau naturels

BILAN HUMAIN

Morts officiels : 400+ (ou 500-600 selon les sources) Sinistrés : 5.000-8.000 (sans-abris) Blessés : 1.000-2.000 Familles affectées : 20.000-30.000

BILAN MATÉRIEL

Habitations détruites : 3.000-5.000 Routes endommagées : 50-80 km Ponts effondrés : 5-8 Ecoles/hôpitaux endommagés : 20-30 Pertes agricoles (champs inondés) : 500-1.000 hectares

COÛT ÉCONOMIQUE TOTAL

Reconstruction habitations : 15-25M USD Réhabilitation infrastructures : 20-30M USD Pertes économiques (commerce) : 10-15M USD Aide humanitaire d’urgence : 3-5M USD TOTAL : 48-75 MILLIONS USD

PART ATTRIBUABLE AUX PLASTIQUES

Selon experts (PNUD, ONU habitant) : 60-80% inondations évitables si canalisations non obstruées

→ Coût attribuable plastiques : 30-60M USD

Récurrence & coûts annuels

Inondations Kinshasa – Historique 2015-2025

2015 : inondations modérées (10M USD dégâts)
2018 : inondations sévères (25M USD)
2019 : inondation modérées (12M USD)
2020 : inondations sévères (30M USD)
2022 : catastrophe (50-75M USD)
2023 : inondations modérées (15M USD)
2024 : inondations évères (35M USD)

MOYENNE ANNUELLE : 20-30 millions USD
Part plastiques : 12-24 millions USD/an

SUR 10 ANS (2025-2035)
Si rien n’est fait : 120-240M USD perdus
Si TakaPlast opère : -50-80M USD évités (réduction de 40-60% dégâts)

## Problème 2 : pénurie énergétique (analyse approfondie)

### Cartographie précise accès électricité

Kinshasa - accès électricité par zone (2024-2025)

| ZONE 1 : CENTRE (Gombe, Lingwala) | ZONE 2 : INTERMÉDIAIRE (Lemba, Kasa-Vubu) | ZONE 3 : PÉRIPHÉRIQUE (Mont-Ngafula, etc.) |
| --- | --- | --- |
| Population : 500.000-800.000 Taux couverture : 70-80% Qualité : Délestage 4-6h/jour Fiabilité : moyenne | Population : 2-3 millions Taux couverture : 35-45% Qualité : délestage 8-10h/jour Fiabilité : faible | Population : 8-12 millions Taux couverture : 15-25% Qualité : délestage 12-20h/jour Fiabilité : très faible |

MOYENNE PONDÉRÉE KINSHASA

Taux accès global : 28-32%
Fiabilité moyenne : 8-12h délestage/jour
→ 70% population sans électricité fiable

### Coût économique pénurie énergétique

Au-delà de l'aspect sanitaire, Kinshasa souffre d'un verrouillage économique. Les constructeurs importent du bitume et les boulangeries importent du gaz/mazout. Le problème ciblé est aussi celui de la dépendance aux importations qui draine les devises du pays. TakaPlast apporte une réponse souveraine.

Impact sur les PME/Artisans

Kinshasa - coût énergie alternative pme

Atelier mécanique type (5 employés)

Consommation : 200 kWh/mois Groupe électro : 0,40 USD/kWh Coût mensuel : 80 USD (75€) % chiffre affaires : 15-25%

Boulangerie type (3 fours)

Consommation : 400 kWh/mois Groupe électro : 0,40 USD/kWh Coût mensuel : 160 USD (150€) % chiffre affaires : 20-30%

KINSHASA – 10.000 PME concernées

Coût moyen : 100 USD/mois/PME TOTAL : 1 MILLION USD/MOIS = 12 MILLIONS USD/AN

→ si TakaPlast fournit énergie à 1% PME :
100 PME x 90% économie x 100 USD
= 9.000 USD économisés/mois
=108.000 USD/an économie créée pour PME Locales

## Problème 3 : infrastructure BTP (analyse approfondie)

### État des routes – audit détaillé

Kinshasa – classification état routes 2024

Réseau routier Kinshasa (estimation 5.000-7.000 km)

| État excellent (<5%) | 200-350 km Zones : Avenue de la Nation, Boulevards centre Revêtement : asphalte récent (<5 ans) Maintenance : régulière (gouvernement/bailleurs) |
| --- | --- |
| État bon (5-10%) | 250-700 km Zones : axes principaux communes centrales Revêtement : asphalte ancien (5-10 ans) Maintenance : ponctuelle |
| État moyen - dégradé (30-40%) | 1.500-2.800 km Zones : routes secondaires, quartiers intermédiaires Revêtement : nids-de-poule, fissures Maintenance : rare/inexistante |
| État mauvais - très dégradé (50-60%) | 2.500-4.200 km Zones : quartiers périphériques, zones informelles Revêtement : destruction complète, impraticables saison pluies Maintenance : aucune |

### Coût économique infrastructures dégradées

Impact transport & logistique

Surcoûts liés à routes dégradées

| Usure véhicules accélérée | Temps transport rallongé | Accidents circulation |
| --- | --- | --- |
| Amortissements : +50-80% vs routes normales Réparations : +100-200% Coût/véhicule : 1.000-3.000 USD/an supplémentaires | Vitesse moyenne : 15-25 km/h (vs 40-60 km/h routes bonnes) Pertes productivité : 2-4h/jour/chauffeur Coût temps perdu : 500-1.000 USD/an/véhicule | Accidents liés état routes : 30-40% total accidents Coût moyen accident : 5.000-20.000 USD Total/an : 50-100M USD |

## Synthèse : le coût de l'inaction

Coût annuel de l’inaction

| Santé publique (plastiques) | 15-40M USD |
| --- | --- |
| Inondations (part plastiques) | 12-24M USD |
| Pénurie énergie PME | 12M USD |
| Routes dégradées | 250-300M USD |
| TOTAL | 289-367M USD (270-350M EUR) |

Impact M+24 – 1.000 tonnes/mois TakaPlast

| Santé publique améliorée | -2-5M USD |
| --- | --- |
| Inondations réduites | -3-8M USD |
| Énergie 100 PME | -0,1M USD |
| Routes 20km réhabilitées/an | 10-23M USD |
| ÉCONOMIE CRÉÉE | 10-20M USD sur 10 ans |

Ratio investissement / économie créée

| Investissement TakaPlast | 0,3M USD (310€) |
| --- | --- |
| Économie 10 ans | 100-230M USD |
| ROI SOCIÉTAL | 300-750x sur 10 ans |

# SOLUTION / OFFRE

## Vue d’ensemble de la solution

TakaPlast propose un modèle intégré de valorisation triple des déchets plastiques, transformant un problème environnemental en opportunité économique via trois flux de revenus complémentaires.

## Détail technique par flux

### Flux 1 : recyclage mécanique (granulés plastiques)

Plastiques traités

- PEHD (polyéthylène Haute Densité) : 40% volume

  - Sources : bidons, bouteilles opaques, caisses

  - Applications : mêmes usages après recyclage

- PEBD (polyéthylène Basse Densité) : 25% volume

  - Sources : sacs, films, emballages souples

  - Applications : nouveaux sacs, films étirables

- PP (polypropylène) : 20% volume

  - Sources : bouchons, contenants alimentaires, cordes

  - Applications : pièces automobiles, mobilier

- PET (polyéthylène Téréphtalate) : 15% volume

  - Sources : bouteilles transparents boissons

  - Applications : fibres textiles, nouvelles bouteilles

Processus détaillé

Étape 1 : tri manuel

- Opérateurs : 8-10 personnes/poste

- Convoyeur : 5 m/min vitesse

- Séparation 4 flux : PEHD, PEBD, PP, PET

- Rejet contaminants : 10-15% volume

Étape 2 : nettoyage

- Pré-lavage : eau + détergent doux

- Lavage intensif : bain agité 15 min

- Rinçage : eau claire 3 passages

- Séchage : air chaud 80°C, 30 min

- Humidité résiduelle : <2%

Étape 3 : broyage

- Broyeur industriel : lames acier trempé

- Granulométrie sortie : 5-10 mm

- Débit : 500 kg/h

- Contrôle granulométrie : tamis vibrant

Étape 4 : extrusion

- Extrudeuse : vis sans fin, zones chauffage

- Température : 180-220°C selon plastique

- Pression : 100-150 bars

- Filtration : grilles 100 mesh (impuretés)

- Sortie : boudins plastique fondu

Étape 5 : granulation

- Bain refroidissement : eau 20°C

- Coupe : lames rotatives

- Granulés : 3-5 mm diamètre

- Séchage final : Air ambiant

Étape 6 : contrôle qualité

- Test fusion : vérification température fusion

- Test résistance : traction, compression

- Test pureté : détection contaminants

- Conditionnement : sacs 25 kg, big bags 500 kg

Équipements nécessaires

| Équipement | Quantité | Coût unitaire | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| Convoyeur tri | 2 | 5k€ | 10K€ |
| Laveuse-broyeuse | 1 | 35K€ | 35K€ |
| Séchoir industriel | 1 | 15K€ | 15K€ |
| Extrudeuse | 1 | 45K€ | 45K€ |
| Granulatrice | 1 | 25K€ | 25K€ |
| Système filtration eau | 1 | 10K€ | 10K€ |
| TOTAL FLUX 1 |  |  | 140K€ |

Pour la phase industrielle, TakaPlast privilégie l'acquisition d'équipements modulaires reconditionnés, permettant de lancer les Flux 1 et 3 avec un investissement machine optimisé à 90k€, préservant ainsi le fonds de roulement.

Production

- Capacité : 30 tonnes/jour (10.000 tonnes/an)

- Rendement : 85% (15% pertes tri/nottoyage)

- Production nette : 25,5 tonnes/jour granulés

Revenus

- Prix vente moyen : 650€/tonne

- CA : 25,5 t/j x 300j/an x 650€/t = 4,97M€/an (pleine capacité)

### Maintenance et résilience technique

Pour garantir la pérennité de l'outil industriel Wanrooe dans le contexte de Kinshasa :

- Standardisation vs Spécificité : La ligne de gazéification est choisie pour sa rusticité technique. Elle est conçue pour fonctionner avec une maintenance de premier niveau réalisable localement.

- Stratégie de pièces critiques : Un inventaire tournant de "pièces à haute usure" (vis d'alimentation, filtres céramiques, capteurs de température) est maintenu sur site pour couvrir 18 mois d'opération, annulant les délais d'importation en cas de panne.

- Validation Qualité (LNBTP) : Pour lever toute barrière à l'entrée sur le marché du BTP, TakaPlast soumettra chaque lot de production de pavés à des tests de charge et d'usure via le Laboratoire National du Bâtiment et des Travaux Publics. Ce sceau officiel transforme le "risque perçu" du plastique recyclé en "sécurité certifiée" pour les donneurs d'ordres publics.

### Flux 2 : gazéification énergétique (syngas)

Plastiques traités

- PVC (Polychlorure de Vinyle) : 30% volume

  - Sources : tuyaux, cadres fenêtres

  - Problème : non recyclable mécaniquement (chlore)

  - Solution : gazéification avec filtration chlore

- PS (Polystryrène) : 25% volume

  - Sources : emballages alimentaires, isolants

  - Problème : faible densité, peu rentable recyclage

- Plastiques multicouches : 25% volume

  - Sources : emballages chips, sachets métallisés

  - Problème : séparation couche impossible

- Plastiques contaminés : 20% volume

  - Sources : plastiques souillés alimentaire, médical

  - Problème : nettoyage coûteux

Processus gazéification

Étape 1 : préparation matière

- Broyage très fin : < 5 mm

- Séchage poussé : < 5% humidité (crucial)

- Homogénéisation : mélange types plastiques

Étape 2 : alimentation gazéifieur

- Trémie réaction : acier réfractaire

- Vis d’alimentation : transport vers chambre combustion

- Étanchéité : Sas évite entrée air

Étape 3 : gazéification

- Chambre réaction : acier réfractaire

- Température : 700-1.000°C (contrôle précis)

- Atmosphère : pauvre en O² (20-30% besoin stœchiométrique)

- Temps séjour : 30-60 min

- Réaction : plastiques → CO + H² + CO² + CH4 + résidus

Étape 4 : purification gaz

- Filtration mécanique : particules solides (cendres)

- Refroidissement : 800°C → 40°C (échangeurs)

- Épuration chimique : absorption acides (HCI du PVC)

- Filtration fine : charbon actif (traces)

Étape 5 : stockage

- Compression : 15-20 bars

- Bonbonnes acier : 50-100 Nm3

- Analyse qualité : composition pouvoir calorifique

Composition syngas TakaPlast

- H² (hydrogène) : 45%

- CO (monoxyde carbone) : 25%

- CO² (Dioxyde de carbone) : 18%

- CH4 (Méthane) : 10%

- Traces N², H²S : 2%

Pouvoir calorifique

- PCI : 5,5 MJ/Nm3 (moyenne)

- Équivalence : 1 Nm3 syngas ~ 0,15 L gasoil

Applications clients

- Production électricité

- Groupe électrogène adapté syngas

- Rendement : 25-30% électrique

- 1.000 Nm3 syngas → 1.500 kWh électricité

- Chauffage industriel

- Fours, séchoirs, chaudières

- Remplacement gasoil/charbon

- Économie : 40-60% vs gasoil

- Cogénération

- Simultané : électricité + chaleur

- Rendement global : 70-80%

- Idéal brasseries, hôpitaux

- Synthèse chimique (avancé)

- Production méthanol : CO + H² + CH3OH

- Production ammoniac : H² + N² → NH3

- Nécessite purification poussée H²

Équipements nécessaires

| Équipement | Quantité | Coût unitaire | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| Broyeur fin | 1 | 20k€ | 20K€ |
| Séchoir rotatif | 1 | 25K€ | 25K€ |
| Gazéifieur (10 t/j) | 1 | 80K€ | 80K€ |
| Système filtration | 1 | 30K€ | 30K€ |
| Compresseur | 1 | 15K€ | 15K€ |
| Stockage (10 bonbonnes) | 10 | 2K€ | 20K€ |
| TOTAL FLUX 2 |  |  | 190K€ |

Production

- Capacité : 10 tonnes plastiques/jour

- Rendement : 1 tonne plastique → 2.000 Nm3 syngas

- Production : 20.000 Nm3/jour = 6M Nm3/an

Revenus

- Prix vente : 0,25€/Nm3 (compétitif vs gasoil)

- CA : 6M Nm3/an x 0,25€ = 1,5M€/an (pleine capacité)

### Flux 3 : composites BTP

Le flux 3 est le pilier de rentabilité immédiate car il nécessite moins d’énergie et utilise des mélanges de plastiques moins triés et donc moins chers à produire.

Chaque lot de production BTP (dalles & bordures) fera l’objet d’un test de résistance en laboratoire (normes NF/RDC) pour garantir la sécurité des infrastructures publiques.

Plastique traités

- Mélanges PEHD/PP : 50% volume

- Plastiques rigides cassés : 30% volume

- Plastiques moyennement contaminés : 20% volume

Produits fabriqués

- Bitume modifié plastique (BMP)

Composition :

- 5-10% plastiques broyés fins (< 5mm)

- 90-95% bitume traditionnel 70/100

- Additifs : fibres cellulose (0,5%), stabilisants (0,5%)

Processus fabrication :

- Chauffage bitume : 160-180°C

- Injection plastiques broyés : mélange progressif

- Agitation intense : 20-30 min, homogénéisation

- Ajout additifs : fibres, stabilisants

- Contrôle viscosité : 250-350 centipoises

- Conditionnement : vrac (camions) ou fûts

Avantages techniques :

- Résistance orniérage : +40% vs bitume classique

- Résistance fissuration : +35%

- Imperméabilité : +25%

- Durée vie route : +50% (10-15 ans vs 6-10 ans)

Application :

- Revêtement route primaires/secondaires

- Enrobés parkings, airs stockage

- Réfection voiries urbaines

Prix vente : 350-400€/tonne
marché : office des routes (2.000 km à réhabiliter)

- Dalles préfabriquées

Composition :

- 60% plastiques (PEHD, PP broyés 2-5 mm)

- 35% sable (granulométrie 0-2 mm)

- 5% ciment (liant)

Processus fabrication :

- Mélange sec : plastiques + sable + ciment

- Chauffage : 180-200°C, fusion plastiques

- Malaxage : homogénéisation 10 min

- Moulage : presses hydrauliques 100 tonnes

- Refroidissement : 24h, moules

- Démoulage : contrôle dimensions, finition

Dimensions standards :

- 50x50 cm, épaisseur 5 cm (trottoirs)

- 60x40 cm, épaisseur 8 cm (parkings)

- Poids : 15-25 kg/dalle

Propriétés :

- Résistance compression : 25-30 MPa

- Résistance flexion : 4-5 MPa

- Absorption eau : < 3%

- Résistance gel/dégel : excellente

Applications :

- Trottoirs piétons

- Parkings légers

- Allées jardins, parcs

- Cours écoles, hôpitaux

Prix vente : 8-12€/m²
marché : mairies (500 km voiries piétonnes)

- Bordures de route

Composition : identique dalles
dimensions : 100x15x25 cm (Lxlxh)
Poids : 30-40 kg/unité

Applications :

- Délimitation voies circulation

- Séparation chaussée/trottoir

- Aménagements routiers

Prix vente : 15-20€/unité

- Pavés drainants

Spécificité : perforations 8-10 mm permettent infiltration eau

Applications :

- Zones piétonnes

- Parkings écologiques

- Espaces publics (évite flasques)

Prix vente : 15-18€/m²

Équipements nécessaires

| Équipement | Quantité | Coût unitaire | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| Broyeur plastiques | 1 | 15k€ | 15K€ |
| Malaxeur chauffant (2t) | 1 | 35K€ | 35K€ |
| Presse hydraulique 100t | 1 | 40K€ | 40K€ |
| Moules (dalles, bordures) | 50 | 200€ | 10K€ |
| Système chauffage bitume | 1 | 20K€ | 20K€ |
| TOTAL FLUX 3 |  |  | 120K€ |

Production

- Capacité : 10 tonnes plastiques/jour

- Rendement produits finis :

  - BMP : 100 tonnes/jour (5% plastique)

  - Dalles : 400 unités/jour (15 kg chacune)

  - Bordures : 150 unités/jour (35 kg chacune)

Revenus

- BMP : 3.000 t/an x 375€/t = 1,125M€

- Dalles : 120.000 unités/an x 10€ = 1,2M€

- Bordures : 45.000 unités/an x 18€ = 810K€

- Total : 3,135M€/an (pleine capacité)

Schéma de processus

Synergie circulaire : Les déchets non recyclables du Flux 1 alimentent le Flux 2, qui produit l'énergie nécessaire à la chauffe des moules du Flux 3. Rien ne se perd, tout devient revenu.

## Approche modulaire de déploiement

Phase 1 : test & apprentissage (6 mois)

- Focus : collecte + tri + revente matières brutes

- Capacité : 5-10 tonnes/jour

- Investissement : 30K€

- Objectif : valider gisement, construire réseau collecteurs

- Revenu : revente plastiques triés à OK Plast (200-300€/t)

Phase 2 : recyclage mécanique (mois 7-18)

- Focus : ajout Flux 1 (granulés)

- Capacité : 20-30 tonnes/jour

- Investissement : CAPEX cumulé M7-18 — 6 125 370 USD (3-flux Day One M8)

- Objectif : créer revenus réguliers, clientèle industriels

- Revenu : vente granulés (650€/t)

Phase 3 : modèle complet (mois 19-24)

- Focus : ajout Flux 2 (énergie) + Flux 3 (BTP)

- Capacité : 50 tonnes/jour

- Investissement : montée en puissance 95% — CAPEX cumulé 8 437 966 USD

- Objectif : triple valorisation, maximisation revenus

- Revenu : 3 flux combinés

Avantages approche modulaire

- Réduction risque : validation étape par étape

- Apprentissage : chaque phase apporte expertise

- Cashflow : revenus dès phase 1 financement suite

- Pivot possible : si phase 1 échoue, arrêt avant grosse perte

- Crédibilité : traction démontrée pour levées suivantes

## Proposition de valeur par segment client

Pour industriels manufacturiers

Bénéfices tangibles

- Économie 30-40% : granulés 650€/t vs résines vierges 900-1.200€/t

- Sécurité approvisionnement : local vs import 3-6 mois délai

- Qualité garantie : certifications, contrôle systématique

- Stock tampon : disponibilité immédiate vs ruptures fréquentes

Bénéfices intangibles

- Image RSE : entreprise éco-responsable

- Conformité : anticipation réglementations futures

- Marque employeur : attractivité jeunes talents sensibilisés environnement

Exemple client : brasserie Bracongo

- Besoin : 200 tonnes/an caisses plastiques

- Économie : (1.000€-650€) x 200t = 70K€/an

- Impact CO² : -30 tonnes équivalent (vs vierge)

- Message marketing : “nos caisses sont 100 recyclées localement”

Pour secteur BTP

Bénéfices tangibles

- Durabilité +50% : route BMP durent 10-15 ans vs 6-10 ans

- Économie maintenance : +40% coût réfection

- Résistance climat : mieux adapté chaleur, pluies intenses

- Prix compétitif : 350-400€/t vs asphalte 400-500€/t

Bénéfices intangibles

- Innovation : pionnier construction durable RDC

- Appels d’offres verts : avantages marchés publics éco-conditionnés

- Certification : labels construction durable (LEED, BREEAM)

Exemple projet : réfection avenue Lumumba (10 km)

- Besoin : 10 km x 8m large x 5cm épais = 4.000 m3 = 8.000 tonnes asphalte

- Avec BMP (10% plastique) : 800 tonnes plastiques intégrés

- Économie commune : (450€-375€) x 8.000t = 600K€

- Durée vie : 15 ans vs 8 ans (économie long terme 1,5M€)

Pour secteur énergie

Bénéfices tangibles

- Coût réduit : syngas 0,25€/Nm3 vs gasoil équivalent 0,40€/Nm3

- Fiabilité : indépendance vs coupures SNEL

- Flexibilité : utilisation immédiate vs stockage gasoil

- Maintenance : moins encrassement vs gasoil sale

Bénéfices intangibles

- Autonomie énergétique : moins dépendance imports

- Image verte : énergie issue déchets vs fossile

- Conformité : anticipation taxes carbone futures

Exemple client : REGIDESO (pompe à eau)

- Besoin : 50.000 Nm3/mois syngas (stations pompage)

- Économie : (0,40€ - 0,25€) x 50.000 = 7.500€/mois = 90K€/an

- Fiabilité : élimination 30% arrêts liés coupures SNEL

- Impact : amélioration distribution eau 500.000 personnes

Pour collectivité publiques

Bénéfices tangibles

- Coût collecte réduit : TakaPlast prend en charge plastiques

- Infrastructures durables : routes, trottoirs meilleure qualité

- Emplois locaux : 200+ emplois créés (vote citoyen)

- Budget assainissement : économie 20-30% vs solutions actuelles

Bénéfices intangibles

- Image politique : maire/gouverneur “écolo” et innovant

- Pression internationale : respect engagements COP, ODD

- Attractivité ville : tourisme, investisseurs

- Santé publique : moins maladies, moins dépenses santé

Exemple : commune de Limete

- Population : 400.000 habitants

- Déchets : 160 tonnes/jour dont 64 tonnes plastiques

- Contrat TakaPlast : collecte 20 tonnes/jour plastiques

- Économie commune : 60€/t x 20t/j x 300j = 360K€/an

- Bonus : pavage 10 km trottoirs (amélioration espace urbain)

### Flux 4 : sous-produits

Le processus de gazéification produit un résidu solide : le biochar.

- Usage Agricole : Ce résidu est un excellent amendement pour les > sols sableux du plateau de Batéké, augmentant la rétention d'eau > et de nutriments.

- Usage Industriel : Vente aux cimenteries locales comme > combustible d'appoint ou additif de broyage.

# MODÈLE ÉCONOMIQUE

## Stratégie de revenus

TakaPlast repose sur une structure de revenus à trois étages, hiérarchisée par niveau de risque :

- Revenu Primaire (Le socle) : Vente de granulés (PEHD/PP) certifiés pour l'industrie de la plasturgie locale et l'exportation. C'est un marché de commodité à forte liquidité.

- Revenu de Croissance (La valeur ajoutée) : Pavés et matériaux BTP composites. Ce flux capte la marge maximale en transformant une matière première de faible valeur en produit fini d'infrastructure.

- Revenu de Levier (Le "Petit Plus" Financier) : La valorisation énergétique et les services d'impact.

  - Optimisation des coûts : Le gaz produit remplace l'achat de combustible fossile.

  - Crédits Plastique/Carbone : En Phase 2, chaque tonne traitée générera des certificats d'impact revendables sur les plateformes internationales (Verra/PCX), ajoutant une couche de profitabilité sans coût de production supplémentaire.

Service de Certification RSE pour Tiers : TakaPlast proposera aux entreprises minières ou brassicoles de Kinshasa des contrats de "Destruction Certifiée". Nous récupérons leurs déchets plastiques et leur fournissons un certificat officiel de valorisation qu'ils peuvent utiliser dans leurs rapports de durabilité. C'est un revenu de service à haute marge.

## Sources de revenus

Répartition revenus par flux (année 1, montée en charge)

| Flux | Volume traité | Prix moyen | CA annuel | % CA total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Recyclage (granulés) | 4.500 t | 650€/t | 2,925M€ | 65% |
| Énergie (Syngas) | 1.500 t → 3M Nm3 | 0,25€/Nm3 | 750K€ | 17% |
| BTP (composites) | 1.500 t | 350€/t (moy) | 810K€ | 18% |
| TOTAL ANNEE 1 | 7.500 t (50% capacité) |  | 4,485M€ | 100% |

Note : année 1 = montée en charge progressive, 50% capacité moyenne.

Évolution CA (scénario 3 – modèle complet)

| Indicateur | Année 1 | Année 2 | Année 3 | Année 4 | Année 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Capacité moyenne | 50% | 75% | 100% | 100% | 100% |
| Tonnes traitées | 7.500 | 11.250 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| CA recyclage | 2,93M€ | 4,39M€ | 5,85M€ | 5,85M€ | 5,85M€ |
| CA énergie | 750K€ | 1,13M€ | 1,50M€ | 1,50M€ | 1,50M€ |
| CA BTP | 810K€ | 1,22M€ | 1,62M€ | 1,62M€ | 1,62M€ |
| CA TOTAL | 4,49M€ | 6,74M€ | 8,97M€ | 8,97M€ | 8,97M€ |
| Croissance |  | +50% | +33% | 0% | 0% |

Redevances de collecte et traitement (tipping fees)

TakaPlast ne se contente pas de vendre des produits finis, elle vend un service environnemental.

- Service B2B de gestion des déchets : Facturation mensuelle aux > grandes entreprises (Hôtels, Supermarchés, Brasseries) pour la > collecte sécurisée et certifiée de leurs déchets plastiques.

- Certification de Destruction : Fourniture d'un certificat > officiel de recyclage utile pour leur rapport RSE (Responsabilité > Sociétale des Entreprises), un service à forte valeur ajoutée à > Kinshasa.

## Capacités réelles par phase et par flux

### Phase 1 — test marché (M0-6, 250 000 USD)

Capacité installée : AUCUNE (collecte + tri + revente brute)

| Activité | Capacité quotidienne | Capacité mensuelle | Équipement |
| --- | --- | --- | --- |
| Collecte | 5-10 tonnes/jour | 150-300t/mois | 1 camion occasion, sacs |
| Tri manuel | 5-10 tonnes/jour | 150-300t/mois | Tables tri, bâches |
| Stockage | 20 tonnes max | - | Zone extérieure bâchée |
| Revente brute | 5-10 tonnes/jour | 150-300t/mois | Aucune transformation |

Revenus Phase 1 :

- Prix vente trié : 0,15*0,25€/kg (vs 0,00-0,12€ achat)

- CA mensuel : 150-300t*200€/t = 30-60K€

- Marge : ~ 100€/t = 15-30K€/mois

#### Stratégie de collecte hybride et progressive : contexte et enjeux

La collecte de plastiques usagés constitue le maillon critique du modèle économique de TakaPlast. Dans le contexte de Kinshasa, où le secteur informel domine largement la gestion des déchets, il est essentiel d'adopter une approche qui :

- Minimise les coûts fixes durant la phase de validation du marché (M0-M6)

- Teste en conditions réelles le comportement des apporteurs potentiels et la pertinence des prix d'achat

- Préserve la trésorerie en privilégiant des dépenses variables liées aux volumes effectivement collectés

- Valide les hypothèses de volume (objectif 37 tonnes/mois en fin de Phase 1) avant d'engager des ressources humaines permanentes

- Assure la qualité des plastiques collectés (priorité PEHD/PP recyclables)

Le Business Plan initial envisageait le recrutement immédiat d'une équipe de collecteurs salariés. La stratégie révisée propose une approche hybride et conditionnelle, permettant d'ajuster le modèle opérationnel en fonction des résultats terrain observés durant les premiers mois.

#### Les trois pilliers de la stratégie de collecte

La stratégie de collecte Phase 1 repose sur trois dispositifs complémentaires, déployés de manière séquentielle selon une logique de tests et d'ajustements progressifs :

A. Station d'achat au poids ("Buy-Back Center")

Principe de fonctionnement

La station d'achat constitue le dispositif central de la stratégie Phase 1. Implantée sur le site principal de TakaPlast (zone Limete ou équivalente), elle fonctionne comme un point de rachat ouvert au public où tout apporteur individuel peut vendre ses plastiques usagés directement contre paiement immédiat.

Caractéristiques opérationnelles

- Localisation : Site TakaPlast, accessible depuis les axes routiers principaux, visible et sécurisé

- Horaires : 6 jours/7, 7h-16h (plage maximale d'affluence)

- Prix de référence : 1.500 CDF/kg (environ 0,60 USD/kg), soit une prime de +50% par rapport aux prix du marché informel actuel (1.000 CDF/kg)

- Paiement : Cash immédiat après pesée et contrôle qualité

- Tri à l'entrée : Les agents de la station acceptent en priorité PEHD et PP (cibles de recyclage), refusent ou paient à prix réduit PET, PEBD et films fortement contaminés

Ressources humaines

L'équipe de la station d'achat comprend :

- 1 Responsable de station (600 USD/mois) : gestion quotidienne, supervision, sécurité, relations avec les apporteurs

- 2 Agents tri/pesée (350 USD/mois chacun) : contrôle qualité des plastiques, tri par résine, pesée, enregistrement

- 1 Caissier (400 USD/mois) : gestion de la trésorerie quotidienne, paiements aux apporteurs, reporting financier

- Gardiennage 24h (150 USD/mois) : protection du site et des stocks hors heures d'ouverture

OPEX mensuel station : 1.850 USD/mois (RH) + 1.500 USD/mois (achats plastiques variables selon volumes)

Avantages stratégiques

- Flexibilité financière : Pas d'engagement salarial lourd envers des collecteurs avant validation du modèle

- Validation marché rapide : Test direct de l'attractivité du prix et de la motivation des apporteurs

- Calibration prix : Possibilité d'ajuster le prix d'achat (1.200-1.800 CDF/kg) selon l'afflux et la qualité

- Vivier de recrutement : Les apporteurs les plus réguliers et professionnels constituent une base naturelle pour recruter de futurs collecteurs salariés

- Contrôle qualité dès l'origine : Tri immédiat, refus des plastiques non conformes, limitation des coûts de retraitement

- Trésorerie optimisée : Décaissements liés aux volumes réels, pas de salaires fixes avant revenus

Limites identifiées

- Volumes incertains : Dépendance totale à l'initiative spontanée des apporteurs

- Qualité variable : Risque d'apports hétérogènes nécessitant un tri ex-post intensif (+30-40% temps vs collecte ciblée)

- Concurrence informelle : Si TakaPlast baisse ses prix, les apporteurs peuvent basculer instantanément vers d'autres acheteurs

- Gestion des flux : Risque d'engorgement si afflux massif en période de pointe (500 kg en 2h) sans capacité de traitement suffisante

B. Points de collecte fixes sur marchés (Bennes surveillées)

Principe de fonctionnement

En complément de la station centrale, TakaPlast peut déployer 2 à 3 points de collecte fixes sur des marchés à forte densité de population et d'activité commerciale. Ces points, matérialisés par des bennes métalliques ou grands sacs, sont animés par un gardien/animateur durant les heures de pointe de production de déchets plastiques.

Sélection des marchés cibles

Trois marchés prioritaires ont été identifiés pour un déploiement initial :

- Marché de Gambela (Commune de Ngaliema) : ~10.000 fréquentations/jour, potentiel 500 kg plastiques/jour

- Marché de Limete (Commune de Limete) : ~8.000 fréquentations/jour, potentiel 400 kg plastiques/jour

- Marché de Selembao (Commune de Selembao) : ~6.000 fréquentations/jour, potentiel 300 kg plastiques/jour

Ces trois marchés génèrent un potentiel théorique cumulé de 1.200 kg/jour, dont on estime qu'environ 20% peuvent être effectivement captés via les bennes, soit 240 kg/jour (7,2 tonnes/mois).

Caractéristiques opérationnelles

- Horaires de présence : 7h-11h (plage de production maximale de déchets post-activité commerciale matinale)

- Équipement : Bennes métalliques 1 m³ ou sacs résistants de grande capacité (200-300 litres), marquage TakaPlast, affichage prix

- Personnel : 1 gardien/animateur par point (200 USD/mois, mi-temps)

- Prérequis : Accord des mairies/communes et chefs de marché (souvent formalisé via un "cadeau" de courtoisie de 50-100 USD initial)

- Logistique : Camion TakaPlast effectue une tournée quotidienne vers 11h30 pour collecter les bennes pleines

Ressources humaines

- 3 Gardiens/animateurs de bennes (200 USD/mois chacun, mi-temps)

- surveillance anti-vol, filtrage qualité, explication du système aux usagers, pesée approximative

- OPEX mensuel bennes : 600 USD/mois (RH)

Avantages stratégiques

- Complémentarité géographique : Captation de plastiques dans des zones éloignées du site central

- Sensibilisation in situ : Contact direct avec les commerçants et habitants, communication sur TakaPlast

- Volumes additionnels : Permet d'atteindre l'objectif de 37 t/mois si la station seule est insuffisante

- Coût marginal faible : CAPEX limité (600 USD bennes), OPEX modéré (gardiennage mi-temps)

- Test comportemental : Validation de la capacité des usagers à trier et apporter spontanément

Limites identifiées

- Risque de vol : Même avec gardiennage, les bennes métalliques peuvent être vandalisées ou volées (nécessité de soudure au sol ou partenariat renforcé avec les mairies)

- Qualité du tri : Apports plus hétérogènes que via la station centrale (mélange tout-venant)

- Coordination logistique : Nécessite une tournée quotidienne fiable du camion (risque de bennes saturées si retard)

- Autorisations : Dépendance aux relations avec les autorités locales (délais, coûts informels)

C. Collecteurs salariés (Déploiement conditionnel)

Principe de fonctionnement

Le recrutement de collecteurs salariés à plein temps n'est envisagé qu'en Phase 1 avancée (M5-M6) et uniquement si les volumes cumulés station + bennes justifient un renforcement de la capacité de collecte. Cette approche prudente contraste avec le Business Plan initial, qui prévoyait une équipe complète dès M0.

Profil et missions

- Profil : Collecteurs expérimentés du secteur informel, connaissant bien les zones de production de déchets plastiques

- Zones d'intervention : Quartiers résidentiels denses (Ngaliema, Barumbu), zones industrielles (Limete, Masina), marchés non couverts par les bennes

- Équipement : Sacs de collecte, gants, badges TakaPlast, téléphone mobile pour reporting

- Rémunération : 500 USD/mois (salaire brut) + primes de performance selon volumes collectés

Timing de recrutement

Le recrutement de collecteurs salariés n'intervient que si deux conditions cumulatives sont remplies :

- Volumes validés : Station + bennes atteignent ≥30 tonnes/mois en M4-M5

- Marge positive : Le coût marginal d'un collecteur salarié (500 USD) est compensé par les revenus additionnels générés (≥10-15 tonnes/mois supplémentaires × 0,80 USD/kg revente = 8.000-12.000 USD/mois)

Nombre de collecteurs envisagé en Phase 1

- M0-M4 : 0 collecteur salarié (modèle station + bennes uniquement)

- M5-M6 : 1 à 2 collecteurs salariés maximum, recrutés parmi les meilleurs apporteurs volontaires identifiés via la station

Avantages stratégiques

- Scalabilité contrôlée : Ajout de capacité uniquement après validation du modèle de base

- Sécurisation des volumes : Collecte proactive dans des zones non couvertes par les apporteurs volontaires

- Professionnalisation : Qualité de tri supérieure, ciblage des gisements PEHD/PP prioritaires

- Planification prévisible : Volumes quotidiens plus stables qu'avec des apporteurs spontanés

Limites identifiées

- Coûts fixes : Engagement salarial mensuel incompressible (500 USD × nombre de collecteurs)

- Risque social : Difficulté de licenciement en cas d'échec (législation du travail RDC)

- Formation nécessaire : Temps d'apprentissage des standards TakaPlast (tri, sécurité, reporting)

#### Logique décisionnelle : tests et ajustements progressifs (M0-M6)

La stratégie de collecte Phase 1 suit une logique conditionnelle en 3 étapes, avec des décisions Go/Pivot/Stop basées sur des seuils de volume et de rentabilité mesurés en conditions réelles.

Étape 1 : Test station d'achat seule (M0-M2)

Objectif : Valider que le modèle "buy-back center" génère des apports volontaires suffisants, sans nécessiter de dispositifs additionnels.

Déploiement :

- Ouverture de la station d'achat au poids sur le site TakaPlast

- Communication locale (radio communautaire, églises, affichage marchés) : "TakaPlast achète vos plastiques à 1.500 CDF/kg"

- Budget communication : 500 USD one-shot (flyers, spots radio)

Indicateurs de suivi :

| Indicateur | Cible M2 | Mesure |
| --- | --- | --- |
| Tonnes collectées/mois | >15t | Pesée quotidienne |
| Nombre d’apporteurs réguliers | >15 personnes | Registre apporteurs |
| Qualité plastiques (% PEHD/PP) | >60% | Tri ex-post |
| Prix moyen payé | 1.500 CDF/kg ±10% | Comptabilité achats |

Décision M2 :

SI volumes ≥20 t/mois en M2 → GO : Continuer avec station seule (pas de bennes, pas de collecteurs) → Objectif : 37 t/mois en M6 par croissance organique SI volumes 10-20 t/mois en M2 → PIVOT : Ajouter 3 bennes marchés en M3 (voir Étape 2) → Objectif : Station + bennes = 37 t/mois en M6 SI volumes <10 t/mois en M2 → STOP modèle station / BASCULER vers collecteurs salariés dès M3 → Objectif : Recruter 3-5 collecteurs (modèle BP initial)

Budget Étape 1 :

- CAPEX : 1.500 USD (aménagement station, balance, signalétique)

- OPEX M1-M2 : 3.350 USD/mois (RH station 1.850 + achats plastiques 1.500)

- Total 2 mois : 8.200 USD

Étape 2 : Ajout bennes marchés si nécessaire (M3-M4)

Condition de déclenchement : Volumes station <20 t/mois en M2, mais ≥10 t/mois (validation partielle du modèle).

Déploiement :

- Installation de 3 bennes sur marchés Gambela, Limete, Selembao

- Recrutement de 3 gardiens/animateurs mi-temps

- Accord formalisé avec mairies (cadeau initial 50-100 USD/marché)

- Tournée quotidienne camion 11h30 (ramassage bennes + livraison site)

Indicateurs de suivi :

| Indicateur | Cible M4 | Mesure |
| --- | --- | --- |
| Tonnes additionnelles bennes/mois | >7-10t | Pesée bennes |
| Taux remplissages bennes | >70%/jour | Observation visuelle |
| Coût collecte bennes | <0.50 USD/kg | OPEX/volume |

Décision M4 :

SI volumes cumulés (station + bennes) ≥30 t/mois en M4 → GO : Maintenir station + bennes (pas de collecteurs salariés) → Objectif : 37 t/mois en M6 par optimisation SI volumes cumulés 20-30 t/mois en M4 → GO CONDITIONNEL : Recruter 1-2 collecteurs en M5 (voir Étape 3) → Objectif : Station + bennes + 2 collecteurs = 37 t/mois en M6 SI volumes cumulés <20 t/mois en M4 → PIVOT MAJEUR : Recruter 3-5 collecteurs salariés dès M5 → Objectif : Modèle hybride dominé par collecte active

Budget Étape 2 :

- CAPEX additionnel : 600 USD (3 bennes métalliques)

- OPEX M3-M4 : 2.100 USD/mois (station 1.850 + bennes 600 - achats plastiques variables inclus dans station)

- Total 2 mois additionnels : 4.800 USD

Étape 3 : Recrutement collecteurs salariés si volumes confirmés (M5-M6)

Condition de déclenchement : Volumes cumulés (station + bennes) ≥25 t/mois en M4, mais <37 t/mois (objectif Phase 1).

Déploiement :

- Recrutement de 1 à 2 collecteurs expérimentés (sélectionnés parmi les meilleurs apporteurs station)

- Formation TakaPlast : 2 jours (tri, zones prioritaires, reporting quotidien)

- Équipement : Sacs, gants, badges, téléphones

- Zones d'intervention : Ngaliema (collecteur 1), Barumbu (collecteur

Indicateurs de suivi :

| Indicateur | Cible M6 | Mesure |
| --- | --- | --- |
| Tonnes additionnelles bennes/mois | >10-12t | Pesée quotidienne par collecteur |
| Coût collecte salariée | <0,60 USD/kg | Salaire/volume |
| Qualité PEHD/PP collecteurs | >70% | Tri ex-post |

Décision M6 (fin phase 1) :

SI volumes totaux (station + bennes + collecteurs) ≥37 t/mois en M6 → GO PHASE 2 : Lancer investissement 3-flux (CAPEX 6 125 370 USD) ¦ → Modèle collecte validé, passage à la transformation SI volumes totaux 30-37 t/mois en M6 → GO CONDITIONNEL : Lancer Phase 2, mais recruter +2 collecteurs en parallèle → Objectif : Sécuriser 50 t/mois dès M12 SI volumes totaux <30 t/mois en M6 → NO-GO PHASE 2 / PIVOT : Prolonger Phase 1 collecte 3-6 mois → Recruter +3 collecteurs OU revoir prix achat (1.800 CDF/kg test) → Réévaluer faisabilité globale projet

Budget Étape 3 :

- CAPEX additionnel : 400 USD (équipements 2 collecteurs)

- OPEX M5-M6 : 3.450 USD/mois (station 1.850 + bennes 600 + 2 collecteurs 1.000)

- Total 2 mois additionnels : 7.300 USD

#### Projection financière et comparaison des scénarios

Le tableau ci-dessous compare les trois scénarios de collecte Phase 1 en termes de CAPEX, OPEX, volumes atteints et rentabilité :

| Scénario | CAPEX total | OPEX 6 mois | Volumes M6 | CA phase 1 | Marge Phase 1 | Probabilité |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Scénario 1 : station seule | 1.500 USD | 20.100 USD | 37t/mois | 117.400 USD | +17.500 USD | 30% |
| Scénario 2 : station + bennes | 2.100 USD | 25.200 USD | 37t/mois | 117.400 USD | +12.300 USD | 50% |
| Scénario 3 : station + bennes + 2 collecteurs | 2.500 USD | 30.300 USD | 37t/mois | 114.400 USD | +7.200 USD | 20% |
| Initial : collecteurs salariés M0 | 30.000 USD | 48.900 USD | 37t/mois | 114.400 USD | -10.000 USD | - |

Analyse comparative :

- Scénario 1 (station seule) : Le plus rentable (+17.500 USD en Phase 1), mais le moins probable (nécessite apports volontaires massifs dès M1-M2). Recommandé uniquement si test M0-M2 ultra-concluant.

- Scénario 2 (station + bennes) : Scénario de référence recommandé. Bon équilibre rentabilité/probabilité. Les bennes apportent une sécurité de volumes additionnels (+7-10 t/mois) à faible coût marginal. Marge Phase 1 positive (+12.300 USD), permettant d'autofinancer une partie du CAPEX Phase 2.

- Scénario 3 (station + bennes + collecteurs) : Scénario de secours si volumes station+bennes insuffisants en M4. Moins rentable (+7.200 USD seulement), mais sécurise l'atteinte de l'objectif 37 t/mois. Envisagé uniquement si Go/No-Go M4 incertain.

- Initial (5 collecteurs dès M0) : Génère des pertes en Phase 1 (-10.000 USD) et immobilise 13.200 USD de trésorerie (salaires avancés). Moins flexible. Réservé au cas où station+bennes échouent totalement (<20 t/mois en M4).

Conclusion financière : La stratégie hybride progressive (scénarios 1-2-3) permet d'économiser jusqu'à 27.500 USD en Phase 1 par rapport au modèle BP initial, tout en validant le product-market fit avant d'engager des ressources humaines permanentes.

#### Risques spécifiques et mesures de mitigation

| Risque | Probabilité | Impact | Mitigation |
| --- | --- | --- | --- |
| Volumes station <10t/mois en M2 | Moyenne | Élevé | Prix achat flexibles (1.200-1.800, CDF test), communication renforcée (radio, églises), partenariats ONG environnementales |
| Vols/vandalisme benne marchés | Élevée | Moyen | Gardiennage effectif, bennes soudées au sol, partenariat mairies (police municipale), assurance matériel |
| Qualité plastique <50% PEHD/PP | Moyenne | Élevé | Tri strict à l’entrée station, formation gardiens bennes, refus PET/films dès réception, affichage visuel types acceptés |
| Concurrence acheteurs informels | Moyenne | Moyen | Prix TakaPlast premium (+50% vs marché), paiement cash immédiat, relation de confiance (fidélisation apporteurs réguliers, bonus volumes) |
| Afflux massif saisonnier (pic 500kg/jour) | Faible | Moyen | Capacité stockage tampon 2 tonne sur site, agents tri flexibles (CDD courts périodes hautes), planification collecte hebdomadaire |
| Autorisations mairies retardées | Moyenne | Moyen | Anticipation 2 mois (dépôt dossiers M-2), relations institutionnelles préétablies, budget “cadeaux” formalisé 300 USD |

#### Cohérence avec les objectifs globaux du projet

La stratégie de collecte hybride et progressive s'inscrit pleinement dans la philosophie du projet TakaPlast :

- Validation avant investissement : Aucun CAPEX lourd (équipements recyclage 150 K€) n'est engagé avant d'avoir validé la capacité réelle à collecter 37 t/mois de plastiques de qualité.

- Agilité opérationnelle : Les décisions Go/Pivot/Stop à M2, M4 et M6 permettent d'ajuster le modèle en temps réel selon les retours terrain, plutôt que de suivre aveuglément un plan préétabli.

- Optimisation trésorerie : En privilégiant les paiements au poids (OPEX variables) plutôt que les salaires fixes (OPEX incompressibles), TakaPlast préserve sa capacité à pivoter ou à prolonger la Phase 1 si nécessaire, sans pression de cash-burn excessive.

- Réduction du risque social : Le recrutement différé de collecteurs salariés évite le risque de devoir licencier en cas d'échec, ce qui serait coûteux et complexe dans le contexte RDC.

- Apprentissage terrain : Les 6 premiers mois sont conçus comme une phase d'apprentissage intensif, où TakaPlast ajuste ses prix, ses zones de collecte, ses partenariats et sa communication, avant de "verrouiller" un modèle opérationnel définitif en Phase 2.

Alignement avec les volumes du Business Plan : Quel que soit le scénario retenu (station seule, station+bennes, ou station+bennes+collecteurs), l'objectif reste d'atteindre 37 tonnes/mois en M6, compatible avec le démarrage du recyclage en Phase 2 (besoin de 37 t/mois pour alimenter l'extrudeuse 200 kg/h). Les projections An1-An3 (625 t/mois → 1.250 t/mois) ne sont pas affectées, seule la configuration initiale de la collecte est ajustée pour minimiser les risques.

#### Calendrier opérationnel détaillé

| Mois | Actions | Budget | Décision clé |
| --- | --- | --- | --- |
| M0 | Installation station achat (balance, signalétique) Communication lancement (radio, flyers) Recrutement équipe station | 1.500 USD CAPEX 3.350 USD OPEX | - |
| M1 | Ouverture station 6j/7, 7h16h Prix test 1.500 CDF/kg Suivi quotidien : volumes, apporteurs, qualité Ajustements communication si <5t/mois | 3.350 USD OPEX | - |
| M2 | Mesure volumes cumulés M1+M2 Analyse : nombre d’apporteurs réguliers, qualité PEHD/PP Go/Pivot/Stop : station seule suffisante ? | 3.350 USD OPEX | Décision M2 GO, PIVOT ou STOP |
| M3 | Si PIVOT : achat 3 bennes, négociation marchés Installation bennes Gambela/Limete/Selembao Recrutement 3 gardiens mi-temps Si GO : Poursuite station seule | 600 USD CAPEX (si pivot) 2.100-3.350 USD OPEX | - |
| M4 | Meusre volumes cumulés station + bennes Analyse : coût collecte, qualité, saturation Go/Pivot : collecteurs salariés nécessaires ? | 2.100-3.350 USD OPEX | Décision M4 GO ou PIVOT |
| M5 | Si PIVOT : recrutement 1-2 collecteurs Formation TakaPlast 2 jours Équipement (sacs, gants, téléphones) Démarrage collecte Ngaliema/Barumbu | 400 USD CAPEX (si pivot) 2.100-3.450 USD OPEX | - |
| M6 | Mesure volumes totaux (tous dispositifs) Validation objectif 37t/mois Go/No-Go Phase 2 : lancer 3-flux Day One M8 (CAPEX 6 125 370 USD | 2.100-3.450 USD OPEX | Décision M6 GO PHASE 2 ou NO-GO |

Total Phase 1 :

- CAPEX : 1.500-2.500 USD (selon scénario)

- OPEX 6 mois : 20.100-30.300 USD (selon scénario)

- Budget total : 21.600-32.800 USD (vs 78.900 USD BP initial avec 5 collecteurs dès M0)

- Économie : 46.100-57.300 USD par rapport au BP initial

#### Indicateurs de performance clés (KPIs) de la collecte

Pour suivre l'efficacité de la stratégie de collecte en Phase 1, TakaPlast devra monitorer quotidiennement et mensuellement les indicateurs suivants :

KPIs quantitatifs :

- Tonnes collectées/jour (station, bennes, collecteurs si déployés)

- Nombre d'apporteurs uniques/mois (station)

- Taux de remplissage bennes/jour (si déployées)

- Prix moyen payé/kg (évolution temporelle)

- Coût de collecte/kg (OPEX / Volume total)

KPIs qualitatifs :

- % PEHD/PP dans plastiques collectés (objectif ≥60%)

- Taux de refus/contamination (objectif <20%)

- Satisfaction apporteurs (enquête mensuelle, note /10)

- Incidents sécurité (vols, accidents, conflits)

KPIs financiers :

- Marge brute collecte (Revente - Achat - OPEX collecte)

- Trésorerie immobilisée (stocks plastiques + créances)

- ROI Phase 1 (Marge Phase 1 / CAPEX Phase 1)

Tableau de bord mensuel :

| Mois | Tonnes | OPEX | CA revente | Marge | Nb apporteurs | %PEHD/PP | Décision |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M1 | 8t | 3.350$ | 6.400$ | -950$ | 12 | 55% | Continuer |
| M2 | 15t | 3.350$ | 12.000$ | +1.150$ | 18 | 62% | GO/PIVOT |
| M3 | 22t | 2.100$ | 17.600$ | +2.550$ | 22 | 64% | Continuer |
| M4 | 28t | 2.100$ | 22.400$ | +3.750$ | 25 | 67% | GO/PIVOT |
| M5 | 33t | 2.100$ | 26.400$ | +4.750 | 28 | 69% | Continuer |
| M6 | 37t | 2.100$ | 29.600$ | +5.550$ | 30 | 70% | GO PHASE 2 — lancer CAPEX 6 125 370 USD |

Note de synthèse : la stratégie de collecte hybride et progressive constitue une amélioration majeure. Elle réduit les risques financiers, préserve la trésorerie, accélère la validation du product-market fit, et offre une flexibilité opérationnelle maximale durant les 6 premiers mois critiques. Son déploiement effectif nécessite une discipine rigoureuse dans le suivi des KPIs et la prise de décisions conditionnelles à M, M4 et M6, ainsi qu’une capacité d’ajustement rapide (prix, communication, zones) selon les retours terrain. Elle repose toutefois sur des autorisations (présence bennes sur marché) et la disponibilité de fonds immédiats.

La configuration finale de la collecte sera déterminée empiriquement durant la phase 1, garantissant ainsi que le modèle opérationnel de TakaPlast soit parfaitement adapté aux réalités du terrain kinous avant tout investissement lourd en équipements de recyclage.

### Phase 2 — recyclage (M7-18, CAPEX cumulé 6 125 370 USD)

Capacité installée Phase 2 (M7-18) : Tri-flux opérationnel dès M8 — ramp-up 15% → 48% capacité. Les 3 flux (Recyclage HDPE/PP, Énergie LPG/Syngas, BTP Pavers) démarrent simultanément à la mise en service industrielle (Day One M8). Les variations de phase décrivent des niveaux d’utilisation (%), non l’ajout successif de flux.

Ligne recyclage :

| Équipement | Capacité nominale | Taux utilisation | Production effective | Mois production |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Laveuse-broyeuse | 500kg/h | 80% (M7-12) | 320kg/h = 2,56t/j (8h) | M7-12 : 77t/mois |
|  |  | 90% (M13-18 | 360kg/h = 2,88t/j | M13-18 : 86t/mois |
| Extrudeuse-granulateur | 200kg/h | 75% (M7-12) | 150kg/h = 1,2t/j | M7-12 : 36t/mois |
|  |  | 85% (M13-18) | 170kg/h = 1,36t/j | M13-18 : 41t/mois |

Goulot d’étranglement : extrudeuse (200kg/h) limite la production

Production réelle phase 2 :

- M7-12 : 1,2t/j * 25 jours = 30t/mois granulés

- M13-18 : 1,36t/j * 25 jours = 34t/mois granulés

Matières premières nécessaires :

- Rendement lavage-broyeuse : 85% (15% pertes terre, contaminants)

- Rendement granulation : 95% (5% rebuts)

- Total : 1,2t granulés = 1,49t plastiques bruts collectés

- Collecte requise M7-12 : 37t/mois (~ 1,5t/jour)

Revenus phase 2 :

- Prix vente granulés : 800€/t (moyenne PEHD/PP)

- CA mensuel : 30-34t * 800€ = 24-27K€/mois

- CA annuel M7-18 (12 mois) : ~ 300K€

### Phase 3 — modèle complet (M19-24, CAPEX cumulé 8 437 966 USD)

Capacité installée Phase 3 (M19-24) : 3-flux à pleine montée en puissance — 95% capacité à M24.

Répartition production à pleine capacité (50t/j) :

| Flux | % | T/jour | T/mois | Équipement clé | Capacité |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Volume |  |  |  | Nominale |
| Recyclage | 60% | 30t/j | 750t/mois | Extrudeuse 200kg/h + extrudeuse #2 200kg/h (An2) | 400kg/h total |
| Énergie | 20% | 10t/j | 250t/mois | Gazéifieur 10t/j | 10t/j |
| BTP | 20% | 10t/j | 250t/mois | Presse 100t =110,231 tonnes malaxeur 2t/batch | 8-12t/j |

Détail Flux 1 – recyclage (30t/j) :

| Étape | Capacité/h | Heures/jour | Production/jour | Rendement |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lavage-broyeuse | 500kg/h | 16h (2*8) | 8t/j | 85% |
| Séchage | 300kg/h | 16h | 4,8t/j | 98% |
| Extrusion | 400kg/h (2 machines) | 16h | 6,4t/j | 95% |
| Granulation | 400kg/h | 16h | 6,4t/j | 98% |

Goulot : extrusion (6,4t/j max avec 2 extrudeuses An2)
Problème réelle An1 : 1 extrudeuse = 3,2t/j granulés
Investissement An2 : 2ème extrudeuse (45K€) → doublement capacité

Détail Flux 2 – valorisation énergétique (10t/j) :

| Étape | Capacité | Production | Rendement |
| --- | --- | --- | --- |
| Broyage fin | 300kg/h * 16h =4 8t/j | 4,8t/j | 100% |
| Séchage rotatif | 500kg/h * 16h = 8t/j | 8t/j | 98% |
| Gazéification | 10t/j (nominal) | 10t/j | 60-70% conversion énergétique |

Production GPL :

- 10t plastiques → 6-7t gaz synthèse → 1.800kg GPL équivalent/jour

- Par mois : 1,8t/j * 25 jours = 45 tonnes GPL/mois

Détail Flux 3 - matériaux BTP (10t/j) :

| Produit | Capacité/jour | Production mensuelle | Mix plastique |
| --- | --- | --- | --- |
| Pavés pleins | 500-800 pavés | 12.500-20.000 pavés | 80 – 100% plastique |
| Bitume modifié | 5-8 tonnes | 125-200 tonnes | 5-15% plastique dans bitume |

Production BTP :

- Pavés : 15.000/mois (moyenne) * 10€/unité = 167 000 USD/mois

- Bitume : 160t/mois * 500€/t = 80K€/mois

### Synthèse capacités et revenus par phase

| Phase | Durée | CAPEX | Collecte/jour | Production/jour | CA mensuel | CA annuel |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Phase 1 (test mkt) | M0-6 250 | 000 USD 5-1 | 0t 0 ( | revente brute) ~15 | 0K USD col | lecte/tri |
| Phase 2 (3-flux M8) | M7-18 CAPE 6 12 | X cumulé 15 5 370 USD | -25t 3-flux 1, (+ | 2-1,4t granulés US LPG + Pavers) cr | D/mois ra oissant | mp 15→48% |
| Phase 3 (95%) | M19-24 TOTA 8 43 | L FUNDING 5 7 966 USD n | 0t/j 3-flux et (95%) ( | 18t granulés + + LPG + Pavers) M2 | 2M USD/mois 4 | 95% cap. |
| An2 (76%) | M25-36 | +230K€ | 37,5t | 18t | 468K€ | 5.612K€ |
| An3 (100%) | M37-48 | +32K€ | 50t | 24t | 748K€ | 8.970K€ |

Note : les capacités indiquées intègrent les rendements réels et les goulots d’étranglement identifiés.

## Prix de vente détaillés

Granulés plastiques recyclés

- PEHD : 650€/tonne (qualité standard)

- PEBD : 600€/tonne (applications moins exigeantes)

- PP : 700€/tonne (très demandé automobiles)

- PET : 750€/tonne (alimentaire, export)

- Prix moyen pondéré : 650€/tonne

Comparaison marché

- Résines vierges importées : 900-1.200/tonne

- Granulés recyclés OK Plast : 650€/tonne (référence marché)

- Granulés import Kenya/Afr sud : 700-800€/tonne

Gaz de synthèse (syngas)

- Prix de base : 0,25€/Nm3

- Pouvoir calorifique : 5,5MJ/Nm3

- Équivalence : 0,15L gasoil/Nm3

Comparaison marché

- Gasoil industriel : 1,2-1,5€/L

- Équivalent gasoil : 0,40€/Nm3

- Économie client : 38%

Composite BTP

- Bitume modifié plastique : 375€/tonne

- Dalles préfabriquées : 10€/m² (20€/unité)

- Bordures route : 18€/unité (100 cm)

- Pavés drainants : 16€/m²

Comparaison marché

- Asphalte traditionnel : 400-500€/tonne

- Dalles béton : 12-15€/m²

- Bordures béton : 20-25€/unité

## Structure de coût

Coût opérationnels annuels (OPEX)

Année 1 (montée en charge 50% capacité)

| Catégorie | Détail | Montant mensuel | Montant annuel |
| --- | --- | --- | --- |
| Ressources humaines |  |  |  |
| Direction | 1 CEO @3.000€ | 3.000€ | 36K€ |
| Management | 3 managers @ 1.500€ | 4.500€ | 54K€ |
| Opérateurs production | 20 @400€ | 8.000€ | 96K€ |
| Chauffeurs | 5 @500€ | 2.500€ | 30K€ |
| Collecteurs (indépendants) | 50 @200€ | 10.000 | 120K€ |
| Administratif | 3 @600€ | 1.800€ | 21,6K€ |
| Sous-total RH |  | 29.800€ | 357,6K€ |
| Matières & consommables |  |  |  |
| Achat plastiques collecteurs | 7.500t/an @50€/t | 31.250 | 375K€ |
| Eau (lavage) | 200 m3/jour @2€/m3 | 12.000€ | 144K€ |
| Électricité | 500 kWh/jour @0,20€KWh | 30.000€ | 360K€ |
| Consommables (sacs, palettes) |  | 5.000€ | 60K€ |
| Sous-total matières |  | 78.250€ | 939K€ |
| Transport & logistique |  |  |  |
| Carburant camions | 3 camions x 200L/mois @1,3€/L | 780€ | 9,4K€ |
| Maintenance véhicules |  | 2.000€ | 24K€ |
| Sous-total transport |  | 2.780€ | 33,4K€ |
| Commercial & marketing |  |  |  |
| Salaires force commerciale | 2 commerciaux @800€ | 1.600€ | 19.2K€ |
| Marketing | Site web, brochures, salons | 2.000€ | 24K€ |
| Sous-total commercial |  | 3.600€ | 43,2K€ |
| Administratif & légal |  |  |  |
| Licences, certifications |  | 1.500€ | 18K€ |
| Comptabilité, audit |  | 1.000€ | 12K€ |
| Juridique |  | 500€ | 6K€ |
| Sous-total admin |  | 3.000€ | 36K€ |
| Total opex annuel |  | 138.097€ | 1.657K€ |

Structure des marges

Années 1 (capacité 50%)

| Indicateur | Montant | % CA |
| --- | --- | --- |
| Chiffres d’affaires | 450K€ | 100% |
| Coût variables | 1.518K€ | 34% |
| Marge brute |  | 30% |
| Coûts fixes | 139K€ | 3% |
| EBITDA | 170K€ | 38% |
| Amortissements | 62K€ | 1,4% |
| EBIT |  |  |
| Intérêts (si prêt) | 20K€ | 0,4% |
| Résultat net | 135K€ | 30% |

## Rentabilité et seuil critique

Seuil de rentabilité (breakeven)

Coûts fixes mensuels incompressibles

- Salaires direction/management : 7.500€

- Location terrain : 12.500€

- Utilities minimales : 10.000€

- Maintenance : 5.000€

- Total : 35.000€/mois

Marge contributive

- Prix vente moyen pondéré : 600€/tonne

- Coûts variables moyens : 200€/tonne (achat plastiques, énergie)

- Marge unitaire : 400€/tonne

Seuil de rentabilité

- SR= coûts fixes / marge unitaire

- SR = 35.000€ / 400€ = 87,5 tonnes/mois

- Soit 3 tonnes/jour (sur capacité 50 tonnes/jour)

Marge de sécurité

- Capacité : 50 t/jour = 1.500 t/mois

- SR : 87,5 t/mois

- Marge sécurité : 94%

Retour sur investissement (ROI)

Phase 3 — modèle complet (8 437 966 USD total funding)

| Année | Investissement cumulé | Résultat net | Cashflow cumulé | ROI cumulé |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 -8 | 437 966 USD | -8 | 437 966 USD |  |
| 1 -8 | 437 966 USD +1 | 800 000 USD | -6 637 966 USD | -21% |
| 2 -8 | 437 966 USD +9 | 677 500 USD | +3 039 534 USD | +36% |
| 3 -8 | 437 966 USD +1 | 2 303 250 USD | +15 342 784 USD | +182% |
| 4 -8 | 437 966 USD +1 | 4 031 750 USD | +29 374 534 USD | +348% |
| 5 -8 | 437 966 USD +1 | 5 344 994 USD | +44 719 528 USD | +530% |
| *→ Source | : TakaPlast_Budget | _v1.5.xlsx — R | evenue + Subsidies | tabs* |

Délai récupération (payback) : 16-18 mois
ROI 5 ans : 913%
TRI (Taux Rentabilité Interne) : 287%

Sensibilité aux variations

Impact variation prix vente (-10%)

- CA An 1: 450K€ → 405K€

- Résultat net : 135K€ → 90K€ (-33%)

- Payback : 18 mois → 28 mois

Impact variation volume (-20%)

- Tonnes : 7.500 → 6.000

- CA : 450K€ → 360K€

- Résultat net : 135K€ → 55K€ (-59%)

- Payback : 18 mois → 48 mois

Impact augmentation OPEX (+15%)

- OPEX : 280K€ → 322K€

- Résultat net : 135K€ → 93K€ (-31%)

- Payback : 18 mois → 26 mois

Conclusion : modèle résilient. Même avec hypothèses pessimistes, rentabilité atteinte < 4 ans.

## Stratégie de prix

Positionnement concurrentiel

Objectif : pénétrer le marché via un rapport qualité/prix attractif tout en préservant les marges

Granulés plastiques

- OK Plast : 650€/tonne* (référence)

- Import Kenya : 750€/tonne

- TakaPlast an 1-2 : 600-650€/tonne (aligné)

- TakaPlast an 3+ : 650-700€/tonne (premium qualité)

Justification prix :

- Qualité équivalente / supérieur (contrôle strict)

- Disponibilité immédiate (vs rupture OK Plast)

- Diversité types (PEHD, PP, PET) vs OK Plast focus PEHD

*TakaPlast indexe ses prix sur le cours des résines vierges importées tout en garantissant une décote systématique de 20%, assurant ainsi une attractivité constante pour les industriels locaux

Syngas

- Gasoil équivalent : 0,40€/Nm3

- TakaPlast : 0,25€/Nm3 (-38%)

- Marge client : économie significative justifie adoption

Justification prix :

- Coût de production faible (valorisation déchets)

- Avantage écologique (argument commercial client)

- Fidélisation via contrats long terme

Composites BTP

- Asphalte standard : 450€/tonne

- BMP TakaPlast : 375€/tonne (-17%)

- Dalles béton : 13€/m²

- Dalles TakaPlast : 10€/m²

Justification prix

- Coût matière première faible (déchets plastiques)

- Durabilité supérieur = argument valeur

- Positionnement “innovation accessible”

Évolution prix dans le temps

Année 1-2 : pénétration

- Prix légèrement inférieurs concurrence (+5 à -15%)

- Objectif : gagner parts de marché, construire réputation

- Sacrifice marge court terme pour volume

Année 3-4 : alignement

- Prix alignés marché (référence)

- Justification : qualité prouvée, clients fidèles

- Restauration marges standards

Années 5+ : premium

- Prix supérieurs (+5 à +10%) sur certains produits

- Justification : marque établie, innovation continue, certification

- Création valeur via services (conseil, SAV)

Politique commerciale

Remises volume

- <10 tonnes/mois : prix catalogue

- 10-50 tonnes/mois : -5%

- 50-100 tonnes/mois : -8%

- >100 tonnes/mois : -10% + négociation contrat

Contrats long terme

- Engagement 1 an : -3% supplémentaire

- Engagement 3 ans : -5% supplémentaire + priorité approvisionnement

Conditions paiement

- Standard : 30 jours fin de mois

- Nouveaux clients : 50% avance, 50% livraison (3 premiers mois)

- Clients fidèles (>1 an) : 60 jours fin de mois

## Monétisation des crédits plastique et Carbone

TakaPlast est éligible à la génération de Crédits Plastique (via des plateformes comme Verra ou PCX). Chaque tonne de plastique détournée de l'océan ou de la décharge génère un certificat vendable aux multinationales soumises à des obligations de neutralité plastique.

- Potentiel financier : Sur la base de 40t/jour traitées, > TakaPlast peut générer environ 12 000 certificats par an.

- Crédits Carbone : La substitution du charbon de bois par le > Syngas permet également de prétendre à des crédits carbone liés à > la réduction de la déforestation.

# PLAN DE FINANCEMENT

## Besoin de financement global

Rappel : approche modulaire avec 3 scénarios

| Scénario | Objectif | Durée | Investissement | Utilisation |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Phase 1 test marché | Valider concept | M0-6 | 250 000 USD | Collecte + tri + revente |
| Phase 2 3-flux M8 | EBITDA positif M12 | M7-18 (ramp-up 15%→48%) | CAPEX cumulé 6 125 370 USD | 3-flux Day One M8 (15% → 48%) |
| Phase 3 modèle complet | 95% capacité 50 t/j net | M19-24 | CAPEX cumulé 8 437 966 USD | Montée en puissance → plein régime |

Recommandation pour levée : budget v1.5 (TOTAL FUNDING 8 437 966 USD) = meilleur compromis risque/impact

Rationale :

- Phase 1 (250 000 USD, M0-6) : validation concept collecte + tri + revente sans CAPEX lourd

- Phase 2 (CAPEX cumulé 6 125 370 USD, M7-18) : 3-flux Day One M8, EBITDA positif M12

- Phase 3 (8 437 966 USD total funding, M19-24) : montée en puissance 95%, 50 t/j net

Plan recommandé (budget v1.5) :

- Lever 8 437 966 USD en amorçage (100% investisseur, zéro apport fondateur)

- Déployer Phase 1 collecte/tri M0-6, puis installation équipements M7

- 3-flux opérationnel Day One M8 → EBITDA positif M12 → remboursement CAPEX M18-22

## Décomposition besoin — CAPEX 6 125 370 USD + WC 2 312 597 USD (Budget v1.5)

→ Source : onglet CAPEX_Consolidated de TakaPlast_Budget_v1.5.xlsx

| Poste CAPEX | Montant (USD) | % CAPEX |
| --- | --- | --- |
| Équipements production 3-flux (livrés KIN) | 2 119 600 | 34,6% |
| Véhicules (5 camions + 7 SUV + 2 utilitaires) | 1 785 000 | 29,1% |
| Construction (hall + bureaux + annexes) | 570 000 | 9,3% |
| Foncier Kinkole 8 000 m² (acquisition) | 218 000 | 3,6% |
| Power & électrique | 275 000 | 4,5% |
| IT & traçabilité | 115 000 | 1,9% |
| Légal & certifications | 91 000 | 1,5% |
| AMO & intégration industrielle | 134 480 | 2,2% |
| Eau + pompes + effluents | 73 000 | 1,2% |
| Formation & assistance technique | 37 000 | 0,6% |
| HVAC + sécurité | 51 000 | 0,8% |
| Sous-total CAPEX (hors contingence) | 5 469 080 | 89,2% |
| Contingence (10%) | 546 908 | 8,9% |
| Buffer FX/douanes (2%) | 109 382 | 1,8% |
| TOTAL CAPEX | 6 125 370 | 100% |
| Working Capital (24 mois pré-revenus) | 2 312 597 | — |
| TOTAL FUNDING REQUIREMENT | 8 437 966 | — |

## Sources de financement envisagées

Mix de financement optimal (budget v1.5 — CAPEX 6 125 370 USD + WC 2 312 597 USD)

Option A : equity pure

- Investisseur impact : 8 437 966 USD (100%)

- Modèle 100% investisseur externe, zéro apport fondateur (stratégie validée)

- Avantage : pas de remboursement, expertise investisseurs

- Inconvénient : dilution importante

Option B : mix equity + dette*

- Investisseurs : 90K€ (60%) →12-15% equity

- Prêt bancaire : 30K€ (20%)

- Subventions : 30K€ (20%)

- Avantage : dilution limitée

- Inconvénient : remboursement dette (pression cashflow)

Option C : bootstrapping + equity

- Fonds propres porteur de projet : 15K€ (10%)**

- Investisseurs : 105K€ (70%) → 15-18% equity

- Subventions : 30K€ (20%)

- Avantage : crédibilité (skin in the game)

- Inconvénient : risque personnel élevé

*Option B est le scénario de référence, il sera la base des projections par la suite
**l’apport du porteur de projet a pour objectif de couvrir les frais de setup initiaux (SARL, cautions, études)

Recommandation : option B (mix) = équilibre normal

Détail sources

- Investisseurs impact / VCs Afrique

Cibles prioritaires :

- Acumen Fund : focus Afrique, environnement, 50-500K$ tickets

- Root Capital : prêts + equity entreprises sociales, Afrique

- DOB Equity : néerlandais, focus eau/déchets Afrique, 100-500K€

- I&P (Investisseurs & Partenaires) : français, PME africaines, 50-300K€

- TLcom Capital : Africa-focused, tickets 500K-M$ (pour série A future)

Processus :

- Contact via réseau

- Pitch deck + executive summary

- Due diligence (3-6 mois)

- Term sheet négociation

- Closing

Timing : 6-9 mois du 1er contact au closing

- Prêts bancaires RDC

Banque cibles :

- RawBank : leader RDC, département PME

- Equity BCDC : filiale Equity Bank Kenya (connaissent recyclage)

- TMB (Trust Merchant Bank) : innovants, soutiennent entrepreneurs

Conditions typiques :

- Montant : 20-50K€

- Taux : 12-18%/an (élevé RDC)

- Durée : 3-5 ans

- Garanties : équipements + caution personnelle

Timing : 2-4 mois

- Subventions et programmes d’appui

Programmes actifs RDC :

PNUD – Programme déchets Kinshasa*

- Montant : 10-50K€/projet

- Focus : collecte inclusive, emploi jeunes

- Timing : appels projet annuel (Q1)

Banque Africaine de Développement (BAD)*

- Programme : favoriser l’accès aux marchés verts

- Montant : 50-200K€

- Focus : technologies propres, économie circulaire

*TakaPlast est intrinsèquement éligible aux 'Crédits Carbone' et aux fonds de résilience climatique. La subvention de 30k€ est considérée comme un objectif conservateur compte tenu de l'impact social (emplois) et environnemental (réduction CO2).

Green Climate Fund

- Montant : 100-500K€

- Focus : adaptation climat, réduction émissions

- Processus : via entité accréditée (ministère)

- Timing : 12-18 mois (long)

AFD (Agence Française Développement)

- Programme : FISEA (Facilité d’innovation sectorielle)

- Montant : 50-300K€

- Focus : innovation développement durable

Fondation Bill & Melinda Gates

- Programme : santé urbaine (lien déchets-santé)

- Montant : 100-500K$

- Timing : très long (18-24 mois)

Total potentiel subventions : 30-50K€ réaliste sur –12-18 mois

- Crowdfunding & financement participatif

Plateformes adaptées :

- Afrikwity : plateforme africaine

- Lendahant : Europe vers Afrique, impact social

- Wiseed : Français, section Africa

Montant cible : 10-30K€
Avantage : visibilité, communauté ambassadeurs
Inconvénients : chronophage, succès non garanti

## Conditions recherchées investisseurs

Equity proposée

- Levée 90K€ : 15-18% equity

- Valorisation pré-money : 410-510K€

- Valorisation post-money : 500-600K€

Justification valorisation :

- Marché prouvé (OK Plast rentable)

- Équipe crédible (Joël)

- Modèle innovant (triple flux)

- Traction précoce (lettres intention)

- Scalabilité (5 villes plan)

Gouvernance

- 1 siège observateur board (investisseur)

- Véto sur : levées futures, cession > 10% equity, dette > 50K€

- Reporting : mensuel financier, trimestriel stratégique

Droits investisseurs

- Droit information (accès comptes, KPIs)

- Droit participation levées futures (anti-dilution)

- Dra-along / tag-along (vente coordonnée)

Mécanisme sortie

- Horizon : 5-7 ans

- Options :

- Acquisition industriel (Suez, Veolia)

- Rachat Joël (si cashflow permet)

- IPO Bourse Kinshasa (si développement exceptionnel)

- LBO / rachat par industriel régional

- Liquidation préférence : 1x (investisseur récupère mise avant partage)

## Utilisation des fonds (roadmap 18 mois)

Mois 1-2 : setup (25K€)

- Création société (SARL RDC) : 5K€

- Licences, autorisations : 5K€

- Location terrain, aménagements : 10K€

- Premiers recrutements (managers) : 5K€

Mois 3-6 : déploiement équipements (70K€)

- Achat équipements Chine : 50K€

- Transport, import, douanes : 10K€

- Installation, tests : 10K€

- Provision pour risque de change (5%) intégrée dans le poste 'Imprévus' pour sécuriser les achats d'équipements internationaux.

Mois 7-12 : montée en charge (35K€)

- Recrutement opérateurs : 15K€

- Matières premières (plastiques) : 10K€

- Marketing, commercial : 5K€

- Fonds roulement : 5K€

Mois 13-18 : optimisation (20K€)

- Amélioration processus : 5K€

- Extension équipe commerciale : 8k€

- Certification qualité (ISO) : 5K€

- Communication (études cas) : 2K€

TOTAL FUNDING : 8 437 966 USD (→ voir TakaPlast_Budget_v1.5.xlsx pour le détail complet)

# ANALYSE SWOT

## Forces (strengths)

Marché et opportunité

S1 : gisement massif sous-exploité

- 3.600 tonnes plastiques/jour à Kinshasa

- 96-98% non traités actuellement

- Croissance +4%/an garantie (démographie)

- Impact : espace croissance énorme, concurrence limitée insuffisante

S2 : demande clients validée

- Industriels : pénurie granulés régulière

- BTP : cherchent alternative durables

- Collectivités : pression citoyenne assainissement

- Impact : marché pull, pas push

S3 : modèle économique prouvé

- OK Plast rentable depuis 5+ ans

- Kenya, Ghana : success stories similaires

- Marges 40-60% démontrées secteur

- Impact : risque commercial faible

Modèle et différenciation

S4 : triple valorisation unique

- Seul acteur 3 flux simultanés RDC

- Diversification revenus = résilience

- Optimisation valeur chaque type plastique

- Impact : différenciation forte, marges supérieures

S5 : approche modulaire

- Démarrage phase 1 (30K€) possible

- Réduction risque via validation étapes

- Pivot rapide si nécessaire

- Impact : attractif investisseurs conservateurs

S6 : scalabilité géographique

- Modèle réplicable 5 villes africaines

- Expansion phase 2 déjà planifiée

- Potentiel 15M€ CA consolidé 2030

- Impact : exit strategy crédible, valorisation élevée

Équipe et ancrage local

S7 : porteur originaire RDC

- Joël connait culture, langue, codes

- Réseau familial administration/secteurs clés

- Légitimité locale vs expatrié

- Impact : facilite relations, autorisations, recrutements

S8 : expertise gestion et entrepreneuriat

- Joël : 5+ ans gestion projets complexes

- Expérience entrepreneuriale multiple (restauration, location, communication)

- Formation solide (master XXX)

- Impact : crédibilité investisseurs, capacité exécution

Soutien institutionnel

S9 : financements disponibles

- PNUD, BAD, Green Climate Fund actifs RDC

- Subventions 30-50K€ accessibles

- Investisseurs impact cherchent projets (DOB, I&P)

- Impact : facilite levée, réduit coût capital

S10 : politiques favorables émergentes

- Gouvernement priorité environnement

- Taxe plastiques vierges en discussion

- Marchés publics verts (préférence locales)

- Impact : tailwind réglementaire

## Faiblesse (weaknesses)

Opérationnel et technique

W1 : complexité opérationnelle élevée

- 3 métiers différents simultanément (recyclage, énergie, BTP)

- Compétences techniques variées requises

- Risque depersion focus

- Mitigation : approche modulaire (1 flux à la fois), recrutement experts par flux

W2 : dépendance équipements importés

- Extrudeuse, gazéifieur : import extérieur obligatoire

- Pièces détachées : délais 2-3 mois

- Maintenance : expertise locale limitée

- Mitigation : stock pièces critiques, formation techniciens locaux, contrat maintenance fournisseur

W3 : pas d’expérience technique plastiques

- Joël : profil gestion/commercial, pas ingénieur

- Courbe apprentissage technologies

- Risque erreurs démarrage

- Mitigation : recrutement directeur technique expérimenté, formation, consultant externe an 1

Financier

W4 : besoin capital initial élevé

- 8 437 966 USD (TOTAL FUNDING v1.5)

- Freine autofinancement

- Dépendance investisseurs externes

- Mitigation : approche modulaire (démarrage 30K€), mix financement (equity + prêt + subventions)

W5 : fonds de roulement important

- Décalage achat plastiques / vente produits finis

- BFR 30-45 jours

- Risque tension trésorerie

- Mitigation : fonds roulement 6 mois inclus levée, crédit fournisseurs (30j), paiement clients avance (50%)

Commercial et marché

W6 : retard vs concurrence établie

- OK Plast : 5- ans avance, réseau collecte solide

- Relations clients existantes difficiles à casser

- Réputation à construire from scratch

- Mitigation : différenciation offre (triple flux), prix pénétration (-10%), qualité supérieure démontrée

W7 : absence traction actuelle

- Pas de pilote réalisé

- Pas de clients confirmés

- Pas de revenus historiques

- Mitigation : test pilote J+30 (200-300€), 3 lettres intention clients J+90, partenariat OK Plast exploré

Ressources humaines

W8 : équipe solo (1 personne)

- Joël seul actuellement

- Pas de co-fondateur technique

- Pas d’équipe management constituée

- Mitigation : recrutement prioritaire directeur technique + directeur ops (mois 1-2), advisory board (3 experts)

W9 : recrutement qualité RDC difficile

- Vivier techniciens limité

- Formation nécessaire extensive

- Turnover potentiel élevé

- Mitigation : partenariat centres formation (INPP), salaires attractifs (+20% marché), plan carrière clair

## Opportunités (opportunities)

Marché et croissance

O1 : croissance démographique forte

- Kinshasa : +4%/an → 22M habitants 2030

- Production déchets proportionnelle

- +30% plastiques d’ici 2030

- Exploitation : capacité extension site 1 (50→200t/j), nouveaux sites préparés

O2 : urbanisation rapide

- 70% population urbaine 2030 vs 45% aujourd’hui

- Concentration déchets facilite collecte

- Pouvoir achat urbain > rural

- Exploitation : focus villes secondaires (Lubumbashi, Kisangani) après Kinshasa

O3 : classe moyenne émergente

- +5-8%/an consommation plastiques

- E-commerce naît → + emballages

- Packaging produits alimentaires explosent

- Exploitation : anticiper types plastiques (films, multicouches), adapter technologies

Réglementation et politique

O4 : durcissement réglementaire plastiques

- Taux plastiques vierges en discussion Sénat

- Interdiction sacs usage unique probable 2026

- Marchés publics verts (bonus locaux +10%)

- Exploitation : lobbying pro recyclage, positionnement partenaire gouvernement, certifications anticipées

O5 : programmes financements actifs

- Green Climate Fund : 100M$ Afrique centrale

- PNUD : 20M€ programme déchets 2025-2030

- Investisseurs impact cherchent projets

- Exploitation : candidatures multiples (diversification sources), dossiers solides, réseau investisseurs

Technologies et innovation

O7 : baisse coût technologies

- Équipements recyclage : -30% en 5 ans

- Chine compétitive (équipements, expertise)

- Open-source designs (gazéifieurs DIY)

- Exploitation : négociations fournisseurs, benchmark permanent, veille technologique

O8 : digitalisation collecte

- Apps mobile géolocalisation collecteurs*

- Blockchain traçabilité plastiques

- IoT monitoring équipements temps réel

- Exploitation : partenariat startup tech Kinshasa, pilot digital 6 mois, différenciation tech

- *TakaPlast intégrera une couche digitale dès la Phase 2 : une application de gestion de collecte pour optimiser la logistique et un système de traçabilité des flux garantissant aux clients industriels l'origine 100% recyclée de leurs granulés.

Pour garantir la transparence aux investisseurs et clients (Paprec), TakaPlast utilise une application mobile de traçabilité simple. Chaque lot de granulés possède un QR code retraçant l'origine de la collecte, la date de transformation et les tests qualité associés. Cela positionne TakaPlast comme l'acteur le plus fiable du marché pour l'export.

Partenariats stratégiques

O9 : concurrents potentiels partenaires

- OK Plast : capacité saturée, pourrait sous-traiter

- Clean Plast : cherche fournisseurs granulés

- Synergies vs compétition frontale

- Exploitation : approche partenariale (win-win), contrats approvisionnement, JV possibles

O10 : multinationales RSE

- Coca-cola, Unilever : objectifs emballages recyclés

- Cherchent fournisseurs locaux crédibles

- Contrats long terme (3-5 ans) possibles

- Exploitation : certifications internationales (ISO 9001), due diligence anticipée, commercial proactif

O11 : exit strategy crédible

- Suez, Veolia : acquisitions actives Afrique

- Fonds PE africains (TLcoms, Partech)

- Valorisation x5-10 possible horizon 5-7 ans

- Exploitation : croissance documentée, gouvernance propre, relations investisseurs cultivées

## Menaces (threats)

Concurrence

T1 : intensification concurrence

- OK Plast pourrait doubler capacité

- Nouveaux entrants (chinois, indiens)

- Guerre prix potentielle

- Défense : différenciation triple flux (difficile copier), relations clients fortes, innovation continue

T2 : intégration verticale concurrents

- Industriels (Bracongo) internalisent recyclage

- OK Plast pourrait ajouter gazéification

- Désintermédiation TakaPlast

- Défense : spécialisation (meilleur que généralistes), économies échelles, partenariats long terme

Réglementation et politique

T3 : instabilité politique RDC

- Élections 2028 : risque tensions

- Changements réglementaires imprévisibles

- Corruption dans marchés publics

- Défense : diversification clients (pas dépendance état), réserves cash (6 mois), assurance risque politique

T4 : bureaucratie et lenteur administrative

- Licences : 6-12 mois délais

- Autorisations environnementales complexes

- Corruption ralentit processus

- Défense : réseau familiale Joël (accélérateur), budget “facilitation” (réaliste), consultant local spécialisé

Économie et financier

T5 : volatilité prix matières

- Pétrole : impact résines vierges (compétition)

- Taux change USD/CDF : -20% possible

- Inflation : coût salariaux +10-15%/an

- Défense : contrats clients indexés inflation, hedging forex (si volumes suffisants), diversification revenus

T6 : accès financement limité

- Banques RDC : taux 12-18% (élevés)

- Investisseurs : due diligence longe (9-12 mois)

- Risque manque liquidité phase croissance

- Défense : levée anticipée (avant besoin urgent), relations banques cultivées, rentabilité rapide (autofinancement)

Opérationnel

T7 : défis logistiques

- Routes dégradées : coût transport +30%

- Collecte déchets zones difficiles

- Vol/sécurité sites industriels

- Défense : zones collecte optimisées (cartographie), sécurité privée (budget 2-3K€/mois), assurance vol

T8 : pannes équipements critiques

- Extrudeuse arrêt : production stop

- Pièces détachées : délai 2-3 mois import

- Manque expertise maintenance locale

- Défense : maintenance préventive stricte, stock pièces critiques (20K€), contrat SLA fournisseur, technicien formé par revendeur

T9 : qualité matière variable

- Plastiques contaminés (nourriture, chimique)

- Mélanges types (difficultés tri)

- Rejets élevés (15-20% possible)

- Défense : formation collecteurs (tri source), contrôle qualité réception systématique, prix ajustés qualité

Social et environnemental

T10 : acceptabilité sociale gazéification

- Craintes pollution (fumées, odeurs)

- Riverains pourraient s’opposer

- Médias sensationnalistes

- Défense : communication proactive (étude impact), normes émissions respectées, emplois locaux (buy-in communautaire)

T11 : accidents environnementaux

- Fuite gaz, incendie

- Pollution sols/eaux

- Fermeture administrative, amendes

- Défense : normes sécurité strictes (ISO 14001), assurance RC environnementale, procédures urgence claires

## Stratégies dérivées SWOT

Stratégies SO (Forces x Opportuntiés) - OFFENSIVE

SO1 : devenir leader marché RDC

- Force F4 (triple flux unique) + opportunité O1 (croissance marché)

- Actions : marketing agressif, prix pénétration an 1-2, partenariats stratégiques

SO2 : scalabilité 5 villes accélérée

- Force F6 (scalabilité) + opportunité O6 (financement disponibles)

- Actions : levées successives (150K→500K→2M), réplication modèle testée Kinshasa

SO3 : positionnement champion RSE

- Force F10 (politique favorables) + opportunité O10 (multinationales RSE)

- Actions : certifications ISO, communication impact, commercial grandes entreprises

Stratégies WO (Faiblesse x Opportunités) - RENFORCEMENT

WO1 : combler gap technique via partenariats

- Faibles W3 (pas d’expérience plastiques) + opportunité O9 (partenariats potentiels)

- Actions : partenariat technique OK Plast, recrutement experts, formation

WO2 : financement mixte pour réduire dépendance

- Faiblesse W4 (capital élevé) + opportunité O6 (financements)

- Actions : mix equity (60%) + prêt (20%) + subventions (20%)

WO3 : digitalisation compense faible équipe

- Faibles W8 (équipe solo) + opportunité O8 (digital)

- Actions : app collecteurs, ERP gestion production, automatisation reporting

Stratégies ST (Forces x Menaces) - DEFENSIVE

ST1 : différenciation pour contrer concurrence

- Force F4 (triple flux) + menace T1 (concurrence)

- Actions : innovation continue (4ème flux), qualité premium, niches (PET alimentaire)

ST2 : ancrage local vs instabilité

- Force F7 (porteur RDC) + menace T3 (instabilité politique)

- Actions : emplois locaux massifs (lobby communautaire), diversification clients privés/publics*

- *TakaPlast optimise ses flux en installant ses centres de pré-collecte au plus proche des gisements (communes à forte densité), réduisant ainsi de 25% les coûts de transport vers le site central.

ST3 : modèle résilient x volatilité

- Force F5 (approche modulaire) + menace T5 (volatilité prix)

- Actions : contrats indexés, 3 flux revenus (diversification, réserve cash 6 mois

Stratégies WT (Faiblesses x Menaces) - SURVIE

WT1 : partenariats pour limiter exposition

- Faibles W1 (complexité opérationnelle) + menace T1 (concurrence)

- Actions : JV avec Ok Plast (recyclage, sous-traitance énergie/BTP si nécessaire

WT2 : approche progressive réduit risques

- Faiblesse W4 (capital élevé) + menace T6 (accès financement)

- Actions : phase 1 (30K€) auto-fiancée, preuve de concept avant lever gros

WT3 : équipe renforcée rapidement

- Faiblesse W8 (équipe solo) + menace T8 (pannes critiques)

- Actions : recrutement directeur technique moi 1, CTO externe (advisor), formation intensive*

- *des profils potentiels issues de l’INPP et d’entreprises industrielles locales ont déjà été identifés

# PROPOSITION DE VALEUR

## Énoncé de valeur (Value Proposition Statement)

Pour les entreprises manufacturières, le secteur BTP, les industries énergie-intensives et les collectivités de Kinshasa

Qui cherchent des solutions durables, économiques et fiables pour gérer les déchets plastiques et accéder à des matières premières/énergie locales

TakaPlast est une entreprise de valorisation intégrée des plastiques

Qui transforme les déchets plastiques en trois flux de valeur : granulés recyclés, énergie (syngas) et matériaux de construction

Contrairement à OK Plast (recyclage seul) ou aux solutions importées (coûteuses, lentes)

Notre solution offre une approche unique combinant triple valorisation, prix compétitifs (-15 à -40%), ancrage local, et impact environnemental/social mesurable

Notre différenciation clé réside dans notre modèle intégré qui optimise la valeur de chaque type de plastique tout en créant un écosystème circulaire complet

Pour les industriels, TakaPlast agit comme un partenaire de continuité opérationnelle, éliminant le risque de rupture de stock lié aux aléas des importations ou à la saturation des acteurs locaux existants.

Triangle de valeur TakaPlast

Pour les entreprises manufacturiers de Kinshasa, TakaPlast agit comme un partenaire stratégique, éliminant le risque de perte de stock lié aux aléas des importations ou à saturation des acteurs locaux existants

## Canvas proposition de valeur (par segment)

Segment 1 : industriels manufacturiers

Travaux clients (jobs to be done)

- Approvisionner régulièrement en matières premières qualité

- Réduire coûts production sans sacrifier qualité

- Respecter réglementations environnementales

- Améliorer image RSE entreprise

Difficultés clients (pains)

- Résines vierges importées coûteuses (900-1200€/t)

- Délais approvisionnement longs (3-6 mois)

- Ruptures stock fréquentes (OK Plast saturé)

- Pression réglementaire croissante (taxes plastiques)

- Clients finaux exigent produits “verts”

Gains clients (gains)

- Économie 30-40% matières premières

- Sécurité approvisionnement (local, rapide)

- Conformité anticipée réglementations

- Argument marketing “100% recyclé local”

- Attractivité jeunes talents (entreprise responsable)

Produits & services TakaPlast

- Granulés PEHD, PP, PET qualité garantie 85-95% vierge

- Livraison <48h (stock tampon 50 tonnes)

- Contrats long terme (3 ans) prix fixes indexés

- Certification qualité (analyse systématiques)

- Assistance technique (optimisation injection)

Créateur gains

- Prix 650€/t (-30% vs vierge) = économie 250€/t

- Disponibilité immédiate vs 3-6 mois import

- Traçabilité complète (blockchain future)

- Co-branding possible (“propulsé par TakaPlast”)

Antidouleurs

- Stock sécurité garantit continuité production

- Qualité constante (contrôle 100%)

- Support technique dédié (optimisation process)

Segment 2 : secteur BTP

Travaux clients

- Construire/réhabiliter routes durables

- Réduire coûts construction et maintenance

- Gagner appels d’offres (compétitivité)

- Innover (différenciation concurrence)

Difficultés clients

- Asphalte traditionnel se dégrade vite (6-10 ans)

- Coûts maintenance élevés (40-50% budget)

- Appels d’offres “verts” : critères RSE pénalisent

- Image secteur “pollueur”

Gains clients

- Route durent 50% plus longtemps (économie long terme)

- Moins maintenance = moins coûts récurrents

- Avantage compétitif appels d’offres verts (+10% bonus)

- Image innovante, pionniers construction durable

Produits & services TakaPlast

- Bitume modifié plastique 375€/t (-17% vs standard)

- Dalles préfabriquées 10€/m2 (-23%)

- Bordures, pavés sur mesure

- Études techniques (dimensionnement, spécifications)

- Garantie durabilité (suivi 5 ans)

Créateurs gains

- Durée de vie +50% = économie 1,5M€ sur 10 ans (projet 10km)

- Prix compétitifs immédiats

- Certification LEED/BREEAM (projets internationaux)

- Cas d’usage documentés (références)

Antidouleurs

- Tests résistance normalisés (ISO)

- Formation équipe pose (2 jours)

- SAV réactif (garantie performance)

Segment 3 : industries énergie

Travaux clients

- Alimenter processus industriels (chaleur, vapeur)

- Réduire coûts énergétiques

- Sécuriser approvisionnement (vs coupures SNEL)

- Décarboner production (exigences export)

Difficultés clients

- Gasoil coûteux et volatil (1,2-1,5€/L)

- SNEL peu fiable (coupures 30% temps)

- Générateurs diésel : maintenance lourde

- Taxes carbones futures (menace)

Gains clients

- Économie 38% vs gasoil*

- Autonomie énergétique (moins coupures)

- Maintenance réduite (gaz propre vs diesel sale)

- Empreinte carbone –60% (argument export)

*le gasoil fluctue, l’offre syngas peut avoir un prix contractuel fixe sur 12 mois permettant ainsi une « prévisibilité budgétaire » pour le(s) client(s)

Produits & services TakaPlast

- Syngas 0,25€/Nm3 livré

- Contrats approvisionnement sécurisés (volumes garantis)

- Installation cogénération (électricité + chaleur)

- Formation sécurité équipes

- Monitoring conso temps réel (IoT)

Créateurs gains

- Économie 90K€/an (ex REGIDESO)

- Fiabilité 99% (vs 70% SNEL)

- Valorisation chaleur résiduelle (cogénération 70-80% rendement)

Antidouleurs

- Installation système clé en main

- Maintenance préfentive incluse

- Assistance 24/7 (hotline)

## Différenciation vs concurrents

| Critère | TakaPlast | OK Plast | Importations | Solutions informelles |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Scope valorisation | Triple (recyclage + énergie + BTP) | Mono (recyclage) | N/A | Aucune |
| Prix | Compétitif (-15%) | Référence marché | Élevée (+30%) | Très bas (qualité?) |
| Qualité | Certifiée (ISO future) | Bonne | Excellente | Variable |
| Disponibilité | Stock local (48h) | Saturé (ruptures) | 3-6 mois | Aléatoire |
| Impact environnemental | Triple (déchets + énergie + routes) | Simple | Négatif (import) | Négatif |
| Emplois locaux | 200+ (directs + indirects) | 50 | 0 | 100+ (précaires) |
| Innovation | Forte (digital, R&D) | Faible (status quo) | N/A | Nulle |
| Scalabilité | 5 villes plan | 1 ville (stagnant) | N/A | Non |

Conclusion : TakaPlast = leader potentiel via différenciation multi-dimensionnelle

# BUYER PERSONAS / CLIENTS CIBLES

Persona 1 : directeur industriel manufacturier

Identité

- Nom : Jean-Claude MBUYI

- âge : 45 ans

- Poste : directeur usine Plascongo (fabricant caisses plastiques)

- Localisation : zone industrielle Limete, Kinshasa

- Formation : ingénieur chimie (Université Kinshasa)

- Expérience : 20 ans industrie plastiques

Contexte entreprise

- Chiffre d’affaires : 5M€/an

- Employés : 150 personnes

- Production : 2.000 tonnes caisses plastiques/an

- Clients : brasseries (Bracongo, Bralima), distributeurs boissons

Besoins business

- Acheter 2.500 tonnes/an granulés PEHD

- Réduire coût matières (30% coûts production)

- Sécuriser approvisionnement (zéro rupture)

- Satisfaire clients (exigences RSE croissantes)

Points de douleur

- “les résines vierges importées coûtent 1.100€/t, ça plombe nos marges”

- “OK Plast est souvent en rupture, on doit attendre 2-3 mois”

- “Nos clients (Bracongo) nous demandent des caisses recyclées, on ne peut pas fournir”

- “La qualité des granulés recyclés est parfois aléatoire, ça casse nos moules”

Objectifs

- Court terme (6 mois) : réduire coût matières de 20%

- Moyen terme (1-2 ans) : 50% granulés recyclés dans produits

- Long terme (3-5 ans) : 100% recyclés, certification B-Corp

Motivations

- Économique (75%) : marges sous pression

- Image (15%) : clients exigent RSE

- Réglementaire (10%) : anticiper taxes plastiques vierges

Critères décision fournisseur

- Prix (<700€/t)

- Qualité (>85%, équivalent vierge)

- Disponibilité (délai <1 semaine)

- Certification (analyses labo)

- Service (support technique)

Processus achat

- Demande échantillon (100kg)

- Tests labo interne (2 semaines)

- Essais production (1 mois, 10 tonnes)

- Négociation contrat (prix, volumes, délais)

- Commande test (50 tonnes)

- Si OK : contrat cadre 1 an (volumes mensuels)

Canaux communication préférés

- Email professionnel (premier contact)

- Téléphone (discussions techniques)

- Visite usine TakaPlast (validation sérieux)

- WhatsApp (commandes urgentes)

Message clé pour Jean-Claude “TakaPlast vous garantit des granulés PEHD à 650€/t (-40% vs vierge), qualité certifiée 90%, disponibles sous 48h. Nos 3 ans d’expérience (références Bracongo, Bralima) assurent zéro rupture. Contrat cadre flexible adapté à vos pics de production”.

Persona 2 : chef de projet BTP

Identité

- Nom : Marie KASONGO

- âge : 38 ans

- Poste : chef de projet senior chez CCL (Congo Construction & Logistique)

- Localisation : Gombe, Kinshasa

- Formation : ingénieur travaux publics (ISAU, Kinshasa) + MBA

- Expérience : 16 ans BTP (routes, bâtiments)

Contexte entreprise

- CCL : Leader BTP RDC, 800 employés, 50M€ CA/an

- Portfolio : routes, ponts, bâtiments publics

- Clients : gouvernement (60%), privés (30%), ONGs (10%)

Projets actuels

- Réhabilitation Avenue Lumumba (10km, budget 8M€)

- Construction parking aéroport (5 hectares)

- Voiries communes Limete, Bandalungwa (30 km)

Besoins business

- Matériaux durables (minimum 10 ans vie)

- Prix compétitifs (appels d’offres serrés)

- Certifications (normes internationales exigées)

- Innovation (différenciation vs concurrents EGMF, RAS)

Points de douleur

- “L’asphalte traditionnel ne tient pas sous climat tropical, fissures après 5 ans”

- “Les coûts de maintenance explosent, 40% du budget initial"

- “Les appels d’offres vers (Banque Mondiale) nous pénalisent, pas de solutions durables”

- “Les clients veulent innover mais ont peur des nouveaux matériaux (risque technique)”

Objectifs

- Court terme : gagner appel d’offres Lumumba (marge 15%)

- Moyen terme : devenir référence construction durable RDC

- Long terme : expansion régionale (Lubumbashi, Brazzaville)

Motivations

- Compétitivité (60%) : prix + durabilité = avantage concurrentiel

- Réputation (30%) : pionnier matériaux innovants

- Technique (10%) : passion nouvelles technologies

Critères décision matériaux

- Conformité normes (EN, ASTM, ISO)

- Tests résistance (compression, flexion, orniérage)

- Références projets similaires

- Prix (<400€/t BMP, <12€/m2 dalles)

- Support technique (études, formation équipes)

Processus achat

- Identification besoin (appel d’offres)

- Recherche fournisseur (3-5)

- Demande échantillons = test labo (1 mois)

- Visite site production (validation capacité)

- Négociation (prix, délais, garanties)

- Pilote (100m route test)

- Si Ok : commande projet complet

Canaux communication préférés

- LinkedIn (veille innovation)

- Salons BTP (rencontres directes)

- Email (spécifications techniques)

- Visites site (validation)

Message clé pour Marie “TakaPlast vous propose du bitume modifié plastique certifié EN 12591, durée de vie +50% vs asphalte classique, à 375€/t. Nos références (pilote Avenue X, Projet Y) démontrent résistance orniérage +40%. Support complet : études techniques, formation équipes, suivi 5 ans garantie. Pour vous, TakaPlast n’est pas qu’un fournisseur, mais un bureau d’études partenaire qui ferait office de levier permettant de gagner des appels d’offres.”

Persona 3 : directeur énergie industriel

Identité

- Nom : Patrick ILUNGA

- âge : 52 ans

- Poste : directeur technique REGIDESO (Régie Distribution Eau)

- Localisation : Gombe, Kinshasa

- Formation : ingénieur électromécanique (ISTA, Kinshasa)

- Expérience : 25 ans secteur eau/énergie

Contexte entreprise

- REGIDESO : entreprise publique, 5.000 employés

- Mission : distribution eau potable 17M habitants

- Défi : 150 stations pompage, consommation énergétique énorme

Besoins business

- Alimenter 150 stations pompage (50MW total)

- Réduire coûts énergétiques (20M€/an actuellement)

- Fiabiliser approvisionnement (coupures SNEL = arrêt distribution)

- Décarboner (pression bailleurs fonds)

Points de douleur

- “Le gasoil coûte 1,4€/L, on dépense 12M€/an juste pour générateurs secours”

- “SNEL nous coupe 30% du temps, l’eau ne coule plus, la population nous accuse”

- “Les groupes électrogènes tombent en panne tout le temps, maintenance coûteuse"

- “La banque Mondiale conditionne son prêt à réduction 25% émissions CO2”

Objectifs

- Court terme : réduire 20% coûts énergie (économie 4M€/an)

- Moyen terme : autonomie énergétique 10 stations pilotes

- Long terme : mix énergétique 50% renouvelable + gaz de synthèse

Motivations

- Économique (70%) : pression budgétaire énorme

- Technique (20%) : fiabilisation réseau

- Politique (10%) : exigences bailleurs fonds

Critères décision fournisseur énergie

- Prix (<0,30€/Nm3)

- Fiabilité approvisionnement (volumes garantis)

- Qualité gaz (pouvoir calorifique stable)

- Installation (clé en main)

- Maintenance (contrat support)

Processus achat

- Appel d’offres public (procédure REGIDESO)

- Analyse offres techniques + financières (commission)

- Visite sites fournisseurs (due diligence)

- Négociation contrat (3-5 ans)

- Pilote 1 station (6 mois test)

- Si ok : déploiement 10 stations

Canaux communication préférés

- Courrier officiel (premier contact)

- Réunions formelles (présentation technique)

- Visites terrain (validation)

- Email (coordination projet)

Message clé pour Jean-Claude “TakaPlast vous fournit du syngas à 0,25€/Nm3 (-38% vs gasoil équivalent), pouvoir calorifique 5,5 MJ/Nm3 constant. Contrat appro 3 ans volumes garantis 50.000 Nm3/mois. Installation cogénération clé en main, formation équipes, maintenance préventive incluse. Économie 90K€/an par station. Conformité ISO 14001, réduction 60% émissions CO2 (alignement bailleurs fonds).”

Persona 4 : responsable environnement collectivité

Identité

- Nom : Thérèse MAKAYA

- âge : 42 ans

- Poste : directrice environnement & assainissement commune de Limete

- Localisation : Limete, Kinshasa

- Formation : master gestion environnement (université Kinshasa)

- Expérience : 12 ans administration publique

Contexte entreprise

- Commune Limete : 400.000 habitants

- Budget annuel : 5M€ (dont 800K€ assainissement)

- Déchets : 160 tonnes/jour (dont 64t plastiques)

- Taxe collecte actuel : 25% (insuffisant)

Responsabilités

- Superviser collecte déchets (3 camions)

- Entretenir voiries (200km routes, 100km trottoirs)

- Sensibiliser population propreté

- Respecter directives gouvernement provincial

Besoins métier

- Améliorer taux collecte (objectif 50%)

- Réduire coûts assainissement (pression budgétaire)

- Embellir commune (satisfaction citoyens)

- Montrer résultats (élections maire 2025)

Points de douleur

- “Notre budget assainissement ne suffit pas, on collecte seulement 25% des déchets”

- “Les plastiques s’accumulent partout, les citoyens se plaignent constamment”

- “Les trottoirs sont dégradés, on n’a pas de budget pour les refaire”

- “Le maire nous met la pression : il faut des résultats visibles avant élections 2025”

Objectifs

- Court terme (6 mois) : collecter 40% déchets plastiques

- Moyen terme (1 an) : pavage 5km trottoirs prioritaires

- Long terme (3 ans) : commune Limete “modèle propre” Kinshasa

Motivations

- Politique (50%) : réelection maire (résultats visibles)

- Citoyenne (30%) : améliorer cadre vie population

- Professionnelle (20%) : reconnaissance expertise

Critères décision partenaire

- Coût (économie vs statu quo)

- Impact visible rapidement (photos avant/après)

- Emplois locaux (vote citoyen)

- Simplicité mise en oeuvre (pas de complexité administrative)

- Communication (valorisation politique)

Processus décision

- Identification problème (pression citoyenne)

- Recherche solutions (appels, internet)

- Présentation collège échevins (validation politique)

- Négociation contrat (cadre PPP possible)

- Signature maire + TakaPlast

- Déploiement (3-6 mois)

- Communication résultats (médias, réseaux sociaux)

Canaux communication préférés

- Réunions officielles (mairie)

- Courrier administratif

- Téléphone (coordination)

- Visites terrain (validation)

Message clé pour Thérèse “TakaPlast collecte gratuitement vos 64 tonnes/jour plastiques (économie 360K€/an vs enfouissement). En contrepartie, nous pavons 10km trottoirs/an avec nos dalles recyclées (200K€ économie). Créons 50 emplois collecteurs Limete (vote citoyen). Résultats visibles 6 mois : commune propre, trottoirs neufs. Communication co-brandée : ‘commune Limete x TakaPlast, ensemble pour l’environnement’.”

Persona 5 : responsable programme ONG Internationale

Identité

- Nom : Sophie LAURENT

- Âge : 35 ans

- Poste : program manager PNUD Kinshasa (programme environnement urbain)

- Localisation : Gombe, Kinshasa (expatriée française)

- Formation : master développement durable (Sciences Po Paris)

- Expérience : 8 ans ONGs/agences ONU (Sénégal, Côte d’Ivoire, RDC)

Contexte organisation

- PNUD RDC : budget 200M$/an (déchets, eau, climat)

- Mandat : appuyer gouvernement RDC atteindre ODD

Responsabilités

- Identifier projets à fort impact environnemental/social

- Financer initiatives innovantes (50-500K€/projet)

- Mesurer résultats (KPIs ODD)

- Documenter best practices (réplication)

Besoins métier

- Trouver projets “bankable” (impact + viabilité économique)

- Diversifier portfolio (pas que sensibilisation, du concret)

- Démontrer résultats bailleurs (rapport annuel)

- Répliquer succès autres villes africaines

Points de douleur

- “beaucoup de projets déchets ne sont pas viables économiquement, ils meurent après le financement”

- “Les entrepreneurs locaux manquent souvent de capacités de gestion”

- “On finance beaucoup de ‘sensibilisation’, mais l’impact réel est difficile à mesurer”

- “Nos bailleurs veulent des résultats quantifiables : tonnes recyclées, emplois créés, revenus générés”

Objectifs programme

- Court terme : financer 5 projets économie circulaire 2025 (1M€ total)

- Moyen terme : 10.000 emplois verts créés RDC d’ici 2027

- Long terme : RDC modèle économie circulaire Afrique centrale

Motivations

- Impact (60%) : transformation durable systèmes

- Carrière (25%) : succès programmes = promotions

- Mission (15%) : conviction personnelle développement durable

Critères décision fournisseur

- Impact ODD mesurable (ODD 8, 11, 12, 13)

- Viabilité économique (rentabilité sans subvention à terme)

- Capacités porteur (équipe, expérience)

- Potentiel scalabilité (réplication autres villes)

- Innovation (solutions nouvelles)

- Genre (au moins 30% emplois femmes)

Budget disponible

- Subvention : 30-150K€/projet

- Prêt concessionnaire : 50-300K€ (taux 2-5%)

- Assistance technique : 20-50K€ (consultats)

Processus décision

- Appel à projets (annuel Q1)

- Présélection dossiers (20-30 projets)

- Due diligence (visites, vérifications, 2 mois)

- Comité sélection (PNUD + gouvernement RDC)

- Négociation grant agreement (KPIs, reporting)

- Décaissement tranches (basé performance)

- Monitoring (visites trimestrielles)

KPIs attendus

- Tonnes plastiques collectés/an

- Emplois créés (directs + indirects)

- Revenus générés (viabilité)

- Émissions CO2 évitées

- Personnes bénéficiaires (habitants)

Canaux communication préférés

- Email institutionnel

- Réunions formelles (bureaux PNUD)

- Missions terrain (visites projets)

- Conférences (networking)

Message clé pour Sophie “TakaPlast répond parfaitement à votre mandat ODD : 200+ emplois créés (dont 40% femmes, ODD8), 15.000 tonnes plastiques valorisées/an (ODD12), réduction 30.000 tonnes CO2/an (ODD13), amélioration santé 500.000 habitants (ODD11). Modèle rentable : ROI 18 mois, votre subvention 50K€ catalyse 150K€ investissement privé (effet levier x3). Scalabilité prouvée : réplication Lubumbashi, Brazzaville planifiée. Demande subvention 50K€ + assistance technique 20K€ (due diligence, certification). Reporting trimestriel KPIs alignés cadres PNUD”.

Persona 6 : entrepreneur collecte informel (future partenaire)

Identité

- Nom : Jacques MBALA

- Âge : 29 ans

- Activité : collecteur plastiques indépendant

- Localisation : Masina, Kinshasa

- Formation : secondaire technique

- Expérience : 5 ans récupération/revente déchets

Contexte entreprise

- Travaille avec 10 autres collecteurs (réseau informel)

- Collecte 2-3 tonnes/semaine plastiques (marchés, rues)

- Revend à OK Plast ou intermédiaires

- Revenu : 300-400€/mois (variable)

Besoins métier

- Vendre plastique collectés bon prix

- Sécuriser revenus (régularité)

- Améliorer conditions travail (équipements)

- Reconnaissance activité (dignité)

Points de douleur

- “OK Plast paie 150-200€/tonne, c’est très faible”

- “Parfois ils refusent nos plastiques (trop sales), on perd tout le travail”

- “On n’a pas d’équipements : pas de gants, pas de brouettes, on porte sur la tête"

- “La population nous méprise, on nous appelle ‘fouilleurs’, c’est humiliant”

- “Les policiers nous extorquent de l’argent régulièrement”

Objectifs

- Court terme : augmenter revenus 500€/mois

- Moyen terme : formaliser activité (statut, sécurité sociale)

- Long terme : devenir superviseur collecte (équipe 50 personnes)

Motivations

- Économique (80%) : nourrir famille (femme, 3 enfants)

- Sécurité (15%) : stabilité revenus

- Dignité (5%) : reconnaissance travail utile

Critères choix acheteur

- Prix (>250€/tonne = acceptable)

- Paiement immédiat (cash)

- Accepte toutes qualités (même sales)

- Pas de quotas possibles

- Respect (dignité)

Canaux communication préférés

- Téléphone portable (WhatsApp)

- Bouche-à-oreille (réseau collecteurs)

- Radios locales (annonces)

Message clé pour Jacques "TakaPlast paie 250-300€/tonne vos plastiques (vs 150-200€ OK Plast), paiement cash immédiat. On fournit équipements gratuits : gants, brouettes, gilets sécurité (dignité). Formation tri (2 jours) =0,286 semaine prime qualité + 50€/t si bien trié. Contrat écrit = sécurité revenus. Possibilité devenir superviseur équipe 50 collecteurs après 1 an (salaire 600€/mois). Badges officiels TakaPlast = respect, police ne vous embête plus.”

À Kinshasa, la guerre du plastique se gagne dans la rue. TakaPlast sécurise ses flux via une stratégie de 'Loyauté Radicale'. En offrant aux collecteurs informels une identité (badges), une protection (EPI) et une rémunération supérieure de 25%, nous créons une barrière à l'entrée émotionnelle et économique. Cette fidélité garantit à TakaPlast un approvisionnement constant, même en période de forte tension sur les prix, rendant le coût d'acquisition de matière première pour un nouvel entrant prohibitif.

Stratégie de capture (lead generation)

| Persona | Canal d’approche prioritaire | Outil de vente (sales Tool) |
| --- | --- | --- |
| Industriel | LinkedIn / email direct | Échantillon gratuit de 50kg |
| BTP | Salons / lobbying ministériel | Étude comparative de durabilité |
| ONG / Sophie | Réponse aux appels à projets | Rapport d’Impact Social & Environnemental |
| Collecteur | Radio locale / terrain | Le « kit collecteur » (badge, gilet) |

# OBJECTIF SMART

## Principe et méthodologie

Les objectifs SMART constituent la boussole stratégique de TakaPlast. Chaque objectif répond aux 5 critères :

- Spécifique : énoncé clair, sans ambiguïté

- Mesurable : indicateurs quantitatifs précis

- Atteignable : réaliste compte tenu des ressources

- Réaliste : cohérent avec le contexte RDC

- Temporel : échéance définie

La structure temporelle adoptée :

- Court terme (CT) : 0-6 mois (phase 1)

- Moyen terme (MT) : 6-24 mois (phase 2-3)

- Long terme (LT) : 24-60 mois (scalabilité)

## Objectifs financiers

### Court terme (0-6 mois)

Objectif CT-F1 : lever 30.000€ de financement initial

| Spécifique | Obtenir 18.000 € equity + 9.000€ prêt bancaire + 3.000€ subventions |
| --- | --- |
| Mesurable | Fonds disponibles en banque, contrats signés |
| Atteignable | 3 investisseurs ciblés (famille/réseau), 2 banques approchées (Rawbank, Trust Merchant Bank) |
| Réaliste | Montant conforme aux tickets d’entrée PME RDC |
| Temporel | M0 à M3 (60% acquis M1, 100% M3) |

Objectif CT-F2 : atteindre un CA de 15.000€ sur les 6 premiers mois

| Spécifique | Ventes services collecte (10.000€) + consulting/formation (5.000€) |
| --- | --- |
| Mesurable | Factures émises, encaissements bancaires |
| Atteignable | 5 contrats collecte x 2.000€, 2 formations 2 x 5.000€ |
| Réaliste | Basé sur validation gisement existant |
| Temporel | M4 : 1.000€, M5 : 5.000€, M6 : 9.000€ (ramp-up progressif) |

Objectif CT-F3 : maintenir les coûts opérationnels sous 12.000€

| Spécifique | OPEX total phase 1 ≦ 12K€ (collecte 6K€ =6 €·K admin 4K€ + marketing 2K€) |
| --- | --- |
| Mesurable | Tableau de bord mensuel OPEX |
| Atteignable | Structure légère (2 ETP), pas d’équipements lourds |
| Réaliste | Coût RDC maîtrisés, réseau familiale |
| Temporel | Suivi mensuel M1-M6 |

### Moyen terme (6-24 mois)

Objectif MT-F1 : générer un CA de 450.000€ en année 1 (21 mois post-lancement)

| Spé cifique | Granulés recyclés : 320.000€ (480t x 667€/t) Service collecte : 80.000 € Consulting : 50.000€ |
| --- | --- |
| Me surable | CA mensuel ≧ 37.500€ dès M9 |
| Atte ignable | Capacité 50t/mois (16% capacité nominale) |
| R éaliste | 2 clients anchor (Plascongo 25t/mois, Bralima 15t/mois) |
| T emporel | M12 post-démarrage production |

Objectif MT-F2 : lever 120.000€ supplémentaire (phase 2)

| Spécifique | 72K€ equity (dilution 12-15%) + 36K€ prêt + 12K€ subventions |
| --- | --- |
| Mesurable | Term sheets signés, fonds versés |
| Atteignable | Preuve concept phase 1, traction commerciale démontrée |
| Réaliste | Profil cible : Acumen Fund (35K€), I&P (25K€), DOB Equity (12K€), Rawbank (26K€), PNUD (12K€) |
| Temporel | M8-M12 (préparation M6-M8) |

Objectif MT-F3 : atteindre l’EBITDA break-even à M14

| Spécifique | EBIDTA ≧ 0€, soit CA ≧ 50.000€/mois |
| --- | --- |
| Mesurable | État résultat mensuel |
| Atteignable | Volume critique 75t/mois granulés (25% capacité) |
| Réaliste | Point mort 3t/jour confirmé par modèle financier |
| Temporel | M14 (marge sécurité 2 mois vs prévisionnel M12) |

Objectif MT-F4 : générer un CA de 1.200.000€ en année 2

| Spé cifique | Granulés : 800.000€ (1.200t x 667€/t) Syngas : 180.000€ (600.000 Nm3 x 0,30€) Services : 220.000€ |
| --- | --- |
| Me surable | CA mensuel ≧ 100.000€ dès M18 |
| Atte ignable | Capacité 100t/mois (33% capacité nominale) |
| R éaliste | 4-5 clients industriels réguliers |
| T emporel | M24 post-lancement |

Objectif MT-F5 : réduire le coût de revient granulés à 350€/t

| Spécifique | Optimisation supply chain + économies d’échelle |
| --- | --- |
| Mesurable | Coût complet unitaire (matières + MO + énergie + amortissement) |
| Atteignable | Volume 100t/mois permet négociations fournisseurs |
| Réaliste | Benchmark OK Plast : 320-380€/t à 1.500t/mois |
| Temporel | M18 |

### Long terme (24-60)

Objectif LT-F1 : atteindre un CA de 8.970.000€ en année 5 (site Kinshasa à 100% capacité)

| Spé cifique | Granulés : 4.968.000€ (7.200t x 690€/t) Syngas : 1.500.000€ (5M Nm3 x 0,30€) Composites BTP : 2.502.000€ (produits diversifiés) |
| --- | --- |
| Me surable | CA mensuel ≧ 747.500€ |
| Atte ignable | Capacité nominale 50t/jour confirmée par étude technique |
| R éaliste | 15-20 clients réguliers sur 3 flux |
| T emporel | M60k |

Objectif LT-F2 : dégager un EBITDA de 3.200.000€ (marge 36%) en année 5

| Spécifique | EBITDA ≧ 35% CA, soit 3,2M€ |
| --- | --- |
| Mesurable | Reporting financier annuel audité |
| Atteignable | Optimisation complète (scale, négociations, R&D procédés) |
| Réaliste | Benchmark Indé (marges 32-40% à maturité) |
| Temporel | M60 |

Objectif LT-F3 : générer un ROI de 913% sur 5 ans

| Spécifique | (gains cumulés - investissements) /investissements x 100 |
| --- | --- |
| Mesurable | Cumul EBIDTA 5 ans = 9,8M€, investissements totaux 1,08M€ |
| Atteignable | Scénario conservateur validé modèle financier |
| Réaliste | Hypothèses prudentes (ramp-up lent, prix bas) |
| Temporel | Analyse M60 |

Objectif LT-F4 : lever 2.000.000€ pour réplication modèle (sites 2-3)

| Spécifique | 1,2M€ equity (Serie A) + 600K€ dette senior + 200K€ DFIs |
| --- | --- |
| Mesurable |  |
| Atteignable |  |
| Réaliste | Profils investisseurs : fonds impact (Bamboo Capital, Investisseurs & Partenaires), IFC, Proparco |
| Temporel | M48-M54 |

Objectif LT-F5 : valorisation entreprise ≧ 15M€ à M60

| Spécifique | Multiple EBITDA 4-5x sur base EBIDTA récurrent 3,2M€ |
| --- | --- |
| Mesurable | Valorisation indépendante (audit externe) |
| Atteignable | Benchmarks secteur recyclage Afrique : 3-6x EBITDA |
| Réaliste | Prime scalabilité + actifs tangibles + contrats long terme |
| Temporel | M60 |

## Objectifs opérationnels

### Court terme (0-6 mois)

Objectif CT-O1 : collecter 100kg/jour de plastiques triés (30 jours consécutifs)

| Spécifique | Moyenne mobile 30j ≧ 100kh/j, taux contamination ≦ 10% |
| --- | --- |
| Mesurable | Pesées quotidiennes enregistrées, rapports hebdomadaires |
| Atteignable | 15-20 collecteurs informels sous contrat |
| Réaliste | Gisement Limete : 80-100t/jour disponibles |
| Temporel | Jalon M4 (critère Go/No-Go phase 2) |

Objectif CT-O2 : cartographier 50 points de collecte à fort potentiel

| Spécifique | Base de données géolocalisée avec volume estimé/point |
| --- | --- |
| Mesurable | Fichier Excel/GIS avec 50 entrées validées |
| Atteignable | 10 points/semaine identifiés via réseau |
| Réaliste | Marchés, zones industrielles, dépôts connus |
| Temporel | M3 |

Objectif CT-O3 : établir 3 partenariats logistiques (transport/stockage)

| Spécifique | 1 transporteur (camions), 1 site stockage temporaire (500m2), 1 fournisseur équipements collecte |
| --- | --- |
| Mesurable | Contrats signés, services opérationnels |
| Atteignable | Négociations réseau |
| Réaliste | Besoins modestes phase 1 (1-2 rotations/semaine) |
| Temporel | M2 (stockage), M4 (transport), M5 (équipements) |

Objectif CT-O4 : valider la chaine tri-lavage-séchage sur 500kg

| Spécifique | Process manuel complet sur lot pilote 500kg (PET + HDPE) |
| --- | --- |
| Mesurable | Taux pureté ≧ 95%, taux humidité ≦ 2% temps cycle documenté |
| Atteignable | Équipements basiques (bacs, presses manuelles) |
| Réaliste | Protocole simplifié adapté RDC |
| Temporel | M5 |

### Moyen terme (6-24 mois)

Objectif MT-O1 : atteindre une capacité de production de 50 tonnes/mois

| Spécifique | Production effective mensuelle ≧ 50t granulés certifiés |
| --- | --- |
| Mesurable | Registres production quotidiens, bon sortie |
| Atteignable | Ligne recyclage 300 kg/h opérationnelle 8h/j, 20j/mois |
| Réaliste | Capacité nominale équipements 500-600 kg/h (utilisation 50-60%) |
| Temporel | M12 |

Objectif MT-O2 : obtenir la certification ISO 9001

| Spécifique | Certification ISO 9001:2015 par organisme accrédité |
| --- | --- |
| Mesurable | Certificat valide, audits de suivi conformes |
| Atteignable | Préparation 6 mois (M6-M12), audit M12-M13 |
| Réaliste | Consultant ISO identifié (Bureau Veritas Kinshasa) |
| Temporel | M13-M15 |

Objectif MT-O3 : traiter 3 types de polymères (PET, HDPE, PP)

| Spécifique | Lignes séparées ou process adapté pour chaque résine |
| --- | --- |
| Mesurable | Lots de production distincts, fiches techniques produits |
| Atteignable | Ajustements paramètres extrusion (température, vis) |
| Réaliste | Équipements polyvalents, formations opérateurs |
| Temporel | M15 (PET + HDPE M9, PP M15) |

Objectif MT-O4 : mettre en service l’unité de gazéification (syngas)

| Spécifique | Réacteur pyrolyse opérationnel, production 1.000 Nm3/jour |
| --- | --- |
| Mesurable | Analyses composition gaz (CO, H2, CH4), débits mesurés |
| Atteignable | Installation équipement importé (Inde), mise en service 3 mois |
| Réaliste | Consultant ISO identifié (Bureau Veritas Kinshasa) |
| Temporel | M13-M15 |

Objectif MT-O5 : produire les premiers composites BTP (500 m² dalles)

| Spécifique | Lot pilote 500m² dalles plastiques conformes normes BTP RDC |
| --- | --- |
| Mesurable | Tests résistance (compression, abrasion), certifications |
| Atteignable | Presses hydrauliques, moules, formulation validée |
| Réaliste | Expertise partenaire technique (Kenya,Inde) |
| Temporel | M22-M24 |

Objectif MT-O6 : réduire le taux de casse équipements à <5%/an

| Spécifique | Temps d’arrêt non planifié / temps production total <5% |
| --- | --- |
| Mesurable | Logs maintenance, suivi pannes |
| Atteignable | Programme maintenance préventive, stock pièces détachées |
| Réaliste | Formation techniciens, contrats maintenance fournisseurs |
| Temporel | Suivi continu dès M9 |

### Long terme

Objectif LT-O1 : atteindre 59 tonnes/jour de capacité (100% nominal)

| Spécifique | Production quotidienne moyenne 50t (300 jours ouvrables/an) |
| --- | --- |
| Mesurable | 15.000t/an produites et vendues |
| Atteignable | 3 shifts 8h (24h/24), taux utilisation 85% |
| Réaliste | Expérience 3 ans, équipe formée, process optimisé |
| Temporel | M48 |

Objectif LT-O2 : diversifier vers 5 grammes de produits BTP

| Spécifique | Dalles, bordures, pavés, bitume modifié, profilés |
| --- | --- |
| Mesurable | Catalogues produits, certifications par gamme |
| Atteignable | Investissement moules/équipement 80K€ |
| Réaliste | Demande marché validée (BTP croissance 8%/an Kinshasa) |
| Temporel | M36-M48 |

Objectif LT-O3 : automatiser 60% des opérations de tri

| Spécifique | Tri optique NIR + convoyeurs automatiques |
| --- | --- |
| Mesurable | Temps MO tri / temps total <40% |
| Atteignable | Investissement 6 125 370 USD équipements (100% investisseur externe) |
| Réaliste | ROI 18-24 mois (économies salaires) |
| Temporel | M42 |

Objectif LT-04 : obtenir la certification ISO 14001 (environnement)

| Spécifique | Certification ISO 14001:2015 système management environnemental |
| --- | --- |
| Mesurable | Certificat valide, audits conformes |
| Atteignable | Préparation 8 mois post ISO 9001 |
| Réaliste | Synergies ISO 9001 existant |
| Temporel | M30 |

Objectif LT-O5 : répliquer le modèle sur 2 nouveaux sites (Lubumbashi, Brazzaville)

| Spécifique | 2 sites opérationnels, capacité 20t/jour chacun |
| --- | --- |
| Mesurable | Licences obtenues, production lancée |
| Atteignable | Modèle éprouvé Kinshasa, équipes formées |
| Réaliste | Financement acquis (objectif LT-F4) |
| Temporel | Lubumbashi M48, Brazzaville M54 |

## Objectifs commerciaux

### Court terme (0-6 mois)

Objectif CT-C1 : signer 2 lettres d’intention (LOI) avec clients industriels

| Spécifique | 2 LOI non-binding avec engagement achat futur (Plascongo, Bralima/Bracongo) |
| --- | --- |
| Mesurable | Documents signés, volumes indicatifs > 20t/mois |
| Atteignable | Prospection ciblée, échantillons tests fournis |
| Réaliste | Besoin marché confirmé (Jean-Claude MBUYI persona) |
| Temporel | M5 (critères Go/No-Go phase 2) |

Objectif CT-C2 : établir 10 contacts qualifiés décideurs

| Spécifique | Base CRM avec 10 décideurs (directeurs achats/production/environnement) |
| --- | --- |
| Mesurable | Fiches contacts complètes, interactions documentées |
| Atteignable | Réseau personnel (IAE alumni, FEC, etc.), cold outreach |
| Réaliste | Taux conversion 20% (50 contacts → 10 qualifiés) |
| Temporel | M3 |

Objectif CT-C3 : réaliser 5 missions de consulting/formation

| Spécifique | 5 interventions facturées (sensibilisation, audits gisement, formations tri) |
| --- | --- |
| Mesurable | Contrats signés, factures émises, paiements reçus |
| Atteignable | Offre packagée 2.500€ (2j formation + rapport) |
| Réaliste | Demande ONGs/collectivités (PNUD, communes, GTZ) |
| Temporel | M2 (1ère mission), M6 (5ème mission) |

### Moyen terme (6-24 mois)

Objectif MT-C1 : convertir 3 LOI en contrats fermes (volume >200t/an)

| Spécifique | 3 contrats care 12-24 mois, volume total >600t/an |
| --- | --- |
| Mesurable | Contrats signés, livraisons effectives |
| Atteignable | Preuves qualité (échantillons, tests), prix compétitifs (+15% vs import) |
| Réaliste | Pipeline existant (CT-C1 + prospection continue) |
| Temporel | M10-M12 |

Objectif MT-C2 : atteindre 5 clients récurrents (>80% CA)

| Spécifique | 5 clients avec commandes mensuelles régulières représentant 80%+ CA |
| --- | --- |
| Mesurable | Analyse concentration clientèle |
| Atteignable | Fidélisation (qualité, réactivité, pricing) |
| Réaliste | Marché oligopolistique industriels Kinshasa (20-30 gros consommateurs) |
| Temporel | M18 |

Objectif MT-C3 : pénétrer le segment BTP avec 2 projets pilotes

| Spécifique | 2 chantiers démonstrateurs (route, aménagement) utilisant composites TakaPlast |
| --- | --- |
| Mesurable | Contrats signés, m² installés, retours clients |
| Atteignable | Partenariat CCL (Marie Kasongo persona), pricing attractif (+20% vs béton) |
| Réaliste | Boom infrastructure Kinshasa (projets BAD, AFD) |
| Temporel | M20-M24 |

Objectif MT-C4 : conclure 1 partenariat stratégique (distribution/prescription)

| Spécifique | Accord avec acteur influent (REGIDESO, FEC, COPIREP) pour prescription/achat groupé |
| --- | --- |
| Mesurable | Contrat signé, volume engagement >100t/an |
| Atteignable | Démonstration impact (économies, environnement) |
| Réaliste | Alignement intérêts (CSR, coûts, politique) |
| Temporel | M18 |

Objectif MT-C5 : générer 30% CA via Syngas/énergie

| Spécifique | CA syngas = 30% CA total année 2 |
| --- | --- |
| Mesurable | Facturation mensuelle syngas >30K€ à M24 |
| Atteignable | 3 clients énergie contractualisés (REGIDESO, industries, hôtels) |
| Réaliste | Économies -38% vs gasoil (Patrick ILUNGA persona) |
| Temporel | M24 |

### Long terme (24-60 mois)

Objectif LT-C1 : servir 20+ clients actifs sur 3 segments

| Spécifique | Portfolio > 20 clients (10 granulés, 6 BTP, 4 énergies) |
| --- | --- |
| Mesurable | Base clients CRM, CA réparti |
| Atteignable | Expansion gamme, force commerciale 3 ETP |
| Réaliste | Marché total adressable suffisant |
| Temporel | M48 |

Objectif LT-C2 : exporter 10% production vers pays voisins

| Spécifique | Ventes export (Congo-Brazzaville, Angola, Zambie) = 10% CA |
| --- | --- |
| Mesurable | Factures export, flux logistiques |
| Atteignable | Certifications internationales, logistique fluviale/routière |
| Réaliste | Déficit offre régional, compétitivité prix |
| Temporel | M54 |

Objectif LT-C3 : établir TakaPlast comme référence RDC (top of mind)

| Spécifique | Notoriété assistée > 60% décideurs industriels/BTP |
| --- | --- |
| Mesurable | Étude notoriété externe (3ème parti) |
| Atteignable | Stratégie communication soutenue, RP, évènements |
| Réaliste | Marché niche, visibilité projets phares |
| Temporel | M48 |

Objectif LT-C4 : signer 5 contrats long terme (3-5 ans)

| Spécifique | 5 contrats cadre pluriannuels, volume total > 5.000t/an |
| --- | --- |
| Mesurable | Contrats signés, clauses révision prix |
| Atteignable | Relation fournisseur stratégique, co-développement produits |
| Réaliste | Sécurisation approvisionnement clients, visibilité TakaPlast |
| Temporel | M36-M54 |

## Objectifs impact social et environnemental

### Court terme (0-6 mois)

Objectif CT-I1 : intégrer 20 collecteurs informels dans la chaîne

| Spécifique | 20 collecteurs sous contrat avec rémunération équitable (150-200 CDF/kg) |
| --- | --- |
| Mesurable | Contrats signés, paiements réguliers documentés |
| Atteignable | Réseau Jacques MBALA (persona), bouche-à-oreille |
| Réaliste | Valorisation travail existant, stabilisation revenus |
| Temporel | M1 (5 collecteurs), M6 (20 collecteurs) |

Objectif CT-I2 : former 30 personnes (tri, sécurité, environnement)

| Spécifique | 30 bénéficiaires formés (collecteurs, opérateurs, communautés) |
| --- | --- |
| Mesurable | Listes présence, certificats délivrés |
| Atteignable | Sessions 1 jour, formateurs internes |
| Réaliste | Besoin compétences, engagement communautaire |
| Temporel | M2-M6 (1 session/mois) |

Objectif CT-I3 : éviter l’enfouissement de 10 tonnes de plastiques

| Spécifique | 10t collectées et valorisées vs enfouissement/incinération |
| --- | --- |
| Mesurable | Pesées cumulées, rapport mensuels |
| Atteignable | Collecte 100kg/j x 120 jours = 12t (marge sécurité) |
| Réaliste | Impact direct, traçable |
| Temporel | Cumulé M1-M6 |

### Moyen terme (6-24 mois)

Objectif MT-I1 : créer 15 emplois directs équivalent temps plein

| Spécifique | 15 ETP (CDI ou CDD > 12 mois) : opérateurs, techniciens, administratifs |
| --- | --- |
| Mesurable | Contrats travail, masse salariale |
| Atteignable | Montée en charge production nécessite main d’oeuvre |
| Réaliste | Salaires compétitifs (200-500$/mois selon poste) |
| Temporel | M12 (8 ETP), M24 (15 ETP) |

Objectif MT-I2 : détourner 2.400 tonnes de plastiques des décharges

| Spécifique | 2.400t collectés et valorisées sur 18 mois (M6-M24) |
| --- | --- |
| Mesurable | Registres production, bons entrée matières |
| Atteignable | Moyenne 130t/mois (4-5t/jour) |
| Réaliste | Capacité production, réseau collecte mature |
| Temporel | Cumulé M6-M24 |

Objectif MT-I3 : réduire émissions CO² de 1.200 tonnes équivalent

| Spécifique | Évitement 1.200t CO²eq (recyclage vs incinération/production vierge) |
| --- | --- |
| Mesurable | Calcul méthodologie bilan carbone / GHG Protocol |
| Atteignable | 2.400t recyclées x 0,5 t CO²eq/t économisée |
| Réaliste | Facteurs émission ADEME, certification possible |
| Temporel | Cumulé M6-M24, rapport M24 |

Objectif MT-I4 : améliorer revenus de 50 collecteurs (+30% vs informel)

| Spécifique | 50 collecteurs avec revenus mensuels moyens 120$ (+30% vs 90$ informel) |
| --- | --- |
| Mesurable | Paiements enregistrés, enquêtes satisfaction |
| Atteignable | Meilleure rémunération (170-200 CDF/kg vs 100-120), volumes stables |
| Réaliste | Modèle économique viable, fidélisation |
| Temporel | M18 |

Objectif MT-I5 : sensibiliser 5.000 personnes (écoles, communautés)

| Spécifique | 5.000 bénéficiaires compagnes sensibilisation tri/recyclage |
| --- | --- |
| Mesurable | Listes présence évènements, médias touchés |
| Atteignable | Partenariats écoles (10 écoles x 300 élèves) + évènements quartiers |
| Réaliste | Budget communication 10K€/an, visibilité projet |
| Temporel | M12-M24 |

### Long terme (24-60 mois)

Objectif LT-I1 : créer 50 emplois directs + 200 indirects

| Spécifique | 50 ETP directs TakaPlast + 200 emplois indirects (collecte, transport, services) |
| --- | --- |
| Mesurable | Contrats, étude impact emploi externe |
| Atteignable | 3 sites opérationnels (Kinshasa 30, Lubumbashi 10, Brazzaville 10) |
| Réaliste | Multiplicateur 1:4 (1 emploi direct → 4 indirects) validé études secteur |
| Temporel | M60 |

Objectif LT-I2 : valoriser 45.000 tonnes plastiques (cumulé 5 ans)

| Spécifique | 45.000t détournées enfouissement/environnement |
| --- | --- |
| Mesurable | Somme tonnages annuels traités |
| Atteignable | An1 600t, an2 2400t, an3 6000t, an3 12000t, an5 15000t = 36000 (marge) |
| Réaliste | Scalabilité confirmée, gisement suffisant |
| Temporel | M60 |

Objectif LT-I3 : réduire émissions CO² de 22.500 tonnes équivalent

| Spécifique | 22.500t CO²eq évitées (45.000t x 0,5) |
| --- | --- |
| Mesurable | Bilan carbone audité annuellement |
| Atteignable | Calcul conservateur, potentiel crédits carbone |
| Réaliste | Certification Gold Standard possible (revenus additionnels 5-10€/t CO²)* |
| Temporel | Cumulé M0-M60, certification M36 |

*La certification Gold Standard n’est pas qu’une volonté de promotion de « l’image de marque », mais une ressource de revenus additionnels (vente de crédits carbone) qui pourrait ; à terme ; améliorer l’EBITDA de 5 à 10 %

Objectif LT-I4 : devenir fournisseur officiel 3 programmes gouvernementaux

| Spécifique | Référencement 3 programmes publics (PNUD, Ville Kinshasa, Ministère Environnement) |
| --- | --- |
| Mesurable | Contrats cadre signés, appels d’offres remportées |
| Atteignable | Track record démontré, conformité réglementaire |
| Réaliste | Agenda politique favorable (COP, ODD) |
| Temporel | M36-M48 |

Objectif LT-I5 : contribuer à 3 ODD de manière mesurable

| Spécifique | Reporting ODD8 (travail décent), 12 (consommation responsable), 13 (climat) |
| --- | --- |
| Mesurable | Indicateur ONU, rapport annuel impacts |
| Atteignable | Cadre mesure existant, données collectées |
| Réaliste | Alignement naturel activité, communication impact |
| Temporel | Rapport annuel dès M12 |

## Synthèse des objectifs SMART par horizon

| Catégorie | Court terme | Moyen terme | Long terme |
| --- | --- | --- | --- |
| Financiers | 30K€ levés 15K€ CA OPX <12K€ | 450K€ CA an1 1,2M€ CA an2 120K€ levés phase 2 Break-even M14 | 8,97M€ CA an5 3,2M€ EBITDA ROI 913% 2M€ levés expansion Valorisation 15M€ |
| Opérationnels | 100 kg/j collectés 50 points cartographiés 3 partenariats logistiques Process validé 500kg | 50t/mois production ISO 9001 3 polymères traités Gazéification opérationnelle 500m² dalles produites | 50t/jour capacité 5 grammes BTP 60% tri automatisé ISO 14001 2 sites répliqués |
| Commerciaux | 2 LOI clients 10 contacts qualifiés 5 missions consulting | 3 contrats fermes 600t/an 5 clients récurrents 2 projets BTP 1 partenariat stratégique 30% CA syngas | 20+ clients actifs 10% CA export Top of mind RDC 5 contrats 3-5 ans |
| Impact social / environnement | 20 collecteurs intégrés 30 personnes formées 10t détournées | 15 emplois directs 2.400t détournées 1.200t CO²eq évitées 50 collecteurs +30% revenus 5.000 sensibilisés | 50 emplois directs + 200 indirects 45.000t détournées 22.500t CO²eq évitées 3 programmes g ouvernementaux 3 ODD contributés |

## Critères de succès phase 1 (Go/no-Go M5)

à l’issue des 5 premiers mois, une réunion de comité de pilotage validera le passage à la phase industrielle. Ce passage est conditionné par la réussite des indicateurs clés suivants :

| Catégorie | Indicateur de Succès (KPI) | Seuil de Validation (Go/No-Go) | Justification Stratégique |
| --- | --- | --- | --- |
| Commercial | Lettres d'Intention (LOI) | 2 signées (min. 20t/mois) | Prouve que le marché "tire" la production avant d'acheter les machines. |
| Opérationnel | Test de Collecte Pilote | 100 kg/jour sur 30 jours | Valide la fiabilité du réseau de Jacques (Persona 6) et la logistique. |
| Technique | Qualité du Gisement | Pureté ≧ 95% sur lot test | Garantit que le plastique local est compatible avec les machines importées. |
| Financier | Financement Phase 2 | 70% des promesses reçues | Assure la continuité des paiements dès l'arrivée des équipements. |

On note :

- Discipline de gestion : Si les LOI ne sont pas signées à M5, l’offre sera ajustée ou un pivot sera opéré afin d’éviter un échec total du projet.

- Psychologie de l’investisseur : l’argent investi en phase 1 (130K€) se veut « déblocable » pour la suite du projet de manière contrôlée.

- Transparence : les risques techniques (pureté du plastique) sont nommés et des critères de validations sont mis en place.

## Tableau de bord de réussite (fin année 1)

### Dashboard visuel

Ce cockpit sera mis à jour mensuellement et partagé en toute transparence avec nos actionnaires pour piloter la croissance de la Phase 2.

### Détail des 4 cadrans de succès

- Cadran « croissance » (financier) : 450.000€ de CA

  - Pourquoi ce chiffre ? Il valide la capacité de TakaPlast à facturer ses trois flux.

  - Réalité terrain : ce montant correspond à environ 15 % de la part de marché adressable sur le segment des industriels prioritaires à Kinshasa.

- Cadran « industriel » (opérationnel) : 50 tonnes / mois

  - Pourquoi ce chiffre ? C’est le point de bascule technologique. À 50 tonnes, les machines tournent à un régime optimal, amortissant les coûts fixes.

  - Réalité terrain : cela représente la transformation quotidienne d’environ 2 tonnes de déchets bruts.

- Cadran « impact humain » (social) : 15 emplois directs

  - Pourquoi ce chiffre ? C’est l’apport social valorisable auprès des banques de développement et le gouvernement.

  - Réalité terrain : au-delà des 15 salariés, cela implique un réseau de plus de 100 collecteurs indirects dont le revenu est stabilisé par TakaPlast.

- Cadran « planète » (environnemental) : 2.400 tonnes de plastique

  - Pourquoi ce chiffre ? C’est la mesure de « l’utilité publique » de TakaPlast.

  - Réalité terrain : c’est l’équivalent de millions de bouteilles qui ne finiront pas dans le fleuve Congo ou dans les caniveaux de Kinshasa, réduisant ainsi les risques d’inondations urbaines.

# ROADMAP / CHRONOLOGIE

## Roadmap/chronologie (60 mois)

La roadmap TakaPlast s’articule autour de 4 phases principales sur 5 ans :

| Phase 0 | Validation (M0-M1) | Finalisation business plan, structuration juridique |
| --- | --- | --- |
| Phase 1 | Collecte & traction (M1-M6) | Test gisement, réseau collecteurs, LOI clients |
| Phase 2 | Recyclage mécanique (M6-M18) | Installation ligne, production granulés, ISO 9001 |
| Phase 3 | Triple valorisation (M18-M24) | Ajout syngas + BTP, capacité 100% |
| Phase 4 | Scalabilité & réplication (M24-M60) | Optimisation, expansion géographique |

Logistique de progression

## Phase 0 – validation & structuration (M0-M1)

Durée : 4-6 semaines
Budget : 5.000€ (inclus dans levée 30K€)
Équipe : porteur de projet + appuis ponctuels

Timeline détaillée

Semaine 1-2 (M0) : Structuration juridique & bancaire

Création SARL TakaPlast RCCM - Rédaction statuts (avocat : Me KITENGIE, 500€) - Dépôt capital social (5 000€ minimum RDC) - Immatriculation RCCM (Direction Générale des Recettes Administratives) - Délai : 10-15 jours (accélération possible via réseau : 7 jours) Obtention numéro impôt & patente - NIF (Numéro Identification Fiscale) : DGI Kinshasa - Patente commerciale : Commune Limete - Délai standard : 30 jours (réaliste : 45-60 jours avec relances) Ouverture comptes bancaires - Compte courant SARL : Rawbank Limete (7-10 jours) - Compte épargne capitaux : Trust Merchant Bank (5 jours)

Semaine 3-4 (M0-M1) : Finalisation levée de fonds Phase 1

Pitch deck investisseurs (3 jours) - Version anglophone (investisseurs internationaux) - Version francophone (famille, réseau local) - Focus : Preuve gisement + Besoins clients + Scalabilité Roadshow financement (10 jours) - Entourage porteur de projet : 8 000€ cible - Alumni IAE Grenoble RDC (3 contacts) : 5 000€ cible - Rawbank (Directeur PME) : Prêt 9 000€ - PNUD Kinshasa (fonds PEID) : Subvention 3 000€ Signature term sheets & transferts - Due diligence simplifiée (perso porteur de projet, marché) - Contrats investissement (equity) : Avocat 300€ - Convention prêt Rawbank : 1,5% frais dossier - Fonds disponibles : Objectif 30 000€ à J+30

Semaine 4-6 (M1) : Préparation opérationnelle

Recrutement coordinateur logistique (10 jours) - Profil : Expérience transport/collecte Kinshasa 3+ ans - Salaire : 300$/mois + bonus performance Location site stockage temporaire (5 jours) - Zone : Limete industrielle (proximité sources) - Surface : 200-300 m² hangar - Loyer : 400€/mois (négocié 300€ via réseau) - Bail : 12 mois renouvelable Achats équipements Phase 1 (5 jours) - 20 sacs collecte 50kg : 200€ - 1 presse manuelle : 1 500€ - 1 balance 300kg : 400€ - EPI (20 kits) : 300€ - Petit outillage : 200€ - TOTAL : 2 600€

Jalons clés Phase 0

| Jalon | Date | Critère succès | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| J0.1 - SARL immatriculé | J+15 | RCCM obtenu | Porteur de projet + avocat |
| J0.2 - 30K€ levés | J+30 | Fonds disponibles banque | Porteur de projet |
| J0.3 - équipe constituée | J+35 | 1 coordinateur embauché | Porteur de projet |
| J0.4 - site opérationnel | J+40 | Stockage accessible 24/7 | Coordinateur |

Décision Go/No-Go phase 1 : J+40

- ✅Go si : 30K€ acquis + SARL validée + site sécurisé

- ⛔No go si : <20K€ levés OU blocage administratif majeur → report 2-3 mois

## Phase 1 – collecte & traction commerciale (M1-M6)

Durée : 6 mois
Budget : 30.000€ (dont 12K€ OPEX, 18K€ investissements)
Équipe : porteur de projet + 1 coordinateur + 20 collecteurs

Timeline détaillée

MOIS 1-2 : Construction réseau collecte

Cartographie & identification sources (Semaines 1-4)

Marchés Limete (5 marchés majeurs) - Central, Kingabwa, Matete, Righini, Selembao - Volumes estimés : 50-80 kg/jour/marché - Contacts chefs marchés via Commune Zones industrielles (3 zones) - Limete Industriel, Masina, Kinkole - Ciblage : Brasseries, usines embouteillage, manufacturiers - Volumes : 100-200 kg/jour/zone Dépôts collecteurs informels (10-15 points) - Identification via Jacques MBALA (persona collecteur) - Proposition rachat volumes consolidés - Mapping GPS (Google My Maps)

Recrutement collecteurs (Semaines 3-6)

Semaine 3 : Annonce réseau + bouche-à-oreille - Session info collective (30 participants attendus) - Critères : Expérience collecte, connaissance quartiers, motorisé (vélo/moto) prioritaire Semaine 4-5 : Sélection & contractualisation - Entretiens individuels (1h/personne) - Contrats prestataires services (CDD 6 mois renouvelable) - Formation initiale (2 jours) : Tri, sécurité, qualité, paiement Semaine 6 : Lancement activité - 10 collecteurs actifs (objectif M1) - Quota initial : 5-10 kg/jour/personne - Rémunération : 150 CDF/kg (0,06€) = 9-18$/semaine

Collecte données marché (M2-M4)

Veille concurrence - Visite usine OK Plast (5t/jour observé) - Prix marché granulés : 600-750€/t confirmé Analyse coûts réels - Coût collecte réalisé : 90€/t (vs 80€ prévisionnel) - Coût tri-lavage : 60€/t (manuel, à optimiser) Ajustements modèle - Reforecast marges, sensibilité prix - Identification goulots étranglement

MOIS 2-4 : Validation gisement & process

Montée en charge collecte (M2-M4)

Mois 2 : 50 kg/jour (15 collecteurs) - Ajout 5 collecteurs supplémentaires - Extension périmètre (Ngaliema, Bandalungwa) Mois 3 : 75 kg/jour (18 collecteurs) - Optimisation circuits (réduction temps trajet) - Formation complémentaire (tri qualité) Mois 4 : 100 kg/jour (20 collecteurs) ✅ **OBJECTIF CT-O1** - Stabilisation équipe (turnover <10%) - Qualité tri : 90%+ pureté

Tests process pilote (M3-M4)

Tri-lavage-séchage 500 kg (Semaine 14-16) - Lot test : 300 kg PET + 200 kg HDPE - Process manuel complet documenté - Mesures : Temps cycle, consommation eau, taux perte - Résultats attendus : 95% pureté, 2% humidité, 8h cycle Validation échantillons clients (Semaine 17-18) - Production 50 kg granulés tests (sous-traitance OK Plast : 300€) - Distribution 5 industriels cibles - Feedback qualité, pricing, volumes souhaités

Collecte données marché (M2-M4)

Veille concurrence - Visite usine OK Plast (5t/jour observé) - Prix marché granulés : 600-750€/t confirmé Analyse coûts réels - Coût collecte réalisé : 90€/t (vs 80€ prévisionnel) - Coût tri-lavage : 60€/t (manuel, à optimiser) Ajustements modèle - Reforecast marges, sensibilité prix - Identification goulots étranglement

MOIS 4-6 : Traction commerciale & levée Phase 2

Prospection intensive (M4-M6)

Outreach ciblé (50 entreprises contactées) - Emails personnalisés (Joël + réseau IAE) - Appels téléphoniques décideurs - Taux réponse attendu : 30% = 15 réunions Meetings commerciaux (15 RDV) - Présentation TakaPlast (20 min) - Analyse besoins spécifiques client - Proposition valeur sur-mesure - Remise échantillons tests Suivi & négociation - Relances post-meeting (J+3, J+7, J+14) - Réponses objections (qualité, régularité, prix) - Négociation volumes/prix/délais

Conversion LOI (M5-M6) ✅ **OBJECTIF CT-C1**

Cible 1 : Plascongo (Jean-Claude MBUYI) - Besoins : 2 500t/an granulés PET - LOI : 25t/mois dès M9 (start production) - Prix indicatif : 650€/t - Durée engagement : 24 mois - Signature : M5 Cible 2 : Bralima (Directeur Supply Chain) - Besoins : 1 200t/an HDPE (caisses, palettes) - LOI : 15t/mois dès M10 - Prix indicatif : 600€/t - Durée : 18 mois - Signature : M6 Pipeline supplémentaire (sécurité) - 3-4 prospects chauds (stade avancé) - Conversion attendue M7-M9

Missions consulting (M2-M6) ✅ **OBJECTIF CT-C3**

Mission 1 (M2) : PNUD Kinshasa - Audit gisement déchets Commune Limete - Durée : 2 jours - Livrables : Rapport 30 pages + recommandations - Honoraires : 2 500€ Mission 2 (M3) : Commune Ngaliema - Formation agents municipaux (tri, collecte sélective) - Durée : 1 jour (20 participants) - Livrables : Kit pédagogique + attestations - Honoraires : 1 500€ Mission 3 (M4) : ONG CODELT - Sensibilisation communautaire (3 quartiers) - Durée : 3 jours - Livrables : Événements + matériel com - Honoraires : 2 000€ Mission 4 (M5) : GIZ Coopération Allemande - Étude faisabilité recyclage Goma - Durée : 5 jours (déplacement inclus) - Livrables : Business case + contacts locaux - Honoraires : 3 500€ Mission 5 (M6) : REGIDESO - Audit consommation plastiques (gobelets, tuyaux) - Durée : 2 jours - Livrables : Plan substitution + économies - Honoraires : 2 500€

Préparation levée Phase 2 (M5-M6)

Update Business Plan (Semaine 20-22) - Intégration données réelles Phase 1 - Ajustement projections (gisement, coûts, marges) - Scénarios Phase 2 détaillés Pitch deck Phase 2 (Semaine 23) - Focus : Preuves traction (100kg/j, 2 LOI, CA 12K€) - Demande : 120K€ (equity 72K€ + dette 36K€ + subvention 12K€) - Use of funds : Équipements 80K€, fonds roulement 25K€, contingence 15K€ Due diligence préparatoire (Semaine 24) - Data room (financier, juridique, commercial) - Audits préventifs (compta, fiscal) - Références clients (témoignages écrits) Shortlist investisseurs Phase 2 - Fonds impact : Acumen Fund, I&P, DOB Equity - Banques : Rawbank (prêt équipement), TMB - DFIs : PNUD (PEID 2), BIO (Belgique), Proparco - Objectif : 5 TS signés à M6, closing M8-M10

Jalons clés Phase 1

| Jalon | Date | Critère succès | Responsable | Conséquence échec |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| J1.1 - 50 points cartographiés* | M3 | Base données 50 sources géolocalisées | Coordinateur | Report phase 2 (1 mois) |
| J1.2 - 20 collecteurs actifs | M4 | Contrats signés, livraisons régulières | Porteur de projet + coordinateur | Réduction cible 100kg/j |
| J1.3 - 100kg/jour collectés | M4 | Moyenne mobile 30 > 100 kg | Coordinateur | Go/No-go critique |
| J1.4 - process validé 500kg | M5 | Tests concluents (95% pureté, 2% humidité) | Porteur de projet | Ajustement timeline phase 2 |
| J1.5 - LOI signés | M5 | LOI Plascongo + Bralima (ou équivalent) | Porteur de projet | Go/No-go critique |
| J1.6 - 5 missions consulting | M6 | 12K€ CA services encaissés | Porteur de projet | Impact trésorerie acceptable |
| J1.7 - dossier levée phase 2 prêt | M6 | BP + DD + pitch deck finalisés | Porteur de projet | Report roadshow (2-4 semaines) |

*Data-driven collecte : en cartographiant 50 points via GPS cela permettra d’au-delà créer une liste, mais un actif numérique.
**Risk Management : report du roadshow en cas d’échec des jalons. Il sera arbitré sur le décalage des jalons et du budget.

Décision Go/No-Go phase 1 : fin M6

- ✅Go si : J1.3 + J1.5 validés (100kg/j + 2 LOI) + trésorerie > 5K€

- Go conditionnel si : 75 kg/j + 1 LOI + plan de correction

- ⛔No go si : <50kg/j OU 0 LOI → pivot modèle ou arrêt projet

## Phase 2 — 3-flux opérationnel (M7-M18, ramp-up 15% → 48%)

Durée : 12 mois
Budget : 150K€ (cumulé avec phase 1 : 180K€)
Équipe : porteur de projet + 12 ETP (+ collecteurs externes)

Timeline détaillée

MOIS 6-9 : levée de fonds & préparation infrastructure

- Campagne financement (M6-M8)

  - Roadshow investisseurs (8 semaines)

    - Semaine 1-2 : fonds impact internationaux
> - Acumen Fund (visio + dossier) : 35K€ cible
> - I&P (Paris + Dakar) : 25K€ cible
> - DOB Equity (Amsterdam) : 12K€ cible

    - Semaine 3-4 : DFIs & institutions
> - PNUD PEID 2 (Kinshasa) : 12K€ subvention
> - BIO Belgian Investment (Bruxelles) : 20K€
> - Proparco (Paris) : 15K€

    - Semaine 5-6 : Banque locales
> - Rawbank (prêt équipement) : 30K€ @ 12% sur 4 ans
> - Trust Merchant Bank : 6k€ découvert

    - Semaine 7-8 : Compléments
> - FEC Kinshasa (membres privés) : 8K€
> - Business angels diaspora : 7K€

  - Négociations & due diligence (M7-M8)
> - Réponses questionnaires DD (financier, ESG, technique)
> - Site visites investisseurs (Acumen, I&P confirmés)
> - Négociation valorisation (500K€ post-money cible)
> - Term sheets : Acumen (M7 S3), I&P (M8 S1), Rawbank (M8 S2)

  - Closing financier (M8-M9)
> - Signature définitive (SPA, Loan Agreement)
> - Transferts fonds : échelonnés sur M8-M10 (sécurité)
> - 120K€ disponibles M9 (60% equity, 30% dette, 10% subvention)

- Infrastructure & licences (M7-M10)

  - Acquisition terrain/bâtiment (M7-M8)

    - Recherche site (semaine 1-3)
> - Critères : zone industrielle, 2.000-3.000m², accès > eau/électricité
> - Localisations prioritaires : Limete Industriel, Masina, > Kinkole
> - Visite 10-15 sites, négociations

    - Sélection & LOI (semaine 4)
> - Site retenu : Limete Industriel (2.500m², hangar > existant)
> - Propriétaire : SOZACOM (groupe congolais)
> - Prix : 85.000€ (négocié de 100K€)
> - LOI signée, due diligence technique

    - Acquisition (semaine 5-8)
> - Promesse vente (notaire)
> - Vérifications cadastre, servitudes
> - Acte authentique (enregistrement conservation foncière)
> - Transfert propriété : M8 fin

  - Licences & autorisations (M7-M12)

    - Licence environementale (M7-M12)
> - Étude impact environnemental (EIE)
> - Bureau agréé : GEOCONSULT Kinshasa (8.000€, 3 mois)
> - Consultation publique (M9)
> - Validation Ministère Environnement (M10)
> - Délai réaliste : 4-6 mois (accélérations possibles)

    - Permis exploitation industrielle (M8-M11)
> - Dossier technique (plans, process, sécurité)
> - Ministère Industrie (Direction PME)
> - Inspection site pré-opérationnel
> - Délivrance permis : M11

    - Autorisations complémentaires
> - Permis urbanisme (commune Limete) : M8
> - Certificat conformité SNEL (électricité) : M9
> - Autorisation prélèvement eau REGIDESO : M9
> - Agrément transport déchets : M10

  - Aménagement site (M9-M10)

    - Travaux infrastructure (8 semaines)
> - Réfection sol (béton industriel 1.500m²) : 15K€
> - Cloisonnement zones (tri, lavage, production, stockage)
> - Installation électrique (transformateur 250 KVA) : 12K€
> - Système eau (château 50m², traitement) : 8K€
> - Sécurité (clôture, gardiennage, extincteurs) : 5K€
> - TOTAL : 40K€

    - Mobilier & équipements annexes
> - Bureaux (3 pièces) : 3K€
> - Vestiaires & sanitaires : 2K€
> - Labo contrôle qualité basique : 5K€

- Commande & réception équipements (M8-M10)

  - Sourcing & sélection fournisseurs (M8)

    - Ligne recyclage principale
> - Appels d’offres : 5 fournisseurs (Inde, Chine, Turquie)
> - Shortlist :
> - POLYSTAR (Inde) : 65K€, 300 kg/h, 18 mois garantie
> - WANROOE (Chine) : 55K€, 250 kg/h, 12 mois garantie
> - EREMA (Autriche) : 120K€, 500 kg/h, 24 mois (hors > budget)
> - Sélection : POLYSTAR (qualité/prix optimal, SAV Afrique)

    - Équipements complémentaires
> - Broyeur industriel : SHINI (Chine) 12k€
> - Extrudeuse + filière : Inclus POLYSTAR
> - Bac lavage 5m² : HUAKE (Chine) 8K€
> - Centrifugeuse : JINGJIN (Chine) 6K€

  - Commande & paiement (M8 fin)
> - Acompte 40% : 36K€ (sur 90K€ équipements)
> - Lettres crédit (LC) Rawbank
> - Délai fabrication : 8-10 semaines
> - Départ usine Inde : M10 S2

  - Logistique internationale (M10-M11)
> - Port Mumbai → port Matadi (bateau) : 4-5 semaines
> - Dédouanement Matadi (DGD) : 1-2 semaines (risque 3-4)
> - Transport Matadi → Kinshasa (250km route) : 2-3 jours
> - Réception site TakaPlast : M11 S3
> - Coût logistiques : 15K€ (fret 10K€, douanes 3K€, transport > 2K€)

  - Installation & mise en service (M11-M12)
> - Montage ligne (techniciens POLYSTAR) : 3 semaines
> - Tests à vide (paramètres, calibrations) : 1 semaine
> - Formation opérateurs (5 personnes, 40h) : 1 semaine
> - Tests en charge (50kg, 200kg, 500kg) : 1 semaine
> - Réception définitive : M12 S4
> - Solde paiement 60% : 54K€

- Recrutement & formation (M9-M12)

  - Directeur Technique (M9-M10)
> - Profil : Ingénieur mécanique/chimie, expérience plasturgie > 5+ ans
> - Sourcing : LinkedIn, UNIKIN (Université Kinshasa), ISTA
> - Embauche : M10 début (2 mois avant production)

  - Chef d’équipe production (M10)
> - Profil : Technicien expérimenté, leadership
> - Salaire : 600$/mois

  - Opérateurs production (M11) - 5 postes
> - Profil : formation technique, expérience industrielle > souhaitable
> - Recrutement : ITM (Institut Technique), INPP
> - Salaires : 300-400$/mois selon expérience
> - Formation : 2 semaines (M11-M12)
> - Semaine 1 : sécurité, process, qualité (théorique)
> - Semaine 2 : pratique encadrée (techniciens POLYSTAR)

  - Contrôleur qualité (M11)
> - Profil : Technicien Labo, connaissance polymères
> - Salaire : 350$/mois

  - Logisticien/Magasinier (M11)
> - Profil : gestion stocks, FIFO, informatique
> - salaire : 400$/mois (+100$ augmentation)

  - Administratif/Comptable (M10)
> - Profil : bac+3 comptabilité, ERP basique (Excel avancé)
> - Salaire : 350$/mois

MOIS 12-15 : Lancement production & montée en charge

- Production pilote (M12-M13)

  - Mois 12 : démarrage progressif
> - Semaine 1-2 : production test (1-2t granulés)
> - Semaine 3 : premières livraisons clients (Plascongo 5t)
> - Semaine 4 : ajustements process (optimisation paramètres)
> - Volume : 15t produites (capacité 25%)
> - CA : 10K€
> - Focus : qualité + fiabilisation

  - Mois 13 : Stabilisation

## Synthèse chronologique globale (M0-M60)

| Phase | Horizon | Focus Majeur | État de la Trésorerie |
| --- | --- | --- | --- |
| 0. Structuration | M0 - M1 | Fondations légales | Investissement initial (30K€) |
| 1. Traction | M1 - M6 | Validation marché | CA Services (15K€) |
| 2. Industrialisation | M6 - M18 | Production Granulés | Levée Phase 2 (120K€) |
| 3. Diversification | M18 - M24 | Syngas & BTP | EBITDA Break-even (M14) |
| 4. Expansion | M24 - M60 | Réplication (Lubumbashi) | Valorisation cible 15M€ |

# MODÈLE DE FRANCHISATION

## Vision & philosophie franchise

### Pourquoi la franchise ?

Objectif stratégique : essaimer le modèle TakaPlast en Afrique centrale et australe sans diluer la qualité ni mobiliser des CAPEX importants de la maison-mère.

Principes fondateurs :

- Impact avant profit : chaque franchise doit contribuer à la dépollution plastique locale

- Autonomie encadrée : le franchisé est entrepreneur indépendant mais respecte les standards TakaPlast

- Solidarité réseau : partage des bonnes pratiques, achats groupés, R&D mutualisée

- Ancrage territorial : privilégier les entrepreneurs locaux connaissant leur marché

### Quand franchiser ?

- Kinshasa opérationnelle > 24 mois (An3 minimum)

- Rentabilité EBITDA >40% démontrée sur 12 mois consécutifs

- Process documentés (manuels opératoires, SOP, formations)

- Certification qualité obtenues (ISO 9001 minimum)

- Marque TakaPlast reconnue régionalement (médias, salons, rapports impact)

Maturité visée : An4 (2029) pour première franchise

### Typologie de franchises TakaPlast

Nous distinguons 2 formats selon la taille du marché cible :

|  | Format standard | Format compact |
| --- | --- | --- |
| Ville cible | 500-1M hab. | 200-500k hab. |
| Population | Lubumbashi, Kisangani | Mbuji-Mayi, Kananga |
| Collecte/jour | 15-25t/j | 8-15t/j |
| Investment | 200-250K€ | 120-180K€ |
| CA An3 franchisé | 2,5-3,5M€ | 1,5-2,5M€ |
| Cible | Villes secondaires RDC | Villes moyennes, capitales régionales |

Note : capitales nationales (Brazzaville, Douala, Luanda) = format standard + (30-40t/j, 300-400K€)

## Critères d’éligibilité franchisés

### Profil franchisé idéal

Critères obligatoires :

Entrepreneurial

- Expérience entrepreneuriale > 3 ans (tout secteur)

- Capacité à gérer équipe > 20 personnes

- Résilience face aux défis opérationnels (électricité, logistique Afrique)

Financier

- Apport personnel >30% de l’investissement total (ex : 75K€ pour format standard 250K€)

- Capacité financement restant 70% (banque, investisseurs, subventions)

- Trésorerie sécurisée 6 mois OPEX (>100K€)

Territorial

- Résident permanent ville cible (connaissance marché local)

- Réseau relationnel établi (industries, collectivités, ONG)

- Permis d’exploitation obtenu ou encours (autorisation locale)

Alignement des valeurs

- Conviction impact environnemental/social

- Adhésion charte éthique TakaPlast (pas de corruption, respect RH)

- Vision long terme (engagement 10 ans minimum)

Critères préférentiels (bonus) :

- Expérience secteur recyclage, gestion déchets, industrie

- Diplôme ingénieur, gestion, environnement

- Connaissance marchés plastiques locaux (fournisseurs, clients)

- Engagement RSE démontré (projets antérieurs)

### Critères d’exclusion

Interdictions absolues :

- Concurrent direct recyclage plastiques dans ville cible

- Casier judiciaire (corruption, fraude, environnement)

- Activités incompatibles (décharges sauvages, trafic déchets)

- Conflits d’intérêts (fournisseur équipements, client majeur TakaPlast)

Drapeaux rouges (examen approfondi) :

- Faillite antérieure non expliquée

- Litige commercial en cours

- Réputation locale controversée

- Absence réseau relationnel dans ville cible

### Processus de sélection

Étape 1 : préqualification (1 mois)

- Dossier candidature (CV, business plan ville cible, capacité financière)

- Questionnaire motivations + valeurs

- Vérification antécédents (registre commerce, références)

Étape 2 : due diligence (2 mois)

- Entretiens visio (2*2h avec Dir. Général TakaPlast + Dir. Technique)

- Visite terrain candidat dans ville cible (évaluation ancrage local)

- Audit financier (capacité apport + financement)

- Étude marché locale (TakaPlast + candidat)

Étape 3 : validation & formation (3 mois)

- Approbation comité franchise TakaPlast (vote unanime)

- Signature contrat préliminaire (lettre d’intention)

- Formation intensive 4 semaines Kinshasa (voir section Formation initiale)

- Signature contrat franchise définitif

Délai total : 6 mois préqualification → ouverture

## Modèle opérationnel franchise

### Les 3 flux obligatoires

Contrainte fondamentale : toute franchise TakaPlast DOIT opérer les 3 flux (recyclage + énergie + BTP).

Justification :

- Diversification des revenus : résilience face à la volatilité des prix (ex : chite du prix des granulés compensée par le GPL)

- Valorisation complète : éviter gaspillage matière (plastiques non-recyclables → GPL)

- Impact maximal : modèle circulaire intégral vs mono-flux (recyclage seul = 40% plastiques perdus)

- Cohérence marque : TakaPlast = référence économie circulaire, pas simple recycleur

Exception temporaire : phase 1 (M0-12 franchisé) peut démarrer avec recyclage seul si :

- Investissement progressif validé (énergie + BTP ajoutés M13-24)

- Engagement contractuel ferme

- Pénalité si non-respect (-50% royalties jusqu’à mise en conformité)

### Autonomie opérationnelle encadrée

Le franchisé est autonome sur :

Gestion quotidienne :

- Recrutement personnel (respect grille salariale minimale TakaPlast)

- Organisation production (horaires, shifts, process)

- Relation clients locaux (négociation prix dans fourchettes TakaPlast)

- Collecte (circuits, partenariats quartiers, ONG)

Stratégie commerciale locale

- Ciblage clients (industries, distributeurs, BTP)

- Actions marketing locales (radio, affiches, événements)

- Partenariats institutionnels (mairies, projets développement)

Adaptation produits

- Mix produits BTP selon demande locale (pavés vs bitume)

- Conditionnements GPL (bonbonnes vs vrac)

- Couleurs/formats pavés (préférences régionales)

Le franchisé est CONTRAINT sur :

Standards qualité non-négociables

- Spécifications techniques granulés (MFI, couleur, contaminants)

- Normes GPL (pouvoir calorifique, soufre, tests trimestriels)

- Certifications BTP (résistance pavés, composition bitume)

- Tests laboratoires obligatoires (fréquence définie par TakaPlast)

Identité marque

- Usage logo, charte graphique, packaging TakaPlast

- Interdiction modification nom/visuel sans autorisation

- Communication corporate (RSE, impact CO²) validée par le siège

Sourcing équipements

- Fournisseurs agréés TakaPlast (Wanrooe, Ankur, ou équivalents validés)

- Pièces détachées originales (pas de contrefaçons)

- Maintenance selon protocoles TakaPlast

Reporting & transparence

- KPIs mensuels (tonnes collectées, production, CA, EBITDA)

- Audit annuel compte (commissaire agréé)

- Accès données production temps réel (si demandé par TakaPlast)

### Taille minimale viable

Capacité critique : une franchise TakaPlast doit collecter >8 tonnes/jour (200t/mois) pour être rentable.

Justification :

- Amortissement équipements (extrudeuse, gazéifieur) nécessite volume minimal

- Équipe technique incompressible (15-20 personnes minimum)

- Coûts fixes (électricité, maintenance) nécessite économies d’échelle

Conséquence : villes <200K habitants sont EXCLUES (gisement plastique insuffisant)

## Package franchise & redevances

### Droits d’entrée (one-time)

| Élément | Montant | Justification |
| --- | --- | --- |
| Licence franchise 10 ans | 25.000€ | Droit usage marque + savoir-faire |
| Formation initiale (4 semaines) | 10.000€ | Équipe franchisé (4 personnes) à Kinshasa |
| Étude marché locale (TakaPlast) | 5.000€ | Validation gisement + clients potentiels |
| Kit démarrage (supports, outils) | 3.000€ | Manuels, templates, signalétique |
| TOTAL DROIT ENTRÉE | 43.000€ | Payable à signature de contrat |

Conditions de paiement :

- 50% à signature de contrat préliminaire (non-remboursable si désistement franchisé)

- 50% à la fin de la formation (avant ouverture)

### Redevances récurrentes

ROYALTIES (% CA)

| Année franchise | Taux royalties | Base calcul | Fréquence |
| --- | --- | --- | --- |
| An1 (démarrage) | 3% | CA HT mensuel | Mensuel |
| An2 (croissance) | 4% | CA HT mensuel | Mensuel |
| An3+ (maturité) | 5% | CA HT mensuel | Mensuel |

Exemple : franchise Lubumbashi An3, CA 3M€/an

- Royalties annuelles : 3.000.000€ * 5% = 6 125 370 USD

- Soit 12.500€/mois

Plafond : royalties plafonnées à 200.000€/an (protection franchisés très performants)

Plancher : si CA <500K€/an An3, royalties = forfait 15.000€/an (franchisé en difficulté)

CONTRIBUTION FONDS MARKETING COMMUN

| Montant | Utilisation | Gestion |
| --- | --- | --- |
| 1% CA HT | Compagnes régionales TakaPlast, salons, R&D | Comité marketing réseau (50% TakaPlast, 50% franchisés élus) |

Exemple : franchise 3M€ CA → 30.000€/an fonds marketing

Actions financées :

- Campagnes médias Afrique (TV, radio régionale)

- Participation salons internationaux (Pollutec, IFAT Africa)

- Études R&D process (nouvelles technologies recyclage)

- Certifications réseau (ISO, Gold Standard crédit carbone)

SERVICES OPTIONNELS FACTURÉS

| Service | Tarif | Fréquence |
| --- | --- | --- |
| Assistance technique ponctuelle | 2.000€/intervention | À la demande |
| Formation continue personnel | 500€/pers/session | Trimestriel |
| Audit qualité supplémentaire | 3.000€/audit | À la demande |
| Consulting optimisation process | 5.000€/mission (1 semaine) | À la demande |

### Formation initiale (incluse droit entrée)

Durée : 4 semaines intensives à Kinshasa (usine TakaPlast)

Participants : 4 personnes franchisé (entrepreneur + Dir. Technique + 2 opérateurs clés)

Programme :

| Semaine | Module | Contenu | Formateur |
| --- | --- | --- | --- |
| S1 | Collecte & tri | Circuits collecte, sensibilisation, tri qualité | Dir. Logistique TakaPlast |
| S2 | Production recyclage | Process lavage-broyage-extrusion, contrôle qualité | Dir. Technique TakaPlast |
| S3 | Valorisation énergétique & BTP | Gazéification, GPL, fabrication pavés/bitume | Experts externes (Ankur, BTP) |
| S4 | Gestion & commercial | KPIs, comptabilité, stratégie clients, marketing | Dir. Général TakaPlast |

Supports fournis :

- 5 manuels opératoires (300 pages)

- 50 vidéos process (bibliothèque numérique)

- Templates (devis, contrats clients, reporting)

- Accès plateforme e-learning TakaPlast (permanente)

Certification : examen final (QCM + pratique) → certificat TakaPlast Operator

### Assistance technique continue

Inclus des royalties (sans surcoût) :

- Support à distance

  - Hotline technique 24/7 (WhatsApp, email)

  - Visio dépannage hebdomadaire si besoin

  - Accès base connaissances (pannes fréquentes, solutions)

- Visites annuelles

  - 2 visites/an (1 semaine chacune) équipe TakaPlast

  - Audit process, formation terrain, optimisation

  - Rapport recommandations

- Mises à jour process

  - Nouvelles technologies partagées (R&D TakaPlast)

  - Améliorations continues (retours d’expérience réseau)

  - Accès innovations franchisés (best practives mutualisées)

Exclus (facturation séparée) :

- Interventions d’urgence (<48h) : 5.000€

- Consulting stratégique (diversification produits) : sur devis

- Formations spécialisées (nouvelles machines) : 500€/pers

### Sourcing groupé (avantage réseau)

Achat mutualisés TakaPlast + franchises :

| Catégorie | Économie vs achat solo | Conditions |
| --- | --- | --- |
| Équipements neufs (Chine) | -15 à -25% | Commande groupée annuelle |
| Pièces détachées | -20% | Stock centralisé TakaPlast |
| Consommables (filtres, lubrifiants) | -10 à -15% | Contrats cadre fournisseurs |
| Énergie (panneaux solaires) | -20% | Appel d’offres groupé |

Exemple : franchise achète extrudeuse 50K€ solo vs 40K€ via TakaPlast (-20%)

Gestion : TakaPlast négocie, franchisé commande direct fournisseur (pas de marge TakaPlast)

## Contraintes territoriales & proximité

### Zone d’exclusivité territoriale

Principe : chaque franchisé dispose d’une zone d’exclusivité géographique où TakaPlast s’engage à ne pas ouvrir d’autre franchise ou fialiale.

Délimitation zone :

| Critère | Définition | Exemple Lubumbashi |
| --- | --- | --- |
| Périmètre urbain | Limites administratives ville +50km rayon | Lubumbashi ville + Kipushi, Likasi |
| Bassin population | Zone >300K habitants minimum | ~2,5M habitants (Lubumbashi + périphérie) |
| Gisement plastique | Validation collecte >8t/j possible | 12-15t/j potentiel Lubumbashi |

Protection contractuelle :

- Durée exclusivité : 10 ans (durée contrat franchise)

- Renouvellement automatique si performance >80% objectifs

- Révision zone si expansion urbaine significative (+30% population)

Exception : si franchisé ne collecte pas >60% potentiel zone (sous-exploitation chronique >2 ans), TakaPlast peut ouvrir 2ème franchise dans la zone (voir section : résiliation à l’initiative du franchisé)

### Restriction proximité GPL (syngas)

Contrainte technique critique : le GPL synthétique (syngas) est localement consommé dans un rayon <100km de l’usine.

Justification :

- Transport GPL sur longue distance = coûteux (bonbonnes, sécurité)

- Concurrence GPL fossile importé au-delà de 100km

- Modèle économique GPL basé sur la proximité clients (industries, ménages locaux)

Conséquence franchise :

Marché GPL viable si ville >300K hab. (demande locale suffisante). Clients GPL = industries zone, ménages urbains, restaurants/hôtels de ville.

Export GPL inter-franchises déconseillé (sauf corridor <100km, ex : Kinshasa-Brazzaville)

Clause contrat : le franchisé s’engage à développer le marché GPL local (ville + 100km rayon). Pas de cannibalisation des zones voisines.

### Collecte : enjeu ancrage local

Pourquoi la proximité collecte est vitale :

| Enjeu | Impact si non-respect | Solution |
| --- | --- | --- |
| Coût transport | Collecte >50km = -30% marge | Circuits <30km prioritaires |
| Fraîcheur matière | Plastique sales/dégradés si stockage long | Rotation rapide collecte |
| Relations quartiers | Collecteurs indépendants = ancrage social | Embauche locale prioritaire |
| Réactivité | Gros gisements (industries) nécessitent service rapide | Proximité géographique |

Recommandation TakaPlast :

- 80% collecte dans rayon 30km usine

- 20% collecte 30-50km (gros volumes industries)

- Au-delà 50km = exceptionnel (contrats spécifiques >10t/mois)

Indicateur clé : coût moyen collecte <100€/tonne (carburant + RH + amortissement camions)

### Positionnement géographique franchise (critères sélection ville)

| Ville | Pays | Pop. | Distance Kinshasa | Prio. | Justification |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lubumbashi | RDC | 2,5M | 1.700km | An4 | 2ème ville RDC, hub minier, gisement plastique |
| Brazzaville | Congo | 2,3M | 4km (fleuve) | An4 | Proximité, marché distinct, syngergie Kinshasa |
| Kisangani | RDC | 1,6M | 1.400km | An5 | 3ème ville RDC, isolement = opportunité |
| Mbuji-Mayi | RDC | 3,5M | 1.000km | An6 | Capitale diamant, forte démographie |
| Douala | Cameroun | 3,7M | 3.800km | An6 | Hub Afrique centrale, port, industrie |
| Pointe-Noire | Congo | 1,2M | 500km | An6 | Port pétrolier, industrie |
| Kananga | RDC | 1,5M | 800km | An7 | Ville moyenne, test format compact |
| Luanda | Angola | 8,3M | 1.500km | An8 | Capitale, énorme potentiel (marché mature requis) |

Critères priorisation :

- Population >500K (gisement plastique suffisant)

- Activité industrielle (clients potentiels granulés/GPL)

- Accessibilité logistique (routes, port)

- Stabilité politique/économique

- Absence concurrent structuré recyclage

## Positionnement & cohérence réseau

### Identité de marque unifiée

Principe fondamental : TakaPast est UNE marque, pas une fédération de recycleurs locaux.

Obligations des franchisés :

- Nom commercial

  - Dénomination officielle : “TakaPlast [ville]” (ex : TakaPlast Lubumbashi)

  - Interdiction de variantes (TakaPlast+, New TakaPlast, etc.)

  - Sous-marques autorisées si validées (ex : “TakaPavé by TakaPlast”)

- Charte graphique

  - Logo TakaPlast obligatoire (fourni par le siège)

  - Couleurs : vert, bleu, orange – respect strict

  - Typographique : respect strict

  - Templates communication fournis (affiches, cartes de visite, site web)

- Signalétique

  - Façade usine : enseigne TakaPlast (dimensions minimales 3*1,5m)

  - Camions : logo TakaPlast visible 2 faces (adhésif fourni)

  - Uniformes : polo vert logo TakaPlast (personnel collecte/production)

- Communication digitale

  - Site web : sous-domaine obligatoire (lubumbashi.takaplast.com)

  - Réseaux sociaux : compte “[ville] - TakaPlast” (pas de compte indépendant)

  - Contenus validés par siège si portée > ville (campagnes nationales/régionales)

Sanctions non-respect : mise en demeure 30 jours → pénalité 5.000€ → résiliation si persistance.

### Standards qualité homogènes

Objectif : un client TakaPlast Kinshasa achetant des granulés TakaPlast Lubumbashi doit recevoir qualité identique.

Spécifications techniques (non-négociables) :

| Produit | Norme | Test | Fréquence | Seuil rejet |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Granulés PEHD | MFI 0,5-1,5g/10min | Laboratoire externe | Mensuel | MFI <0,3 ou >2,0 |
|  | Contaminants <100ppm | Chromatographie | Mensuel | >150ppm |
| GPL synthétique | Pouvoir calorifique 48-52MJ/kg | Calorimètre | Trimestriel | <45 ou >55MJ/kg |
|  | Soufre <50ppm | Spectro | Trimestriel | >70ppm |
| Pavés BTP | Résistance 25 PMa | Presse hydraulique | Hebdomadaire (échantillon) | <22 PMa |

Process contrôle :

- Franchisé teste selon protocole TakaPlast

- Rapport envoyé siège (dashboard commun)

- Audit annuel TakaPlast (laboratoire indépendant)

- si non-conformité : plan correctif 60 jours + re-test

Traçabilité : chaque lot produit = QR code (date, franchisé, tests) → blockchain TakaPlast (An6+).

### Positionnement prix (cohérence régionale)

Problème à éviter : concurrence intra-réseau (franchisés se cassent les prix entre eux)

Solution TakaPlast : fourchettes prix régionales définies par siège, ajustables localement +10%

Exemple granulés PEHD :

| Zone | Prix recommandé (€/t) | Variation autorisée | Justification |
| --- | --- | --- | --- |
| RDC Ouest (Kinshasa, Brazza) | 800 | 720-880 | Proximité, concurrence |
| RDC Est (Lubumbashi, Goma) | 850 | 765-935 | Éloignement, coûts logistiques |
| Afrique Centrale (Douala, Pointe-Noire) | 900 | 810-990 | Marchés matures, pouvoir achat |

Franchisé PEUT :

- Appliquer remises volumes (>10t/mois) jusqu’à -15%

- Promotions ponctuelles (<3 mois/an)

- Prix spéciaux contrats annuels (validation siège si –20%)

Franchisé NE PEUT PAS :

- Vente <prix plancher zone (dumping interdit)

- Exporter vers zone autre franchise <prix local (cannibalisation)

- Prix publics sans justification coûts (transparence obligatoire)

Contrôle : reporting mensuel prix moyens (dashboard TakaPlast) → alerte si dérive >10%

### Coordination commerciale réseau

Clients multi-sites : gestion centralisée par TakaPlast

Exemple : Bralima (brasseries) présent Kinshasa + Lubumbashi + Kisangani

- Contrat cadre négocié TakaPlast siège (volumes globaux, prix, conditions)

- Exécution locale par franchisé concerné (collecte, livraison)

- Facturation : soit centralisée TakaPlast (refacturation franchisé), soit locale (respect contrat cadre)

- Répartition des revenus : franchise exécutante = 90%, TakaPlast = 10% (apport commercial)

Avantages :

- Pouvoir négociation accru (volumes cumulés réseau)

- Image professionnelle (interlocuteur unique grand compte)

- Sécurisation revenus franchisés (contrats longs termes)

Appels d’offres publics régionaux : réponse groupée franchises + TakaPlast

- Ex : fourniture pavés routes RDC (ministère infrastructures)

- Consortium TakaPlast (lead) + franchises (exécution locale)

- Partage marge : selon contribution (production, logistique)

## Mécanisme de pérennité

### Pérennité financière franchisés

Risque : franchisé en difficulté financière → faillite → perte zone + impact image réseau

Mécanismes préventifs TakaPlast :

FONDS DE GARANTIE MUTUEL (OPTIONNEL)

Principe : franchisé cotisent fonds commun = filet sécurité collectif

| Paramètre | Valeur |
| --- | --- |
| Cotisation | 0,5% Ca annuel franchisé |
| Utilisation | Prêt relais franchisé en difficulté temporaire (max 50K€, 12 mois, taux 0%) |
| Conditions | Problème conjoncturel (pas structurel), plan redressement validé, caution personnelle franchisé |
| Gestion | Comité 5 franchisés élus + 2 représentants TakaPlast |

Exemple : franchise Kisangani subit des coupures électriques tous les 3 mois → perte CA 100K€

- Fonds prête 40K€ trésorerie (salaires, maintenance)

- Remboursement sur 12 mois après le retour à la normale

- Franchise évite la faillite, les emplois sont préservés

ASSURANCE PERTE EXPLOITATION

TakaPlast négocie contrat cadre assurance pour réseau (mutualisation = -30% primes).

Couverture :

- Incendie, innondation, vol équipements

- Perte exploitation jusqu’à 6 mois CA

- Responsabilité civile (accidents, pollution)

Prime : 2-3% CA annuel (charge du franchisé, mais tarif préférentiel)

MONITORING FINANCIER PROACTIF

Dashboard temps réel (accès TakaPlast + franchisé) :

| Indicateur | Alerte si | Action TakaPlast |
| --- | --- | --- |
| Trésorerie | <2 mois OPEX | Appel franchisé, audit express, plan action 15 jours |
| Rentabilité | EBITDA <15% pendant 3 mois | Mission consultant TakaPlast, identification causes, support |
| Endettement | Dette >60% CA | Restructuration dette, négociation avec les créanciers |
| Retard royalties | Impayés >30 jours | Mise en demeure, plan étalement si difficulté justifiée |

Philosophie : anticiper les problèmes AVANT une crise irréversible.

DIVERSIFICATION REVENUS (anti-fragilité)

TakaPlast pousse les franchisés vers des revenus additionnels (cf. Revenus additionnels innovants) :

- Crédit carnone : certification Gold Standard mutualisée réseau (économies d’échelle)

- Services collecte tiers : contrats industries locales (revenus récurrents)

- Formation locale : ateliers entrpreneurs/écoles (revenus + impact social)

### Pérennité opérationnelle (continuité service)

Risque : franchisé quitte/décède → interruption brutale → déchets s’accumulent, clients perdus.

Solutions contractuelles :

- Clause succession (personnes physiques)
Si franchisé = personne physique (entrepreneur individuel) :

- Héritiers disposent 12 mois pour :

  - Option 1 : reprendre franchise (préemption TakaPlast même prix)

  - Option 2 : vendre à tiers agréé TakaPlast (préemption TakaPlast même prix)

  - Option 3 : restituer la franchise à TakaPlast (indemnité 50% valeur stock + équipements)

- Pendant période transition (12 mois) :

  - TakaPlast PEUT gérer franchise en propre (management temporaire)

  - Héritiers perçoivent 50% EBITDA généré

  - Coûts gestion TakaPlast = 50% EBITDA
Objectif : éviter fermeture brutale, protéger emplois locaux

- Clause cession (personnes morales)
Si franchisé = société (SARL, SA) :

- Changement actionnaires >50% = soumis agrément TakaPlast (30 jours)

- Critères agrément : nouveaux actionnaires respectent profil franchisé (section profil franchise idéal)

- Refus agrément : droit préemption TakaPlast (rachat des parts aux prix négocié)
Exception : transmission familiale (enfants, conjoint) = agrément automatique si compétence

- Gestion temporaire TakaPlast (force majeure)
Cas activables :

- Franchisé hospitalisé >3 mois (incapacité gestion)

- Catastrophe naturelle (usine détruite, reconstruction nécessaire)

- Instabilité politique locale (évacuation temporaire franchisé)

Processus :

- Franchisé ou TakaPlast déclenche la clause (accord mutuel ou unilatéral si urgence)

- TakaPlast envoie une équipe de gestion (Dir. Technique + gestionnaire, 2-4 personnes)

- Gestion opérationnelle complète (production, commerciale, RH)

- Durée : 3-12 mois (renouvelable si besoin)

- Coûts : salaires des équipes TakaPlast (3-5K€/mois/pers) facturés à franchisé

- Revenus : 50% EBITDA → TakaPlast, 50% → franchisé (rémunération propriété)

Objectif : continuité du service clients, préservation des emplois, protection des actifs du franchisé.

### Pérennité du réseau (solidarité franchises)

COMITÉ DES FRANCHISÉS (GOUVERNANCE PARTICIPATIVE)

Composition :

- 1 représentant par franchise (élu par les employés de franchise, mandat 2 ans)

- 3 représentants TakaPlast (Dir. Général, Dir. Tehcnique, Dir. Commercial)

- Président : élu parmi les franchisés (vote majoritaire)

Réunions : trimestrielles (visio) + 1 annuelle physique (rotation ville hôte)

Attributions :

- Vote budget fonds marketing commun (allocation campagnes)

- Proposition modifications standards qualité (soumis à validation TakaPlast)

- Partage best practices (retours terrain, innovations)

- Alerte problèmes réseau (ex : fournisseur défaillant, concurrent agressif)

- Validation nouveaux franchisés (avis consultatif, TakaPlast décision finale)

Pouvoir décisionnel :

- Vote simple (50% +1) : recommandations TakaPlast

- Vote qualifié (75%) : modifications contractuelles mineures (ex : délais paiement royalties)

- Unanimité : modifications majeures (ex : taux royalties, exclusivité zones)

Objectif : franchisés = parties prenantes actives, pas simples exécurants

PLATEFORME COLLABORATIVE (KNOWLEDGE SHARING)

Outils numériques :

| Outil | Usage | Bénéfice |
| --- | --- | --- |
| Forum privé | Questions/réponses process, pannes, astuces | Entraide peer-to-peer (réponse <24h) |
| Base documentaire | Manuels, vidéos, fiches techniques | Capitalisation savoir collectif |
| Dashboard KPIs | Benchmarks performances (anonymisés) | Émulation positive, identification meilleures pratiques |
| Visioconférences | Formations mensuelles (process, innovations) | Montée en compétences continue |

Animation : 1 Community Manager TakaPlast (mi-temps) + modérateurs franchisés volontaires.

Exemple : franchise Lubumbashi partage astuce de réduction de consommation électricité extrudeuse (-15%) → tous les franchisés l’appliquent → économies pour le réseau 50K€/an cumulées.

CIRCUITS COURTS INTER-FRANCHISES

Synergies possibles :

- Transfert matières : franchise surplus plastiques type A → franchise déficit type A

  - Prix transfert : coût collecte + transport (0% marge, solidarité)

  - Exemple : Kinshasa excédent PET bouteilles → Lubumbashi manque PET

- Prêt équipements : franchise panne machine → emprunte pièce franchise voisine

  - Gratuité si <1 semaine, location symbolique si >1 semaine

  - Assurance : emprunteur responsable dommages

- Mutualisation R&D : franchises co-financent les tests de nouveaux process

  - Ex : 5 franchises paient 2K€ chacune (10K€) → tests bitume plastique 20% (vs 10-15% actuel)

  - Résultats partagés gratuitement si concluants
Interdiction : revente produits finis inter-franchises (cannibalisation clients)

  - Exception : client multi-sites demande de livraison croisée (ex

  - Bralima)

### Pérennité TakaPlast franchiseur

Question clé : comment TakaPlast reste pérenne si dépendant royalties des franchises ?

DIVERSIFICATION DES REVENUS FRANCHISEUR

TakaPlast NE DOIT PAS dépendre >50% revenus des royalties

Sources revenus TakaPlast An5 :

| Source | CA (K€) | % total | Résilience |
| --- | --- | --- | --- |
| Usine Kinshasa (core business) | 12.000 | 62% | Contrôle direct, stable |
| Royalties franchises (5 franchises) | 750 | 4% | Récurrent, mais dépendant franchisés |
| Fonds marketing (1% Ca franchises) | 150 | 0,8% | Dédié campagnes (pas profit TakaPlast) |
| Services franchises (formation, assistance) | 300 | 1,5% | Facturation réelle (pas inclus royalties) |
| Crédits carbone (Kinshasa + franchises mutualisées) | 1.200 | 6% | Haute marge, diversification |
| Consulting externe (non-franchises) | 200 | 1% | Opportuniste |
| Export régional (Kinshasa) | 2.000 | 10% | Croissance marché |
| Autres (licences IP, brevets) | 50 | 0,3% | Long terme |
| TOTAL | 19.350 | 100% |  |

Analyse : royalties = seulement 4% CA TakaPlast → perte 1-2 franchises = impact limité.

RÉINVESTISSEMENT ROYALTIES (CERCLE VERTUEUX)

Destination royalties perçues :

| Poste | % royalties | Utilisation |
| --- | --- | --- |
| R&D process | 30% | Nouvelles technologies partagées avec franchises (amélioration continue) |
| Fonds garantie réseau | 20% | Soutien franchise en difficulté (prêts, gestion temporaire) |
| Marketing réseau | 25% | Campagnes bénéficiant toutes franchises (notoriété marque) |
| Structure support | 15% | Salaires équipe franchise TakaPlast (Dir. Réseau, formateurs, support technique) |
| Profit TakaPlast | 10% | Rémunération actionnaires (dividendes modérés) |

Objectif : 90% royalties réinvesties au profit réseau → franchises bénéficient de la croissance collective.

CLAUSE ANTI-DÉPENDANCE

Engagement contractuel TakaPlast (inclus dans le contrat de franchise) :

“TakaPlast s’engage à maintenir une activité propre (usine Kinshasa + autres sources) réprésentant >60% de son chiffre d’affaires total. Si royalties franchises dépassent 40% CA TakaPlast pendant 2 exercices consécutifs, TakaPlast investit dans de nouvelles activités (usines propres, services, export) pour rééquilibrer dans les 24 mois”.

Justification : franchisés doivent avoir confiance que TakaPlast ne deviendra pas dépendant d’eux (risque de conflits d’intérêts, pression excessive royalties).

## Conditions d’éviction

### Fautes graves (résiliation immédiate)

Liste exhaustive (contrat franchise, article “résiliation pour faute grave”) :

| Faute | Procédure | Conséquences |
| --- | --- | --- |
| Fraude qualité délibérée | Preuve tests falsifiés ou produits non-conformes vendus sciemment | Résiliation 48h, saisie stocks, dédommagement clients, poursuites pénales |
| Corruption / blanchiment | Condamnation justice ou preuve interne | Résiliation immédiate, exclusion réseau, rupture contrat |
| Non-respect exclusivité | Franchisé ouvre activité concurrente recyclage dans zone | Résiliation + pénalité 100K€ + interdiction utilisation marque |
| Atteinte réputation TakaPlast | Communication publique dénigrante, scandale médiatique causé par franchisé | Résiliation + dommage et intérêts selon préjudice |
| Mise en danger | Accident grave par non-respect des normes de sécurité (ex : explosion GPL) | Résiliation immédiate, enquête, responsabilité pénale franchisé |

Processus résiliation faute grave :

- Constat faute (TakaPlast ou tiers)

- Notification franchisé (courrier recommandé, 48h)

- Suspension activité (immédiate si danger public)

- Enquête interne (5-10 jours, droit réponse franchisé)

- Décision comité franchise (TakaPlast + 2 franchisés indépendants)

- Si confirmée : résiliation contrat (effet immédiat)

- Gestion transition : TakaPlast reprend usine temporairement ou ferme (selon gravité)

Indemnités : AUCUNE vers franchisé fautif (perd son investissement)

### Manquements graves (résiliation avec préavis)

Situations résiliation après mises en demeure sans effet :

NON-PAIEMENT ROYALTIES

| Retard | Action TakaPlast |
| --- | --- |
| 30 jours | Rappel amiable (email, appel) |
| 60 jours | Mise en demeure formelle (recommandé, 15 jours régularisation) |
| 90 jours | Suspension services (support technique, plateforme, achats groupés) |
| 120 jours | Résiliation contrat (préavis 3 mois, dette exigible immédiatement) |

Exception : si difficulté financière temporaire justifiée, plan échelonnement 6-12 mois (validation comité franchise).

NON-CONFORMITÉ QUALITÉ RÉPÉTÉE

Seuil alerte : 3 non-conformités tests qualité sur 12 mois consécutifs

Processus :

- 1ère non-conformité : plan correctif 30 jours + re-test

- 2ème non-conformité : audit TakaPlast approfondi (1 semaine on-site) + plan 60 jours

- 3ème non-conformité : suspension commercialisation produits défaillants + ultimatum 90 jours

- Si pas d’amélioration : résiliation du contrat (préavis de 6 mois, temps de formation de nouveau franchisé de la zone)

Indemnité : TakaPlast rembourse 50% du droit d’entrée si le franchisé prouve de problème structurel (équipement défectueux fourni par TakaPlast)

SOUS-EXPLOITATION CHRONIQUE ZONE

Critère objectif : collecte <60% potentiel zone pendant 24 mois consécutifs

Exemple : Zone Lubumbashi, potentiel 15t/j, franchisé collecte 7t/j (47%) depuis 2 ans.

Processus :

- Audit causes (TakaPlast + franchisé, 1 mois)

- Problème franchisé (incompétence, manque de moyens) → plan de redressement 6 mois

- Problème externe (marché surévalué, concurrent inattendu) → révision objectifs ou indemnisation

- Si échec plan 6 mois : TakaPlast propose

- Option 1 : rachat franchise par TakaPlast (valeur marché - décote de 20%)

- Option 2 : transfert à nouvea franchisé (franchisé initial devient associé minoritaire de 20%)

- Option 3 : résiliation amiable (indemnité 30% de droit d’entrée si >3 ans d’ancienneté)

Justification : zone sous-exploitée = gâchis potentiel impact environnemental + manque à gagner réseau.

REFUS ADAPTATION OBLIGATOIRE

Cas : TakaPlast impose une évolution majeure process (ex : nouvelle norme GPL, certification ISO obligatoire).

Obligations franchisé :

- Mise en conformité dans délai raisonnable (12-24 mois selon ampleur)

- Investissement nécessaire (TakaPlast peut co-financer 30-50% si coût >50K€)

Si refus franchisé :

- Négociation amiable (comité franchise médiateur)

- Si blocage persistant : résiliation contrat (préavis 12 mois, indemnité 50% droit d’entrée si >5 ans ancienneté)

Exception : si évolution impose investissement disproportionné (>30% CA annuel), le franchisé peut demander l’exemption (vote du comité franchise).

### Résiliation à l’initiative du franchisé

Droit de sortie : franchise peut quitter le réseau sous conditions.

Conditions de résiliation unilatérale franchisé :

| Ancienneté | Préavis | Pénalité sortie | Conditions |
| --- | --- | --- | --- |
| <3 ans | 12 mois | 50% droit entrée | Interdiction activité concurrente zone 5 ans |
| 3-5 ans | 9 mois | 30% droit entrée | Interdiction concurrence 3 ans |
| >5 ans | 6 mois | 0% (sortie libre) | Interdiction concurrence 2 ans |

Exceptions pénalité (sortie sans frais) :

- TakaPlast modifie unilatéralement le contrat (hors évolutions mineures <10% impact CA)

- TakaPlast ne respecte pas ses obligations support (assistance technique défaillante >6 mois)

- Force majeure (guerre, catastrophe naturelle rendant la zone inexploitable)

Gestion transition :

- Franchisé annonce le départ (lettre de recommandation)

- TakaPlast dispose de droit de préemption rachat franchise (30 jours réflexion, prix = valeur stocks + équipements + fonds de commerce)

- Si TakaPlast refuse : le franchisé vend à tiers agréé TakaPlast (profil section profil franchisé idéal)

- Si aucun repreneur dans les 6 mois : le franchisé liquide (TakaPlast rachète les équipements à 40% de leur valeur, la marque est retirée)

### Après résiliation (obligations résiduelles)

Le franchisé sortant DOIT :

- Cessation immédiate d’usage de la marque

  - Retrait des enseignes, logos (sous 7 jours)

  - Suppression comptes réseaux sociaux TakaPlast (48h)

  - Destruction stocks packaging TakaPlast (ou rachat par TakaPlast)

- Resitution des outils

  - Manuels, vidéos, accès plateforme (suppression comptes)

  - Liste clients (base de données reste propriété TakaPlast)

- Non-concurrence (selon durée tableau cf. Résiliation à l’initiative franchisé)

  - Interdiction activité recyclage plastique zone (périmètre exclusivité initiale)

  - Pénalité violation : 200K€ + dommage et intérêts

- Confidentialité perpétuelle

  - Process techniques, prix fournisseurs, marges (secret industriel)

  - Violation = poursuites judiciaires

TakaPlast DOIT :

- Paiement dû

  - Solde royalties (si créditeur franchisé)

  - Remboursement Fonds Garantie (quote-part franchisé sortant)

- Support transition clients

  - Notification clients franchisé sortant (reprise par TakaPlast ou nouveau franchisé)

  - Honorer les contrats en cours (si demandé par clients)

## Obligations du franchiseur (TakaPlast)

### Transmission savoir-faire

Engagement TakaPlast : fournir au franchisé TOUTES les connaissances nécessaires pour sa réussite.

Livrables contractuels :

| Document | Contenu | Format | Mise à jour |
| --- | --- | --- | --- |
| Manuel opératoire général | Process complets 3 flux (150 pages) | PDF + vidéos | Annuelle |
| Fiches techniques équipements | Spécifications, maintenance, pannes courantes (50 fiches) | PDF | Semestrielle |
| Guide commercial | Ciblage clients, argumentaires, grilles prix (80 pages) | PDF + templates | Annuelle |
| Procédures qualité | Protocoles tests, certifications, traçabilité (40 pages) | PDF + checklist | Annuelle |
| Manuel RH | Grille salaires, formations, sécurité (30 pages) | PDF | Bisannuelle |

Bibliothèque vidéo : 100+ vidéos process (5-20min chacune)

- Collecte & tri (15 vidéos)

- Production recyclage (35 vidéos)

- Valorisation énergétique (25 vidéos)

- BTP (20 vidéos)

- Maintenance (20 vidéos)

- Commercial & gestion (10 vidéos)

Accès plateforme e-learning : permanente, mise à jour continue

### Support technique continu

Hotline 24/7 (inclus royalties) :

- WhatsApp Business : réponse <4h ouvrées

- Email technique : réponse <24h

- Urgence (panne bloquante) : appel direct Dir. Technique TakaPlast, réponse <2h

Visite terrain (inclus royalties) :

- 2 visites/an (1 semaine chacune, équipe TakaPlast 2 personnes)

- Audit process complet

- Formation terrain équipes

- Optimisation (réduction coûts, amélioration quaité)

- Rapport écrit recommandations (30 jours post-visite)

Support équipements :

- Relation fournisseurs (Wanrooe, Ankur) : TakaPlast interface privilégiée

- Commande pièces détachées : TakaPlast négocie prix, franchisé commande en direct

- Dépannage complexe : visioconférence avec fournisseurs (TakaPlast traducteur/facilitateur)

Expertise externe (payant, mais tarif préférentiel réseau) :

- Consultants spécialisés (process, électricité, BTP) : -30% vs marché

- Laboratoires tests (qualité, certifications) : contrats cadre réseau

- Bureaux études (extension usine, nouveaux produits) : partenaires TakaPlast

### Innovation & R&D partagée

Investissement R&D TakaPlast : 3% CA annuel (dont 30% financé par royalties → bénéfice franchises).

Projets R&D An4-An7 (exemples) :

| Projet | Objectif | Budget | Timeline | Partage résultats |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Recyclage chimique | Plastiques multi-couches (sachets) actuellement non-recyclables | 150K€ | An4-5 | Gratuit franchises si succès |
| GPL stockage optimisé | Réduire taille bonbonnes (transport –20%) | 80K€ | An5 | Gratuit franchises |
| Bitume plastique 20% | Doubler le dosage plastique route (vs 10% actuel) | 100K€ | An6 | Gratuit franchises |
| Blockchain traçabilité | QR codes produits → origine vérifiable clients | 120K€ | An6-7 | Gratuit franchises |

Participation franchisés R&D :

- Comité R&D (3 franchisés élus + TakaPlast) : priorisation projets (vote annuel)

- Co-financement optionnel : franchise peut contribuer 10-20K€ projet → accès prioritaire résultats

- Tests terrain : franchises volontaires testent prototypes (dédommagées si échec)

Brevets & IP :

- Brevets déposés par TakaPlast = propriété TakaPlast

- Licence d’exploitation GRATUITE franchises TakaPlast (usage exclusif réseau)

- Si franchise invente amélioration process : partage 50/50 bénéfices exploitation (franchise = co-inventeur)

### Marketing & notoriété marque

Budget marketing réseau (fonds 1% CA franchises + contribution TakaPlast 2 % CA propre) :

Allocation An5 (15 franchises, CA réseau ~50M€) :

| Poste | Budget | Actions |
| --- | --- | --- |
| Campagnes médias régionales | 250K€ | Spots TV/radio Afrique centrale, affichage villes franchises |
| Salons internationaux | 150K€ | Pollutec, IFAT Africa, Africa CEO Forum (stand réseau) |
| Communication digitale | 100K€ | Site web réseau, LinkedIn, YouTube (contenus impact) |
| Relations presse | 80K€ | Agence RP, communiqués, articles médias |
| Certifications réseau | 120K€ | ISO 9001, Gold Standard (mutualisées) |
| Événementiel | 80K€ | Conférence annuelle réseau, awards meilleur franchisé |
| Contenus pédagogiques | 70K€ | Vidéos impact, infographies, rapports RSE |
| TOTAL | 850K€ |  |

Bénéfices franchisés :

- Notoriété marque régionale (+20-30% CA vs marque locale inconnue)

- Crédibilité commerciale (grands comptes exigent des certifications)

- Contenus marketing clé en main (économie 20-30K€/an budget marketing local)

### Développement réseau (nouvelles franchises)

Engagement TakaPlast : ouvrir 3-5 franchises/an An4-An10 (objectif 30 franchises An10)

Bénéfice franchisés existants :

- Pouvoir négociation fournisseurs (achats groupés)

- Mutualisation R&D (plus franchises = plus budget)

- Image réseau (vs isolé)

- Opportunités carrière (franchisé expérimenté peut devenir Dir. Régional TakaPlast)

Protection des franchisés :

- Nouvelles franchises respectent les distances minimales (>200km ou zones d’exclusivité)

- Comité franchisés consulté sur les candidatures (avis non-bloquant mais écouté)

### Médiation & résolution conflits

Principe : éviter le procès (coûteux, destructeurs) → médiation interne prioritaire

Processus conflits franchisé - TakaPlast :

- Discussion directe (franchisé + Dr. Réseau TakaPlast, 15 jours)

- Médiation comité franchise (3 franchisés neutres + 1 expert externe, 30 jours)

- Arbitrage (arbitre indépendant choisi d’un commun accord, décision contraignante, 60 jours)

- Contentieux judiciaire (si échec arbitrage, juridiction : Kinshasa pour toutes franchises)

Coût médiation : partagés 50/50 TakaPlast-franchisé (incitation à la résolution amiable).

Exemples conflits traités :

- Désaccord prix fournisseur équipement (TakaPlast a négocié, franchisé conteste la qualité)

- Interprétation clause de contrat (exclusivité zone, limites)

- Demande investment modification process (que le franchisé estime disproportionné)

## Cadre juridique & gouvernance

### Contrat franchise (structure type)

Durée : 10 ans renouvelable (tacite reconduction sauf dénonciation 12 mois avant terme)

Langue : Français (version originale), traduction locales (versions informatives)

Droit applicable : Droit congolais (RDC) pour toutes franchises réseau

Structure contractuelle :

CONTRAT FRANCHISE TAKAPLAST PRÉAMBULE (5 pages) - Présentation TakaPlast (histoire, valeurs, réseau) - Présentation franchisé (identité, motivations) - Objet contrat (exploitation franchise ville X) PARTIE 1 : DROITS & OBLIGATIONS (25 pages) - Article 1 : Licence marque (usage, limites) - Article 2 : Savoir-faire (transmission, confidentialité) - Article 3 : Zone exclusivité (périmètre, protection) - Article 4 : Standards qualité (spécifications, contrôles) - Article 5 : Approvisionnements (fournisseurs agréés) - Article 6 : Formation (initiale, continue) - Article 7 : Assistance technique (support, visites) - Article 8 : Communication (marque, marketing) - Article 9 : Reporting (KPIs, audits) PARTIE 2 : ASPECTS FINANCIERS (15 pages) - Article 10 : Droit entrée (montant, paiement) - Article 11 : Royalties (taux, calcul, paiement) - Article 12 : Fonds marketing (contribution, utilisation) - Article 13 : Services payants (tarifs, conditions) - Article 14 : Garanties financières (caution, assurances) PARTIE 3 : DURÉE & RÉSILIATION (20 pages) - Article 15 : Durée contrat (10 ans, renouvellement) - Article 16 : Résiliation faute grave (causes, procédure) - Article 17 : Résiliation manquements (mises en demeure) - Article 18 : Résiliation franchisé (préavis, pénalités) - Article 19 : Cession contrat (agrément, conditions) - Article 20 : Obligations post-résiliation (non-concurrence, restitution) PARTIE 4 : GOUVERNANCE RÉSEAU (10 pages) - Article 21 : Comité Franchisés (composition, attributions) - Article 22 : Fonds Garantie (cotisation, utilisation) - Article 23 : Solidarité réseau (partage, entraide) - Article 24 : R&D mutualisée (projets, IP) PARTIE 5 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES (10 pages) - Article 25 : Confidentialité (secret affaires, process) - Article 26 : Force majeure (suspension, gestion) - Article 27 : Médiation conflits (procédure, arbitrage) - Article 28 : Modification contrat (avenants, votes) - Article 29 : Droit applicable (congolais RDC) - Article 30 : Juridiction compétente (Kinshasa) ANNEXES (50 pages) - Annexe 1 : Zone exclusivité (carte détaillée) - Annexe 2 : Standards qualité (spécifications techniques) - Annexe 3 : Grille royalties (calculs, exemples) - Annexe 4 : Planning formation (programme 4 semaines) - Annexe 5 : Charte graphique (logo, couleurs, usages) - Annexe 6 : Fournisseurs agréés (liste, contacts) - Annexe 7 : KPIs mensuels (template reporting) - Annexe 8 : Modèle plan affaires (business plan local)

Total : ~135 pages (contrat + annexes)

### Enregistrement & opposabilité

Formalités légales par pays :

RDC (Congo-Kinshasa)

| Étape | Organisme | Coût | Délai |
| --- | --- | --- | --- |
| Enregistrement contrat | Guichet Unique Création Entreprise | 500USD | 7 jours |
| Taxe franchise | Direction général impôts | 2% droit d’entrée | Paiement avant signature |
| RCCM franchisé | Registre commerce | 300USD | 15 jours |
| Autorisation exploitation | Ministère environnement (EIE) | 2.000USD | 3-6 mois |

Total formalités RDC : ~3.000USD + 3-6 mois démarches

Congo-Brazzaville

| Étape | Organisme | Coût | Délai |
| --- | --- | --- | --- |
| Enregistrement contrat | Centre formalités entreprises | 400USD | 10 jours |
| RCCM | Registre commerce | 250USD | 15 jours |
| Licence commerciale | Mairie | 500USD/an | 7 jours |

Total formalités Congo-Brazza : ~1.200USD + 1 mois

Support TakaPlast : assistance démarches (inclus droit d’entrée), contacts avocats/notaires locaux.

### Fiscalité franchises

Imposition revenus franchisé

Franchisé = entreprise locale autonome (SARL, SA, SARLU)

Fiscalité standard RDC (exemple, autres pays similaires) :

| Impôt | Base | Taux | Exemples |
| --- | --- | --- | --- |
| Impôt sociétés (IS) | Bénéfice net | 30% | Bénéfice 500K€ → IS 150K€ |
| TVA | CA TTC | 16% | CA 3M€ HT → TVA collectée 480K€ (déductible TVA achats) |
| Taxe professionnelle | CA HT | 1% | CA 3M€ → 30K€ |
| Retenue source royalties | Royalties TakaPlast | 10% | Royalties 150K€ → retenue 15K€ (prélevée par franchisé, reversée état) |

Total charge fiscale : ~35-40% bénéfice (selon optmisation)

Traitement royalties (TakaPlast)

Royalties perçues par TakaPlast = revenus imposables en RDC (siège Kinshasa)

Optimisation conventions fiscales :

- Si franchises hors RDC (ex : Congo-Brazza, Angola), vérifier conventions afin d’éviter les doubles impositions.

- Exemple : royalties Congo-Brazza → retenue source 10% Congo + IS ~30% RDC = 40% ?

- Si convention : crédit impôt RDC pour taxe payée Congo → IS effectif ~30%

Plannification : TakaPlast embauche fiscaliste international An4 (anticiper 1ère franchise hors RDC).

### Protection intellectuelle (IP)

Marque TakaPlast

Dépôt marque :

| Zone | Organisme | Statut | Protection |
| --- | --- | --- | --- |
| RDC | OGAPI (Office Gestion Aff. Propriété intellectuelle) | Déposée 2026 | 10 ans renouvelable |
| OPAPI (17 pays Afrique) | Organisation Africaine PI (Yaoundé) | À déposer An3 | Couvre Congo-Brazza, Cameroun, etc. |
| ARIPO (Afrique australe) | African Regional IP Org. | À déposer An5 | Couvre Zambie, Zimbabwe, etc. |

Classes déposées :

- Classe 37 : services recyclage, traitement déchets

- Classe 40 : transformation matières (recyclage, valorisation)

- Classe 19 : matériaux construction (pavés, bitume)

Protection franchises : usage marque CONDITIONNÉ au respect contrat (résiliation = retrait licence immédiat).

Savoir-faire (know-how)

Statut juridique : secret d’affaires (pas de brevet, car divulgation).

Protection contractuelle :

- Clause confidentialité perpétuelle (même après résiliation)

- Interdiction transmission tiers (sous-traitants franchisé doivent signer NDA)

- Pénalité divulgation : 500K€ + préjudice réel

Mesures techniques :

- Manuels : watermark électronique (traçabilité fuites)

- Vidéos : DRM (Digital Rights Management), streaming seul (pas téléchargement)

- Plateforme : accès révocable instantanément (si résiliation)

Brevets process (futurs)

Si TakaPlast développe innovations brevetables (ex : recyclage chimique) :

- Dépôt brevet : TakaPlast propriétaire

- Licence exclusive réseau : gratuite franchises, interdite concurrents

- Revenus licences externes (si TakaPlast vend technologie hors réseau) : 20% reversés fonds R&D réseau

### Responsabilités & assurances

Le franchisé est LÉGALEMENT INDÉPENDANT de TakaPlast

Conséquences :

- Accidents de travail franchisé → responsabilité franchisé (pas TakaPlast)

- Pollution causée par la franchise → responsabilité franchisé

- Dettes franchisé → TakaPlast pas garant (sauf Fonds Garantie volontaire)

- Litiges clients franchisé → franchisé partie au procès

Exception : si faute TakaPlast prouvée (équipement défectueux fourni, mauvaise formation), TakaPlast co-responsable.

Protection TakaPlast : contrat stipule expressément indépendance franchisé (clause “non-représentation”).

Assurances obligatoires franchisé

| Assurance | Couverture | Montant minimum | Bénéficiaire |
| --- | --- | --- | --- |
| RC Exploitation | Dommages tiers (accidents, pollution) | 1M€ | Tiers + TakaPlast nommé |
| Dommages biens | Incendie, vol, catastrophe, | Valeur équipements (150-300K€) | Franchisé |
| Perte exploitation | Interruption activité | 6 mois CA | Franchisé |
| RC Produits | Défaut produits vendus (pavés, GPL) | 500K€ | Clients |

Justificatifs : franchisé fournit attestations annuelles à TakaPlast (défaut = suspension services).

Assurance réseau (opérationnelle) : TakaPlast négocie contrat cadre → primes -30% vs marché.

## Roadmap déploiement franchise

### Phases développement réseau

PHASE 0 : préparation (An3, 2028)

Objectif : TakaPlast prêt à franchiser

| Action | Responsable | LIvrables | Deadline |
| --- | --- | --- | --- |
| Documenter process | Dir. Technique | 5 manuels opératoires | M30 |
| Créer formations | Dir. RH + Technique | Programme 4 semaines + vidéos | M32 |
| Développer plateforme | DSI (prestataire) | Site e-learning + dashboard KPIs | M34 |
| Certifier Kinshasa | Dir. Qualité | ISO 9001, Gold Standard | M36 |
| Rédiger contrat | Juriste + Dir. Général | Contrat franchise 135 pages | M34 |
| Étude marchés cibles | Dir. Commercial | Rapports Lubumbashi, Brazzaville, Kisangani | M35 |
| Structurer équipe franchise | Dir. Général | Recruter Dir. Réseau franchises | M36 |

Budget phase 0 : 150K€ (documentation, certifications, IT, juridique)

PHASE 1 : pilote (An4, 2029)

Objectif : 1ère franchise = laboratoire, valider le modèle

Franchise pilote : Lubumbashi (marché connu, proximité Kinshasa 1.700km maîtrisable).

| Trimestre | Actions | Jalons |
| --- | --- | --- |
| T1 An4 | Appel candidatures Lubumbashi, sélection | 5 candidats présélectionnés |
| T2 An4 | Due diligence finalistes, choix | 1 franchisé sélectionné |
| T3 An4 | Formation 4 semaines Kinshasa | Franchisé certifié |
| T4 An4 | Commandes équipements, formalités | Site équipé |
| T1 An5 | Démarrage production Lubumbashi | 1ère tonne collectée |

Accompagnement renforcé pilote :

- Équipe TakaPlast sur place 3 mois (vs 2 semaines/an standard)

- Reporting hebdomadaire (vs mensuel standard)

- Ajustements contrat/process selon retours (amélioration continue modèle)

Budget TakaPlast Phase 1 : 80K€ (accompagnement renforcé, études, marketing lancement).

PHASE 2 : déploiement (An5-An7, 2030-2032)

Objectif : 10 franchises opérationnelles

Calendrier :

| Année | Nouvelles franchises | Cumul réseau | Villes |
| --- | --- | --- | --- |
| An5 | +3 | 4 | Brazzaville, Kisangani, Mbuji-Mayi |
| An6 | +3 | 7 | Douala, Pointe-Noire, Kananga |
| An7 | +3 | 10 | Bukavu, Goma, Matadi |

Sélectivité : maintenir criètres exigeants (profil cf. Profil franchisé idéal), refuser 70% candidatures.

Structure TakaPlast :

- Dir. Réseau franchises (temps plein)

- 2 chargés support franchises (1 technique, 1 commercial)

- 1 contrôleur qualité réseau (audits)

Budget TakaPlast : 250K€ (salaires équipe, déplacements, support).

PHASE 3 : maturité (An8-An10, 2033-2035)

Objectif : 30 franchises, réseau autonome.

Expansion :

- An8 : +7. Franchises (Afrique australe : Zambie, Angola)

- An9 : +8 franchises (Afrique Est : Rwanda, Burundi, Tanzanie)

- An10 : +5 franchises (consolidation, villes moyennes)

Gouvernance décentralisée :

- 3 directeurs régionaux (Afrique Centrale, Australe, Est) = Franchisés seniors promus.

- Comité franchisés = pouvoir décisionnel accru (vote 75% obligatoire évolutions majeures).

- TakaPlast siège = stratégie, R&D, marque (moins opérationnel quotidien).

Autonomie financière réseau : fonds marketing + garantie capitalisés (10M€), auto-gérés franchisés.

### Projection financière réseau

Revenus TakaPlast issus franchises (An5-An10)

| Année | Nb franchises | CA moyen franchisé | CA réseau total | Royalties 5% TakaPlast | Fonds marketing 1% | Services TakaPlast | TOTAL revenus TakaPlast |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| An5 | 4 | 3,0M€ | 12M€ | 600K€ | 120K€ | 150K€ | 750K€ |
| An6 | 7 | 3,2M€ | 22,4M€ | 1.120K€ | 224K€ | 280K€ | 1.400K€ |
| An7 | 10 | 3,5M€ | 35M€ | 1.750K€ | 350K€ | 400K€ | 2.150K€ |
| An8 | 17 | 3,6M€ | 61,2M€ | 3.060K€ | 612K€ | 700K€ | 3.760K€ |
| An9 | 25 | 3,8M€ | 95M€ | 4.750K€ | 950K€ | 1.000K€ | 5.750K€ |
| An10 | 30 | 4,0M€ | 120M€ | 6.000K€ | 1.200K€ | 1.200K€ | 7.200K€ |

Marge EBITDA TakaPlast activité franchises : 75-80% (revenus quasi-purs, coûts structure faibles).

EBITDA franchise An10 : 7.200K€ * 78% =5,600K€

Part dans CA total TakaPlast An10 :

- CA TakaPlast Kinshasa : 18M€

- CA franchises : 7,2M€

- Total : 25,2M€

- Franchises = 29% CA TakaPlast (diversification réussie, <50% prudence)

Impact environnemental réseau (An10)

| Indicateur | Valeur | Calcul |
| --- | --- | --- |
| Plastiques recyclés/an | 180.000t | 30 franchises * 200t/mois * 12 mois + Kinshasa 18.000t |
| GPL produit/an | 6.480t | 30 franchises * 18t/mois * 12 mois + Kinshasa 540t |
| Pavés produits/an | 6,5M unités | 30 franchises * 180K/an + Kinshasa 180K |
| CO2eq évités/an | 660.000t | 180.000t * 2,5tCO2eq/t + valorisation |
| Emplois créés | 3.500 | 30 franchises * 100 emplois + Kinshasa 500 |

Impact social : 3.500 familles (moyenne 5 personnes/famille RDC) = 17.500 personnes soutenues.

### Risques résiduels & atténuations

| Risque | Probabilité | Impact | Mitigation |
| --- | --- | --- | --- |
| Franchisé incompétent | Moyenne | Élevé | Sélection drastique (70% refusés), formation intensive, support continu |
| Cannibalisation zones | Faibles | Moyen | Exclusivité contractuelle, distances minimales, médiation conflits |
| Dilution qualité | Moyenne | Très élevé | Audit annuels, tests laboratoires, suspension commercialisation si non-conforme |
| Faillite franchisé | Moyenne | Élevé | Fonds garantie, monitoring financier, gestion temporaire TakaPlast |
| Concurrence interne (ex-franchisés) | Faible | Moyen | Non-concurrence 2-5 ans, pénalités 200K€, poursuites judiciaires |
| Dépendance TakaPlast aux royalties | Faible | Moyen | Clause anti-dépendance (<40% CA), diversification revenus TakaPlast |

### Facteurs clés succès

- Sélection des franchisés : ne JAMAIS céder sur les critères (capital, expérience, valeurs).

- Formation exhaustive : 4 semaines intensive + support continu = différence qualité.

- Proximité terrain : 2 visites/an obligatoires, hotline réactive, écoute franchisés.

- Innovation continue : R&D 3% CA, partage réseau, leadership technologique.

- Marque forte : marketing régional, certifications, communication impact.

- Équilibre contrôle/autnomie : standards qualité stricts, mais liberté gestion locale.

### Prochaines étapes (An3-An4)

| T3-T4 An3 (préparation) | T1-T2 An3 (lancement) | T3-T4 An4 (démarrage pilote) | An5 (déploiement) |
| --- | --- | --- | --- |
| - Finaliser documentation process - Développer plateforme e-learning + dashboard - Rédiger contrat franchise (validation avocat) - Obtenir ISO 9001 Kinshasa (prérequis crédibilité) - Recruter Dir. Réseau franchises | - Appel candidatures Lubumbashi -Sélection 1er franchisé (due diligence 2 mois) - Signature contrat + formation 4 semaines - Communication lancement (presse, salons) | - Installation équipements Lubumbashi - Accompagnement démarrage (équipe TakaPlast 3 mois) - Ajustements modèle (contrat, process, support) | - Ouverture 3 nouvelles franchises (Brazzaville, Kasangani, Mbuji-Mayi) - Structurer comité franchisés (gouvernance) - Déployer certifications réseau (Gold Standard mutualisé) |

## Annexes

### Annexes A : checklist candidat franchisé

Auto-évaluation franchisé potentiel (score minimum 75/100 pour être recevable)

| Critère | Points | Auto-éval.(0-10) |
| --- | --- | --- |
| Expérience entrepreneuriale >3 ans | 15 pts | ___ / 10 |
| Capacité financière (apport >75K€) | 15 pts | ___ / 10 |
| Ancrage local ville cible | 10 pts | ___ / 10 |
| Réseau relationnel (industrie, collectivités) | 10 pts | ___ / 10 |
| Compétences gestion (équipe >20 pers.) | 10 pts | ___ / 10 |
| Connaissance secteur (recyclage, environnement) | 10 pts | ___ / 10 |
| Adhésion valeurs TakaPlast | 10 pts | ___ / 10 |
| Engagement long terme (10 ans) | 10 pts | ___ / 10 |
| Capacité innovation (adaptation, créativité) | 5 pts | ___ / 10 |
| Leadership (mobilisation équipes) | 5 pts | ___ / 10 |
| TOTAL | 100 pts | ___ / 100 |

Interprétation :

- 90-100 : candidat exceptionnel (priorité absolue)

- 75-89 : candidat qualifié (due diligence approfondie)

- 60-74 : candidat acceptable (sous conditions, accompagnement renforcé)

- <60 : candidature rejetée

### Annexes B : modèle business plan franchise

BUSINESS PLAN FRANCHISE TAKAPLAST [VILLE] 1. RÉSUMÉ EXÉCUTIF - Entrepreneur (CV 1 page) - Projet (ville, capacité cible, investment) - Rentabilité prévisionnelle An1-An3 2. MARCHÉ LOCAL - Ville (démographie, économie, infrastructures) - Gisement plastiques (estimation tonnes/jour) - Concurrence (acteurs recyclage locaux) - Clients potentiels (industries, distributeurs, BTP) - Prix marché locaux (granulés, GPL, pavés) 3. STRATÉGIE OPÉRATIONNELLE - Collecte (circuits, partenaires, moyens) - Production (équipements, capacités, process) - Commercial (ciblage clients, prix, distribution) - RH (organigramme, recrutement, formations) 4. FINANCIER (20 pages) - Investment (détail CAPEX 200-300K€) - Financement (apport 30%, emprunt 70%, garanties) - Compte résultat prévisionnel An1-An5 - Trésorerie (BFR, flux mensuels An1) - Rentabilité (EBITDA, ROI, break-even) 5. RISQUES & OPPORTUNITÉS - Risques identifiés (électricité, concurrence, etc.) - Plans mitigation - Opportunités locales (partenariats, niches) 6. ANNEXES - Lettres soutien (clients potentiels, fournisseurs) - CV équipe dirigeante - Justificatifs financiers (bilans, relevés bancaires) - Autorisations préliminaires (site, EIE en cours)

Assistance TakaPlast : template excel financier fourni (formules préremplies), coaching en vision (aide à la rédaction).

## Mécanisme de transfert, pricing & gouvernance

### Philosophie réseau

Objectif : optimiser les ressources du réseau tout en préservant l’autonomie et la rentabilité de chaque franchise.

Principes fondamentaux :

- Solidarité : les franchises s’entraident pour satisfaire les clients (priorité service)

- Équité : transferts à prix coûtant + transport (0% de marge inter-franchises)

- Transparence : tous flux tracés, validés, reportés (dashboard commun)

- Volontariat : aucune franchise forcée de vendre/acheter (accord bilatéral)

- Limite : transferts = exception (<10% du volumes), pas de modèle d’affaires

### Cas autorisés vs interdits

Transferts AUTORISÉS (solidarité)

| Situation | Exemple | Justification |
| --- | --- | --- |
| Rupture temporaire stock | Brazzaville manque PEHD granulés, client urgent 5t | Éviter la perte de client, besoin ponctuel |
| Déséquilibre mix plastiques | Kinshasa surplus PET bouteilles, Lubumbashi déficit PET | Optimisation matières (collecte aléatoire) |
| Lancement nouvelle franchise | Kisangani An1, production pas encore stable | Support démarrage (3-6 premiers mois) |
| Panne équipement majeur | Lubumbashi extrudeuse HS 1 mois, clients réguliers à honorer | Continuité service (force majeure) |
| Opportunité commerciale | Client multi-sites demande 50t granulés, qu’une franchise ne peut fournir seule | Gain contrat réseau |

Transferts INTERDITS (concurrence)

| Situation | Exemple | Raison interdiction |
| --- | --- | --- |
| Revente commerciale systématique | Brazzaville achète 30t/mois Kinshasa pour revendre localement | Cannibalise la collecte locale de Brazza (sous-exploitation de la zone) |
| Arbitrage des prix | Lubumbashi achète à Kinshasa 750€/t, revend 900€/t (prix local élevé) | Concurrence intra-réseau, distorsion du marché |
| Produits finis BTP/GPL | Kinshasa vend pavés à Lubumbashi pour chantiers locaux | Viole l’exclusivité territoriale, cannibalise les clients |
| Export hors zone franchisé | Brazzaville exporte les granulés vers Pointe-Noire (zone autre franchisé) | Concurrence déloyale, violation zone exclusive |

Exception produits finis : si client multi-sites demande une livraison coirées (ex : bralima usines Kinshasa + Brazza), alors le mouvement est autorisé via le contrat cadre TakaPlast (voir section cf. Cas spécial : clients multi-sites).

## Mécanisme de transfert de matières premières

Scénario : franchise Brazzaville manque de 10 tonnes PEHD granulés, Kinshasa est en excédent de stock.

ÉTAPE 1 : demande de transfert

Brazzaville contacte Kinshasa (groupe réseau ou en direct) :

Message type :

"Bonjour Kinshasa, Client urgent Printex (emballages) nous demande 10t PEHD naturel (MFI 0,8-1,2) livraison J+7. Notre production retardée (panne broyeur). Pouvez-vous nous dépanner 10t qualité Premium ? Prix votre coût production + transport, on rembourse intégral. Merci, - Franchise Brazzaville"

Kinshasa vérifie :

- Les stocks disponibles PEHD premium : 25 tonnes (OK, on peut céder 10t sans risque).

- Qualité conforme à la demande : MFI 0,9, contaminants 80 ppm → conforme.

- Pas de commandes urgentes locales à la même période : agenda libre.

Réponse de Kinshasa (même jour) :

"OK pour nous, 10t PEHD Premium MFI 0,9 disponibles. Prix transfert : 680 €/t (notre coût production) + Transport fleuve Délai : Chargement J+1, arrivée Brazza J+3 (bateau fleuve 4km, 2j transit) Validation TakaPlast siège requise (transfert >5t). Confirmez et on notifie siège. - Franchise Kinshasa"

ÉTAPE 2 : validation TakaPlast siège

Brazzaville soumet la demande formelle via le réseau (plateforme digitale) :

Formulaire transfert inter-franchises :

| Champ | Valeur |
| --- | --- |
| Franchise demandeuse | Brazzaville |
| Franchise fournisseuse | Kinshasa |
| Produit | Granulés PEHD naturel Premium |
| Quantité | 10 tonnes |
| Prix unitaire | 680€/t (coût production Kinshasa) |
| Transport | Fleuve Congo, 150€/t |
| Prix total transfert | (680 + 150) * 10 = 8.300€ |
| Justification | Client Printex urgent, panne broyeur Brazza (réparation J+5) |
| Délai | Livraison J+3 |
| Fréquence | Première demande 2025 (exceptionnel) |

Validation automatique siège (algorithme) :

IF quantité < 5t AND fréquence_transfert_Brazza < 3/an: Validation automatique (email confirmation) ELSE IF quantité >= 5t OR fréquence >= 3/an: Validation manuelle Dir. Réseau (examen 24h) IF justification valide AND pas abus: Approuvé ELSE: Refusé + demande explications

Résultat : quantité 10t → validation manuelle Dir. Réseau

Dir. Réseau examine :

- Justification valable (panne = force majeure)

- Brazzaville n’abuse pas (1er transfert de 2026)

- Prix conforme (680 = coût réel Kinshasa, vérifié Dashboard coûts)

- Pas de concurrence (Brazzaville revend à un client local, pas de revente)

Validation : email automatique Brazzaville + kinshasa

Transfert ID: TKP-2025-BR-KIN-001 Statut : APPROUVÉ Franchise demandeuse : Brazzaville Franchise fournisseuse : Kinshasa Montant : 8 300 € TTC Paiement : Virement J+7 (7 jours après livraison) Conditions : Usage client final uniquement (pas revente tierce franchise) Validité : 10 jours (expiration si non-exécuté)

ÉTAPE 3 : logistique

Kinshasa organise l’expédition :

| Action | Responsable | Coût | Détail |
| --- | --- | --- | --- |
| Conditionnement | Opérateurs Kinshasa | Inclus coût production | 10t en big bags 1t (10 unités) |
| Chargement camion | Logistique Kinshasa | Inclus | Transport 5km port Kinshasa |
| Transport fluvial | Armateur fleuve (prestataire commun) | 1.500€ (150€/t) | Barge Kinshasa-Brazzaville 4km, 2 jours |
| Déchargement Brazzaville | Logistique Brazzaville | Inclus | Port de Brazzaville → usine 8 km |
| Contrôle qualité | Technicien Brazzaville | Inclus | Test MFI échantillon (conformité) |

Documents transport :

- Bon de livraison inter-franchises (émis par Kinshasa, signé à la réception à Brazzaville)

- Certificat de qualité (tests labo de Kinshasa, MFI + contaminants)

- Bon de transfert TakaPlast (référence validation siège)

Traçabilité blockchain (An6+, future) :

- QR code de chaque big bag → origine Kinshasa, destination Brazzaville, date, tests.

- Scan réception Brazzaville → confirmation dashboard en temps réel.

ÉTAPE 4 : réception & paiement

Brazzaville réceptionne :

- Quantité conforme, pesée de contrôle.

- Qualité conforme, test ok et visuel granulés propres sans contaminants.

- Signature du bon de livraison (auprès du chauffeur armateur).

Brazzaville utilise :

- Livraison au client Printex : 10t de granulés (facturation Printex 850€/t = 8.500€).

- Marge de Brazzaville : 8.500€ (vente) - 8.300€ (achat transfert) = 200€ de marge brute.

Paiement à Kinshasa (J+10, délai de 7 jours post-livraison) :

- Virement bancaire Brazzaville → Kinshasa : 8.300€

- Référence : “transfert TKP-2026-BR-KIN-001"

- Notification dashboard (paiement reçu, clôture transfert)

Comptabilité :

| Franchise | Écriture | Montant |
| --- | --- | --- |
| Kinshasa (fournisseuse) | Produit transfert inter-franchise | +6.800€ (10t * 680€) |
|  | Refacturation transport | +1.500€ |
|  | Total crédit | +8.300€ |
| Brazzaville (acheteuse) | Achat matière première | -6.800€ |
|  | Frais transport | -1.500€ |
|  | Total débit | -8.300€ |

Fiscalité :

- Transfert inter-société = vente (Kinshasa) + achat (Brazzaville).

- TVA : Kinshasa facture TVA 16% RDC (récupérable Brazza si TVA Congo similaire, sinon coût).

- Prix de transfert : justifié par le coût réel (pas de manipulation fiscale)

ÉTAPE 5 : reporting réseau

Dashboard TakaPlast affiche (visible à toutes les franchises) :

TRANSFERTS INTER-FRANCHISES - Janvier 2026 ID : TKP-2026-BR-KIN-001 Date : 15/01/2026 Fournisseur : Kinshasa → Acheteur : Brazzaville Produit : PEHD Premium Quantité : 10 tonnes Prix unitaire : 680 €/t (coût production) Transport : 150 €/t (fleuve) Total : 8 300 € Statut : ✅ CLÔTURÉ (payé J+10) Usage : Client Printex Brazzaville

Statistique réseau (tableau de bord annuel) :

| Franchise | Transferts fournis (t) | Transferts reçus (t) | Solde net (t) | % production |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kinshasa | 45t | 12t | +33t fournis | 0,3% prod. |
| Brazzaville | 8t | 38t | -30t reçus | 2,1% prod. |
| Lubumbashi | 22t | 18t | +4t fournis | 0,2% prod. |

Alerte siège : si franchise reçoit >5% de production via transferts → investigation (sous-exploitation collecte locale ?).

## Pricing inter-franchise (règles strictes)

### Prix transfert = coût réel (0% marge)

Interdiction absolue : marge commerciale sur transferts inter-franchises.

Composantes prix transfert :

MATIÈRES PREMIÈRES PLASTIQUES

Prix = coût de collecte + coût de tri

| Poste | Calcul | Exemple Kinshasa |
| --- | --- | --- |
| Achat plastiques bruts | Prix moyen payé collecteurs | 0,10€/kg = 100€/t |
| Transport collecte | Carburant + amortissement camions | 25€/t |
| Tri manuel | Salaires trieurs / tonnes triées | 30€/t |
| Pertes tri (15%) | Ajustement rendement (terre, contaminants) | +15% sur total |
| TOTAL coût matière trié |  | 178€/t |

GRANULÉS RECYCLÉS (PRODUITS TRANSFORMÉS)

Prix = coût de matière + coût de production

| Poste | Calcul | Exemple Kinshasa PEHD |
| --- | --- | --- |
| Matière première (de A) |  | 178€/t |
| Lavage-broyage | Électricité (12kWh/t * 0,25€) + eau + RH | 45€/t |
| Séchage | Électricité centrifuge | 18€/t |
| Extrusion-granulation | Électricité (25 kWh/t * 0,25€) + RH + amortissement | 180€/t |
| Contrôle qualité | Tests labo (amortis sur volume) | 12€/t |
| Conditionnement | Big bags, palettes | 15€/t |
| Pertes de production (8%) | Rebuts process | +8% total |
| TOTAL coût prodution granulés |  | 485€/t |
| Marge de sécurité (5%) | Aléas (consommables, micro-pannes) | 24€/t |
| PRIX TRANSFERT FINAL |  | 509€/t (arrondi 510€/t) |

Vérification dashboard : TakaPlast siège à accès aux coûts réels de toutes les franchises → validation de prix cohérent.

Exemple pricing selon franchises :

| Franchise | Coût prod. PEHD | Prix transfert autorisé |
| --- | --- | --- |
| Kinshasa (mature, efficace) | 485€/t | 510€/t |
| Brazzaville (An2, moins optimisée) | 550€/t | 580€/t |
| Lubumbashi (éloignement, électricité + 30%) | 620€/t | 650€/t |

Conséquence : Kinshasa fournit moins cher que Brazzaville, mais interdit de facturer >510€/t (même si Brazzaville vendrait 580€/t localement).

### Transport : coût réel refacturé

Principe : fournisseur avance le transport, acheteur rembourse 100% (pas de marge).

Méthodes transport :

Option 1 : prestataire tiers (recommandé)

| Trajet | Distance | Mode | Coût/t | Délai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kinshasa-Brazzaville | 4km (fleuve) | Barge | 150€/t | 2 jours |
| Kinshasa-Lubumbashi | 1.700km | Camion (route) | 350€/t | 7-10 jours |
| Kinshasa-Kinsangani | 1.400km | Fleuve Congo | 280€/t | 10-14 jours |
| Lubumbashi-Kinshasa | 1.700 | Train, (si dispo) | 250€/t | 5-7 jours |

Facturation : prestataire facture la franchise expéditrice → expéditrice refacture 100% à réceptrice.

Documents : facture de transport (preuve de coût réelle), pas de majoration.

Option 2 : camions franchise (déconseillé sauf proximité)

Si franchise expéditrice utilise ses propres camions :

Prix/km = coût opérationnel camion (carburant, chauffeur, amortissement, entretien).

Exemple : Kinshasa camion 20t, coût 1,20€/km

- Trajet Kinshasa-Matadi : 380km * 1,20€/km = 456€ aller

- Capacité 20t → 456/20 = 22,80€/t

Refacturation : 22,80€/t (justifié par calcul coûts réels, validé dashboard).

Interdiction : facturer 50€/t (marge cachée 27€/t = INTERDIT).

### Frais administratifs (franchise fournisseuse)

Question : fournisseur mobilise équipe (préparation, contrôle qualité, paperasse) → compensation ?

Réponse TakaPlast : NON, aucun frais admin facturables

Justification :

- Solidarité réseau = bénévolat ponctuel

- Fournisseur bénéficie aussi des transferts inverses (réciprocité)

- Coût admin marginaux (<1% du transfert, négligeables)

Exception : si transfert massif (>50t nécessite heures sup de l’équipe → facturation heures sup coût au coût réel (max 2% du montant du transfert).

### Délais paiement

Standard réseau : 7 jours après réception (virement bancaire).

Justification : délai court = éviter les tensions de trésorerie (fournisseur a avancé la matière + le transport).

Pénalités de retard :

| Retard | Action |
| --- | --- |
| J+8 à J+14 | Relance amiable (email, appel) |
| J+15 à J+30 | Intérêts moratoires 0,5%/semaine (sur montant dû) |
| J+31+ | Suspension de nouveaux transferts acheteur + escalade siège TakaPlast |
| J+60 | Médiation comité franchisés (plan étalement si difficulté) |

Bonne pratique : acheteur paie à J+3 (dès réception conforme) = renforce la confiance en le réseau.

## Cas spécial : clients multi-sites

### Problématique

Exemple : Bralima (brasserie) possède des usines à :

- Kinshasa (franchise TakaPlast Kinshasa)

- Lubumbashi (franchise TakaPlast Lubumbashi)

- Kisangani (franchise TakaPlast Kisangani)

Demande Bralima : contrat unique 100t/mois granulés PEHD, livrées :

- 50t Kinshasa

- 30t Lubumbashi

- 20t Kisangani

Défi : éviter 3 contrats séparés (complexité Bralima), tout en rémunérant équitablement chaque franchise.

### Solution : négociation centralisée

Processus :

ÉTAPE 1 : négociation centralisée

TakaPlast siège (Dir. Commercial Réseau) négocie avec Bralima :

- Le volume global : 100t/mois

- Le prix moyen réseau : 800€/t (pondéré selon les coûts locaux Kinshasa 750€, Lubumbashi 850€, Kisangani 820€)

- Durée : 3 ans

- Conditions : livraison mensuelle, paiement 30 jours, qualité premium

Contrat signé : Bralima ↔ TakaPlast SA (siège Kinshasa)

ÉTAPE 2 : répartition franchises

TakaPlast siège émet les bons de commande mensuels à chaque franchise :

| Franchise | Volume/mois | Prix local | Montant/mois | Livraison |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kinshasa | 50t | 750€/t | 37.500€ | Usine Bralima Kinshasa |
| Lubumbashi | 30t | 850€/t | 25.500€ | Usine Bralima Lubumbashi |
| Kisangani | 20t | 820€/t | 16.400€ | Usine Bralima Kisangani |
| TOTAL | 100t |  | 79.400€ |  |

Facturation :

Option A : facturation directe franchises (scénario privilégié)

- Chaque franchise facture directement Bralima (montant local).

- Bralima paie 3 virements (37,5K + 25,5K + 16,4K).

- TakaPlast siège prélève une commission apport d’affaire 5% sur chaque franchise

  - Kinshasa paie le siège : 37.500€ * 5% = 1.875€/mois

  - Lubumbashi paie le siège : 25.500 - 5% = 1.275€/mois

  - Kisangani paie le siège : 16.400 * 5% = 820€/mois

  - Total commission siège : 3.970€/mois (47,6K€/an)

Option B : facturation centralisée siège (si Bralima exige interlocuteur unique)

- TakaPlast siège facture Bralima : 100t - 800€/t = 80.000€/mois.

- Le siège reverse aux franchises (montant locaux – commission 5%) :

  - Kinshasa : 37.500-1.875 = 35.625€

  - Lubumbashi : 25.500 - 1.275 = 24.225€

  - Kisangani : 16.400 - 820 = 15.580€

- Le siège garde : 80.000 - 75.430 = 4.570€/mois (commission 5,7% + gestion administrative).

Choix de l’option A : autonomie des franchises.

### Livraisons croisées exceptionnelles

Scénario : Lubumbashi panne 1 mois, ne peut fournir ses 30t Bralima.

Solution temporaire :

- Kinshasa compense : livre 80t (50t normales + 30t supplémentaires)

- Transport Kinshasa ↔ Lubumbashi (1.700km) :

- Coût : 350€/t * 30t = 10.500€

- Prise en charge : Bralima (inclus contrat, clause force majeure franchises)

- Rémunération :

- Kinshasa facture : 30t – 750 €/t = 22.500 (son prix production)

- Lubumbashi : 0€ ce mois (pas de production)

- Commission siège maintenue :

- Kinshasa : 80t * 5% = (37.500 + 22.500) * 5% = 3.000€

- Lubumbashi : 0€ (pas de ventes)

Durée max : 3 mois (si Lubumbashi hors service >3 mois, révision du contrat Bralima ou résiliation de franchise Lubumbashi voir section. Condition d’éviction.

## Gouvernance & contrôle

### Comité transferts (nouveau organe)

Création An5 (quand 5+ franchises actives)

Composition :

- 3 franchisés élu (mandat 2 ans, rotation)

- 2 représentants TakaPlast (Dir. Réseau, Contrôleur Qualité)

Missions :

- Valider les transferts >20t (examen cas par cas)

- Analyser les statistiques trimestrielles (détecter abus)

- Proposer ajustements règles (ex: plafonds, tarifs transport)

- Médiation litiges transferts (prix contesté, qualité non-conforme)

Réunions : trimestrielles (visio) + extraordinaires si litige urgent

Pouvoir décisionnel :

- Vote simple (3/5) : recommandations TakaPlast siège

- Vote qualifié (4/5) : modifications règles transferts (ex : délai paiement 7 → 10 jours)

### Dashboard temps réel

Plateforme digitale TakaPlast (développée, An4, 120K€) :

Module transferts Inter-franchises :

VUE GLOBALE

Transferts mois en cours : 12 opérations Volume total : 145 tonnes Montant cumulé : 127.350€ Délai paiement moyen : 5,2 jours

TOP FOURNISSEURS

1. Kinshasa : 68t fournies (47% total) 2. Lubumbashi : 43t fournies (30%) 3. Brazzaville : 34t fournies (23%)

VUE ACHETEURS

1. Kasangani : 52t reçues (36% total) 2. Mbuji-Mayi : 48t reçues (33%) 3. Kananga : 45t reçues (31%)

ALERTES

Kisangani : 4 transferts/mois (seuil 3) → investigation sous-exploitation ? Brazzaville : paiement J+12 (retard léger) → relance envoyée

Données accessibles :

- Franchises : leurs propres transferts (fournis + reçus) + statistiques réseau anonymisés

- TakaPlast siège : TOUS transferts (détail complet, monitoring)

- Comité transferts : statistiques agrégées + accès détails si investigation

### Audits périodiques

Audit annuel transferts (inclus audit général franchise) :

Vérifications :

- Prix transferts = coûts réels justifiés (pas de marges cachées)

- Volumes cohérents avec la capacité de production (pas de revente externe déguisée)

- Paiements effectuées (pas d’impayés masqués)

- Qualité conforme (tests réception documentés)

- Usage final vérifié (granulés transférés bien utilisés clients finaux, pas de revendus autre franchise)

Sanction anomalies :

- Écarts <5% : régularisation amiable

- Écarts 5-10% : avertissement écrit + correction 30 jours

- Écarts >10% ou fraude : suspension transferts 6 mois + pénalité (voir section. Condition d’éviction)

## Limites & garde-fous

### Plafonds transferts

Règle réseau : aucune franchise ne peut dépendre >10% de production de transferts entrants.

Justification : éviter les franchises “passives” (achat réseau > collecte locale).

Exemple :

| Franchise | Production An3 | Transferts reçus | % transferts | Statut |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kisangani | 3.000t/an | 240t/an | 8% | OK |
| Kananga | 2.000t/an | 280t/an | 14% | ALERTE (dépasse 10%) |

Action si dépassement :

- Alerte automatique dashboard (mensuel si >10%)

- Investigation siège (30 jours) :

- Causes : panne équipement ? Démarrage récent ? Marché local surévalué ?

- Solutions : investissement équipement ? Révision objectifs collecte ?

- Plan de correction (90 jours) :

- Objectif : ramener <10% via augmentation de collecte locale

- Moyens : support TakaPlast (collecteurs additionnels, marketing local)

- Si échec (6 mois) :

- Sanctions : pénalité 5% royalties + suspension nouveaux transferts entrants

- Ou révision zone exclusivité (réduction périmètre si gisement insuffisant)

### Interdiction triangulation

Scénario interdit : franchise A achète à B, revend à C (arbitrage)

Exemple fraude :

Kinshasa (coût 510 €/t) → vend Brazzaville 510 €/t → Brazza revend Pointe-Noire 650 €/t (prix local élevé) → Brazza gagne 140 €/t sans rien produire (INTERDIT)

Détection :

- Dashboard croise flux : si Brazzaville reçoit Kinshasa ET vend Pointe-Noire même mois = alerte

- Volumes incohérents : Brazzaville production 50t/mois, ventes 80t/mois = origine 30t ?

Sanction :

- 1ère fois : avertissement + restitution marge (140€/t * volume)

- 2ème fois : suspension transferts 12 mois

- 3ème fois : résiliation contrat franchise (faute grave, voir section. Condition d’éviction)

Exception autorisée : client multi-sites demande de livraison croisée (cf. Cas spécial : clients multi-sites)

### Priorité clients locaux

Règle : franchise NE PEUT PAS refuser client local pour privilégier transfert réseau

Cas pratique :

Situation :

- Kinshasa stock : 20t PEHD disponibles

- Demande locale client Kinshasa : 15t (commande J+5)

- Demande transfert Brazzaville : 20t (livraison J+7)

Décision obligatoire :

- Honorer client local Kinshasa : 15t (priorité zone exclusive)

- Transfert Brazza : 5t seulement (stock résiduel)

- Refuser client local pour fournir Brazzaville : INTERDIT

Justification :

- Exclusivité territoriele = engagement prioritaire clients zone

- Transferts = solidarité exceptionnelle (pas de substitution clients locaux)

- Réputation locale prioritaire (client insatisfait kinshasa = perte long terme)

Sanction si violation :

- Client local lésé peut se plaindre siège TakaPlast

- Investigation + pénalité franchise fautive (5.000€ + dédommagement client)

### Qualité garantie

Engagement : produits transférés = MÊME qualité que vente locale fournisseur

Tests obligatoires :

| Produit transféré | Test fournisseur (avant expédition) | Test acheteur (réception) | Tolérance |
| --- | --- | --- | --- |
| Granulés PEHD/PP | MFI, contaminants (labo) | MFI échantillon (rapide) | +10% MFI |
| GPL synthétique | Pouvoir calorifique, soufre | Visuel (pas contaminants solides) | - |
| Pré-broyés (plastiques triés non-transformés) | Propreté, tri (visuel) | Échantillonnage 10% volume | Max 5% contaminants |

Si non-conforme réception :

- Acheteur notifie immédiatement (photo, rapport test)

- Litige :

- Option 1 : retour fournisseur (frais transport à charge fournisseur si défaut confirmé)

- Option 2 : décote prix (négociée bilatéral, ex : -15% si qualité dégradée acceptable)

- Option 3 : utilisation dégradée (applications moins critiques) + compensation

- Médiation comité transferts si désaccord (48h)

- Sanction fournisseur si défaut récurrent (>2 fois/an)

- Suspension fournitures 3 mois

- Pénalité 2.000€ + dédommagements acheteur

Bonne pratique : tests croisés (fournisseur + acheteur même échantillon) pour éviter les litiges.

## Fiscalité & comptabilité

### Traitement comptable transferts

Nature juridique : vente inter-entreprises (pas donation, pas prêt)

Franchise FOURNISSEUSE (Kinshasa)

Écriture comptable (vente 10t PEHD à Brazzaville 8.300€) :

DÉBIT Client Franchise Brazzaville 8 300 € CRÉDIT Ventes produits recyclés 6 800 € (10t × 680 €/t) CRÉDIT Refacturation frais (transport) 1 500 € DÉBIT Coût ventes 4 850 € (coût production réel) CRÉDIT Stock granulés PEHD 4 850 €

Résultat Kinshasa :

- Vente : 6.800€ (hors transport, qui est neutre)

- Coût : 4.850€

- Marge brute : 1.950€ (29%)

Note : marge existe car prix transfert 680€/t > coût production réel 485€/t (inclut marge sécurité 5%, section. Pricing inter-franchises.

Franchise ACHETEUSE (Brazzaville)

Écriture comptable :

DÉBIT Achats matières premières (PEHD) 6 800 € DÉBIT Frais transport 1 500 € CRÉDIT Fournisseur Franchise Kinshasa 8 300 € (Paiement J+7) DÉBIT Fournisseur Franchise Kinshasa 8 300 € CRÉDIT Banque 8 300 €

Puis utilisation (vente client Printex 10t - 850€/t = 8.500€) :

DÉBIT Client Printex 8 500 € CRÉDIT Ventes produits recyclés 8 500 € DÉBIT Coût ventes 6 800 € CRÉDIT Achats matières (transfert) 6 800 €

Résultat Brazzaville :

- Vente client : 8.500€

- Coût achat transfert : 6.800€

- Frais transport : 1.500€

- Marge brute : 200€ (2,4%)

Analyse : marge faible car Brazzaville n’a pas produit (juste intermédiaire), mais évite la perte de client (priorité).

### TVA inter-franchises

Problème : TVA RDC 16%, TVA Congo-Brazzaville 18,9% (taux différents)

Cas 1 : transfert INTRA-pays (ex : Kinshasa → Lubumbashi, RDC)

TVA standard :

- Kinshasa facture : 6.800€ HT + TVA 16% (1.088€) = 7.888€ TTC

- Lubumbashi récupère TVA 1.088€ (déductible, même pays)

- Coût réel Lubumbashi : 6.800€ HT (TVA neutre)

Cas 2 : transfert INTER-pays export (si applicable)

Option A : exonération TVA export (si applicable)

- Kinshasa facture 6.800€ HT, 0% TVA (export Congo = hors RDC)

- Brazzaville paie TVA Congo import 18,9% (1.285€) aux douanes Congo

- Coût total Brazzaville : 6.800 + 1.285 = 8.085€

Option B : TVA RDC non-récupérable (si pas d’accord fiscal)

- Kinshasa facture 7.888€ TTC (TVA RDC 16%)

- Brazzaville NE PEUT PSA récupérer TVA RDC (pays différent)

- Brazzaville paie AUSSI TVA Congo import 18,9% sur 6.800€ = 1.285€

- Coût total Brazzaville : 6.800 + 1.088 (TVA RDC perdue) + 1.285 (TVA Congo) = 9.173€ (double taxation !)

Solution TakaPlast : négocier statut export/import entre franchises (éviter double TVA)

Responsabilité : chaque franchise gère sa fiscalité locale (TakaPlast siège conseille, ne garantit pas)

### Prix de transfert (transfer pricing)

Enjeu fiscal : administrations fiscales surveillent prix inter-sociétés (risque manipulation)

Position TakaPlast : Prix transferts = coût réel documenté (défendable audit)

Documentation obligatoire (fournie par TakaPlast siège à franchises) :

- Politique prix transfert réseau (mise à jour annuelle)

- Méthode calcul coûts (matières, production, transport)

- Benchmarks prix marché (comparaison prix transfert vs prix vente locaux)

- Justification 0% marge (solidarité réseau, contrat franchise)

- Justificatifs transaction (chaque transfert)

- Dashboard extrait (coût réels fournisseur)

- Facture transport (prestataire tiers)

- Bon de transfert signé (traçabilité)

Audit fiscal :

- Franchisé présente documentation TakaPlast

- Si administration contexte prix (trop bas/haut), TakaPlast siège apporte expertise (défense commune réseau)

Risque : si prix transfert jugé artificiel (ex : Kinshasa vend 200€/t alors que coût 500€/t), redressement fiscal.
Mitigation : transparence totale, coûts réels, validation externe (audits annuels commissaires aux comptes)

## Cas pratique détaillé

### Cas A : démarrage nouvelle franchise (Kisangani An5)

Contexte :

- Franchise ouvre M1 (janvier 2030)

- Équipements livrés, mais production pas encore stable (montée en compétence opérateurs)

- Clients locaux signés (attendent livraisons M2-M3)

Besoins Kisangani M1-M3 :

- M1 : 15t granulés PEHD (production 0, formation équipe)

- M2 : 20t granulés (production 8t, complément 12t)

- M3 : 10t granulés (production 18t, complément 10t)

- Total support : 37t sur 3 mois

Solution : transferts solidarité démarrage

Fournisseurs :

- Kinshasa : 20t (M1 : 10t, M2 : 7t, M3 : 3t)

- Lubumbashi : 17t (M1 : 5t, M2 : 5t, M3 : 7t)

Prix :

- Kinshasa : 510€/t * 20t = 10.200€

- Lubumbashi : 650€/t * 17t = 11.050€

- Transport (fleuve Kinshasa-Kisangani 280€/t) : 20t * 280 = 5.600€

- Transport (route Lubumbashi-Kisangani, via Kinshasa) : 17t * 420€/t = 7.140€

- Total coût Kisangani : 10.200 + 11.050 + 5.600 + 7.140 = 33.990€

Financement :

- Kisangani paie comptant (trésorerie initiale 100K€, section. Mécanisme transferts matières premières.

- Vend aux clients locaux : 37t - 850€/t (prix marché Kisangani) = 31.450€

- Perte M1-M3 : 33.990 - 31.450 = -2.450€ (acceptable phase démarrage)

Bénéfice réseau :

- Kisangani honore clients M1 (évite mauvaise réputation démarrage)

- M4 : production autonome 25t/mois (fin transferts)

- Kinshasa + Lubumbashi aident nouveau membre (solidarité)

Durée max : 6 mois (si Kisangani dépend transferts >6 mois, investigation sous-exploitation).

### Cas B : Panne majeure équipement (Lubumbashi extrudeuse)

Contexte :

- Lubumbashi extrudeuse principale tombe en panne (M de juin 2031)

- Pièce détachée Chine : délai 3 mois (réception septembre)

- Clients réguliers Lubumbashi : 30t/mois commandes fermes (contrats annuels)

Options :

Option 1 : transferts massifs (rejetées)

Calcul :

- Besoin : 30t/mois * 3 mois = 90t

- Fournisseurs potentiels : Kinshasa (25t/mois dispo), Brazzaville (15t), Kisangani (20t), Mbuji-Mayi (30t)

- Transport : 350€/t (Kinshasa-Lubumbashi 1.700km)

- Coût total : (510 + 350) * 90 = 77.400€

Problème :

- Volume excessif (90t dépasse largement seuil 10% production Lubumbashi)

- Coût transport prohibitif (350€/t érode marges)

- Mobilise stocks multiples franchises (risque pénurie réseau)

Décision : refusé par comite transferts

Option 2 : solution hybride (adoptée)

Plan :

Phase 1 (juin, M1 panne) :

- Transferts limités : 15t (Kinshasa 10t + Brazzaville 5t)

- Clients prioritaires Lubumbashi honorés : 15t/30t (50%)

- Clients secondaires reportés : 15t délai + 1 mois (négociation commerciale, décote -10%)

Phase 2 (juillet-août, M2-M3) :

- Location extrudeuse temporaire (équipement mobile, rare mais existe)

- 8.000€/mois

- Production Lubumbashi réduite : 12t/mois (vs 30t normal, car machine louée moins performante)

- Complément transferts : 18t/mois (Kinshasa 12t, Kisangani 6t)

- Clients honorés : 30t/mois (12t local + 18t transferts)

Phase 3 (septembre) :

- Pièce détachée reçue, extrudeuse réparée

- Production normale 30t/mois

- Fin transferts

Coût Lubumbashi :

| Poste | Montant | Détail |
| --- | --- | --- |
| Transferts (51t sur 3 mois) | 43.860€ | (510€/t - 22t) + (820€/t * 6t) + (650€/t - 23t localement) |
| Transport (51t) | 17.850€ | 350€/t * 51t |
| Location extrudeuse (2 mois) | 16.000€ | 8.000€/mois * 2 |
| Pièce détachée + réparation | 12.000€ | Import Chine + installation |
| Total coût panne | 89.710€ |  |

Revenus Lubumbashi maintenus :

- Ventes : 90t * 900€/t (prix Lubumbashi) = 81.000€

- Perte nette 3 mois : 89.710 - 81.000 = -8.710€

Atténuation perte :

- Assurance perte exploitation Lubumbashi couvre : 50% perte = 4.355€ remboursés

- Perte finale : 8.710 - 4.355 = 4.355€ (acceptable, évite perte clients)

Leçon réseau : transferts aident à la continuité du service (pas une solution pérenne), réparation/remplacement équipe prioritaire.

### Cas C : opportunité commerciale régionale (projet routes RDC)

Contexte :

- Appel d’offres ministère infrastructure RDC (2032)

- Fourniture 50.000 tonnes bitume modifié plastique (10-15% plastique)

- 5 chantiers : Kinshasa (15.000t), Lubumbashi (12.000t), Kisangani (10.000t), Mbuji-Mayi (8.000t), Kananga (5.000t)

- Durée : 24 mois (livraisons échelonnées)

- Montant total contrat : 50.000t * 600€/t = 30M€

Défi :

- Aucune franchise seul ne peut fournir (capacités 1.920t/an max)

- Consortium requis

Solution TakaPlast : réponse groupée réseau

Structure consortium

Chef de file : TakaPlast SA (siège Kinshasa)

- Négocie contrat global avec ministère

- Coordonne 5 franchises exécutantes

- Garantit qualité/délais (responsabilité solidaire)

Franchises participantes :

| Franchise | Chantier assigné | Volume (24 mois) | Volume/mois | Capacité actuelle | Gap |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kinshasa | Kinshasa | 15.000t | 625t/mois | 160t/mois | 465t manquants |
| Lubumbashi | Lubumbashi | 12.000t | 500t/mois | 160t/mois | 340t manquants |
| Kisangani | Kisangani | 10.000t | 417t/mois | 160t/mois | 257t manquants |
| Mbuji-Mayi | Mbuji-Mayi | 8.000t | 333t/mois | 160t/mois | 173t manquants |
| Kananga | Kananga | 5.000t | 208t/mois | 160t/mois | 48t manquants |

Total gap : 1.283t/mois (vs capacité réseau 800t/mois = impossible seul)

Solution : investiments temporaires + transferts

Phase 1 : investments équipements additionnels (M0-M6, avant démarrage contrat)

Chaque franchise investit :

- 1 malaxeur bitume additionnel : 25k€

- 1 broyeur plastiques lourds : 18k€

- Stock matières (plastiques + bitume) : 30K€

- Total/franchise : 73K€ * 5 = 365K€ réseau

Financement :

- 50% apport franchises (183K€ cumulé)

- 50% prêt TakaPlast siège (183K€, taux 2%, 5 ans) → solidarité réseau

Nouvelle capacité/franchise : 350t/mois bitume (vs 160t avant)

Phase 2 : répartition production optimisée (M1-M24 contrat)

| Franchise | Besoin local | Production propre | Transferts entrants | Transferts sortants |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kinshasa | 625t/mois | 350t/mois | 275t (Brazza 150t, Matadi 125t) | 0 |
| Lubumbashi | 500t/mois | 350t/mois | 150t (Kolwezi 150t) | 0 |
| Kisangani | 417t/mois | 350t/mois | 67t (Kinshasa 67t si surplus) | 0 |
| Mbuji-Mayi | 333t/mois | 350t/mois | 0 | 17t → Kananga |
| Kananga | 208t/mois | 350t/mois | 0 | 142t → Kinshasa (via Mbuji-Mayi hub) |

Franchises hors consortium (contributeurs) :

- Brazzaville : fournit 150t/mois → Kinshasa (proximité fleuve 4km)

- Matadi : fournit 125t/mois → Kinshasa (route 380km)

- Kolwezi : fournit 150t/mois → Lubumbashi (proximité 250km)

Prix transferts bitume :

- Coût production : 450€/t (plastiques 200€/t + bitume 250€/t)

- Transport : 50-120€/t selon distance

- Prix transfert : 450-570t/mois (reçu par franchise contributrice)

Prix vente ministère : 600€/t (contrat consortium)

Marges :

| Acteur | Rôle | Revenu/t | Coût/t | Marge/t |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Franchises productrices (volumes propres) | Produisent + livrent | 600€/t | 450€/t | 150€/t (33%) |
| Franchises contributrices (transferts) | Produisent pour autres | 500€/t (prix transfert) | 450€/t | 50€/t (11%) |
| TakaPlast siège (coordinateur) | Gère contrat, garantit | 5% marge (30€/t) | 20€/t (gestion) | 10€/t (2%) |

Répartition revenus totaux (50.000t * 600€/t = 30M€) :

| Bénéficiaire | Montant | % |
| --- | --- | --- |
| Franchises productrices (35.000t propres) | 5.250K€ | 17,5% |
| Franchises contributriecs (15.000t transferts) | 750K€ | 2,5% |
| TakaPlast siège (coordinantion 5%) | 1.500K€ | 5% |
| Coûts matières + production | 22.500K€ | 75% |
| TOTAL | 30.000K€ | 100% |

EBITDA réseau projet : 5.250 + 750 + 1.500 = 7.500K€ sur 24 mois (marge 25%)

Bénéfices :

- Contrat impossible seul → Gagné grâce réseau

- Investments rentabilisés (équipements amortis sur projet)

- Références majeures (Ministère = client stratégique)

- Solidarité réseau prouvée (franchises contributrice = partenaires actifs)

Après contrat (M25+) :

- Équipements gardés (capacité bitume permanente ×2)

- Clients additionnels captés (routes privées, parkings)

- Modèle reproductible (futurs appels d'offres régionaux)

## Plan de développement stratégiques

### Pour TakaPlast siège

Développer plateforme digitale robuste (An4, 120 K€)

- Dashboard temps réel transferts

- Validation automatique <5t

- Alertes dépassements seuils

- Traçabilité blockchain (An6+)

Former Comité Transferts dès 5 franchises (An5)

- Gouvernance participative

- Médiation rapide litiges

- Ajustements règles selon retours terrain

Négocier statuts fiscaux export/import

- Éviter double TVA inter-pays

- Documentation transfer pricing solide

- Support juridique franchises (audits fiscaux)

Capitaliser apprentissages

- Base cas pratiques (réussites + échecs)

- Mises à jour règles annuelles

- Formations franchises (bonnes pratiques transferts)

### Pour franchisés

Prioriser production locale (objectif >90%)

- Transferts = béquille temporaire, pas modèle

- Investir collecte/équipements (autonomie)

- Développer clients locaux (zone exclusive)

Utiliser transferts stratégiquement

- Démarrage (3-6 premiers mois)

- Pannes majeures (force majeure)

- Opportunités commerciales ponctuelles (gros contrats)

Respecter esprit réseau

- Solidarité = réciprocité (aider aujourd'hui, aidé demain)

- Transparence prix (coûts réels, 0% marge)

- Qualité irréprochable (réputation collective)

Anticiper besoins

- Stock sécurité 15 jours (éviter ruptures)

- Maintenance préventive (limiter pannes)

- Relations fournisseurs réseau (confiance mutuelle)

### Évolutions futures (An6-An10)

An6 : Blockchain traçabilité

- QR codes produits → Origine vérifiable

- Smart contracts transferts (paiement automatique livraison confirmée)

- Transparence totale clients (granulés achetés = traçables jusqu'à collecte)

An7 : Bourse matières réseau

- Plateforme offre/demande temps réel

- Franchises publient surplus/besoins

- Matching automatique (algorithme optimise transport)

- An8 : Mutualisation stocks stratégiques

- Hubs régionaux (Kinshasa Ouest, Lubumbashi Sud, Kisangani Nord)

- Stocks tampons mutualisés (gérés collectivement)

- Réactivité <24h demandes urgentes

An10 : Expansion hors plastiques

- Transferts autres matières (métaux recyclés, papier/carton)

- Diversification réseau (économie circulaire globale)

- TakaPlast = plateforme échange matières Afrique

## Système apporteur d’affaires inter-franchises

Principe

Un franchisé PEUT recommander clients hors sa zone à d'autres franchises et percevoir commission apport affaire.

Exemple :

- Franchise Kinshasa rencontre Bralima Lubumbashi (filiale)

- Kinshasa ne peut pas vendre directement (viole exclusivité Lubumbashi)

- Kinshasa met en relation → Lubumbashi signe client → Kinshasa touche commission

Barème commissions (aligné Maison-Mère)

| Type client | Commission | Durée | Base calcul |
| --- | --- | --- | --- |
| Client ponctuel (1 commande) | 3% CA HT | Une fois | Montant commande initiale |
| Client régulier (>3 mois) | 5% CA HT | 12 mois | CA mensuel cumulé |
| Contrat annuel | 8% CA HT | Durée contrat (max 3 ans) | CA annuel |
| Gros compte stratégique (>100K€/an) | 10% CA HT | 24 mois | CA réel généré |

Plafond : commission max 50.000€/apport (évite distorsion si méga-contrat).

### Mécanisme opérationnel

- Déclaration apport

Franchisé apporteur remplir le formulaire dashboard:

DÉCLARATION APPORT AFFAIRE Franchisé apporteur : Kinshasa Franchisé bénéficiaire : Lubumbashi Client apporté : Bralima Lubumbashi Contact : Jean Kabongo (j.kabongo@bralima.cd) Besoin estimé : 20 t/mois granulés PEHD Type : Client régulier (prévision contrat annuel) Commission demandée : 8% (contrat annuel) Date apport : 15/01/2026

Validation Lubumbashi (7 jours) :

- ✅ Accepte apport : "Merci Kinshasa, on contacte Bralima"

- ❌ Refuse : "Client déjà dans notre pipeline commercial" (pas commission)

- Suivi commercial (Lubumbashi)

- Lubumbashi contacte client sous 48h (preuve réactivité)

- Négocie, propose offre

- Si signature → Notifie Kinshasa + TakaPlast siège (dashboard)

Preuve traçabilité : Email introduction Kinshasa → Client avec copie Lubumbashi (horodaté)

- Paiement commissions (automatisé)

Si client régulier 5% pendant 12 mois :

| Mois | CA Lubumbashi | Commission 5% Kinshasa | Paiement |
| --- | --- | --- | --- |
| M1 | 17.000€ | 850€ | M+1 (fin mois suivant) |
| M2 | 18.500€ | 925€ | M+1 |
| - | - | - | - |
| M12 | 19.200€ | 680€ | M+1 |
| TOTAL | 220.000€ | 11.000€ | 12 versements |

Méthode paiement :

- Lubumbashi verse directement Kinshasa (virement mensuel)

- OU Lubumbashi déduit de ses royalties TakaPlast siège, siège reverse Kinshasa

Préférence : Paiement direct (simplifie, renforce relations inter-franchises)

### Conditions & garde-fous

Apports autorisés

- Client hors zone exclusive apporteur (géographie claire)

- Apporteur a rencontré réellement le client (pas scraping annuaires)

- Client pas déjà prospecté par bénéficiaire (vérif. CRM)

- Apport désintéressé (pas exiger client achète de l'apporteur d'abord)

Apports interdits / Non-commissionnés

- Client déjà client TakaPlast (via autre franchise ou siège)

- Lead public (appel d'offres ouvert, salons) → Tous franchisés peuvent répondre

- Apport après refus exclusivité (franchisé a voulu vendre, échoué, puis "apporte")

- Auto-apport fictif (franchise A crée société B, "apporte" à franchise C)

Litiges

- Cas : Kinshasa et Brazzaville revendiquent tous deux apport même client Lubumbashi

Résolution :

- Vérif. horodatage : Premier déclarant dashboard = apporteur (timestamp fait foi)

- Si simultané (<24h) : Commission partagée 50/50

- Si conflit persiste : Médiation Comité Franchisés (vote, décision sous 15 jours)

### Avantages cercle vertueux

Franchisé apporteur

- Revenus additionnels (11 K€ exemple ci-dessus)

- Valorise réseau relationnel hors zone

- Renforce esprit réseau (entraide)

Franchisé bénéficiaire

- Leads qualifiés (intro chaleureuse, pas prospection froide)

- Coût acquisition client = commission (vs 15-20% marketing classique)

- Confiance client (recommandation interne réseau)

Client

- Trouvé rapidement (apporteur oriente vers bon interlocuteur)

- Qualité garantie réseau (homogène TakaPlast)

- Relation personnalisée (apporteur peut suivre satisfaction)

Réseau TakaPlast

- Couverture commerciale élargie (franchisés = commerciaux mutuels)

- CA global augmente (clients captés vs perdus si pas apport)

- Solidarité renforcée (gagnant-gagnant tangible)

Comparaison maison-mère vs inter-franchises

| Critère | TakaPlast siège → Franchisé | Franchisé A → franchisé B |
| --- | --- | --- |
| Barème commission | 5-10% (selon type client) | 3-10% (idem, harmonisé) |
| Durée | 12-36 mois | 12-24 mois (sauf méga-contrat) |
| Plafond | Aucun (siège = ressources) | 50K€ (évite distorsion) |
| Validation | Automatique (siège décide) | Accord bénéficiaire (7j) |
| Paiement | Déduit royalties | Direct inter-franchises |

Logique : inter-franchises = pairs (plafond protège), siège = autorité (pas de plafond)

### Comptabilité

Chez Lubumbashi (payeur) :

DÉBIT Commissions apport affaires 850 € CRÉDIT Franchise Kinshasa (dette) 850 € (Paiement) DÉBIT Franchise Kinshasa 850 € CRÉDIT Banque 850 €

Chez Kinshasa (bénéficiaire) :

DÉBIT Créance Franchise Lubumbashi 850 € CRÉDIT Produits accessoires (comm.) 850 €

Fiscalité : Commission = revenu imposable (IS 30% RDC)

Royalties TakaPlast : Commission apport exclue du calcul royalties 5% (sinon double taxation économique)

### KPIs Dashboard (suivi réseau)

Tableau mensuel (visible toutes franchises) :

APPORTS AFFAIRES INTER-FRANCHISES – JANVIER 2026

TOP APPORTEURS

1. Kinshasa : 8 apports, 45K€ commissions/an 2. Lubumbashi : 5 apports, 28K€/an 3. Brazzaville : 4 apports, 22K€/an

TOP BÉNÉFICIAIRES

1. Kisangani : 12 clients apportés, CA +180K€ 2. Mbuji-Mayi : 9 clients, CA +140K€ 3. Kananga : 7 clients, CA +95K€

IMPACT RÉSEAU

CA additionnel grâce apports : 780K€/an (+6%) Commissions versées : 62K€/an (8% CA apporté) Taux de conversion leads : 68% (vs 35% prop. froide)

# TÂCHES / JALONS CLÉS

## Méthodologie de découpage

Le découpage des tâches TakaPlast suit une approche WBS (Work Breakdown Structure) adapté au contexte RDC :

Niveau de décomposition :

- Phase : bloc temporel majeur (ex : phase 1 – collecte)

- Work Package : ensemble cohérent tâches (ex : “installation équipements”)

- Tâche : activité spécifique (ex : “commande ligne recyclage”)

- Sous-tâche : action élémentaire (ex : “rédaction cahier charges technique”)

Estimation durées :

- Technique PERT : (durée optimiste + 4 x durée réaliste + durée pessimiste) / 6

- Marge de sécurité : +20% sur durées administratives RDC (corruption, lenteurs)

- Prise en compte saison des pluies (nov-avr : +15% délais logistiques)*

Dépendances :

- FS (finish-to-start) : tâches B démarre quand A terminée (99% cas)

- SS (start-to-start) : A et B démarrent ensemble (rare, parallélisation)

- FF (finish-to-finish) : A et B finissent ensemble (certifications)

*Le transport Matadi-Kinshasa (Tâche 2.3) est planifié hors du pic de la saison des pluies pour éviter les blocages de la RN1 et les surcoûts de stockage au port.

Résumé des jalons de décision (gate reviews)

| Porte | Jalon Clé | Condition de Succès | Impact Décisionnel |
| --- | --- | --- | --- |
| GATE 0 | J0.2 | 30.000 € sécurisés | Lancement des recrutements Phase 1 |
| GATE 1 | J1.5 | 2 LOI fermes signées | Lancement commande machines (Indes) |
| GATE 2 | J2.9 | EBITDA An 1 > 0 | Validation du modèle pour Lubumbashi |

## Phase 0 – validation (M0-M1) - détail tâches

WP 0.1 : structuration juridique (durée : 15 jours)

| ID | Tâche | Durée | Prédécesseur | Responsable | Livrables |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.1.1 | Rédaction statuts SARL | 3j |  | Proteur de projet + avocat | Statuts signés |
| 0.1.2 | Dépôt capital social (5K€) | 1j | 0.1.1 | Porteur de projet | Attestation banque |
| 0.1.3 | Dépôt dossier RCCM | 2j | 0.1.2 | Avocat | Récépissé dépôt |
| 0.1.4 | Obtention RCCM | 10j | 0.1.3 | Avocat | RCCM officiel |
| 0.1.5 | Demande NIF (DGI) | 1j | 0.1.4 | Porteur de projet | Dossier déposé |
| 0.1.6 | Obtention NIF | 30j | 0.1.5 | Porteur de projet (relances) | NIF officiel |
| 0.1.7 | Demande patente commerciale | 2j | 0.1.4 | Porteur de projet | Dossier déposé |
| 0.1.8 | Obtention patente | 45j | 0.1.7 | Porteur de projet (relances) | Patente valide |

Chemin critique : 0.1.1 → 0.1.2 → 0.1.3 → 0.1.4 (15 jours pour démarrage activité)
Jalons Go/No-go : J0.1 - RCCM obtenu (J+15) = feu vert opérations

WP 0.2 : financement phase 1 (durée : 30 jours)

| ID | Tâche | Durée | Prédécesseur | Responsable | Livrables |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.2.1 | Finalisation BP & pitch deck | 3j |  | Porteur de projet | BP v2.0, deck 15 slides |
| 0.2.2 | Identification investisseurs (shortlist) | 1j | 0.2.1 | Porteur de projet | Liste contactée |
| 0.2.3 | Envoi dossiers investisseurs | 1j | 0.2.2 | Porteur de projet | Emails envoyés |
| 0.2.4 | Meetings investisseurs (10 RDV) | 10j | 0.2.3 | Porteur de projet | Comptes-rendus |
| 0.2.5 | Négociations termes (equity 18K€) | 5j | 0.2.4 | Porteur de projet | Term sheets |
| 0.2.6 | Signature contrats equity | 2j | 0.2.5 | Porteur de projet + avocat | Contrats signés |
| 0.2.7 | Dossier prêt Rawbank (9K€) | 3j | 0.2.2 | Porteur de projet | Dossier complet |
| 0.2.8 | Validation comité crédit | 7j | 0.2.7 | Rawbank | Accord principe |
| 0.2.9 | Déblocage prêt | 3j | 0.2.8 + 0.2.6 | Rawbank | Fonds banque |
| 0.2.10 | Dossier subvention PNUD (3K€) | 5j | 0.2.1 | Porteur de projet | Application soumise |
| 0.2.11 | Validation PNUD | 15j | 0.2.10 | PNUD | Grant agreement |
| 0.2.12 | Versement subvention | 5j | 0.2.11 | PNUD | Fonds reçus |

Chemin critique : 0.2.1 → 0.2.2 → 0.2.3 → 0.2.4 → 0.2.5 → 0.2.6 → 0.2.9 (30 jours)
Jalons Go/No-go : J0.2 - 30K€ levés (J+30) = condition sine qua non phase 1

WP 0.3 : préparation opérationnelle (durée : 20 jours)

| ID | Tâche | Durée | Prédécesseur | Responsable | Livrables |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.3.1 | Définition profil coordinateur logistique | 1j | 0.1.4 | Porteur de projet | Fiche poste |
| 0.3.2 | Publication annonce + sourcing réseau | 2j | 0.3.1 | Porteur de projet | 10+ condidatures |
| 0.3.3 | Entretiens candidats (5 personnes) | 3j | 0.3.2 | Porteur de projet | Grilles évaluation |
| 0.3.4 | Sélection & offre | 1j | 0.3.3 | Porteur de projet | Offre écrite |
| 0.3.5 | Signature contrat coordinateur | 1j | 0.3.4 + 0.2.9 | Porteur de projet | Contrat signé |
| 0.3.6 | Recherche site stockage (visites 5 sites) | 5j | 0.1.4 | Porteur de projet | Comparatifs sites |
| 0.3.7 | Négociation bail | 3j | 0.3.6 | Porteur de projet | Conditions négociées |
| 0.3.8 | Signature bail 12 mois | 1j | 0.3.7 + 0.2.9 | Porteur de projet | Bail signé |
| 0.3.9 | Commande équipements phase 1 | 2j | 0.2.9 | Porteur de projet | Bons de commande |
| 0.3.10 | Réception équipements | 5j | 0.3.9 | Coordinateur | Pv de réception |
| 0.3.11 | Aménagement site (rayonnages, sécurité) | 5j | 0.3.8 + 0.3.10 | Coordinateur | Site opérationnel |

Chemin critique : 0.3.1 → ... > 0.3.5 (embauche coordinateur : 8j) + 0.3.6 → ... → 0.3.11 (site prêt : 19j)
Jalons Go/No-go : J0.4 - site opérationnel (j+40) = démarrage phase 1 possible

## Phase 1 – collecte & traction (M1-M6) - détail tâches

WP 1.1 : construction réseau collecte (durée : 90 jours)

| ID | Tâche | Durée | Prédécesseur | Responsable | Livrables |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1 | Cartographie marchés Limete (5 sites) | 10j | J0.4 | Coordinateur | Mapping GPS + volumes |
| 1.1.2 | Cartographie zones industrielles (3 sites) | 8j | J0.4 | Coordinateur | Mapping GPS + contacts |
| 1.1.3 | Identification dépôts informes (15 points) | 12 | J0.4 | Coordinateur + avocat | Base de données |
| 1.1.4 | Session fino collective collecteurs (30 participants) | 1j | 1.1.3 | Proteur de projet + coordinateur | Liste intéressés |
| 1.1.5 | Entretiens individuels (20 candidats) | 10j | 1.1.4 | Coordinateur | Sélection 10 collecteurs |
| 1.1.6 | Formation initiale collecteurs (2j x 2 groupes) | 4j | 1.1.5 | Porteur de projet + coordinateur | Certif. formation |
| 1.1.7 | Contractualisation 10 collecteurs | 2j | 1.1.6 | Porteur de projet | Contrats signés |
| 1.1.8 | Lancement collecte (10 collecteurs) | 30j | 1.1.7 | Coordinateur | 20 collecteurs actifs |
| 1.1.9 | Recrutement 10 collecteurs supplémentaires | 15j | 1.1.8 + 15j | Coordinateur | 20 collecteurs actifs |
| 1.1.10 | Partenariat transport | 5j | 1.1.7 | Porteur de projet | Contrat signé |
| 1.1.11 | Mise en place circuit logistique | 10j | 1.1.10 | Coordinateur | Planning rotations |

Chemin critique : 1.1.4 → 1.1.5 → 1.1.6 → 1.1.7 → 1.1.8 → 1.1.9 (72 jours pour 20 collecteurs)
Jalons Go/No-go : J1.1 - 50 points cartographiés (M3), J1.2 - 20 collecteurs actifs (M4)

WP 1.2 : validation gisement & process (durée : 60 jours)

| ID | Tâche | Durée | Prédécesseur | Responsable | Livrables |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1 | Collecte quotidienne (objectif 100 kg/j) | 90j | 1.1.8 | Coordinateur | Registres pesée |
| 1.2.2 | Analyse qualité lots (contamination) | 90j | 1.1.8 | Porteur de projet | Rapports hebdo |
| 1.2.3 | Optimisation circuits collecteurs | 30j | 1.1.8 + 30j | Coordinateur | Circuits optimisés |
| 1.2.4 | Préparation lot test 500kg (PET + HDPE) | 15j | 1.2.1 + 90j | Coordinateur | Lot prêt |
| 1.2.5 | Tri manuel 500kg | 2j | 1.2.4 | Coordinateur + équipe | PET/HDPE séparés |
| 1.2.6 | Lavage 500kg | 1j | 1.2.5 | Coordinateur | Plastiques lavés |
| 1.2.7 | Séchage 500kg | 2j | 1.2.6 | Coordinateur | Plastiques secs |
| 1.2.8 | Contrôle qualité (pureté, humidité) | 1j | 1.2.7 | Porteur de projet | Rapport validation |
| 1.2.9 | Production échantillons granulés (sous-traitance OK Plast) | 5j | 1.2.8 | Porteur de projet | 50kg granulés |
| 1.2.10 | Distribution échantillons 5 industriels | 10j | 1.2.9 | Porteur de projet | Feedbacks clients |

Chemin critique : 1.2.4 → 1.2.5 → 1.2.6 → 1.2.7 → 1.2.8 (21 jours process pilote)
Jalons Go/No-go : J1.3 - 100kg/j collectés (M4), J1.4 - process validé 500kg (M5)

WP 1.3 : traction commerciale (durée : 90 jours)

| ID | Tâche | Durée | Prédécesseur | Responsable | Livrables |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.1 | Constitution base prospects (50 entreprises) | 5j | J0.4 | Porteur de projet | CRM 50 contacts |
| 1.3.2 | Outreach email personnalisés | 3j | 1.3.1 | Porteur de projet | Emails envoyés |
| 1.3.3 | Campagne appels téléphoniques | 10j | 1.3.2 | Porteur de projet | 15 rdv planifiés |
| 1.3.4 | Meeting commerciaux (15 prospects) | 20j | 1.3.3 | Porteur de projet | Comptes-rendus |
| 1.3.5 | Distribution échantillons tests | 15j | 1.2.9 + 1.3.4 | Porteur de projet | 5 clients testent |
| 1.3.6 | Suivi & relances (3 phases : J+3, J+7, J+14) | 20j | 1.3.5 | Porteur de projet | Statuts leads |
| 1.3.7 | Négociations Plascongo (LOI1) | 15j | 1.3.6 | Porteur de projet | LOI signée |
| 1.3.8 | Négociations Bralima (LOI 2) | 20j | 1.3.6 | Porteur de projet | LOi signée |

Chemin critique : 1.3.1 → … → 1.3.7/1.3.8 (78 jours pour 2 LOI)
Jalons Go/No-go : J1.5 - 2 LOI signées (M5) = condition CRITIQUE phase 2

WP 1.4 : missions consulting (durée : 120 jours, parallèle)

| ID | Tâche | Durée | Prédécesseur | Responsable | Livrables |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.4.1 | Prospection clients consulting | 30j | J0.4 | Porteur de projet | 10 prospects |
| 1.4.2 | Mission 1 – PNUD (audit gisement) | 10j | 1.4.1 + 30j | Porteur de projet | Rapport 30p |
| 1.4.3 | Mission 2 – commune Ngaliema (formation) | 5j | 1.4.2 | Porteur de projet | Kit pédagogique - 1.500€ |
| 1.4.4 | Mission 3 – ONG CODELT (sensibilisation) | 8j | 1.4.3 | Porteur de projet | Évènements - 2.000€ |
| 1.4.5 | Mission 4 – GIZ (étude Goma) | 10j | 1.4.4 | Porteur de projet | Business case – 3.500€ |
| 1.4.6 | Mission 5 – REGIDESO (audit consommation) | 7j | 1.4.5 | Porteur de projet | Plan substitution – 2.500€ |

Chemin critique : parallèle WP 1.1-1.3, contributions CA phase 1
Jalons Go/No-go : J1.6 - 5 missions réalisées (M6), 12K€ CA services

WP 1.5 : préparation levée phase 2 (durée : 30 jours)

| ID | Tâche | Durée | Prédécesseur | Responsable | Livrables |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.5.1 | Collecte données réelles phase 1 | 15j | J1.3 + J1.4 | Porteur de projet | Dashboards |
| 1.5.2 | Update business plan (ajustements) | 5j | 1.5.1 | Porteur de projet | BP v3.0 |
| 1.5.3 | Pitch deck phase 2 | 3j | 1.5.2 | Porteur de projet | Deck 20 slides |
| 1.5.4 | Constitution data room | 5j | 1.5.2 | Porteur de projet | Dossiers DD |
| 1.5.5 | Audits préventifs (compte, fiscal) | 10j | 1.5.4 | Expert-comptable | Rapports audits |
| 1.5.6 | Shortlist investisseurs phase 2 (10 cibles) | 3j | 1.5.3 | Porteur de projet | Liste + contacts |
| 1.5.7 | Envoi dossiers phase 2 | 1j | 1.5.5 | Porteur de projet | Dossiers envoyés |

Chemin critique : 1.5.1 → 1.5.2 → 1.5.3 → 1.5.6 → 1.5.7 (27 jours)
Jalons Go/No-go : J1.7 dossier levée prêt (M6) = lancement roadshow M7

## Phase 2 – recyclage mécanique (M6-M18) - work packages clé

WP 2.1 : levée de fonds phase 2

Durée totale : 90 jours (M6-M9)
Objectif : 120K€ (72K€ equity + 36K€ dette + 12K€ subvention

Tâches principales (25 tâches détaillées) :

- Roadshow 8 semaines (5 investisseurs, 3 banques)

- Due diligence réponses (questionnaires financier, ESG, technique)

- Négociations valorisation (target 500K€ post-money)

- Closing juridique (SPA, loan agreements)

Jalons :

- J2.1 - 120K€ (M9)

WP 2.2 : infrastructure & licences

Durée totale : 150 jours (M7-M12)
Objectif : site opérationnel avec autorisations

Tâches principales (40 tâches détaillées) :

- Acquisition terrain (LOI, DD, acte authentique : 8 semaines)

- Étude impact environnemental (EIE : 12 semaines)

- Permis exploitation (Ministère Industrie : 12-16 semaines)

- Aménagements (béton, électricité, eau : 8 semaines)

Jalons :

- J2.2 - licences obtenues (M10)

- J2.3 - site aménagé (M10)

WP 2.3 : commande & réception équipements

Durée totale : 120 jours (M8-M12)
Objectif : ligne recyclage installée et opérationnelle

Tâches principales (20 tâches détaillées) :

- Directeur Technique (sourcing 4 semaines, embauche M10)

- Opérateurs production (recrutement 3 semaines, formation 2 semaines)

- Administratifs (comptable, logisticien : 2 semaines chacun)

Jalons :

- J2.5 - équipe formée (M12)

WP 2.5 production pilote & montée en charge

Durée totale : 180 jours (M12-M18)
Objectif : atteindre 50t/mois production régulière

Tâches principales (30 tâches détaillées) :

- Production tests M12 (1-2t, ajustements paramètres)

- Livraisons clients M12-M13 (Plascongo, Bralima)

- Optimisation process M13-M15 (rendement matière, consommations)

- Extension horaires M15-M18 (passage 1x8 → 2x8)

- Recrutement opérateurs supplémentaires (équipe nuit)

Jalons :

- J2.6 - 1ère production (M12 S3)

- J2.8 - 50t/mois atteints (M1

WP 2.6 : certifications

Durée totale : 180 jours (M12-M18)
Objectif : ISO 9001 obtenue*

Tâches principales (15 tâches détaillées) :

- Consultant bureau veritas (engagement M12)

- Documentation 15 procédures (M12-M13)

- Formation personnel qualité (3 jours)

- Audits internes blancs (2 cycles, M13-M14)

- Audit certification initial (M14)

- Plans actions correctives (M14-M15)

- Audit suivi & délivrance certificat (M15)

Jalons :

- J2.7 - ISO 9001 obtenue (M15)

*Il est prévu de démarrer la traçabilité dès le M1 (tâche 1.2.1 – registres de pesée).

WP 2.7 : développement commercial

Durée totale : 180 jours (M12-M18, continu)
Objectif : 5 clients récurrents, 3 contrats cadre

Tâches principales (25 tâches détaillées) :

- J2.9 - rentabilité (M18) : EBITDA cumulé An1 > 0

## Phase 3 – triple valorisation (M18-M24) - work packages clés

WP 3.1 : levée phase 3

Durée : 60 jours (M18-M20)
Objectif : 160K€ levés
Tâches : 20 tâches (roadshow, DD, closing)

WP 3.2 : installation syngas

Durée : 90 jours (M19-M21)
Objectif : unité gazéification opérationnelle
Tâches : 30 tâches (équipements ANKUR, aménagements, certifications)

WP 3.3 : atelier BTP

Durée : 90 jours (M19-M21)
Objectif : production composites lancée
Tâches : 25 tâches (presses, moules, formations, homologations)

WP 3.4 lancement 3 flux

Durée : 90 jours (M21-M24)
Objectif : 100t/mois traités (3 flux opérationnels)
Tâches : 35 tâches (production pilote, clients, optimisations)

Jalons phase 3 :

- J3.1 à J3.8 (voir section 3.2.5)

## Phase 4 - scalabilité (M24-M60) - work packages clés

Axe optimisation Kinshasa (10 WP majeurs)

- WP 4.1 : automatisation tri (M30-M36, ~165 000 USD)

- WP 4.2 : extension capacité (M36-M42, 300K€)

- WP 4.3 : ISO 14001 (M28-M30, 15K€)

- WP 4.4 : diversification produits BTP (M30-M48, continu)

- WP 4.5 : R&D Lab (M30, 50K€)

Axe expansion géographique (8 WP majeurs)

- WP 4.6 : étude faisabilité Lubumbashi (M36-38)

- WP 4.7 : structuration site Lubumbashi (M38-M42)

- WP 4.8 : déploiement Lubumbashi (M42-M48, 400K€)

- WP 4.9 : étude Brazzaville (M48-M50)

- WP 4.10 : déploiement Brazzaville (M50-M60, 500K€)

Axe structuration groupe (5 WP majeurs)

- WP 4.11 : création holding (M28-M30)

- WP 4.12 : professionnalisation management (M30-M36)

- WP 4.13 : ERP Groupe (M32-M40, 80K€)

- WP 4.14 : communication & brand (M30-M60, continu)

- WP 4.15 : certification B Corp (M30-M36)

## Matrice dépendances interphases

| Phase | Phase 0 | Phase 1 | Phase 2 | Phase 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Phase 1 (collecte) | J0.2 ✓ J0.4 ✓ | - | - | - |
| Phase 2 (recyclage) | J0.2 ✓ | J1.3 ✓✓ J1.5 ✓✓ J1.7 ✓ | - | - |
| Phase 3 (triple val) | - | J1.5 ✓ | J2.8 ✓✓ J2.9 ✓✓ | - |
| Phase 4 (scalabilité) | - | - | J2.7 ✓ | J3.6 ✓✓ J3.7 ✓✓ J3.8 ✓✓ |

Légende :

✓ = dépendance souhaitable (améliore conditions)
✓ ✓ = dépendance critique (bloquante si non validée)

## Synthèse work packages par phase

| Phase | Nb WP | Nb tâches total | Durée moyenne WP | Criticité haute |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Phase 0 | 3 | 28 | 20 jours | 100% (structurant) |
| Phase 1 | 5 | 87 | 75 jours | 60% (J1.3, J1.5) |
| Phase 2 | 7 | 165 | 120 jours | 71% (J2.1, J2.8, J2.9) |
| Phase 3 | 4 | 110 | 75 jours | 75% (J3.6, J3.7, J3.8) |
| Phase 4 | 15 | 250+ | 12-24 mois | 40% (expansion) |
| TOTAL | 34 | 640+ | - | 58% critique |

# RESPONSABLES DES ACTIONS

## Organigramme évolutif TakaPlast

Phase 0-1 (M0-M6) : structure légère

Structure : Porteur de projet + 1 coordinateur logistique.
Objectif : agilité maximale pour valider le gisement.

Phase 2 (M6-M18) : structuration initiale

Structure : Direction Technique & Production (12 ETP).
Objectif : excellence opérationnelle et qualité (ISO 9001).

TOTAL : 12 ETP directs + 30-40 collecteurs externes

Phase 3 (M18-M24) : triple valorisation

TOTAL : 20 ETP directs + 50+ collecteurs

Phase 4 (M24-M60) : groupe multi-sites

Structure : Direction Groupe + Directions Régionales (80 ETP).
Objectif : Domination du marché d’Afrique Centrale.

TOTAL groupe M60 :

- Holding : 5 ETP

- Kinshasa : 50 ETP

- Sites 2-3 : 25 ETP

- TOTAL : 80 ETP + 150+ collecteurs

## Fiches responsabilité par phase

Phase 0-1: Joël OXYBEL ( CEO & Fondateur)

| Resp onsabilité | Stratégie globale & pilotage projet Levées de fonds (phases 1-2-3) Relations investisseurs & partenaires Développement commercial (prospection, LOI, contrats) Missions consulting (expertise technique Représentation externe (médias, institutions) Recrutement équipe clé Supervision opérations (délégation progressive) |
| --- | --- |
| Charge | 100% temps (60-70h/semaine) |
| Profil | Voir partie Master + gestion de projet |
| KPI phase 1 | 30K€ levés (M3) 2 LOI signées (M5) |

Phase 1 : coordinateur logistique

| Resp onsabilité | Gestion réseau collecteur (recrutement, formation, supervision) Organisation collecte quotidienne (planning, circuits) Supervision tri/stockage Relations transporteurs Gestion site stockage temporaire Reporting quantitatif (volumes, qualité) |
| --- | --- |
| Charge | 100% temps (embauche M1) |
| Profil | Expérience logistique/transport Kinshasa 3+ an Connaissance secteur informel Capacités management terrain Lingala + français courants Permis moto/voiture |
| KPI phase 1 | 20 collecteurs contractualisés (M4) 100kg/jour stables 30 jours (M4) Taux contamination <10% 0 accident collecte |
| Ré munération | 300$/mois + bonus performance (10$ par tonne collectée au-delà objectif) |

Phase 2 : directeur technique

| Resp onsabilité | Supervision installation équipements Management production (planification, qualité, rendements) Optimisation process (paramètre, consommations) Maintenance préventive & curative Gestion équipe technique (chef équipe, opérateurs, maintenance) R&D process (formulations, innovations) Certifications techniques (ISO 9001, produits) Relation fournisseurs équipements |
| --- | --- |
| Charge | 100% temps (embauche M10) |
| Profil | Ingénieur mécanique/chimie/plasturgie Expérience industrie plastique 5+ ans Connaissance extrusion, transformation Management équipe production Français/anglais |
| KPI phase 2 | Ligne installée M12 (dans budget/délais) 50t/mois production M18 Taux rebuts <5% ISO 9001 obtenue M15 0 accident travail grave |
| Ré munération | 1.200$/mois + prime production (5% EBITDA mensuel si >35K€) |

Phase 2 : chef d’équipe production

| Resp onsabilité | Supervision quotidienne opérateurs Respect consignes production (cadences, qualité) Gestion planning shifts Formation terrain nouveaux opérateurs Reporting production journalier 1er niveau maintenance (dépannages) |
| --- | --- |
| Charge | 100% temps (embauche M10) |
| Profil | Technicien expérimenté plasturgie 3+ ans Leader naturel Connaissance machines extrusion Réactivités pannes |
| KPI phase 2 | Atteinte objectifs production quotidiennes (98%) Taux disponibilité équipements >90% Équipe formée opérationnelle Qualité granulés conforme (95% + lots) |
| Ré munération | 600$/mois + prime équipe |

Phase 2 : opérateurs production (5 ETP)

| Resp onsabilité | Conduite ligne recyclage (tri, broyage, lavage, extrusion) Contrôles qualité visuelsentretien courant machines Respect normes sécurité/hygiène Reporting incidents |
| --- | --- |
| Charge | 100% temps (embauche M11) |
| Profil | Formation technique (ITM, INPP) Expérience industrielle souhaitée Rigueur, discipline Capacité travail shifts |
| KPI i ndividuels | Respect procédures 100% 0 accident personnel Production quotidienne individuelle selon poste |
| Ré munération | 300-400$/mois selon expérience + prime production collectives |

Phase 2 : contrôleur qualité

| Resp onsabilité | Tests qualité matières entrantes (contamination, humidité) Contrôles produits finis (dimensions granulés, propriétés) Analyses labo basiques (densité, MFI si équipement) Gestion non-conformités Documentation traçabilité lots Support certification ISO 9001 |
| --- | --- |
| Charge | 100% temps (embauche M11) |
| Profil | Technicien labo chimie/matériaux Connaissance polymères Rigueur, méthodologie Informatique (excel, LIMS basique) |
| KPI phase 2 | 100% lots contrôles avant expédition Taux non-conformité <3% Documentation à jour 0 réclamation client qualité |
| Ré munération | 300$/mois |

Phase 2 : administratif/comptable

| Resp onsabilité | Comptabilité courante (saisie, rapprochements) Facturation clients, relances Suivi paiements fournisseurs Gestion RH administrative (paie, contrats) Reporting financier mensuel Interface expert-comptable externe Support administratif général |
| --- | --- |
| Charge | 100% temps (embauche M10) |
| Profil | Bac +3 comptabilité/gestion Expérience PME 2+ ans Maîtrise Excel, logiciels compta Rigueur, confidentialité |
| KPI phase 2 | Facturation émise J+5 max Délai moyen paiement clients <45j Paies versées à date Clôture mensuelle J+10 |
| Ré munération | 350$/mois |

Phase 3 : responsable syngas/énergie

| Resp onsabilité | Supervision unité gazéification Gestion production syngas (planning, qualité, stockage) Entretien équipements pyrolyse Sécurité installations (gaz, haute température) Gestion équipe syngas (3 opérateurs) Développement clients énergie Optimisation rendements énergétiques |
| --- | --- |
| Charge | 100% temps (embauche M19) |
| Profil | Ingénieur énergétique/thermique Expérience biomasse/syngas/gaz souhaitée Connaissance sécurité process dangereux Anglais technique (doc équipements) |
| KPI phase 3 | Production 40.000 Nm3/mois M24 Compositon gaz conforme specs (+5%) 0 incident sécurité 2+ clients syngas contractualisés |
| Ré munération | 1.000$/mois + prime sécurité |

Phase 3 : chef atelier BTP

| Resp onsabilité | Gestion production composites BTP (dalles, bordures, BMP) Développement formulations (R&D terrain) Supervision opérateurs BTP (5 ETP) Contrôle qualité produits (tests résistance) Gestion moules & presses Interface clients BTP (support technique chantiers) Certifications produits (LCTP, ONATRA) |
| --- | --- |
| Charge | 100% temps (embauche M20) |
| Profil | Expérience BTP/matériaux 5+ ans Connaissance béton, enrobés, matériaux composites Compétences gestion production Réseau entreprises BTP (atout) |
| KPI phase 3 | 1.000m2 dalles/mois M24 Tous produits certifiés LCTP Taux retour chantiers <2% CA BTP 45K€/mois M24 |
| Ré munération | 700$/mois + primes projets (1% CA BTP) |

Phase 3 : directeur commercial

| Resp onsabilité | Stratégie commerciale 3 flux (granulés, syngas, BTP) Management équipe commerciale (3 commerciaux) Développement grands comptes Négociation contrats cadre Pricing & politique tarifaire Veille concurrence & marché Reporting commercial (pipeline, CA, marges) Relations clés (FEC, COPIREP, institutions) |
| --- | --- |
| Charge | 100% temps (embauche M18) |
| Profil | Expérience commerciale B2B 7+ ans Connaissance secteur industriel RDC Réseau décideurs entreprises Leadership, négociation Bilinguisme français/anglais |
| KPI phase 3 | CA 100K€/mois M24 15+ clients actifs 3 contrats cadre long terme signés Taux conversion leads >25% |
| Ré munération | 800$/mois + commission (3% CA) → potentiel 1.500-2.000$/mois |

Phase 4 : CFO groupe

| Resp onsabilité | Direction financière groupe (multi-sites) Consolidation comptable Pilotage trésorerie & financements Relations investisseurs & banques Contrôle de gestion (budgets, forecasts) Levées de fonds (series A, expansions) Structuration financière filliales Audit & compliance |
| --- | --- |
| Charge | 100% temps (embauche M30) |
| Profil | Finance/audit big4, 10+ ans Expérience CFO PME/scale-up Connaissance marchés africains Bilinguisme français/anglais CPA/CFA/DESCF souhaité |
| KPI phase 4 | EBITDA groupe conforme budget (+5%) Levées réalisées (series A 2M€) Reporting investisseurs mensuels à J+10 0 retard réglementaire/fiscal |
| Ré munération | 2.000$/mois + equity (1-2% groupe) |

Analyse du budget RH (la trajectoire de masse salariale)

| Étape | Masse Salariale Mensuelle | Effectif | Ratio € / Employé |
| --- | --- | --- | --- |
| Phase 1 | 1 800 $ | 2 ETP (+ collecteurs) | 900 $ |
| Phase 2 | 5 400 $ | 12 ETP | 450 $ |
| Phase 3 | 10 500 $ | 20 ETP | 525 $ |
| Phase 4 | 42 000 $ | 80 ETP | 525 $ |

## Matrice RACI – phase 2

Légende RACI :

- R (responsable) : réalise la tâche

- A (accountable) : responsable final, décideur

- C (consulted) : consulté, expertise

- I (informed) : informé des résultats

| Tâche/jalon | CEO | DT | Chef Prod. | Opérateurs | Qualité | Admin. | Coord log. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Installation équipements | A | R | C | - | - | I | I |
| Formation opérateurs | I | A | R | R | C | I | - |
| 1ère production | I | A | R | R | C | I | - |
| Certification IAO 9001 | A | R | C | I | R | C | I |
| Signature contrat client | A/R | C | - | - | - | C | - |
| Levée phase 2 | A/R | C | - | - | - | C | - |
| Reporting mensuel | A | R | C | I | C | R | C |
| Budget annuel | A | C | C | - | - | R | C |

## Plan de recrutement détaillé

| Poste | Phase | Mois embauche | Salaire mensuel | Profil prioritaire | Sourcing |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Coordinateur logistique | 1 | M1 | 300$ | Transport/logistique | Réseau, LinkedIn |
| Directeur technique | 2 | M10 | 1.200$ | Ingénieur plasturgie | UNIKIN, LinkedIn, débauchage |
| Chef équipe production | 2 | M10 | 600$ | Technicien expérimenté | Concurrence (OK Plast) |
| Opérateurs (5) | 2 | M11 | 300-400$ | Formation technique | ITM, INPP, annonces |
| Contrôleur qualité | 2 | M11 | 350$ | Technicien labo | ISP Kinshasa |
| Admin/comptable | 2 | M10 | 350$ | Bac+3 comptabilité | ISC, annonces |
| Resp. syngas | 3 | M19 | 1.000$ | Ingénieur énergie | LinkedIn international |
| Chef atelier BTP | 3 | M20 | 700$ | Expérience BTP | Réseau CCL, entreprises |
| Commercial granulés | 3 | M18 | 500$ + comm | B2B industriel | FEC, réseau |
| Commercial BTP | 3 | M20 | 500$+ comm | Secteur BTP | Réseau entreprises |
| Commercial énergie | 3 | M20 | 500$ + comm | Services industriels | REGIDESO, utilities |
| Opérateurs syngas (3) | 3 | M20 | 350$ | Formation technique | ITM, interne |
| Opérateurs BTP (5) | 3 | M20-M21 | 300-350$ | BTP/matériaux | INPP, chantiers |
| Maintenance (2) | 3 | M21 | 400$ | polyvalancemécanique | ITM, interne |
| Directeur commercial | 3 | M18 | 800$ + comm | Senior B2B | LinkedIn, chasseurs têtes |
| CFO groupe | 4 | M30 | 2.000$ + equity | Finance/audit senior | Big 4 alumni, diaspora |
| DRH | 4 | M32 | 900$ | RH multi-sites | LinkedIn, cabinets RH |
| DT Groupe | 4 | M34 | 1.500$ | R&D, industrialisation | Réseaux internationaux |
| DG Lubumbashi | 4 | M42 | 1.500$ | Management opérationnel | Local Lubumbashi, réseau |
| DG Brazzaville | 4 | M52 | 1.500$ | Management, bi-national | Congo-Brazzaville, diaspora |

Budget masse salariale :

- Phase 1 (M6) : 1.800$/mois (2 ETP)

- Phase 2 (M18) : 5.400$/mois (12 ETP)

- Phase 3 (M24) : 10.500$/mois (20 ETP)

- Phase 4 (M60) : 42.000$/mois (80 ETP groupe)

# DATES BUTOIRES / LIVRABLES ATTENDUS

## Calendrier général des jalons (M0-M24)

### Année 0 – phase préparatoire (M0-M6)

| Date | Jalon | Livrable(s) | Responsable | Criticité |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| J+15 | J0.1 - SARL immatriculée | RCCM officiel, statuts enregistrés | Porteur de projet + avocat | ❗Critique |
| J+30 | J0.2 - 30K€ levés | Fonds disponibles banque (30K€), contrats signés | Porteur de projet | ⛔Bloquant |
| J+35 | J0.3 - équipe constituée | Contrat coordinateur logistique signé | Porteur de projet | ❗ Critique |
| J+40 | J0.4 - site opérationnel | Bail signé, site aménagé, équipements livrés | Coordinateur | ⛔ Bloquant |
| M3 | J1.1 - 50 points cartographiés | Base données géolocalisée 50 sources | Coordinateur | 🔆Important |
| M4 | J1.2 - 20 collecteurs actifs | 20 contrats signés, livraisons régulières | Coordinateur | 🔆 Important |
| M4 | J1.3 - 100kg/jour collectés | Moyenne mobile 30j > 100kg, rapports pesées | Coordinateur | ⛔ Bloquant |
| M5 | J1.4 - process validé 500kg | Rapport validation (pureté 95%, humidité 2%) | Porteur de projet | ❗ Critique |
| M5 | J1.5 - 2 LOI signées | LOI Plascongo + Bralima (ou équivalent) | Porteur de projet | ⛔ Bloquant |
| M6 | J1.6 - 5 missions consulting | 12K€ CA services encaissés, rapports livrés | Porteur de projet | ✅Souhaitable |
| M6 | J1.7 - dossier levée phase 2 prêt | BP v3.0, pitch deck, data room complet | Porteur de projet | ❗ Critique |

Décision Go/No-go phase 2 : fin M6

- Critères validation : J1.3 + J1.5 validés + trésorerie > 5K€

- Livrables décision : rapport synthèse phase 1, recommandation Go/No-go, plan action phase 2

### Année 1 – industrialisation (M7-M18)

| Date | Jalon | Livrable(s) | Responsable | Criticité |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M9 | J2.1 - 120K€ levés | Fonds disponibles, SPA signés, loan agreements | Porteur de projet | ⛔ Bloquant |
| M10 | J2.2 - licences obtenues | Licence environnementale, permis exploitation | Porteur de projet + DT | ⛔ Bloquant |
| M10 | J2.3 - site aménagé | PV réception travaux, installations conformes | DT | ❗ Critique |
| M12 | J2.4 - équipements installés | PV réception POLYSTAR, tests concluants | DT | ⛔ Bloquant |
| M12 | J2.5 - équipe formée | 12 ETP opérationnels, certifs formation | DT + RH | ❗ Critique |
| M12 S3 | J2.6 - 1ère production | 5t granulés conformes vendus, facture client | DT | ⛔ Bloquant |
| M15 | J2.7 - ISO 9001 obtenue | Certificat ISO 9001:2015 valide | Porteur de projet + DT | 🔆 Important |
| M18* | J2.8 - 50t/mois atteints | Production régulière 50t, registres | DT | ⛔ Bloquant |
| M19 | J2.9 - rentabilité | EBITDA cumulé An1 > 0, audit financier | Porteur de projet + DAF | ⛔ Bloquant |

*Un audit annuel par un cabinet « Big 4 » (EY) dès la phase 2 est prévue. Cet audit ayant pour but de réduire toutes formes de perception de « risque pays » ou « risque fraude » de TakaPlast.

Décision Go/No-go phase 3 : M18

- Critères validation : J2.8 + J2.9 + 3+ clients récurrents + trésorerie > 20K€

- Livrables décision : bilan année 1 audité, business case phase 3, recommandation

### Année 2 – triple valorisation (M19-M24)

| Date | Jalon | Livrable(s) | Responsable | Criticité |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M20 | J3.1 - 160K€ levés | Closing investisseurs phase 3, fonds disponibles | Porteur de projet | ⛔ Bloquant |
| M21 | J3.2 - syngas opérationnel | Production 1.000nm3/j stable, analyses conformes | Resp. syngas | ⛔ Bloquant |
| M22 | J3.3 - BTP certifié | Homologation LCTP, certificats produits | Chef BTP | ❗ Critique |
| M22 | J3.4 - 1er client syngas | Contrat REGIDESO signé, livraisons lancées | Commercial énergie | ❗ Critique |
| M22 | J3.5 - 1er chantier BTP | Route Limete livrée, PV réception CCL | Chef BTP | ❗ Critique |
| M24 | J3.6 - 100t/mois traités | Capacité production 3 flux opérationnelle | DT | ⛔ Bloquant |
| M24 | J3.7 - 100K€ CA mensuel | Facturation > 100K€, encaissements | Dir. Commercial | ⛔ Bloquant |
| M24 | J3.8 - rentabilité 35% EBITDA | Marges opérationnelles confirmes, reporting | CFO | ⛔ Bloquant |

Décision Go/No-go scalabilité : M24

- Critères validation : J3.6 + J3.7 + J3.8 + 15+ clients actifs

- Livrables décision : bilan année 2, stratégie scalabilité 2027-2030, business care sites 2-3

## Livrables détaillés par catégorie

### Livrables juridiques & administratifs

| Livrable | Date | Format | Responsable | Destinataire |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Statuts SARL TakaPlast | J+10 | Papier + PDF | Avocat | DGRAD, actionnaires |
| RCCM officiel | J+15 | Original papier | DGRAD | TakaPlast, banques |
| NIF (Numéro Identification Fiscale) | J+45 | Original papier | DGI | TakaPlast, archives |
| Patente commerciale | J+60 | Original papier | Commune Limete | TakaPlast archives |
| Contrats investisseurs phase 1 | M1 | Papier signé | Proteur de projet + avocat | Investisseurs, archives |
| Bail site stockage phase 1 | M1 | Papier signé | Porteur de projet | Propriétaire, archives |
| Contrats collecteur (20) | M1-M4 | Papier signé | Coordinateur | Collecteurs, archives |
| Promesse vente terrain phase 2 | M8 | Acte notarié | Notaire | SOZACOM, TakaPlast |
| Acte authentique propriété | M8 | Acte notarié | Conservation foncière | TakaPlast archives |
| Rapport EIE (Étude Impact Environnemental) | M9 | Rapport 150p + annexes | GEOCONSULT | Ministère environnement |
| Licence environnementale | M10 | Original papier | Ministère Environnement | TakaPlast archives |
| Permis exploitation industrielle | M11 | Original papier | Ministère Industrie | TakaPlast archives |
| Contrats travail 12 ETP phase 2 | M10-M11 | Papier signé | RH | Employés, archives |
| SPA (Share Purchase Agreement) phase 2 | M9 | Contrat juridique | Avocat + investisseurs | Parties, archives |
| Loan Agreement Rawbank | M9 | Contrat bancaire | Rawbank | TakaPlast, archives |
| Contrats clients cadre (3) | M15-M18 | Contrats signés | Dir. Commercial | Clients, archives |
| Certification ISO 9001:2015 | M15 | Certificat original | Bureau veritas | TakaPlast, clients |
| Term sheets phase 3 | M19 | Documents juridiques | Porteur de projet + investisseurs | parties |
| Clsing docs phase 3 | M20 | Package juridique | Avocat | Investisseurs, archives |
| Certificats conformité produits BTP | M22 | Certificats LCTP | Chef BTP | TakaPlast, clients BTP |
| Homologations ONATRA | M22 | Agréments officiels | Ministère infrastructures | TakaPlast archives |

Total livrables juridiques phase 0-3 : 30+ documents officiels

### Livrables financiers

| Livrable | Fréquence | Format | Responsable | Destinataire |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rapports pesées quotidiennes | Quotidien | Excel | Coordinateur | Porteur de projet, DT |
| Tableaux de bord OPEX | Mensuel | Excel + PDF | Admin/Comptable | Porteur de projet |
| États financiers mensuels | Mensuel | Excel (bilan, P&L, Tréso) | DAF | Porteur de projet, investisseurs |
| Budgets annuels | Annuel (M11) | Excel détaillé | DAF + porteur de projet | Actionnaires |
| Forecasts trimestriels | Trimestriel | Excel | DAF | Porteur de projet, CA |
| Clôture comptable mensuelle | Mensuel (J+10) | Grand livre, balances | Admin/Comptable | Expert-comptable |
| Liasses fiscales annuelles | Annuel (M3 N+1) | Formulaires officiels | Expert-comptable | DGI Kinshasa |
| Audits financiers annuels | Annuel (M2 N+1) | Rapport audit 50p | Ernst & Young | Investisseurs, banques |
| Rapports crédits carbone | Annuel (si certif) | Format Gold Standard | Consultant Carbone | Acheteurs crédits |
| Due diligence financière (levées) | ponctuel | Data room complet | DAF + porteur de projet | Investisseurs potentiels |

KPI reporting mensuel (inclus dans états financiers) :

- CA par flux (granulés, syngas, BTP)

- EBITDA & marges

- Trésorerie & DSO

- Volumes production/ventes

- Prix moyens

- Clients actifs

- Pipeline commercial

### Livrables opérationnels & techniques

| Livrable | Date/Fréquence | Format | Responsable | Usage |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cartographie 50 points collecte | M3 | Google my Maps + Excel | Coordinateur | Pilotage collecte |
| Rapport validation process 500kg | M5 | Rapport technique 15p | Porteur de projet | Validation phase 2 |
| Échantillons granulés tests | M5 | 50kg (PET/HDPE) | Porteur de projet | Validations clients |
| Cahier des charges ligne recyclage | M8 | Document technique 30p | DT | Appel d’offres fournisseurs |
| Plans aménagement site | M9 | Plans AutoCAD | Bureau études | Travaux infrastructure |
| Rapports tests équipements | M12 | PV tests + mesures | Techniciens POLYSTAR | Réception définitive |
| Procédures ISO 9001 (15 procédures) | M12-M14 | Docs word + PDF | DT + consultant | certification |
| Manuels formation opérateurs | M11 | Supports 50p + vidéos | DT | Formation continue |
| Registres production quotidiens | Quotidien | Excel + papier | Chef production | Traçabilité |
| Rapports contrôle qualité lots | Par lot | Fiches analyse | Contrôleur qualité | Traçabilité clients |
| Fiches techniques produits (8 réf) | M15-M22 | Fiches 2p/produit | DT + qualité | Commercialisation |
| Rapports maintenance préventive | Mensuel | Checklist Excel | Maintenance | Disponibilité équipements |
| Études formulations BTP | M17-M22 | Rapports R&D | Chef BTP + partenaire | Développement produits |
| Rapports tests LCTP | M22 | Certificats conformité | LCTP Kinshasa | Homologations |
| Analyses composition syngas | Hebdomadaire | Rapports labo | Resp. syngas | Conformité clients |
| Plans sécurité installation | M20 | Plans + procédures | DT + Resp. syngas | Conformité DGRAD |
| Audits internes ISO (2/an) | Semestriel | Rapports audit | DT + qualité | Maintien certification |

### Livrables commerciaux & communication

| Livrable | Date/Fréquence | Format | Responsable | Usage |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Business plan v1.0 (initial) | M0 | PDF 150p | Porteur de projet | Levée phase 1 |
| Pitch deck phase 1 | M0 | PPT 15 slides | Porteur de projet | Investisseurs phase 1 |
| Business plan v2.0 (data réelles) | M6 | PDF 170p | Porteur de projet | Levée phase 2 |
| Pitch deck phase 2 | M6 | PPT 20 slides | Porteur de projet | Investisseurs phase 2 |
| Plaquette commerciale TakaPlast | M10 | PDF 8p | Porteur de projet + designer | Prospection B2B |
| Fiches produits (granulés PET/HDPE/PP) | M12-M15 | Fiches 1p/produit | Dir. Commercial | Vente |
| Catalogues produits BTP | M22 | Catalogue 20p | Chef BTP + marketing | Vente BTP |
| Site web vitrine | M12 | Site wordpress | Prestataire | Visibilité online |
| Vidéo corportate (5min) | M15 | Vidéo HD | Agence vidéo | Communication |
| Communiqués presse (3-4/an) | Trimestriel | PDF 2p | Porteur de projet + RP | Médias locaux |
| Rapports impact annuels | Annuel | Rapport 30p | Porteur de projet + équipe | Investisseurs, communication |
| Présentations événements | Ponctuel | PPT sur-mesure | Porteur de projet | Conférences, forums |
| LOI clients (Lettres Intention) | M5-M6 | Lettres signées | Porteur de projet | Pipeline commercial |
| Contrats cadre clients | M15-M24 | Contrats juridiques | Dir. Commercial + avocat | Sécurisation CA |
| Proposition commerciales | Continu | Docs Word/PDF | Commerciaux | Réponse appels d’offres |
| CRM (base prospects/clients) | Continu | Odoo CRM | Dir. Commercial | Pilotage commercial |
| Tableaux de bord commerciau | Mensuel | Excel + dashboards | Dir. Commercial | Suivi performance |

### Livrables RH & formation

| Livrable | Date/Fréquence | Format | Responsable | Usage |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fiches de pote (20 postes) | M1-M24 | Docs word 2p | Porteur de projet DRH | Recrutements |
| Contrats travail (tous ETP) | À embauche | Papier signé | RH | Légal |
| Réglement intérieur | M10 | Document 15p | Porteur de projet + avocat | Affichage obligatoire |
| Grille salariale | M10 | Excel confidentiel | Porteur de projet + DRH | Équité interne |
| Plans formation annuels | Annuel | Document 10p | DRH | Développement compétences |
| Certificats formation (collecteurs, opérateurs) | Post-formation | Certificats papier | Formateurs | Motivation, traçabilité |
| Évaluations performance (annuelles) | Annuel | Grilles évaluation | Managers | Évolution carrière |
| Organigrammes | Trimestriel | Schémas visio | DRH | Communication interne |
| Planning congés | Mensuel | Excel | RH | Gestion absences |
| Bulletins paie | Mensuel | PDF sécurisés | RH + comptable | Légal |
| Registre du personnel | Continu | Registre papier | RH | Inspection du travail |
| Protocoles sécurité | M11 | Procédures 5p | DT + sécurité | Prévention accidents |
| Rapports accidents travail | Si incident | Formulaires officiels | RH + DT | CNSS, assurance |

## Planning des livrables critiques (gantt simplifié)

Année 0 (M0-M12)

| M0 | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 | M11 | M12 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| • |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | • RCCM (J+15) |
|  | • |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | • 30K€ levés (M1) |
|  |  |  | • |  |  |  |  |  |  |  |  |  | • 50 points cartographiés (M3) |
|  |  |  |  | • |  |  |  |  |  |  |  |  | • 100kg/j + 2 LOI (M5) |
|  |  |  |  |  |  | • |  |  |  |  |  |  | • Dossier phase 2 (M6) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | • |  |  |  | • 120K€ levés (M9) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | • |  |  | • Licences (M10) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | • | • Équipements + 1ère prod (M12) |

Année 1 (M13-M24)

| M13 | M14 | M15 | M16 | M17 | M18 | M19 | M20 | M21 | M22 | M23 | M24 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | • |  |  |  |  |  |  |  |  |  | • ISO 9001 (M15) |
|  |  |  |  |  | • |  |  |  |  |  |  | • 50t/mois + Rentabilité (M18) |
|  |  |  |  |  |  |  | • |  |  |  |  | • 160K€ levés (M20) |
|  |  |  |  |  |  |  |  | • |  |  |  | • Syngas opérationnel (M21) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | • |  |  | • BTP certifié (M22) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | • | • 100t/mois + 100K€ CA (M24) |

## Mécanisme de suivi et reporting

Reporting opérationnel (hebdomadaire)

Réunion : tous les lundis 9h, durée 1h
Participants : porteur de projet, DT, Dir. Commercial, DAF (dès M18)
Format : tour de table + dashboard projeté

Agenda type :

- Revue semaine écoulée (15min)

- Production : volumes, qualité, incidents

- Commercial : ventes, pipeline, conversions

- Finance : trésorerie, encaissements

- Objectifs semaine à venir (10 min)

- Points bloquants & décisions (25 min)

- Tour de table libre (10 min)

Livrable : compte-rendu Excel (1 page), diffusé J+1

Reporting direction (mensuel)

Réunion : 1er lundi du mois, durée 2h
Participants : porteur de projet, DT, Dir. Commercial, DAF, DRH (dès M32)
Format : présentation dashboards + discussions stratégiques

Agenda type :

- Revue mois écoulé vs budget (30 min)

- P&L : CA, EBITDA, écarts

- Production : volumes, rendements, qualité

- Commercial : acquisition clients, pipeline

- RH : effectifs, turnover, incidents

- Forecast trimestre (20 min)

- Décisions stratégiques (40 min)

- Investissements

- Recrutements

- Ajustements pricing

- Risques & opportunités (20 min)

- Validation actions (10 min)

Livrable : deck mensuel 15 slides, diffusé J+5

Reporting investisseurs (mensuel)

Format : envoie email + dashboard interactif (dès M18)
Fréquence : 10 de chaque mois

Dashboard 1 page :

- CA mensuel (réalisé vs budget)

- EBITDA mensuel

- Trésorerie fin de mois

- Clients actifs

- Production (tonnes)

- 3 faits marquants

- 3 risques identifiés

Rapport détaillé trimestriel (15 pages) :

- Synthèse opérationnelle

- Analyse financière

- Avancement jalons

- RH & organisation

- Perspectives trimestre suivant

- Demandes éventuelles (financements, appuis)

Reporting conseil d’Administration (trimestriel)

Réunion : trismestre (3 mois, 6 mois, 9 mois, 12 mois)
Durée : 3h
Participants : administrateurs (porteur de projet + 2 investisseurs phase 2, puis 3-4 phase 3)
Lieu : site TakaPlast ou visio

Agenda type :

- Approbation PV précédent (10 min)

- Revue activité trimestre (porteur de projet, 45 min)

- Revue financière (DAF, 30 min)

- Points stratégiques (60 min)

- Validation budgets

- Approbation investissements > 50K€

- Décisions structurantes (levées, expansions)

- Risques & audit (20 min)

- Décisions & résolutions (15 min)

Livrable : PV CA (document juridique), diffusé J+10

## Indicateurs de suivi des livrables

Taux de respect des échéances

Formule : (livrables à date / livrables planifiés) x 100

Cibles :

- Phase 1 > 80% (tolérance phase test)

- Phase 2 > 90% (industrialisation critique)

- Phase 3 > 95% (maturité organisation)

Suivi : dashboard mensuel, alerte si < seuil

Qualité des livrables

Grille évaluation (1-5) :

- Complétude (toutes sections présentes)

- Exactitude (données vérifiables)

- Clarté (compréhensible par destinataire)

- Respect format (template si applicable)

- Utilité (exploitable par destinataire)

Cible : score moyen > 4/5

Méthode : sondage destinataires (trimestriel)

# PLAN DE CONTINGENCE

## Principes généraux de gestion des risques

Approche Risk Management TakaPlast

Cadre méthodologique : ISO 31000 (Management du risque) adapté contexte PME RDC

4 piliers :

- Identification : cartographie exhaustive risques (brainstorms, benchmarks)

- Évaluation : matrice impact x probabilité

- Traitement : 4 stratégies (éviter, réduire, transférer, accepter)

- Surveillance : revue mensuelle, mise à jour trimestrielle

Matrice Impact x Probabilité

| Impact ↓ / Probabilité → | Faible (1) | Moyen (2) | Élevé (3) |
| --- | --- | --- | --- |
| Critique (3) - arrêt projet | • | • | • |
| Majeur (2) - retard > 3 mois | • | • | • |
| Mineur (1) - retard < 1 mois | • | • | • |

Légende :

• Risque CRITIQUE – plan action immédiat, escalade CEO
• Risque MAJEUR – plan action 7j, suivi hebdomadaire
• Risque MODÉRÉ - plan action 30j, suivi mensuel
• Risque FAIBLE – surveillance, pas action spécifique
• Risque NÉGLIGEABLE - accepté

## Risques opérationnels majeurs & plans contingence

Risque OP-1 : retard obtention licences environnementales

Description : EIE non validée dans délais (4-6 mois) → blocage production

Probabilité : ÉLEVÉE (3) - administration RDC imprévisible
Impact : CRITIQUE (3) - pas de production sans licence
Score : 9/9 → RISQUE CRITIQUE

Causes possibles :

- Lenteur administrative (surcharge dossiers)

- Demandes complémentaires itératives

- Blocages politiques/corruption

- Consultation publique conflictuelle

Indicateurs d’alerte précoce :

- Aucune réponse Ministère après 6 semaines dépôt

- Demandes documents complémentaires > 2 fois

- Rumeurs opposition communautés locales

- Changement responsable dossier Ministère

Plan de contingence :

Action préventive (M7-M9) :

- Engager cabinet conseil EIE réputé (GEOCONSULT) dès M7

- Pré-consultation informelle Ministère (réunion cadrage)

- Dossier “gold standard” (sur-documentation volontaire)

- Consultation communautés amont (M8, avant officielle)

- Budget corruption réaliste (5% coût EIE = 400€)

Si retard détecté (M9) :

- Semaine 1 : diagnostic causes (RDV Ministère, enquête terrain)

- Semaine 2 : escalade politique

- Mobilisation réseau (FEC, contacts gouvernementaux)

- Lettre officielle CEO → Ministre (copie Cabinet)

- Médiatisation positive projet (presse, radio)

- Semaine 3-4 : actions correctives

- Compléments dossier (si demandés)

- Négociations communautés (compensations si besoin)

- “Facilitation” administrative (enveloppes ciblées)

- Semaine 5+ : solutions alternatives

- Plan B : accord provisoire exploitation (arrêté ministériel)

- Plan C : relocalisation site (si blocage local insurmontable)

Budget contingence : 10K€ (délais, frais supplémentaires)

Responsable : porteur de projet (pilotage) + DT (technique) + avocat/lobbyiste

| Catégorie | Investissement Préventif | Rôle Stratégique |
| --- | --- | --- |
| Énergie (Générateur/Onduleur) | 33 000 € | Immunité contre les délestages SNEL |
| Maintenance (Pièces/Stock) | 15 000 € | Zéro arrêt de production prolongé |
| Trésorerie (Bridge Fund) | 30 000 € | Protection contre la perte d'un client majeur |
| Légal & Lobbying | 10 000 € | Accélération des barrières administratives |

Risque OP-2 : Panne majeure équipements (> 7 jours arrêt)

Description : défaillance critique ligne recyclage (extrudeuse, broyeur) → arrêt production

Probabilité : MOYENNE (2) - équipements neufs mais contexte RDC difficile
Impact : MAJEUR (2) - perte CA 30-50K€ + clients
Score : 4/9 → RISQUE MODÉRÉ

Causes possibles :

- Défaut fabrication équipement

- Mauvaise utilisation opérateurs

- Coupures électriques SNEL (surtensions)

- Pièce détachée indisponible localement

- Usure prématurée (matière contaminée)

Indicateurs d’alerte précoce :

- Pannes mineures répétées (> 3/mois même équipement)

- Bruits anormaux machines

- Performances dégradées (rendement –10%+)

- Coupures électriques fréquentes (> 2/semaine)

Plan de contingence :

Action préventive (M12+) :

- Maintenance préventive rigoureuse

- Planning hebdomadaire (graissage, vérifications)

- Checklist quotidienne opérateurs

- Maintenance lourde trimestrielle (POLYSTAR ou sous-traitant)

- Stock pièces détachées critiques (15K€)

- 2 jeux filtres extrudeuse

- Courroies, roulements, vis usure

- Résistances chauffantes

- Capteurs, automates (backup)

- Onduleur/stabilisateur électrique (8K€)

- Protecteur surtensions SNEL

- Continuité 15 min (arrêt propre)

- Contrat maintenance POLYSTAR (5K€/an)

- Hotline technique 24/7

- Intervention sur site si > 5j panne (coût voyage Inde)

- Formation techniciens maintenance (M11-M12)

- Diagnostic pannes courantes

- Réparations niveau 1-2

- Documentation technique complète

Si panne majeure survient :

- J0 (détection) :

- Diagnostic immédiat (techniciens + DT)

- Évaluation durée réparation (4h, 2j, 7j+?)

- Communication client

- J0 + 4h : si durée > 48h

- Commande pièces (express si possible)

- Activation hotline POLYSTAR

- Réorganisation production (priorisation clients critiques)

- J0 + 24h : si durée > 7j

- Plan B1 : sous-traitance production urgente (OK Plast)

- Négociation forfait 800€/t (vs coût interne 500€)

- Volume limité 5-10t (honorer commandes critiques)

- Plan B2 : réparation alternative locale

- Ateliers mécaniques Kinshasa (Limete Industriel)

- Fabrication pièce sur-mesure si nécessaire

- Plan B3 : location équipement temporaire

- Broyeur location (si panne broyeur) : 2K€/mois

- J+7 : si panne non résolue

- Escalade fournisseur (POLYSTAR india)

- Envoie technicien usine Inde (coût 8K€)

- Communication formelle clients (lettres, pénalités éventuelles)

- Activation assurance perte exploitation (si souscrite)

Budget contingence panne : 25K€ (stock pièces 15K€ + interventions 10K€)

Responsable : DT (pilotage) + maintenance (exécution)

Risque OP-3 : Contamination lots plastiques (>15% refus)

Description : qualité matière collectée insuffisante → rendements faibles, clients insatisfaits

Probabilité : MOYENNE (2) - contrôle collecte difficile phase 1
Impact : MINEUR (1) - traitable par re-tri
Score : 2/9 → RISQUE FAIBLE

Causes possibles :

- Formation collecteurs insuffisante

- Mélange polymères différents

- Présence métaux, bois, organiques

- Plastiques souillés (alimentaire, chimique)

- Fraude collecteurs (ajout poids)

Indicateurs d’alerte précoce :

- Taux refus > 10% sur 3 lots consécutifs

- Plaintes opérateurs tri (difficulté, temps)

- Baisse rendement matière (< 92%)

- Réclamations clients (impuretés granulés)

Plan de contingence :

Action préventive :

- Formation initiale collecteurs (2j) : identification polymères, tri rigoureux

- Bonus qualité collecteurs (20 CDF/kg supplémentaires si pureté > 95%)

- Contrôles réception aléatoires (10% lots)

- Blacklist collecteurs récidivistes (> 2 avertissements)

Si contamination détectée :

- Immédiat : isoler lot contaminé, ne pas traiter

- J+1 : identification source (quel collecteur?)

- J+2 : re-formation ciblée collecteur fautif

- J+3 : décision traitement lot

- Option A : re-tri manuel (coût 50€/t MO)

- Option B : refus total (perte 80€/t achat)

- Option C : vente déchets alternatifs (30€/t)

Budget contingence : 5K€/an (re-tri, pertes)

Responsable : coordinateur logistique + contrôleur qualité

Risque OP-4 : coupure électrique prolongées (> 4h/jour)

Description : délestages SNEL fréquents → production ralentie, équipements endommagés

Probabilité : ÉLEVÉE (3) - réalité Kinshasa
Impact : MAJEUR - -30-40% capacité production
Score : 6/9 → RISQUE MAJEUR

Causes :

- Sous-investissement SNEL

- Maintenance barrages insuffisante

- Pics demande (saison sèche)

- Défaillances réseau distribution

Indicateurs d’alerte :

- Historique délestages (données SNEL)

- Alertes météo (saison sèche mai-sept)

- Voisins industriels (retours expériences)

Plan de contingence :

Action préventive :

- Audit électrique site (M9)

- Consommation réelle vs contractée

- Qualité réseau (tensions, fréquence)

- Recommandations sécurisation

- Installation onduleur industriel (8K€, M10)

- Puissance 250 kVA

- Autonomie 15-30 min (arrêt propre machines)

- Protection surtensions/sous-tensions

- Générateur diesel backup (25K€, M18)

- Puissance 300 kVA

- Autonomie 8h (réservoir 500L)

- Démarrage automatique (< 30 secondes)

- Coût fonctionnement : 80€/h (diesel + maintenance)

- Contrat SNEL prioritaire (négociation M10)

- Abonnement “client industriel prioritaire”

- Réduction délestages (-50% fréquence)

- Surcoût : +30% tarif kWh

- Optimisation planning production (M12+)

- Production nuit (électricité plus stable)

- Stocks tampons produits finis (3-5 jours)

Si coupures fréquentes (> 4h/jour) :

- Semaine 1 : activation générateur (diesel)

- Semaine 2 : négociation SNEL

- Semaine 3 : solutions alternatives

- Plan B1 : panneaux solaires (100 kWc, 80K€, ROI 3 ans)

- Couverture 30-40% besoins diurnes

- Batteries lithium (50 kWh, 40K€)

- Plan B2 : partenariat électricité voisin

- Partage générateur entreprise proche

- Coût : 50€/j + diesel consommé

- Plan B3 : réduction capacité temporaire

- Production 1 shift au lieu de 2

- Priorisation clients stratégiques

Budget contingence électricité :

- Préventif : 33K€ (onduleur + générateur)

- Opérationnel : 10K€/an (diesel backup occasionnel)

Responsable : DT + maintenance

Risque OP-4 : coupure électrique prolongées (> 4h/jour)

Description : délestages SNEL fréquents → production ralentie, équipements endommagés

Probabilité : ÉLEVÉE (3) - réalité Kinshasa
Impact : MAJEUR - -30-40% capacité production
Score : 6/9 → RISQUE MAJEUR

Causes :

- Sous-investissement SNEL

- Maintenance barrages insuffisante

- Pics demande (saison sèche)

- Défaillances réseau distribution

Indicateurs d’alerte :

- Historique délestages (données SNEL)

- Alertes météo (saison sèche mai-sept)

- Voisins industriels (retours expériences)

Plan de contingence :

Action préventive :

- Audit électrique site (M9)

- Consommation réelle vs contractée

- Qualité réseau (tensions, fréquence)

- Recommandations sécurisation

- Installation onduleur industriel (8K€, M10)

- Puissance 250 kVA

- Autonomie 15-30 min (arrêt propre machines)

- Protection surtensions/sous-tensions

- Générateur diesel backup (25K€, M18)

- Puissance 300 kVA

- Autonomie 8h (réservoir 500L)

- Démarrage automatique (< 30 secondes)

- Coût fonctionnement : 80€/h (diesel + maintenance)

- Contrat SNEL prioritaire (négociation M10)

- Abonnement “client industriel prioritaire”

- Réduction délestages (-50% fréquence)

- Surcoût : +30% tarif kWh

- Optimisation planning production (M12+)

- Production nuit (électricité plus stable)

- Stocks tampons produits finis (3-5 jours)

Si coupures fréquentes (> 4h/jour) :

- Semaine 1 : activation générateur (diesel)

- Semaine 2 : négociation SNEL

- Semaine 3 : solutions alternatives

- Plan B1 : panneaux solaires (100 kWc, 80K€, ROI 3 ans)

- Couverture 30-40% besoins diurnes

- Batteries lithium (50 kWh, 40K€)

- Plan B2 : partenariat électricité voisin

- Partage générateur entreprise proche

- Coût : 50€/j + diesel consommé

- Plan B3 : réduction capacité temporaire

- Production 1 shift au lieu de 2

- Priorisation clients stratégiques

Budget contingence électricité :

- Préventif : 33K€ (onduleur + générateur)

- Opérationnel : 10K€/an (diesel backup occasionnel)

Responsable : DT + maintenance

Risque OP-4 : coupure électrique prolongées (> 4h/jour)

Description : délestages SNEL fréquents → production ralentie, équipements endommagés

Probabilité : ÉLEVÉE (3) - réalité Kinshasa
Impact : MAJEUR - -30-40% capacité production
Score : 6/9 → RISQUE MAJEUR

Causes :

- Sous-investissement SNEL

- Maintenance barrages insuffisante

- Pics demande (saison sèche)

- Défaillances réseau distribution

Indicateurs d’alerte :

- Historique délestages (données SNEL)

- Alertes météo (saison sèche mai-sept)

- Voisins industriels (retours expériences)

Plan de contingence :

Action préventive :

- Audit électrique site (M9)

- Consommation réelle vs contractée

- Qualité réseau (tensions, fréquence)

- Recommandations sécurisation

- Installation onduleur industriel (8K€, M10)

- Puissance 250 kVA

- Autonomie 15-30 min (arrêt propre machines)

- Protection surtensions/sous-tensions

- Générateur diesel backup (25K€, M18)

- Puissance 300 kVA

- Autonomie 8h (réservoir 500L)

- Démarrage automatique (< 30 secondes)

- Coût fonctionnement : 80€/h (diesel + maintenance)

- Contrat SNEL prioritaire (négociation M10)

- Abonnement “client industriel prioritaire”

- Réduction délestages (-50% fréquence)

- Surcoût : +30% tarif kWh

- Optimisation planning production (M12+)

- Production nuit (électricité plus stable)

- Stocks tampons produits finis (3-5 jours)

Si coupures fréquentes (> 4h/jour) :

- Semaine 1 : activation générateur (diesel)

- Semaine 2 : négociation SNEL

- Semaine 3 : solutions alternatives

- Plan B1 : panneaux solaires (100 kWc, 80K€, ROI 3 ans)

- Couverture 30-40% besoins diurnes

- Batteries lithium (50 kWh, 40K€)

- Plan B2 : partenariat électricité voisin

- Partage générateur entreprise proche

- Coût : 50€/j + diesel consommé

- Plan B3 : réduction capacité temporaire

- Production 1 shift au lieu de 2

- Priorisation clients stratégiques

Budget contingence électricité :

- Préventif : 33K€ (onduleur + générateur)

- Opérationnel : 10K€/an (diesel backup occasionnel)

Responsable : DT + maintenance

Risque OP-4 : coupure électrique prolongées (> 4h/jour)

Description : délestages SNEL fréquents → production ralentie, équipements endommagés

Probabilité : ÉLEVÉE (3) - réalité Kinshasa
Impact : MAJEUR - -30-40% capacité production
Score : 6/9 → RISQUE MAJEUR

Causes :

- Sous-investissement SNEL

- Maintenance barrages insuffisante

- Pics demande (saison sèche)

- Défaillances réseau distribution

Indicateurs d’alerte :

- Historique délestages (données SNEL)

- Alertes météo (saison sèche mai-sept)

- Voisins industriels (retours expériences)

Plan de contingence :

Action préventive :

- Audit électrique site (M9)

- Consommation réelle vs contractée

- Qualité réseau (tensions, fréquence)

- Recommandations sécurisation

- Installation onduleur industriel (8K€, M10)

- Puissance 250 kVA

- Autonomie 15-30 min (arrêt propre machines)

- Protection surtensions/sous-tensions

- Générateur diesel backup (25K€, M18)

- Puissance 300 kVA

- Autonomie 8h (réservoir 500L)

- Démarrage automatique (< 30 secondes)

- Coût fonctionnement : 80€/h (diesel + maintenance)

- Contrat SNEL prioritaire (négociation M10)

- Abonnement “client industriel prioritaire”

- Réduction délestages (-50% fréquence)

- Surcoût : +30% tarif kWh

- Optimisation planning production (M12+)

- Production nuit (électricité plus stable)

- Stocks tampons produits finis (3-5 jours)

Si coupures fréquentes (> 4h/jour) :

- Semaine 1 : activation générateur (diesel)

- Semaine 2 : négociation SNEL

- Semaine 3 : solutions alternatives

- Plan B1 : panneaux solaires (100 kWc, 80K€, ROI 3 ans)

- Couverture 30-40% besoins diurnes

- Batteries lithium (50 kWh, 40K€)

- Plan B2 : partenariat électricité voisin

- Partage générateur entreprise proche

- Coût : 50€/j + diesel consommé

- Plan B3 : réduction capacité temporaire

- Production 1 shift au lieu de 2

- Priorisation clients stratégiques

Budget contingence électricité :

- Préventif : 33K€ (onduleur + générateur)

- Opérationnel : 10K€/an (diesel backup occasionnel)

Responsable : DT + maintenance

Risque OP-5 : perte client anchor (>30% CA)

Description : rupture contrat Plascongo ou Bralima → chute CA brutale

Probabilité : FAIBLE (1) - relations solides, besoins réels
Impact : CRITIQUE (3) - faille possible si An1 – An2
Score : 3/9 → RISQUE MODÉRÉ

Causes possibles :

- Non-conformité qualité répétée

- Retards livraisons chroniques

- Concurrent prix –20% (import, OK Plast expansion)

- Changement stratégie client (internalisation, autre fournisseur)

- Faillite client

Indicateurs d’alerte :

- Réclamations qualité (> 2/trimestre)

- Volumes commandés en baisse (-15% + vs trimestre précédent)

- Retard paiements (> 60 jours vs 30-45 habituels)

- Rumeurs marché (veille concurrentielle)

- Demandes renégociation prix agressives

Plan de contingence :

Action préventive :

- Diversification clients (objectif)

- An1 : 2 clients = 70% CA (acceptable phase démarrage)

- An2 : 5 clients = 80% CA (80/20 toléré)

- An3 : 10+ clients = 70% CA (dillution risque)

- Excellence relationnelle

- Account management dédié (Dir. Commercial)

- Réunions trimestrielles (QBR – Quaterly Business Review)

- Enquêtes satisfaction (NPS semestriel)

- Innovations produits (co-développement)

- Contrats long terme (18-36 mois)

- Clauses volume minimum (pénalités si <80% prévisionnel)

- Prix indexés (pas renégociation permanente)

- Préavis rupture 6 mois minimum

- Veille concurrentielle

- Monitoring prix OK Plast (mensuel)

- Alertes imports (douanes Matadi)

- Benchmark qualité (tests produits concurrents)

Si perte client annoncée (préavis 3-6 mois) :

- Immédiat (J0) :

- Réunion crise direction (porteur de projet, commercial, DAF)

- Évaluation impact (% CA, trésorerie, EBITDA)

- Communication transparente équipe

- Semaine 1 (J+7) :

- Tentative reconquête client

- Diagnostic causes (enquête approfondie)

- Proposition plan amélioration (si qualité/service)

- Négociation prix (si concurrence) : jusqu’à -10% acceptable

- Parallèle : activation pipeline

- Prospection accélérée (20 contacts/semaine vs 10)

- Offres promotionnelles prospects chauds (-15% 3 premiers mois)

- Mois 1-3 :

- Conversion leads (objectif 2-3 nouveaux clients)

- Réallocation volumes production (autres clients)

- Ajustements OPEX

- Réduction shifts si besoin (2*8 → 1*8)

- Gel recrutements

- Optimisation consommables

- Si échec reconquête + pipeline insuffisant :

- Plan B : diversification géographique urgente

- Export Congo-Brazzaville (prospection 2 semaines)

- Matadi, Lubumbashi (ouverture dépôts)

- Plan C : pivot produits

- Accélération BTP (marges supérieures)

- Développement granulés techniques (niches)

- Plan D : réduction capacité temporaire

- Chômage technique 20-30% équipe (3-6 mois)

- Conservation talents clés

- Mobilisation investisseurs (bridge loan si besoin)

Budget contingence : 30K€ (trésorerie bridge 2-3 mois)

Responsable : porteur de projet + Dir. Commercial (exécution)

## Risques financiers & plans contingence

Risque FIN-1 : échec levée de fonds (phase 2 ou 3)

Description : closing investisseurs retardé/échoué → blocage développement

Probabilité : MOYENNE (2)
Impact : CRITIQUE (3)
Score : 6/9 → RISQUE MAJEUR

Plan de contingence :

Si retard closing (> 3 mois vs prévisionnel) :

- Plan A : financement pont (bridge loan)

- Sources : investisseurs existants (avance sur round suivant)

- Montant : 30-50K€

- Durée : 6 mois

- Taux : 12-15%

- Plan B : réduction scope projet

- Phase 2 : reporter ISO 9001 (économie 12K€), capacité 35t/mois au lieu de 50t

- Phase 3 : reporter BTP (focus granulés + syngas uniquement)

- Plan C : autofinancement partiel

- Réinvestissement 100% EBITDA (vs 50% dividendes)

- Extension délais phases (phase 2 : 18 mois → 24 mois)

Si échec définitif levée :

- Phase 2 échec : consolidation phase 1 (services collecte + consulting), pause industrialisation

- Phase 3 échec : exploitation

Responsable : porteur de projet + CFO

Risque FIN-2 : crise trésorerie (découvert > 30K€)

Description : décalages paiements clients → tension cash

Probabilité : MOYENNE (2)
Impact : MAJEUR (2)
Score : 4/9 → RISQUE MODÉRÉ

Plan de contingence :

Action préventive :

- Prévisions trésorerie hebdomadaires (roiling 13 semaines)

- Relances clients systématiques (J+15, J+30, J+45)

- Négociation délais fournisseurs (60 jours vs 30)

- Ligne découvert bancaire (20K€, négociée M12)

Si tension détectée :

- Immédiat : gel dépenses non critiques

- J+7 : négociations clients (acomptes, accélération paiements)

- J+14 : activation découvert bancaire

- J+30 : appel investisseurs (bridge loan)

Budget contingence : ligne crédit 20K€

Responsable : DAF + porteur de projet

## Risques externes & plans contingence

Risque EXT-1 : instabilité politique/sociale (manifestations, émeutes)

Description : troubles Kinshasa → arrêt activité, insécurité

Probabilité : FAIBLE (1) - rate mais impactant
Impact : CRITIQUE (3)
Score : 3/9 → RISQUE MODÉRÉ

Plan de contingence :

Action préventive :

- Veille sécuritaire (réseaux, médias)

- Assurance entreprise (vol, émeutes)

- Sécurisation site (gardiennage 24/7, clôtures)

- Procédure évacuation personnel

Si troubles déclenchés :

- Jour 1 : confinement personnel, fermeture site

- Jour 2-7 : évaluation situation, télétravail administratifs

- Jour 7+ : reprise progressive si sécurité rétablie

Délai acceptable arrêt : 7-14 jours (stocks tampons)

Responsable : porteur de projet + sécurité

Risque EXT-2 : dévaluation Franc Congolais (-30% vs USD)

Description : CDF perd valeur → coûts imports explosent

Probabilité : MOYENNE (2)
Impact : MAJEUR (2)
Score : 4/9 → risque modéré

Plan de contingence :

Action préventive :

- Facturation clients en USD (stabilité)

- Trésorerie en USD (compte multidevises)

- Couverture change (forwards si volumes suffisants)

Si dévaluation :

- Renégociation prix clients (clauses indexation)

- Substitution imports par local (si possible)

- Optimisation stocks (chats anticipés avant dévaluation)

Responsable : CFO + porteur de projet

Risque EXT-3 : pandémie/catastrophe naturelle

Description : COVID-like ou inondations majeures

Probabilité : FAIBLE (1)
Impact : CRITIQUE (3)
Score : 3/9 → RISQUE MODÉRÉ

Plan de contingence :

Pandémie :

- Protocole sanitaires (masques, gel, distanciation)

- Télétravail administratifs

- Réduction shifts si absentéisme > 30%

- Stocks EPI (3 mois)

Inondations :

- Site choisi hors zones inondables (Limete Industriel)

- Assurance dégâts eaux

- Réhaussement stock critiques (M+1 matières/produits)

Responsable : DT + DRH

## Résilience économique (gestion du risque de change)

La structure financière de TakaPlast est conçue pour résister à la volatilité du Franc Congolais (CDF).

- Indexation des prix : Les contrats B2B (Granulés et Pavés) sont > libellés en USD ou indexés sur le taux du marché.

- Couverture naturelle : L'exportation de granulés vers le > partenaire Paprec (France) génère des revenus en Euros, permettant > de couvrir les achats de pièces détachées et les frais financiers > internationaux.

## Synthèse risques & priorisation

Matrice risques globale

| Risque | Proba. | Impact | Score | Priorité | Budget contingence |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OP-1 Licences retardées | 3 | 3 | 9 | P1 | 10K€ |
| OP-4 coupures électriques | 3 | 2 | 6 | P2 | 43K€ |
| FIN-1 échec levée fonds | 2 | 3 | 6 | P2 | 50K€ |
| OP-2 panne équipements | 2 | 2 | 4 | P3 | 25K€ |
| FIN-2 crise trésorerie | 2 | 2 | 4 | P3 | 20K€ |
| EXT-2 Dévaluation CDF | 2 | 2 | 4 | P3 | 0€ (stratégie) |
| OP-5 Perte client anchor | 1 | 3 | 3 | P3 | 30K€ |
| EXT-1 Instabilité politique | 1 | 3 | 3 | P3 | 5K€ (assurance) |
| EXT-3 Pandémie/Catastrophe | 1 | 3 | 3 | P3 | 3K€ (EPI) |
| OP-3 Contamination lots | 2 | 1 | 2 | P4 | 5K€ |

Budget contingence total : ~210 000 USD (dont ~165 000 USD préventif équipements/infra, 41K€ opérationnel)

## Procédure activation plan contingence

Processus standardisé

Rôles & responsabilités crise

Crisis Management Team (CMT) :

- Leader : porteur de projet (décision finales)

- Membres : DT, Dir. Commercial, CFO, DRH (selon nature crise)

- Secrétaire : Admin. (documentation, suivi actions)

Réunion crise :

- Convocation : < 4h après détection

- Durée : 2h maximum

- Décisions : votées si consensus impossible (porteur de projet tranche)

- Communication : transparence équipe, discrétion externe (sauf nécessaire)

## Indicateurs d’alerte précoce (Early Warning Indicators)

| Indicateur | Seuil VERT | Seuil ORANGE | Seuil ROUGE | Action si ROUGE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Trésorerie | > 50k€ | 20-50K€ | < 20K€ | Activation FIN-2 |
| Délai paiements clients | <45j | 45-60j | >60j | Relances urgentes |
| Taux pannes équipements | <5%/mois | 5-10% | >10% | Activation OP-2 |
| Coupures électriques | <2h/j | 2-4h/j | >4h/j | Activation OP-4 |
| Taux contamination lots | <8% | 8-12% | >12% | Activation OP-3 |
| Concentration client | <40% CA | 40-60% | >60% | Diversification urgente |
| Turnover personnel | <10%/an | 10-20% | >20% | Audit RH |
| Retard jalons critiques | 0 | 1-2 jalons | 3+ jalons | Revue planning |
| Évolution cours CDF/USD | Stable | -10-20% | >-20% | Activation EXT-2 |

Responsable dashboard : CFO (compilation) → revue CMT hebdomadaire

# BUDGET PRÉVISIONNEL DÉTAILLÉ

## Vue d’ensemble des investissements

Le projet TakaPlast nécessite un investissement total de 8 437 966 USD pour déployer le modèle complet de valorisation triple des déchets plastiques sur 24 mois. Cette section détaille ligne par ligne l’ensemble des besoins financiers.

Tableau synthétique des investissements initiaux

| Catégorie | Montant (€) | % total | Phase de déploiement |
| --- | --- | --- | --- |
| Équipements production | 450.000 | 60,0% | Phase 2-3 |
| Infrastructure & terrain | 95.000 | 12,7% | Phase 1-2 |
| Véhicules & transport | 45.000 | 6,0% | Phase 1-2 |
| Fonds de roulement 6 mois | 85.000 | 11,3% | Phase 1 |
| Marketing & commercial | 18.000 | 2,4% | Phase 1-3 |
| Juridique & administratif | 12.000 | 1,6% | Phase 2-3 |
| Imprévus (10%) | 20.000 | 2,7% | Toutes phases |
| TOTAL INVESTISSEMENT | 750.000 | 100% | 24 mois |

Note : Les équipements de production sont commandés et livrés en un seul container (M7) pour un démarrage tri-flux Day One à M8. Le détail des coûts par flux ci-dessous est issu de TakaPlast_Budget_v1.5.xlsx (onglet CAPEX_Equipment). TOTAL équipements livrés Kinshasa : 2 119 600 USD (Flux 1 : 989 200 + Flux 2 : 423 200 + Flux 3 : 307 080 + Partagés : 400 120). TOTAL CAPEX consolidé (incl. foncier, construction, véhicules, IT, contingence) : 6 125 370 USD. → Voir CAPEX_Consolidated du fichier Excel pour le détail complet.

## Détail des équipements par flux de valorisation

### Flux 1 — recyclage mécanique HDPE/PP Pellets (989 200 USD livrés)

| Équipement | Fournisseur | Capacité | Coût unitaire (€) | Qté | Total (€) | Délai livraison |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Convoyeurs de tri automatique | Wanrooe Machinery (Chine) | 2t/h | 10.000 | 1 | 10.000 | 3-4 mois |
| Laveuse-broyeuse plastique | Genius machinery (Chine) | 500kg/h | 35.000 | 1 | 35.000 | 4-5 mois |
| Séchoir centrifuge | Zhandjiagang Lianding (Chine) | 300 kg/h | 15.000 | 1 | 15.000 | 3-4 mois |
| Extrudeuse granulateur | Nanjing Haisi (Chine) | 200 kg/h | 45.000 | 1 | 45.000 | 5-6 mois |
| Granulatrice refroidissement | Tongsan Plastic (Chine) | 200 kg/h | 25.000 | 1 | 25.000 | 3-4 mois |
| Système filtration eau | Local/Import | 5m3/h | 10.000 | 1 | 10.000 | 2-3 mois |
| SOUS-TOTAL RECYCLAGE |  |  |  |  | 140.000 |  |

Spécifications techniques importantes :

- Machines adaptées au PEHD, PEBD, PP, PET

- Tension : 380V triphasé (nécessite transformateur si instabilité SNEL)*

- Consommation : ~120 kW total flux recyclage

- Garantie : 12-24 mois pièces, formation incluse

- Manuel en français/anglais + assistance vidéo

*Une provision complémentaire est prévue pour l’enveloppe « imprévus » pour un transformateur dédié afin d’éviter que les chutes de tension de la SNEL ne grillent les moteurs de l’extrudeuse

### Flux 2 — valorisation énergétique LPG/Syngas (423 200 USD livrés)

| Équipement | Fournisseur | Capacité | Coût unitaire (€) | Qté | Total (€) | Délai livraison |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Broyeur fin plastiques | Zhangjiagang Sevenstars (Chine) | 300 kg/h | 20.000 | 1 | 20.000 | 3-4 mois |
| Séchoir rotatif industriel | Henan Hongji (Chine) | 500 kg/h | 25.000 | 1 | 25.000 | 4-5 mois |
| Gazéifieur biomasse/plastique | Ankur Scientific (Inde) | 10t/jour | 80.000 | 1 | 80.000 | 6-8 mois |
| Système filtration gaz | EnviroPro (Europe) | 100 Nm3/h | 30.000 | 1 | 30.000 | 4-5 mois |
| Compresseur GPL | Atlas Copco (occasion) | 50 bar | 15.000 | 1 | 15.000 | 2-3 mois |
| Bonbonnes stockage + sécurité | Fournisseur local RDC | 50 unités | 400 | 50 | 20.000 | 1 mois |
| SOUS-TOTAL ÉNERGIE |  |  |  |  | ** **423 200 U | SD livrés (FOB 300 000 USD × 1,44)** |

Spécifications techniques importantes :

- Rendement gazéifieur : 60-70% conversion énergétique

- Production : 2.500-3.000 m3 gaz synthétique/jour

- Équivalent : ~1.8000 kg GPL/jour

- Normes sécurité : ISO 9001, certification GPL

- Formation opérateurs : 2 semaines (incluse)

### Flux 3 — matériaux BTP Pavers (307 080 USD livrés)

| Équipement | Fournisseur | Capacité | Coût unitaire (€) | Qté | Total (€) | Délai livraison |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Broyeur plastiques lourds | Changshu Shouyu (Chine) | 800 kg/h | 15.000 | 1 | 15.000 | 3-4 mois |
| Malaxeur chauffant bitume | Liaoyang Hanji (Chine) | 2 t/batch | 35.000 | 1 | 35.000 | 4-5 mois |
| Presse hydraulique 100 tonnes | Zhengzhou Alliance (Chine) | 100 t | 40.000 | 1 | 40.000 | 5-6 mois |
| Moules pavés/tuiles | Fabrication locale RDC | Divers | 500 | 20 | 10.000 | 1-2 mois |
| Système chauffage bitume | Import/local | 5.000L | 20.000 | 1 | 20.000 | 3-4 mois |
| SOUS-TOTAL BTP |  |  |  |  | 120.000 |  |

Spécifications techniques importantes :

- Capacité production : 500-800 pavés/jour ou 50 t bitume modifié/mois

- Mix plastique : 5-15% dans bitume, 80-100% dans pavés pleins

- Durabilité : tests résistance > 25 MPa (pavés), stabilité Marshall (bitume)

- Conformité : normes ASTM D6307 (bitume modifié)

## Budget mensuel détaillé année 1 (OPEX)

Le tableau ci-dessous présente le budget opérationnel mensuel en phase de démarrage (année 1, 50% capacité moyenne).

Tableau OPEX mensuel (en €)

| Poste de dépense | - *M1-3** | - *M4-6** | M7-9 | M 10-12 | Total An1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 . RESSOURCES HUMAINES |  |  |  |  |  |
| CEO / Fondateur | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 36.000 |
| Directeur technique | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 24.000 |
| Directeur opérations | - | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 16.200 |
| Responsable collecte | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 14.400 |
| Directeur commercial | - | - | 4.500 | 4.500 | 9.000 |
| Chef production | - | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 9.000 |
| Comptable | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 14.400 |
| Responsable RH/admin | - | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 9.000 |
| Technicien maintenance | - | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 7.200 |
| Responsable qualité | - | - | 2.700 | 2.700 | 5.400 |
| Commerciaux B2B (x2) | - | - | 4.800 | 4.800 | 9.600 |
| Opérateurs production (x20) | - | 12.000 | 24.000 | 24.000 | 60.000 |
| Chauffeurs (x5) | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 30.000 |
| Collecteur indép. (x50) | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 120.000 |
| Agents sécurité (x3) | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 10.800 |
| Charges sociales (25%) | 10.600 | 14.800 | 19.200 | 19.200 | 60.800 |
| Sous-total RH | 7 3.000 | 10 3.000 | 131 .400 | 13 1.400 | 438.800 |
| - **MATIÈRES & CONSOMMABLES** |  |  |  |  |  |
| Achat plastiques (500 kg/t) | 25.000 | 31.250 | 31.250 | 31.250 | 118.750 |
| Eau (12m3/t * 2€/m³) | 9.600 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 118.750 |
| Électricité (150 kWh/t * 0,20€) | 24.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 114.000 |
| Consommables production | 4.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 19.000 |
| Sous-total matières | 6 2.000 | 7 8.250 | 78 .250 | 7 8.250 | 297.350 |
| - I NFRASTRUCTURE |  |  |  |  |  |
| Location terrain (5.000 m²) | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 50.000 |
| Maintenance équipements | 4.000 | 5.000 | 5.500 | 5.500 | 20.000 |
| Assurances (équip. + RC) | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 10.000 |
| Sous-total i nfrastructure | 1 9.000 | 2 0.000 | 20 .500 | 2 0.500 | - *80.000** |
| - **TRANSPORT & LOGISTIQUE** |  |  |  |  |  |
| Carburant (diesel) | 2.100 | 2.625 | 2.625 | 2.625 | 9.975 |
| Entretien véhicules | 600 | 750 | 750 | 750 | 2.850 |
| Péages & divers | 300 | 375 | 375 | 375 | 1.425 |
| Sous-total transport | 3.000 | 3.750 | 3 .750 | 3.750 | - *12.250** |
| 5 . COMMERCIAL & MARKETING |  |  |  |  |  |
| Marketing digital | 800 | 1.000 | 1.200 | 1.200 | 4.200 |
| Échantillons & démos | 500 | 800 | 1.000 | 1.000 | 3.300 |
| Déplacements commerciaux | 400 | 600 | 800 | 800 | 2.600 |
| Commissions ventes (2 % CA) | - | 1.500 | 2.500 | 3.000 | 7.000 |
| Sous-total commercial | 1.700 | 3.900 | 5 .500 | 6.000 | - *17.100** |
| - ADMINISTRATIF |  |  |  |  |  |
| Télécom & internet | 400 | 400 | 400 | 400 | 1.600 |
| Fournitures bureau | 300 | 300 | 300 | 300 | 1.200 |
| Logiciels & licences | 800 | 800 | 800 | 800 | 3.200 |
| Services profressionnels | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 4.000 |
| Divers admin | 500 | 500 | 500 | 500 | 2.000 |
| Sous-total admin | 3.000 | 3.000 | 3 .000 | 3.000 | - *12.000** |
| TOTAL OPEX MENSUEL | 16 2.300 | 21 1.900 | 242 .400 | 24 2.400 | 859.500 |
| TOTAL OPEX ANNUEL |  |  |  |  | ~1. 040.000 |

Note importantes :

- Ce budget reflète une montée en charge progressive (30 % capacité M1 – 3,50 % M4-6, 60 % M7-12)

- L’OPEX complet à 100 % capacité (année 2-3) atteint 1.657.000 €/an comme indiqué en partie 2

- Les postes recrutés progressivement suivent la roadmap partie 3

- Charges sociales estimées à 25 % (CNSS RDC + assurance santé)

## Projections financières années 2 et 3

Évolution des coûts opérationnels

| Catégorie OPEX | Année 1 (50%) | Année 2 (75%) | Année 3 (100%) |
| --- | --- | --- | --- |
| Ressources humaines | 438.800 | 602.400 | 767.400 |
| Matières & consommables | 297.350 | 595.200 | 939.000 |
| Infrastructure | 80.000 | 186.000 | 248.000 |
| Transport & logistique | 14.250 | 23.750 | 33.400 |
| Commercial & marketing | 17.100 | 32.400 | 43.200 |
| Administratif | 12.000 | 24.000 | 36.000 |
| TOTAL OPEX | 859.500 | 1.463.750 | 2.067.000 |
| Chiffre d’affaires | 1.870.000 | 5.612.000 | 8.970.000 |
| Marge brute (%) | 54,0 % | 73,9 % | 77,0 % |
| EBITDA | 335.500 | 2.124.250 | 4.148.250 |
| Marge EBITDA (%) | 17,9 % | 37,8 % | 46,2 % |

Hypothèses retenues :

- Montée en charge linéaire : 50 % An1 →75 % An2 → 100 % An3

- Optimisation progressive des coûts unitaires (-5 % An2, -8 % An3 via économies d’échelle)

- Augmentation salariale annuelle : +3 % (inflation RDC)

- Prix vente stables (hypothèse conservative)

Investissement complémentaire années 2-3

| Investissement | Année 2 (€) | Année 3 (€) | Total (€) | Justification |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Extension capacité recyclage | 45.000 | - | 45.000 | +50 % capacité Flux 1 |
| 2ème ligne énergie | 120.000 | - | 120.000 | Doublement production GPL |
| Véhicules additionnels (x3) | 27.000 | - | 27.000 | Extension collecte |
| Système ERP intégré | 15.000 | - | 15.000 | Odoo Enterprise + modules |
| Certification ISO 9001 + 14001 | 8.000 | 12.000 | 20.000 | Qualité + Environnement |
| Formation continue équipes | 5.000 | 5.000 | 10.000 | Montée en compétences |
| Marketing & communication | 10.000 | 15.000 | 25.000 | Expansion commerciale |
| TOTAL CAPEX | 230.000 | 32.000 | 262.000 |  |

Financement investissements An2-3 : autofinancement via cash-flow opérationnel (EBITDA An1 couvre CAPEX An2).

## Comparaison détaillée des 3 scénarios

Tableau comparatif investissement initial

| Poste budgétaire | Phase 1 (M0-6, 250 000 USD) | **Phase 2 (M7-18, CAPEX 6 125 370 | Phase 3 (M19-24, USD) CAPEX 8 437 966 USD)** |
| --- | --- | --- | --- |
| Phase déploiement | Phase 0-1 (6 mois) | Phase 0-1-2 (18 mois) | Phase 0-1-2-3 (24 mois) |
| Modèle business | Collecte + tri + revente | Collecte + recyclage | Modèle complet 3 flux |
| CAPEX DÉTAILLÉ |  |  |  |
| Équipements production | 0 | 90.000 | 450.000 |
| Flux 1 recyclage | - | 90.000 | 140.000 |
| Flux 2 énergie | - | - | 190.000 |
| Flux 3 BTP | - | - | 120.000 |
| Infrastructure & aménagements | 8.000 | 45.000 | 95.000 |
| Location terrain (avance) | 3.000 | 12.500 | 25.000 |
| Hangar production | - | 20.000 | 45.000 |
| Bureaux & vestiaires | 2 .000 | 6.000 | 12.000 |
| Raccordements utilities | 3.000 | 6.500 | 13.000 |
| Véhicules & transport | 5.000 | 15.000 | 45.000 |
| Camions collecte | 5.000 (1 occ.) | 12.000 (2 occ.) | 33.000 (3 neufs) |
| Utilitaires | - | 3.000 (1 occ.) | 12.000 (2 neufs) |
| Fonds roulement | 8.000 | 30.000 | 85.000 |
| Stocks matières | 3.000 | 12.000 | 35.000 |
| Trésorerie sécurité | 5.000 | 18.000 | 50.000 |
| Marketing & commercial | 2.500 | 6.500 | 18.000 |
| Site web & branding | 1.000 | 2.500 | 5.000 |
| Plaquettes & supports | 500 | 1.500 | 3.000 |
| Champagne lancement | 1.000 | 2.500 | 10.000 |
| Juridique & administratif | 3.000 | 5.000 | 12.000 |
| Création société | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| Frais notaire/avocat | 500 | 1.500 | 5.500 |
| Formation & assistance | - | 5.000 | 25.000 |
| Formation Chine (2 pers.) | - | - | 12.000 |
| Consultant technique | - | 3.000 | 8.000 |
| Formation locale équipes | - | 2.000 | 5.000 |
| Outils & logiciels | 1.000 | 3.000 | 8.000 |
| Imprévus (10%) | 2.500 | 13.500 | 20.000 |
| TOTAL INVESTISSEMENT | 30.000 | 213.000 | 758.000 |
| Dont subventions potentielles | 0 | -30.000 | -60.000 |
| Dont prêt bancaire | 0 | -30.000 | -60.000 |
| APPORT FONDS PROPRES REQUIS | 30.000 | 153.000 | 618.000 |

Performance attendue par scénario

| Poste budgétaire | Scénario 1 | Scénario 2 | Scénario 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Capacité traitement | 5-10t/j | 20-30t/j | 50+t/j |
| CA année 1 | 156.000€ | 935.000€ | 1.870.000€ |
| EBITDA année 1 | 31.200€ (20%) | 140.250€ (15%) | 335.500€ (18%) |
| Payback | 12 mois | 18 mois | 24 mois |
| ROI 5 ans | 240 % | 485 % | 913 % |
| Emplois créés An1 | 8 | 25 | 55 |
| Impact environnemental | 1.800 t/an | 7.200t/an | 18.000t/an |

Recommandation : le budget v1.5 (TOTAL FUNDING 8 437 966 USD) offre le meilleur compromis risque/rentabilité pour démarrer, permettant d’atteindre la rentabilité en 18 mois avant de réinvestir dans le modèle complet (scénario 3) finançable par cash-flow.

## Budget prévisionnel consolidé 3 ans

Synthèse investissements + OPEX (en K€)

|  | Année 0-1 | Année 2 | Année 3 | Total 3 ans |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPEX (investissements) |  |  |  |  |
| Équipements production | 450 | 165 | 0 | 615 |
| Infrastructure | 95 | 20 | 0 | 115 |
| Véhicules | 45 | 27 | 0 | 72 |
| Outils & logiciels | 8 | 15 | 5 | 28 |
| Formation | 25 | 5 | 5 | 35 |
| Autres (juridique, marketing) | 30 | 10 | 10 | 50 |
| Sous-total CAPEX | 653 | 242 | 20 | 915 |
| OPEX (fonctionnement) |  |  |  |  |
| Ressources humaines | 439 | 602 | 767 | 1.808 |
| Matières & consommables | 297 | 595 | 939 | 1.831 |
| Infrastructure courate | 80 | 186 | 248 | 514 |
| Transport & logistique | 14 | 24 | 33 | 71 |
| Commercial & marketing | 17 | 32 | 43 | 92 |
| Administratif | 12 | 24 | 36 | 72 |
| Sous-total OPEX | 859 | 1.464 | 2.067 | 4.390 |
| TOTAL DÉPENSES | 1.512 | 1.706 | 2.087 | 5.305 |
| Chiffres d’affaires | 1.870 | 5.612 | 8.970 | 16.452 |
| EBITDA | 358 | 3.906 | 6.883 | 11.147 |
| Cash-flow cumulé | -295 | 3.611 | 10.494 | 10.494 |

Observations clés :

- Break-even cash-flow : mois 18 (fin phase 2)

- Cash-flow cumulé positif dès année 2

- Investissements An2-3 autofinancé par EBITDA An1-2

- ROI investissement initial (653K€) : ~16-18 mois

# BESOINS EN FINANCEMENT

## Coussin de sécurité Working Capital — analyse de robustesse

Le Working Capital de 2 312 597 USD (sur 24 mois pré-revenus) a été calibré à partir de la simulation mensuelle M1-M24 de TakaPlast_Budget_v1.5.xlsx.

Le peak négatif de trésorerie simulé est de - 92 504 USD (mois M2), correspondant à la période entre le déploiement du capital d’amorçage et les premières ventes de la phase de collecte/tri.

| Indicateur | Valeur |
| --- | --- |
| Working Capital alloué | 2 312 597 USD |
| Peak négatif de trésorerie (M2) | - 92 504 USD |
| Facteur de sécurité | > 25× |
| EBITDA mensuel positif | M12 (48% capacité) |
| Remboursement CAPEX | 18 à 22 mois |

Ce niveau de Working Capital permet d’absorber des retards de 2 à 3 mois sur la montée en charge (collecte, installation équipements, obtention permis) tout en maintenant une trésorerie positive et en atteignant l’EBITDA mensuel positif à M12. Le facteur de sécurité > 25× (vs les modèles standards à 3-6×) reflète la prudence nécessaire dans un contexte marché émergent (RDC) où les délais administratifs et logistiques peuvent être imprévisibles.

→ Voir onglet Working_Capital de TakaPlast_Budget_v1.5.xlsx pour le détail de la simulation mois par mois M1-M24.

## Stratégie de financement recommandée

Le plan de financement optimal pour TakaPlast s’articule autour d’une approche mixte combinant equity, dette et subventions, permettant de minimiser le coût du capital tout en préservant le contrôle opérationnel.

Structure de financement cible (budget v1.5 — CAPEX 6 125 370 USD + WC 2 312 597 USD)

| Source de financement | Montant (€) | % total | Conditions indicatives | Timing |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Investisseur impact (100% externe) | 8 437 966 USD | 100% | Equity / M 0% fondateur | 0 |
| TOTAL LEVÉE | 8 437 966 USD | 100% |  | M0 |

Justification de la structure :

- Equity (60%) : permet de conserver un contrôle majoritaire tout en attirant des investisseurs stratégiques

- Dette (20%) : effet de levier fiscal (intérêts déductibles) + taux compétitifs RDC pour PME innovantes

- Subventions (20%) : capital non dilutif, crédibilise le projet auprès d’autres financeurs

## Calendrier détaillé des levées de fonds

Phase 0 : pré-amorçage (M0-M3)

| Étape | Actions | Montant cible | Délai | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M0 | Apport personnel fondateur | 30.000€ | Immédiat | Porteur de projet |
| M0-1 | Pitch famille & amis (Love Money) | 20.000€ | 30 jours | Porteur de projet + réseau |
| M1-2 | Prospection Business Angels RDC | 40.000€ | 60 jours | Porteur de projet + advisor |
| M2 | Dossier prêt bancaire (Rawbank/BCDC) | 30.000€ | 30 jours | Comptable |
| M3-6 | Candidature subventions PNUD/BAD | 30.000€ | 90 jours | Porteur de projet + consultant |

Total phase 0 : 6 125 370 USD sur 6 mois

Phase 1 : amorçage additionnel (M6-M12)

Si besoin de financement complémentaire pour phase 2 :

| Source | Montant | Conditions | Timing |
| --- | --- | --- | --- |
| Réinvestissement EBITDA M6-12 | 50.000€ | Autofinancement | M6-12 |
| Ligne crédit fournisseurs | 30.000€ | 60-90 jours paiement | M9 |
| Prêt équipement (leasing) | 40.000€ | 4% sur 36 mois | M10 |

Phase 2-3 : scale-up (année 2)

| Source | Montant | Conditions | Timing |
| --- | --- | --- | --- |
| Série A (VC Impact) | 200.000€ | 20-25% equity | M15-18 |
| Prêt croissance (FMO/Proparco) | 6 125 370 USD | 6-8%, 60 mois | M18 |
| Subventions scale (EU ACP) | 50.000€ | Non dilutif | M20 |
| Autofinancement EBITDA An1 | 350.000€ | Réinvestissement | M12-24 |

Total financement : 8 437 966 USD (CAPEX 6 125 370 + Working Capital 2 312 597)

## Utilisation détaillée des fonds — CAPEX 6 125 370 USD + WC 2 312 597 USD

Allocation par poste budgétaire (→ source : TakaPlast_Budget_v1.5.xlsx)

INVESTISSEMENT INITIAL : 8 437 966 USD (100% investisseur, zéro apport fondateur)

- CAPEX (6 125 370 USD — 72,6%)

  - Équipements recyclage : 90.000€

    - Laveuse-broyeuse : 35.000€

    - Extrudeuse : 45.000€

    - Autres (convoyeur, séchoir) : 10.000€

  - Infrastructure : 18.000€

    - Hangar 500m² : 12.000€

    - Bureaux conteneurs : 4.000€

    - Raccordements : 2.000€

  - Véhicules : 12.000€

- OPEX (30.000€ - 20%)

  - Fonds roulement 3 mois : 18.000€

    - Stocks plastiques : 8.000€

    - Trésorerie sécurité : 10.000€

  - Juridique & administratif : 5.000€

  - Marketing lancement : 4.000€

  - Imprévus (10%) : 3.000€

Dépenses mois par mois (6 premiers mois)

| Mois | Poste dépense | Montant (€) | Cumul (€) | Solde |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M0 | Création société + licences | 3.000 | 3.000 | 147.000 |
| M1 | Salaires (3 pers.) + location | 15.000 | 18.000 | 132.000 |
| M1 | Acompte équipements (30%) | 27.000 | 45.000 | 105.000 |
| M2 | Salaires + OPEX | 20.000 | 65.000 | 85.000 |
| M2 | Véhicules occasion | 12.000 | 77.000 | 73.000 |
| M3 | Infrastructure (hangar) | 12.000 | 89.000 | 61.000 |
| M3 | Solde équipements (70%) | 63.000 | 152.000 | -2.000 |
| M4-6 | OPEX courant (3 mois) | 45.000 | 197.000 | -47.000 |

Note : le déficit M4-6 (-47K€) sera couvert par :

- Chiffre d’affaires collecte/revente : +25K€ (M4-6)

- Décalage paiement fournisseurs : +15K€ (60 jours)

- Subventions attendues : +30K€ (M6)

## Sources de financement identifiées (avec contrats)

### Business Angels & Equity

| Nom | Type | Ticket moyen | Contact | Processus |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Viktoria Ventures | VC Impact Afrique | 50-200K€ | Info@viktoria.vc | Due diligence 3 mois |
| Catalyst Fund | Accélérateur FinTech | 25-100K€ | Apply@catalyst.fund | Programme 6 mois |
| Congo Business Angels Network | BA locaux RDC | 10-50K€ | Via LinkedIn | Pitch mensuel |
| Seedstars Africa | Seed venture | 50-250K€ | Congo@seedstars.com | Compétition annuelle |
| TLcom Capital | VC Series A | 500K-5M€ | Team@tlcom.vc | Post-traction |

Critères sélection : impact social, scalabilité, équipe, traction marché

### Prêt bancaires

| Banque | Produit | Montant | Taux | Durée | Contact Kinshasa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rawbank | Prêt PME innovante | 20-100K€ | 10-14% | 24-48 mois | Rawbank.cd/Gombe |
| Equity | Crédit investissement | 30-200K€ | 12-16% | 36-60 mois | Equitybcdc.cd/centre-ville |
| TMB | Prêt équipement | 15-80K€ | 9-13% | 36 mois | Tmb.cd/Limete |
| Ecobank RDC | Business loan | 25-150K€ | 11-15% | 24-48 mois | Ecobank.cd/Gombe |

Documents requis : business plan, états financiers projetés, garanties (équipements), caution personnelle

### Subventions & grants

| Organisation | Programme | Montant | Critères | Contact/site |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PNUD RDC | SIFA (solutions innovantes) | 10-50K€ | Innovation sociale | Cd.undp.org |
| Banque Africaine Développement | Enable Youth | 20-100K€ | Jeunes entrepreneurs | Afdb.org |
| Agence Française Développement | Énergies renouvelables | 20-150K€ | Transition écologique | Afd.fr/rdc |
| Union Européenne | ACP Business Friendly | 25-200K€ | Emploi & environnement | Eeas.europa.eu |
| USAID DRC | Catalyze | 50-300K€ | Croissance inclusive | Usaid.gov/drc |
| GIZ RDC | ProEco | 15-75K€ | Économie circulaire | Giz.dr/rdc |

Processus type : candidature en ligne → évaluation 2-3 mois → due diligence → décaissement 6-9 mois

### Autres sources

| Type | Source | Montant | Conditions |
| --- | --- | --- | --- |
| Crowdfunding | Ulule/KissKissBankBank | 5-30K€ | Campagne 45 jours, 8% commission |
| Prix/concours | Total startupper challenge | 15-100K€ | Compétition annuelle |
| Mécénat entreprises | Grandes entreprises RDC | 10-50K€ | Partenariat RSE |
| Lignes crédit fournisseurs | Fournisseurs équipements | 30-80K€ | 60-90 jours paiement |

## Conditions de négociation et dilution

Grille de valorisation et dilution

| Stade | Valorisation pré-money | Montant levé | % dilution | Valorisation post-money |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pré-seed (M0) | 100.000€ | 50.000€ (BA) | 33% | 6 125 370 USD |
| Seed (M12) | 800.000€ | 200.000€ (VC) | 20% | 1.000.000€ |
| Séries A (M24) | 4.000.000€ | 1.000.000€ | 20% | 5.000.000€ |

Dilution totale fondateur sur 3 ans : 100% → 53,6% (conserve contrôle majoritaire)

Terms sheet type (Business Angels - 40K€)

PRINCIPALES CONDITIONS : - Montant : 40.000€ - Instrument : actions ordinaires (equity) - Participation : 18-22% capital - Valorisation pré-money : 180.000€ - Siège CA : 1 observateur BA (voix consultative) - Liquidation préférentielle : 1x (BA remboursés en priorité) - Anti-dilution : weighted average (protection dilution future) - Drag-along : oui (si > 75% actionnaires) - Tag-along : oui (BA peuvent suivre vente fondateur) - Vesting fondateur : 4 ans (cliff 1 an, 25%/an) - Lock-up : 24 mois - Information rights : reporting trimestriel, états financiers annuels

Négociation prêt bancaire (30K€)

CONDITIONS NÉGOCIABLES : - Taux d'intérêt : 10-14% → Cible 10-11% (bon dossier) - Durée : 36 mois → Proposer 48 mois (baisser mensualités) - Différé : 6 mois → Négocier 12 mois (time to market) - Garanties : Équipements + caution personnelle 50% - Assurance décès/invalidité : Incluse (0,5% montant) - Pénalités remboursement anticipé : 2% → Négocier 0%

| Levier de Négociation | Objectif TakaPlast | Pourquoi ? |
| --- | --- | --- |
| Valorisation pré-money | 180 000 € | Reflète la valeur de l'étude de marché et du réseau de collecte déjà structuré. |
| Différé bancaire | 12 mois | Crucial pour ne pas étouffer la trésorerie avant que l'extrudeuse ne tourne à plein régime. |
| Vesting Fondateur | 4 ans | Rassurer les investisseurs sur l'engagement long terme dans le projet |

## Plan de trésorerie prévisionnel 12 mois

| Mois | Encaissements | Décaissements | Flux net | Trésorerie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M0 | 50.000 (apport) | -3.000 | +47.000 | 47.000 |
| M1 | 40.000 (BA) | -42.000 | -2.000 | 45.000 |
| M2 | 30.000 (prêt) | -32.000 | -2.000 | 43.000 |
| M3 | 5.000 (CA) | -75.000 | -70.000 | -27.000 |
| M4 | 15.000 (CA) | -20.000 | -5.000 | -32.000 |
| M5 | 20.000 (CA) | -18.000 | +2.000 | -30.000 |
| M6 | 30.000 (sub) + 25.000 (CA) | -22.000 | +33.000 | +3.000 |
| M7 | 40.000 (CA) | -25.000 | +15.000 | 18.000 |
| M8 | 50.000 (CA) | -28.000 | +22.000 | 40.000 |
| M9 | 60.000 (CA) | -30.000 | +30.000 | 70.000 |
| M10 | 70.000 (CA) | -32.000 | +38.000 | 108.000 |
| M11 | 80.000 (CA) | -35.000 | +45.000 | 153.000 |
| M12 | 90.000 (CA) | -38.000 | +52.000 | 205.000 |

Observations :

- Point bas trésorerie : M5 (+32K€) → besoin ligne crédit court terme 40K€

- Break-even : M6-7 (flux positifs réguliers)

- Trésorerie M12 : 205K€ → réinvestissement phase 3 ou distribution

# OUTILS NÉCESSAIRES

## Logiciels & plateformes

### ERP (Enterprise Resource Planning)

| Solution | Modules | Coût | Utilisateur | Justification TakaPlast |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Odoo Community (recommandé) | Ventes, achats, stocks, compta, production, RH | Gratuit +2.000€/an (hosting) | Illimité | Open source modulaire, forte communauté en Afrique |
| Odoo Enterprise | Odoo Community + support 24/7 + Apps avancées | 15€/user/mois = 2.160€/an | 12 users | Support prioritaire, modules IoT |
| SAP Business One | ERP complet | 10.000€ setup +1.500€/user/an | 10 users | Overkill pour PME, coûteux |

Recommandation : Odoo Community (année 1) puis Odoo Enterprise (année 2 après rentabilité)

Modules Odoo à activer :

- Ventes : devis, commandes, facturation

- Achats : appels d’offres, commandes fournisseurs

- Stock : gestion entrées/sorties, inventaires

- Fabrication : ordres production, nomenclatures (BOM)

- Comptabilité : grand livre, TVA, rapprochement bancaire

- RH : gestion paie, congés, recrutement

- CRM : pipeline commercial (optionnel si CRM dédié)

Intégration : API Odoo connecté à balances IoT (pesée plastiques), capteurs machines, logiciel comptable local RDC.

### CRM (Customer Relationship Management)

| Solution | Fonctionnalités | Coût | Utilisateurs | Justification |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HubSpot CRM (recommandé) | Pipeline, emails, reporting | Gratuit (starter 50€/mois si +) | 5 commerciaux | Interface intuitive, mobile-first |
| Salesforce essentials | CRM complet + IA | 25€/user/mois | 10 max | Puissant mais coûteux |
| Zoho CRM | CRM + marketing | 14€/user/mois | Illimité | Alternative low-cost |

Recommandation : HubStop CRM Free (suffisant année 1-2)

Utilisation TakaPlast :

- Suivi prospect B2B (industries, BTP, gouvernement)

- Gestion devis/propositions commerciales

- Reporting performance équipe commerciale

- Intégration emails + WhatsApp business

### Comptabilité & finance

| Solution | Type | Coût | Conformité RDC | Justification |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sage comptabilité | Logiciel installé | 800€/an | Oui (OHADA) | Standard PME RDC |
| QuickBooks | Cloud | 30€/mois | Partiellement | International mais adaptation RDC |
| Wave Accounting (recommandé An1) | Cloud gratuit | Gratuit (paiements payants) | Partiellement | Gratuit, suffisant startup |
| Odoo Comptabilité | ERP intégré | Inclus Odoo | Oui (modules OHADA) | Solution intégrée recommandée |

Recommandation : Odoo Comptabilité (intégration totale avec ERP) + expert-comptable externe (validation mensuelle).

### Gestion de production (MES)

| Solution | Fonctionnalités | Coût | Justification |
| --- | --- | --- | --- |
| Odoo Manufacturing | OF, BOM, routage, qualité | Inclus Odoo Enterprise | Intégré ERP |
| Excel avancé + Power BI | Suivi production manuel | Gratuit (licence Office 365) | Phase 1 suffisant |
| Captor MES | MES industriel complet | 10.000€ + 2.000€/an | Phase 3 (optionnel) |

Recommandation : excel année 1 → Odoo manufacturing année 2 → MES dédié année 3 (si justifié).

### Communication & collaboration

| Outil | Usage | Coût | Utilisateurs |
| --- | --- | --- | --- |
| Google Workspace | Emails, Drive, Docs, Sheets | 5,75€/user/mois | 15 users = 1.035€/an |
| Microsoft 365 Business | Emails, OneDrive, Office | 10,50€/user/mois | 15 users = 1.890€/an |
| WhatsApp Business | Communication terrain | Gratuit | Illimité |
| Slack | Messagerie interne | Gratuit (Pro 7€/user/mois) | 15 users |
| Zoom | Visioconférence | Gratuit (Pro 140€/an) | 1 compte host |

Recommandation : Google Workspace (standard international, bon rapport qualité/prix) + WhatsApp Business (communication locale essentielle).

## Matériel informatique

Tableau équipements IT par poste

| Équipement | Quantité | Utilisateurs | Coût unitaire (€) | Total (€) | Fournisseur RDC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ordinateurs portables |  |  |  |  |  |
| Hp ProBook (direction) | 4 | CEO, directeurs | 800 | 3.200 | ITSYS Kinshasa |
| Dell Latitude (cadres) | 5 | Managers | 600 | 3.000 | Vodacom Business |
| Lenovo ThinkPad (admin) | 3 | Compta, RH, qualité | 500 | 1.500 | Orange Business |
| Ordinateurs fixes |  |  |  |  |  |
| Dell OptiPlex (production) | 2 | Chef prod, maintenance | 400 | 800 | ITSYS |
| Tablettes |  |  |  |  |  |
| Samsung Galaxy Tab | 3 | Contrôle qualité, stock | 300 | 900 | Vodacom |
| Serveur local |  |  |  |  |  |
| Synology NAS 4 baies | 1 | Backup + fichiers | 800 | 800 | Import ou ITSYS |
| Réseau & connectivité |  |  |  |  |  |
| Routeur Cisco SMB | 1 | Internet principal | 300 | 300 | Orange Business |
| Switch 24 ports | 2 | Réseau interne | 200 | 400 |  |
| Points accès WiFi | 3 | Production + bureaux | 150 | 450 |  |
| Imprimantes |  |  |  |  |  |
| Multifonction laser | 2 | Admin + production | 400 | 800 | Brother via ITSYS |
| Onduleurs/UPS |  |  |  |  |  |
| APC 1500VA | 6 | Protection coupures | 250 | 1.500 | ITSYS/Eaton RDC |
| Accessoires |  |  |  |  |  |
| Écrans 24” | 8 | Postes fixes | 150 | 1.200 |  |
| Claviers/souris | 15 | Tous postes | 30 | 450 |  |
| Casques VoIP | 5 | Commerciaux | 40 | 200 |  |
| Licences logicielles |  |  |  |  |  |
| Windows10 Pro | 15 | Tous PC | 150 | 2.250 |  |
| Antivirus Kaspersky PME | 15 | Protection | 40 | 600 |  |
|  |  |  | TOTAL IT | 18.350 |  |

Fournisseurs IT Kinshasa identifiés :

- ITSYS Congo : centre-ville Kinshasa, matériel HP/Dell, garantie locale

- Vodacom Business Solutions : Gombe, packages IT + connectivité

- Orange Business Services RDC : Limete, solutions entreprises

- Import direct : Alibaba/Amazon pour équipements spécifiques (NAS, routeurs pro)

## Téléphonie & internet

Connectivité internet

| Fournisseur | Offre | Débit | Coût (€/mois) | Backup | SLA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vodacom Business | Fibre entreprise | 20 Mbps | 300 | 4G Illimité incluse | 95% uptime |
| Orange RDC | Fibre Pro | 15 Mbps | 250 | Option 4G | 90% uptime |
| Africell | VSAT + 4G | 10 Mbps | 400 | Redondance VSAT | 98% uptime |

Recommandation : Vodacom 20 Mbps (300€/mois) + clé 4G Africell backup (50€/mois)

- Total connectivité : 350€/mois = 4.200€/an

Téléphonie

| Solution | Type | Coût | Utilisateurs | Justification |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vodacom Pro | Forfaits mobile | 15€/mois/ligne | 10 lignes | Appels illimités locaux |
| Orange flotte | Forfaits entreprise | 12€/mois/ligne | 10 lignes | Alternative compétitive |
| WhatsApps Business | VoIP gratuit | Gratuit | Tous | Communication opérationnelle |
| Google Voice (via Workspace) | VoIP cloud | Inclus Workspace | Tous | Numéros fixes virtuels |

Recommandation : 10 lignes Vodacom (150€/mois) + WhatsApp Business (gratuit)

- Total téléphonie : 150€/mois = 1.800€/an

Configuration télécom :

- Direction (4 lignes) : forfait 5 Go data + ilimité local

- Commerciaux (3 lignes) : forfait 10 Go data + illimité national

- Opérationnels (3 lignes) : forfait 2 Go data + illimité local

## Équipements bureau

Mobilier & aménagement

| Catégorie | Détail | Quantité | Coût unitaire (€) | Total (€) | Fournisseur |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bureaux direction | Bureau 160*80 caisson | 4 | 300 | 1.200 | Meubles Mwana (Kin) |
| Bureaux employés | Bureau 120-60 | 10 | 150 | 1.500 |  |
| Chaises bureau | Fauteuil ergonomique | 15 | 80 | 1.120 |  |
| Armoires métalliques | 2 portes 180*90 | 6 | 200 | 1.200 | Steelco RDC |
| Tables réunion | 8 personnes | 1 | 400 | 400 |  |
| Chaises réunion | Chaises visiteurs | 12 | 40 | 480 |  |
| Climatiseurs | Split 12000 BTU | 5 | 500 | 2.500 | Samsung via ITSYS |
| Ventilateurs | Sur pied industrie | 10 | 50 | 500 | Marché local |
| Étagères/rayonnages | Métalliques | 8 | 100 | 800 |  |
| Coffre-fort | 150L anti-effraction | 1 | 600 | 600 | Import Chine |
|  |  |  | SOUS-TOTAL | 10.300 |  |

Fournitures & consommables (budget annuel)

| Catégorie | Budget mensuel (€) | Budget annuel (€) | Fournisseur Kinshasa |
| --- | --- | --- | --- |
| Papeterie (ramettes, stylos, classeurs) | 150 | 1.800 | Papeterie moderne (Gombe) |
| Cartouches imprimante | 100 | 1.200 | ITSYS/Vodacom |
| Produits entretien bureaux | 80 | 960 | Marché de la liberté |
| Eau potable (bonbonnes 20L) | 100 | 1.200 | Bralima/brasimba |
| Café, thé, collations | 120 | 1.440 | Metro/Peloustore |
| EPI bureaux (masques, gel) | 50 | 600 | Pharmacies locales |
| TOTAL FOURNITURES | 600 | 7.200 |  |

Budget mobilier + fournitures année 1 : 17.500€

## Outils spécifiques métier

Équipements mesure & contrôle qualité

| Équipement | Usage | Coût (€) | Fournisseur | Quantité |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Balance industrielle 500kg | Pesée réception plastiques | 800 | Import Chine | 2 |
| Balance précision 50kg | Contrôle lots production | 200 | Import | 3 |
| Testeur densité plastique | Identification polymères | 1.500 | Densimeter.com | 1 |
| Colorimètre | Contrôle couleur granulés | 800 | X-Rite | 1 |
| Testeur MFI (Melt Flow Index) | Fluidité polymères | 3.500 | Tinius Olsen | 1 |
| Hygromètre | Humidité matières | 150 | Local | 2 |
| Débitmètres eau | Consommation lavage | 300 | Import | 3 |
| Compteur électrique industriel | Suivi conso machines | 400 | SNEL/Import | 1 |
| Capteurs température | Monitoring séchage/extrusion | 100 | Import | 5 |

Total équipements qualité : 9.000€

Outils sécurité & protection

| Équipement | Usage | Coût (€) | Quantité | Total (€) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Extincteurs 6kg (poudre) | Incendie | 50 | 10 | 500 |
| Détecteurs fumée | Alarme incendie | 30 | 8 | 240 |
| Trousse premiers secours | Urgences médicales | 80 | 3 | 240 |
| Défibrillateur automatique | Arrêt cardiaque | 1.200 | 1 | 1.200 |
| Douche sécurité + lave-oeil | Accidents chimiques | 600 | 2 | 1.200 |
| Kit anti-pollution | Déversements | 300 | 2 | 600 |
| Caméras surveillance + NVR | Sécurité site | 2.000 | 1 | 2.000 |
| Alarme intrusion | Protection nuit | 800 | 1 | 800 |

Total équipement sécurité : 6.780€

EPI (équipements Protection Individuelle) - stock initial

| EPI | Usage | Coût unitaire (€) | Quantité | Total (€) | Renouvellement |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Casques de sécurité | Tous opérateurs | 8 | 50 | 400 | Annuel |
| Gants anti-coupure | Tri plastiques | 5 | 100 paires | 500 | Trimestriel |
| Gants thermiques | Extrusion/chauffage | 15 | 20 paires | 300 | Semestriel |
| Lunettes protection | Broyage/découpe | 3 | 50 | 150 | Annuel |
| Maques anti-poussière FFP2 | Broyage | 2 | 500 | 1.000 | Mensuel |
| Chaussures sécurité | Tous opérateurs | 30 | 50 paires | 1.500 | Annuel |
| Combinaisons jetables | Manipulation déchets | 5 | 100 | 500 | Mensuel |
| Bouchons d’oreilles | Protection bruit | 0,5 | 1.000 | 500 | Mensuel |
| Gilets haute visibilité | collecte/circulation | 8 | 60 | 480 | 2 ans |

Total EPI stock initial : 5.330 budget EPI récurrent : ~800€/mois = 9.600€/an

## Synthèse budget outils

| Catégorie | Investissement initial (€) | OPEX annuel (€) | Total An1 (€) |
| --- | --- | --- | --- |
| Logiciels & licences | 2.850 | 6.000 | 8.850 |
| Matériel informatique | 18.350 | 2.000 (renouvellement) | 20.350 |
| Téléphonie & internet | 500 (installation) | 6.000 | 6.500 |
| Mobilier bureau | 10.300 | 0 | 10.300 |
| Fournitures consommables | 0 | 7.200 | 7.200 |
| Équipements qualité | 9.000 | 1.000 (calibration) | 10.000 |
| Équipements sécurité | 6.780 | 800 (maintenance) | 7.580 |
| EPI | 5.330 | 9.600 | 14.930 |
| TOTAL OUTILS | 53.110 | 32.600 | 85.710 |

Note :

- Dédouanement : pour le matériel importé (Chine/Europe), une marge de 20 à 30 % pour les frais de douane et de logistique portuaire (Matadi) est à prévoir.

- Formation : un petit budget pour la formation des employés à l’outil Odoo et aux protocoles de sécurité EPI sont à prévoir afin de maximiser la durée de vie du matériel.

- Maintenance serveur : il faut s’assurer que le NAS soit placé dans une pièce climatisée et hors poussière (pour assurer la longévité des équipements).

# PARTENAIRES / PRESTATAIRES

## Fournisseurs équipements (Chine)

### Fournisseur principal – ligne recyclage

WANROOE MACHINERY CO., LTD

- Localisation :Zhangjiagang, Jiangsu, Chine

- Spécialité : machines recyclage plastiques (lavage, extrusion, granulation)

- Site web : wanrooe.com

- Contact : sales@wanrooe.com / +86 512 5886 5866

- Manager export : Linda Zhang

Équipements fournis :

- Laveuse-broyeuse 500kg/h : 35.000€

- Extrudeuse-granulatrice 200kg/g : 70.000€ (extrudeuse 45K + granulatrice 25K)

- Convoyeur tri automatique : 10.000€

- Total : 115.000€

Conditions :

- Paiement : 30% acompte / 70% avant expédition

- Délai fabrication : 46-60 jours

- Délai livraison Kinshasa : +30-45 jours (maritime)

- Garantie : 18 mois pièces + 1 an main d’œuvre

- Formation : 2 semaines techniciens en Chine (incluse) OU 1 semaine technicien chinois sur site (+3.000€)

- Manuel : anglais + français (sur demande)

- Support : email/WhatsApp/WeChat 24/7

Processus achat :

- Demande devis technique détaillé (spécifications plastiques RDC)

- Négociation prix (volume, package complet)

- Contrat + Pro Forma Invoice

- Virement 30% → fabrication (photos suivi hebdo)

- Inspection pré-expédition (recommandé : 800€, via SGS ou bureau Veritas)

- Virement 70% → expédition

- Transit maritime (Ningbo → Matadi) : 30-45 jours

- Dédouanement Matadi (agent : DHL Global Forwarding ou Bolloré)

- Transport Matadi-Kinshasa : 3-5 jours

- Installation + formation : 1-2 semaines

Pour pallier l'éloignement du fournisseur Wanrooe, TakaPlast met en place une "Assurance Opérationnelle" :

- Stock de sécurité critique : Acquisition simultanée avec les > machines d'un lot de pièces d'usure pour 24 mois (lames de > broyeur, résistances, filtres).

- Maintenance prédictive : Formation des techniciens locaux par > Wanrooe lors de l'installation (transfert de compétences) et > support visioconférence 5G pour le diagnostic en temps réel.

- Backup Énergétique : En plus du syngas, installation d'un > groupe électrogène de secours de 250 kVA pour maintenir les > extrudeuses en température lors des micro-coupures SNEL, évitant > ainsi le figeage du plastique dans les vis.

### Fournisseur gazéifieur - valorisation énergétique

ANKUR SCIENTIFIC ENERGY TECHNOLOGIES PVT.LTD

- Localisation : Vadodara, Gujarat, Inde

- Spécialité : gazéifieurs biomasse/déchets, solutions énergies renouvelables

- Site web : ankurscientific.com

- Contact : info@ankurscientific.com / +91 265 2765 429

- Directeur export : Rajesh Patel

Équipements fourni :

- Gazéifieur 10t/j plastiques : 80.000€

- Système filtration + compresseur : 45.000€

- Total : 125.000€

Avantages Ankur :

- 40+ ans expériene gazéification

- 500+ installations monde

- Expertise plastique (pas seulement biomasse)

- Support technique post-vente solide

- Pièces détachées disponibles Afrique (bureau Nairobi)

Conditions similaires fournisseurs chinois + certification internationale (ISO, CE)

Note : à vérifier avec Ankur si le gaz produit sera utilisé pour produire de l’électricité (groupe électrogène gaz) ou de chaleur (pour l’extrudeuse) ? Si c’est le cas, il doit être prévu d’ajouter dans le budget le coût du groupe électrogène compatible gaz.

### Autres fournisseurs identifiés (backup)

| Fournisseur | Pays | Spécialité | Contact | Remarques |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Genius Machinery | Chine | Laveuses plastiques | Genius-machinery.com | Alternative Wanrooe |
| Nanjing Haisi Extrusion | Chine | Extrudeuses | Haisi-extrusion.com | Spécialiste PEHD/PP |
| Zhengzhou allance | Chine | Presses hydrauliques | Allance-machine.com | Ligne BTP |
| Raj Engineering | Inde | Broyeurs industriels | Rajengineering.in | Équipements lourds |
| Pallmann | Allemagne | Broyeurs haute qualité | Pallmann.com | Premium (2x prix Chine) |

Délais et logistique importations

### Timeline détaillé import équipements Chine

Process complet (exemple : laveuse-broyeuse Wanrooe 35K€)

ÉTAPE 1 : négociation et commande (semaine 1-4)

| Action | Durée | Responsable | Outputs |
| --- | --- | --- | --- |
| Demande devis technique | 3 jours | TakaPlast | Specs détaillées |
| Négociation prix/condition | 7 jours | Porteur de projet + Wanrooe | Accord prix |
| Visite usine Chine (optionnel) | 5 jour | Dir. Technique | Validation |
| Signature client | 2 jours | Les 2 parties | Contrat signé |
| Virement acompte 30% (10.500€) | 3 jours | TakaPlast | Proof of payment |
| TOTAL ÉTAPE 1 | 20 jours |  | Commande validée |

ÉTAPE 2 : fabrication (semaines 5-12)

| Phase fabrication | Durée | Suivi | Jalons |
| --- | --- | --- | --- |
| Approvisionnement matières | 10 jours | Photos WhatsApp | Aciers reçus |
| Usinage pièces | 15 jours | Vidéos hebdo | Pièces prêtes |
| Assemblage machine | 10 jours | Visite vidéo | Machine assemblée |
| Test usine (FAT) | 5 jours | Rapport test | Tests OK |
| Peinture, emballage | 5 jours | Photos | Prêt expédition |
| TOTAL ÉTAPE 2 | 45 jours |  | Machine prête |

ÉTAPE 3 : inspection pré-expédition (semaine 13)

| Action | Durée | Coût | Prestataire |
| --- | --- | --- | --- |
| Inspection SGS/bureau Veritas | 1 jour | 800€ | SGS Chine |
| Rédaction rapport | 2 jours | Inclus | SGS |
| Corrections si non-conformités | 0-5 jours | Wanrooe | Wanrooe |
| TOTAL ÉTAPE 3 | 3-8 jours | 800€ |  |

ÉTAPE 4 : Paiement sold et expédition (semaine 14)

| Action | Durée | Montant |
| --- | --- | --- |
| Virement solde 70% (24.500€) | 2 jours | 24.500€ |
| Réservation conteneur | 3 jours | Inclus CIF |
| Chargement conteneur | 1 jour |  |
| Transport Zhangjiagang → Ningbo | 2 jours | Inclus |
| TOTAL ÉTAPE 4 | 8 jours |  |

ÉTAPE 5 : transit maritime (semaines 15-19)

| Trajet | Durée | Distance | Escales |
| --- | --- | --- | --- |
| Ningbo (Chine) → Port Saïd (Égypte) | 18 jours | 11.000lm | Singapour |
| Port Saïd → Monbasa (Kenya) | 8 jours | 4.000km |  |
| Monbasa → Dar es Salaam (Tanzanie) | 2 jours | 500km |  |
| Dar es Salaam → Matadi (RDC) | 5 jours | 2.500km | Pointe-Noire |
| TOTAL ÉTAPE 5 | 33 jours | 18.000km |  |

ÉTAPE 6 : dédouanement Matadi (semaines 20-22)

| Action | Durée | Coût | Documents requis |
| --- | --- | --- | --- |
| Arrivée conteneur port Matadi | J0 | - | Bill of lading |
| Déclaration importation (DGDA) | 2 jours | 500€ | Facture, packing list, certification origine |
| Inspection douanière | 1 jour | - | Présence transitaire |
| Paiement droits douane (10%) | 1 jour | 3.500€ | 35K€ * 10% |
| Paiement TVA (16%) | Idem | 5.600€ | 35K€ * 16% |
| Frais portuaires | - | 800€ | Manutention, stockage |
| Frais transitaire (DHL/Bolloré) | - | 1.200€ | Services dédouanement |
| Libération conteneur | 1 jour | - | Quittance paiement |
| TOTAL ÉTAPE 6 | 5-7 jours | 11.600€ | - |

ÉTAPE 7 : transport Matadi → Kinshasa (semaine 23)

| Segment | Distance | Durée | Coût | Contraintes |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Matadi → Kinshasa (route) | 380km | 2-3 jours | 1.200€ | Routes dégradées, poids lourds lents |
| Déchargement site TakaPlast | 1 jour | 300€ | Grue mobile location |  |
| TOTAL ÉTAPE 7 | 3-4 jours | 1.500€ |  |  |

ÉTAPE 8 : installation et mise en service (semaines 24-26)

| Phase | Durée | Intervenant | Coût |
| --- | --- | --- | --- |
| Déballage, inspection | 1 jour | Équipe TakaPlast | - |
| Raccordements (eau, élec, air) | 3 jours | Plombiers, électriciens | 1.500€ |
| Assemblage final | 2 jours | Tachnicien TakaPlast | - |
| Tests à vide | 1 jour | Dir. Technique | - |
| Tests en charge (premiers plastiques) | 2 jours | Équipe production | - |
| Réglages optimisation | 3 jours | Dir. Technique | - |
| Formation opérateurs | 5 jours | Dir. Technique + INPP | 2.000€ (inclus) |
| Démarrage production | J+1 | Équipe complète | - |
| TOTAL ÉTAPE 8 | 17 jours | 3.500€ |  |

SYNTHÈSE DÉLAIS IMPORT CHINE

| Étape | Durée | Coûts |
| --- | --- | --- |
| 1. Négociation/commande | 20 jours | Acompte 10.500€ |
| 2. Fabrication | 45 jours | - |
| 3. Inspection | 7 jours | 800€ |
| 4. Paiement/expédition | 8 jours | Solde 24.500€ |
| 5. Transit maritime | 33 jours | Inclus CIF |
| 6. dédouanement Matadi | 7 jours | 11.600€ |
| 7. Transport KIN | 4 jours | 1.500€ |
| 8. Installation | 17 jours | 3.500€ |
| TOTAL | 141 jours (4,7 mois) | 52.400€ |

Délai réaliste : 5-6 MOIS (avec imprévus, retards admin)

Coût total machine débarquée opérationnelle :

- Prix CIF : 35.000€

- Douane + TVA : 9.100€

- Logistique locale : 2.700€

- Installation : 3.500€

- TOTAL : 50.300€ (vs 35K€ prix catalogue)

Coefficient import : 50.300 / 35.000 = 1,44 → multiplier prix catalogue par 1,4-1,5 pour obtenir coût réel

### Optimisation délais (best practices)

Commandes groupées :

- Commander TOUS équipements Phase 2 simultanément (M1)

- 1 seul conteneur 40’ (8-10 machines) vs 3-4 conteneurs espacés

- Économie transport : 30-40%

- Délai global : 5 mois vs 8-10 mois si séquentiel

Pré-positionnement pièces critiques :

- Commander pièces détachées critiques AVEC machines

- Stock initial 8K€ (cf coûts maintenance détaillés) livré même conteneur

- Évite ruptures An1 (délai re-commande Chine = 3 mois)

Agent local dédié :

- Sous-traiter dédouanement à DHL Globa Forwarding (1.200€)

- Gain temps : 7 jours → 3 jours (expertise, réseau)

- Suivi temps réel conteneur (tracking GPS)

## Partenaires techniques & formation

### Partenaire stratégique – PAPREC Group (France)

OK PLAST RECYCLAGE

- Localisation : La Courneuve, France

- Activité : Leader français de la collecte et du recyclage (plastiques, papier, bois, déchets industriels

- Site web : paprec.com

- Contact : international@paprec.com

- Directeur / Responsable export : Direction du Développement International

Partenariat proposé :

- Expertise technique : Audit du process de régénération (PEHD/PP) pour garantir des standards de qualité européens (5 000 € mission 1 semaine Kinshasa).

- Formation équipes : Immersion de 2 techniciens TakaPlast dans un centre de tri/valorisation Paprec haute technologie en France (2 semaines, 8 000 € tout inclus).

- Optimisation du sourcing : Appui à la sélection finale des équipements chinois pour assurer la compatibilité avec les exigences de pureté des acheteurs finaux.

- Débouchés commerciaux : Option d'achat sur les granulés haut de gamme pour réimportation en Europe ou fourniture à leurs clients industriels opérant en Afrique.

- Transfert de know-how : Accès aux protocoles de sécurité et de maintenance d'un leader industriel mondial.

Justification : L'association avec Paprec crédibilise la "sortie" (vente) du produit. Pour un investisseur, savoir que le processus est validé par Paprec garantit que les granulés ne seront pas de simples déchets broyés, mais une véritable matière première secondaire commercialisable.

### Centre formation – INPP (RDC)

INSTITUT NATIONAL DE PRÉPARATION PROFESSIONNELLE

- Localisation : Kinshasa (Gombe) + 25 centres provinciaux RDC

- Site web : inpp.cd

- Contact : direction.inpp@gmail.com / +243 81 000 5555

- Directeur général : Prof. Alphonse Tshimanga

Programme formation TakaPlast :

- Opérateurs production (50 personnes)

- Durée : 2 semaines (80h)

- Contenu : sécurité, tri plastiques, conduite machines basique, qualité

- Coût : 100€/personne = 5.000€

- Techniciens maintenance (3 personnes)

- Durée : 1 mois (160h)

- Contenu : électromécanique industrielle, hydraulique, pneumatique

- Coût : 800€/personne = 5.000€

- Superviseurs production (5 personnes)

- Durée : 3 semaines (120h)

- Contenu : gestion production, management équipes, sécurité

- Coût : 500€/personne = 2.500€

Total formation INPP An1 : 9.900€

Avantage : certifications reconnues RDC, formateurs francophones, infrastructure Kinshasa.

### Consultant technique international

JEAN-PIERRE MORVAN – EXPERT RECYCLAGE PLASTIQUES

- Profil : 25 ans expérience recyclage (Suez, Veolia), missions Afrique (Côte d’Ivoire, Sénégal, Cameroun)

- Contact : LinkedIn “Jean-Pierre Morvan Plastics Recycling”

- Spécialité : setup usines recyclage, optimisation process, certification ISO

Mission TakaPlast :

- Phase 1 (J+90) : audit site, validation process, recommandations (5 jours) : 5.000€

- Phase 2 (M6) : assistance démarrage ligne recyclage (10 jours) : 8.000€

- Phase 3 (M18) : audit qualité, préparation ISO 9001 (5 jours) : 5.000€

- Support à distance : 500€/mois (email/visio illimité)

Total consultant An1 : 18.000e + 6.000€ (support distance)

## Services professionnels (RDC)

### Cabinet comptable

FIDUCIAIRE KIMPEMBA & ASSOCIÉS

- Localisation : Avenue Wagenia, Gombe, Kinshasa

- Contact : contact@kimpemba-compta.cd / +243 81 555 6789

Services :

- Tenue comptabilité mensuelle (OHADA)

- Déclarations fiscales (DGRAD, DGI)

- Paie et charges sociales (CNSS)

- Audit annuel

- Conseil fiscal

Tarif : 1.200€/mois = 14.400€/an

Alternatives :

- Cabinet MAZARS RDC : 2.000€/mois (big 4, cher mais prestige)

- KPMG Congo : 1.800€/mois

- Mazengela & Partners : 1.000€/mois (local, compétent)

### Cabinet juridique

MBEMBE & MUTOMBO AVOCATS

- Localisation : Boulevard du 30 juin, Gombe, Kinshasa

- Contact : cabinet@mbembe-law.cd / +243 99 888 7777

- Associé principal : maître Patrick Mbembe (barreau Kinshasa)

Services :

- Création société (RCCM, IDNAT, impôt)

- Rédaction contrats (emploi, fournisseurs, clients)

- Licences et permis (environnement, urbanisme, commerce)

- Contentieux (si nécessaire)

- Droit social (relations syndicales)

Forfait startup :

- Setup entreprise (M0-3) : 5.000€

- Retainer mensuel (M4+) : 500€/mois = 6.000€/an

Total juridique An1 : 11.000€

Note : le dédouanement à Matadi peut parfois prendre 2 à 3 semaines si un document manque. Aussi, il faudrait obtenir une « mainlevée d’urgence » ou procédure pré-douanière pour éviter que les machines ne stagnent au port.

### Consultant HSE (Hygiène Sécurité Environnement)

ECOSPHÈRE CONSULTING RDC

- Contact : info@ecosphere-rdc.com / +243 82 333 4444

- Directeur : Ing. Sylvain Tshonga (Université de Kinshasa)

Missions :

- Étude impact environnemental (obligatoire MECNT)

- Élaboration manuel HSE

- Formation HSE équipes

- Audits trismestriels conformité

- Préparation ISO 14001 + ISO 45001

Tarifs :

- EIE (Étude Impact) : 8.000€

- Manuel HSE : 3.000€

- Formation (50 pers.) : 2.000e

- Audits (4/an) : 4.000€

Total HSE An1 : 17.000€

## Partenaires commerciaux

### Clients stratégiques identifiés

- BRALIMA (BRASSERIES, LIMONADERIES ET MALTERIES)

- Secteur : industrie agroalimentaire (groupe Heineken)

- Besoin : palettes plastiques recyclées (300-500/mois), caisses réutilisables

- Volume : 15-25t/mois granulés PEHD

- Contact : directeur achats, +243 81 000 1111

- Statut : lettre intention signée

- EGMF (ENTREPRISE GÉNÉRALE MALTA FORREST)

- Secteur : mines (cuivre, cobalt)

- Besoin : big bags recyclés, fournitures industrielles plastique

- Volume : 10-15t/mois

- Contact : service procurement, via Malta Forrest Foundation

- Statut : réunion prévue M2

- CIMENTERIE INTERLACS

- Secteur : BTP – production ciment

- Besoin : GPL recyclé (substitution fuel), éventuellement bitume modifié

- Volume : 500-800kg GPL/jour

- Contact : directeur technique, +243 99 777 8888

- Statut : intérêt exprimé

- OFFICE DES ROUTES (RDC)

- Secteur : gouvernement - infrastructure

- Besoin : bitume modifié plastique (projets pilotes)

- Volume : 50-100t bitume modifié/an

- Contact : via MECNT (Ministère Environnement)

- Statut : partenariat institutionnel à formaliser

- ONG INTERNATIONALE (WWF/PNUD)

- Secteur : développement durable

- Besoin : valorisation déchets quartiers, sensibilisation

- Volume : contrats prestation services (collecte, formation)

- Contact : 50-100K€/an (subventions projets)

- Statut : discussions préliminaires

### Distributeurs / revendeurs

PLASTICO TRADING SARL

- Activité : négoce matières premières plastiques Kinshasa

- Intérêt : distribution granulés TakaPlast vers PME locales

- Commission : 8-10% sur ventes

- Contact : plasticotrading@gmail.com / +243 82 666 5555

ÉCOMAT RDC

- Activité : matériaux construction durables

- Intérêt : distribution pavés/dalles plastiques

- Commission : exclusivité Kinshasa, marge 15%

- Contact : info@ecomat.cd / +243 81 444 3333

## Partenaires institutionnels

### PNUD RDC (Programme Nations Unies développement)

PROGRAMME SIFA (Solutions Innovantes pour la Femme et l’Adolescent)

- Site : cd.undp.org

- Contact : sifa.rdc@undp.org / + 243 81 700 0000

- Focal point : Mme Chantal Kabongo

Opportunités TakaPlast :

- Grant startup : 20-50K€ (non dilutif)

- Appui technique : accès expertise internationale

- Réseau : mise en relation bailleurs, gouvernement

- Visibilité : communication projets PNUD

Critères éligibilité :

- Innovation sociale / environnementale

- Création emplois (surtout jeunes/femmes)

- Scalabilité Afrique

- Impact ODD (12, 8, 13)

Process candidature :

- Note concept (5 pages) : M1

- Business plan complet : M2

- Évaluation comité : M3-4

- Due diligence : M5

- Signature convention : M6

- Décaissement 70% / 30% : M6 + M12

### BAD (Banque Africaine Développement)

PROGRAMME ENABLE YOUTH

- Site : afdb.org/en/topics-and-sectors/initiatives-partnerships/enable-youth

- Contact : enableyouth@afdb.org

- Bureau Kinshasa : +243 81 900 0000

Financement :

- Prêt préférentiels : 100-500K€ (taux 3-5%, 7 ans)

- Garanties partielles : 50-80% (facilite prêts bancaires)

- Assistance technique : gratuite

Critères :

- Entrepreneur < 35 ans

- Projet high-impact (emploi, environnement)

- Rentabilité démontrée

- Co-financement 30% minimum

### AFD (Agence Française Développement)

FACILITÉ PROPARCO PME

- Site : afd.fr / proparco.fr

- Bureau Kinshasa : afdkinshasa@afd.fr / +243 81 555 0000

Instruments :

- Prêts 50-500K€ (5-7 ans, différé 12-24 mois)

- Subventions innovation : 30-100K€ (50% co-financement)

- Garanties equity : rassure investisseurs privés

Axes prioritaires AFD RDC :

- Transition énergétique

- Économie circulaire

- Inclusion jeunes/femmes

- Climat

TakaPlast coche toutes les cases → forte probabilité obtention financement

### Gouvernement RDC – MECNT

MINISTÈRE ENVIRONNEMENT ET DÉVELOPPEMENT DURABLE

- Contact : cabinet.mecnt@gmail.com / +243 81 000 2222

- Localisation : croisement Blvd 30 juin – Ave Batetela, Gombe

Partenariat institutionnel :

- Projet pilote gouvernemental : TakaPlast comme modèle national

- Licences facilitées : environnement, déchets

- Commandes publiques : bitume modifié routes, pavés espaces publics

- Co-financement : Fonds Environnement RDC (si disponible)

- Communication : caution ministérielle (crédibilité)

Démarches : rencontre cabinet ministre M2, convention partenariat M6

## Prestataires logistiques & autres

### Transport international

DHL GLOBAL FORWARDING RDC

- Service : fret maritime Chine → Matadi, dédouanement

- Contact : kinshasa@dhl.com / +243 81 700 5555

- Tarif indicatif : 1.500-2.500€ / conteneur 20’ (selon négociation)

BOLLORÉ LOGISTICS RDC

- Service : fret + entreposage Matadi

- Avantage : réseau Afrique, expérience équipements lourds

- Contact : bollore.kinshasa@bollore.com / +243 81 888 6666

### Transport local

TRANSCO SARL

- Service : location camions, transport Matadi-Kinshasa

- Flotte : 10-20t

- Tarif : 800-1.200€ Matadi-Kinshasa (selon tonnage)

- Contact : transco.kin@yahoo.fr / +243 82 555 7777

### Assurances

AXA RDC

- Produits :

- Multirisque professionnelle : 12.000€/an

- RC Exploitation : 3.000€/an

- Flotte véhicules : 6.000€/an

- Groupe Santé employés : 15.000€/an

- Contact : axa.kinshasa@axa-cd.com / +243 81 300 0000

- Avantage : réseau international, indemnisations fiables

SONAS (Société Nationale Assurances)

- Produits : similaires AXA (acteur local)

- Tarifs : 10-15% moins cher qu’AXA

- Inconvénient : procédures indemnisation plus lentes

- Contact : info@sonas.cd / +243 81 222 1111

Recommandation : AXA pour équipements importés + SONAS pour véhicules locaux (optimisation coûts)

## Tableau synthèse partenaires

| Catégorie | Partenaire | Rôle | Coût An1 (€) | Criticité |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fournisseurs équipements | Wanrooe (Chine) | Ligne recyclage | 115.000 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
|  | Ankur (Inde) | Gazéifieur | 125.000 | ⭐⭐⭐⭐ |
| Expertise Technique | PAPREC Group | Audit, formation & qualité | 13.000 | ⭐⭐⭐⭐ |
| Formation locale | INPP (RDC) | Formation des opérateurs | 9.900 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| Conseil stratégique | Consultant JP Morvan | Setup & optimisation process | 24.000 | ⭐⭐⭐⭐ |
| Services pro | Kimpemba Comptable | Compta/fiscal | 14.400 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
|  | Mbembe Avocats | Juridique | 11.000 | ⭐⭐⭐⭐ |
|  | Ecosphere HSE | Environnement | 17.000 | ⭐⭐⭐⭐ |
| Clients stratégiques | Bralima | Acheteur granulés | CA 180K€/an | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
|  | EGMF Mines | Acheteur | CA 90K€/an | ⭐⭐⭐⭐ |
| Institutionnels | PNUD | Subvention 30K€ | Grant | ⭐⭐⭐⭐ |
|  | BAD | Prêt préférentiel | Prêt 100K€ | ⭐⭐⭐ |
|  | MECNT | Licences + caution | 0 (politique) | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| Logistique | DHL Forwarding | Import équipements | 3.000 | ⭐⭐⭐⭐ |
| Assurances | AXA RDC | Couverture complète | 36.000 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |

Total prestataires An1 : ~95.300€ (hors équipements 240K€)

## Synthèse budgétaire de l’écosystème (année 1)

| Poste | Partenaire Clé | Budget Estime |
| --- | --- | --- |
| Équipements Lourds | Wanrooe / Ankur | 240 000 € |
| Expertise & Formation | OK Plast / INPP / Morvan | 46 900 € |
| Conformité & Gestion | Kimpemba / Mbembe / Ecosphere | 42 400 € |
| Logistique & Assurances | DHL / AXA / Transco | 40 000 € (estim.) |
| TOTAL |  | ~369 300 € |

# RESSOURCES HUMAINES DISPONIBLES

## Organigramme détaillé (évolution sur 3 ans)

Année 1 (phase 1-2) - 30 personnes

EFFECTIF ANNÉE 1 :

- Direction : 4

- Cadres : 6

- Employés : 3

- Opérateurs : 20

- Chauffeurs : 5

- Collecteurs : 50

- Sécurité : 3

TOTAL : 91 personnes

ANNÉE 2 (phase 3 partielle) - 65 personnes

OPÉRATIONNELS :

- Opérateurs production : *35 (+15)

- Chauffeurs : *8 (+3)

- Collecteurs indép. : *80 (+30)

- Agents sécurité : *6 (+3)

- Magasiniers : *3 (nouveau)

EFFECTIF ANNÉE 2 : 150 personnes

Récapitulatif des effectifs

| Catégorie | Année 1 (Phase 1-2) | Année 2 (Phase 3) | Évolution |
| --- | --- | --- | --- |
| Direction | 4 | 5 | +1 (CFO) |
| Cadres / Managers | 6 | 10 | +4 |
| Employés (Admin/Compta) | 3 | 5 | +2 |
| Opérateurs Production | 20 | 35 | +15 |
| Chauffeurs | 5 | 8 | +3 |
| Collecteurs (Indépendants) | 50 | 80 | +30 |
| Sécurité / Services | 3 | 6 | +3 |
| TOTAL | 91 | 150 | Croissance de 65% |

## Fiches de poste complètes FICHE 1 : CEO / FONDATEUR

JOËL OXYBEL – Chief Executive Officer

Statut : fondateur, actionnaire majoritaire, gérant unique Date début : M0 (temps plein) Rémunération : 3.000€/mois + dividendes (si rentabilité) Lieu : Kinshasa, bureau Direction TakaPlast

Profil actuel : - Formation : Master Management & Entrepreneuriat numérique - Expérience : 10+ ans gestion de projets, entrepreneuriat - Compétences clés : stratégie, levée fonds, relations institutionnelles, leadership - Langues : Français (natif), Anglais (professionnel)

Missions principales : - Stratégie & vision (30%) - Définir orientations stratégiques entreprise - Piloter Business Plan et adaptation marché - Identifier nouvelles opportunité croissance - Superviser expansion géographique (phase 2030) - Levée de fonds & relations investisseurs (25%) - Négocier avec Business Angels, VC, banques - Gérer relations PNUD, BAD, AFD - Reporting trimestriel actionnaires/board - Préparer Series A (année 2) - Relations institutionnelles (20%) - Interface MECNT, Ministères, Gouvernorat - Représentation TakaPlast événements sectoriels - Lobbying régulation favorable économie circulaire - Partenariats stratégiques (Bralima, EGMF, ONG) - Management équipe direction (15%) - Recrutement et supervision 3 directeurs - Animation CODIR hebdomadaire - Gestion conflits/arbitrages - Culture entreprise et valeurs - Communication externe (10%) - Relations presse, médias RDC/international - Conférences, pitchs investisseurs - Réseaux sociaux TakaPlast (LinkedIn, Twitter) - Ambassadeur économie circulaire Afrique

KPIs : - Montant levées de fonds réalisées - CA et EBITDA vs prévisions - Nouveaux partenaires stratégiques signés - NPS (satisfaction) équipe direction

Évolution poste : - An2 : recrutement CFO → porteur de projet se concentre stratégie/commercial - An3 : recrutement COO → porteur de projet devient Executive Chairman

FICHE 2 : DIRECTEUR TECHNIQUE

Poste : Directeur Technique / CTO Recrutement : M1 (priorité absolue) Rémunération : 2.000€/mois Rattachement : CEO Équipe : 2-3 personnes An1 → 10-15 personne An3

Profil recherché : - Formation : Ingénieur Génie des Procédés, Chimie, ou Plasturgie (Bac+5) - Expérience : 5-7 ans dans recyclage plastiques ou industrie transformation polymères - Compétences techniques : - Procédés extrusion, injection, thermoformage - Propriétés physicochimiques plastiques (PEHD, PEBD, PP, PET, > PVC) - Maintenance industrielle (mécanique, électrique, hydraulique) - Contrôle qualité (norme ISO, tests matériaux) - Compétences managériales : Leadership, gestion projets techniques, formation équipes - Langues : Français (obligatoire), Anglais (technique équipements), Lingala (atout) - Localisation : expérience Afrique subsaharienne fortement souhaitée

Missions principales : - Setup technique usine (M1-6) - Supervision achat équipements Chine/Inde - Réception, installation, mise en service machines - Tests et optimisation process (rendement, qualité) - Rédaction procédures opératoires standard (SOP) - Production & qualité (quotidien) - Assurer continuité production (uptime > 85%) - Définir recettes / formulations (mix plastiques, additifs) - Contrôle qualité matières entrantes et produits finis - Gestion stocks matières premières et consommable - Maintenance & amélioration continue - Plan maintenance préventive équipements - Gestion pannes et dépannages (réactivité < 2h) - Optimisation consommations (eau, électricité, -10-15%) - Veille technologique innovations recyclage - R&D & innovation - Développement nouveaux produits (pavés, tuiles, mobilier) - Tests nouveaux polymères (ABS, PS, PVC) - Partenariats R&D (universités, centres techniques) - HSE (Santé Sécurité Environnement) - Respect normes sécurité machines (formation EPI) - Gestion déchets process (eaux usées, fumées) - Reporting incidents, accidents travail - Préparation certifications ISO 9001, ISO 14001 - Interlocuteur du groupe PAPREC - Interlocuteur direct du groupe pour l’audit des process - transformer les spécifications techniques de PAPREC en SOP (Standard Operating Procedur) - Application des standards sur les machines Wanrooe/Ankur

KPIs : - Taux disponibilité machines ( > 85%) - Taux conformité qualité produits (> 95%) - Coût production / tonne traitée (< 550€/t) - Nombre incidents sécurité (objectif 0) - Respect délais mise en service équipements

Profil idéal candidat : - Diplômé Université de Kinshasa (polytechnique) ou formation France/Belgique - 7 ans expérience Cimenterie Interlacs (process industriels) - Connaissance terrain RDC (supply chain, contraintens locales) - Réseau fournisseurs locaux (pièces détachées, consommables) - Ingénieur de haut niveau capable de gérer la maintenance complexe d’une ligne d’extrusion en environnement tropical

FICHE 3 : DIRECTEUR OPÉRATIONS

Poste : Directeur des Opérations / COO Recrutement : M2 Rémunération : 1.800€/mois Rattachement : CEO Équipe : 40-50 personnes An1 → 80+ personnes An3

Profil recherché : - Formation : Ingénieur Industriel, Logistique, ou Gestion Production (Bac +5) - Expérience : 5-7 ans gestion opérations (production + logistique + achats) - Compétences : - Gestion production (planification, ordonnancement) - Supply chain (approvisionnement, stocks, distribution) - Management équipes importantes (50+ personnes) - Lean Manufacturing / amélioration continue - Gestion budgets opérationnels (> 500K€/an) - Langues : Français, Anglais, Lingala - Soft skills : Leadership terrain, rigueur, capacité décision rapide

Missions principales : - Gestion production quotidienne (40%) - Planification production (odres fabrication) - Supervision Chef de Production + opérateurs - Arbitrages priorités (clients, urgences) - Reporting production (tonnages, rendements) - Supply chain & achats (25%) - Gestion approvisionnements (plastiques, consommables) - Négociation fournisseurs locaux/internationaux - Optimisation stocks (matières, produits finis) - Coordination logistique collecte/livraisons - Management équipes terrain (20%) - Recrutement opérateurs, chauffeurs, collecteurs - Formation continue, montée compétences - Gestion RH quotidienne (absences, conflits, discipline) - Motivation et cohésion équipes - Amélioration continue (10%) - Identification gaspillages (Lean, 5S) - Optimisation flux physiques site - Réduction coûts opérationnels (-5-10%/an) - Digitalisation process (ERP, capteurs IoT) - Coordination avec autres directions (5%) - Lien avec Direction Technique (maintenance, qualité) - Interface Direction Commerciale (prévisions ventes) - Reporting CEO (OPEX, incidents)

KPIs : - Tonnage traité vs objectif (50t/j An1) - Coût opérationnel / tonne (< 550€) - Taux service client (livraisons à temps > 90%) - Turnover personnel (<15%/an) - Taux accidents travail (<2 pour 100.000h) - Garant de la marge brut

FICHE 4 : DIRECTEUR COMMERCIAL

Poste : Directeur Commercial / Sales Director Recrutement : M7 (après validation modèle recyclage) Rémunération : 1.500€/mois + variable (10-15% sur objectifs) Rattachement : CEO Équipe : 2 commerciaux B2B An1 → 6-8 commerciaux An3

Profil recherché : - Formation : commerce, business development, ingénieur commercial (Bac+4/5) - Expérience : 5+ ans ventes B2B (industrie, BTP, commodities) - Compétences : - Prospection et closing grand comptes - Négociation contrats complexes (volumes, prix, conditions) - Gestion pipeline commercial (CRM) - Connaissance marchés RDC (plastiques, BTP, énergie) - Langues : Français, Anglais, Lingala - Soft skills : déplacements fréquents Kinshasa + provinces

Missions principales : - Développements business (50%) - Prospection clients B2B (industries, BTP, distributeurs) - Qualification leads et négociation contrats - Closing deals (objectif 300-500K€ CA An1) - Expansion portefeuille clients (10-15 clients An1) - Gestion comptes clés (25%) - Suivi clients stratégiques (Bralima, EGMF, interlacs) - Anticipation besoins, propositions sur-mesure - Résolution problèmes qualité/livraison - Upselling / cross-selling (3 flux valorisation) - Management équipe commerciale (15%) - Recrutement 2 commerciaux B2B (M7, M9) - Formation vente consultative, produits - Animation réunions hebdomadaires, coaching - Définition objectifs individuels, commissions - Stratégie commerciale & pricing (10%) - Définition grilles tarifaires (granulés, GPL, pavés) - Analyse concurrence et positionnement - Actions marketing (salons, démos, samples) - Reporting hebdomadaire CEO (pipeline, forecasts) - Respect des critères d’achat des industriels locaux

KPIs : - CA réalisé vs objectif (4,5M€ An1) - Nombre nouveaux clients signés (>10 An1) - Taux conversion prospects → clients (>30%) - Taux rétention clients (>85%) - Marge moyenne contrats (>30%)

Variable rémunération : - Atteinte 100% objectif CA : +1.500€ (mois 13) - Dépassement 110% : 3.000€ (mois 14) - Signature contrat > 50K€ : +500€ bonus

FICHE 5 : RESPONSABLE COLLECTE

Poste : Responsable Collecte & Sourcing matières Recrutement : M1 (recrutement local prioritaire) Rémunération : 1.200€/mois Rattachement : Directeur des Opérations Équipe : 5 chauffeurs + 50 collecteurs indépendants An1

Profil recherché : - Formation : Bac+2/3 logistique, transport ou expérience terrain équivalente - Expérience : 3-5 ans gestion équipes terrain (transport, collecte, distribution) - Compétences : - Connaissance géographie Kinshasa (quartiers, axes routiers) - Gestion flotte véhicules (planning tournées, entretien) - Relation communautés locales (chefs quartiers, associations) - Négociation (prix achat plastiques avec collecteurs) - Langues : Français, Lingala, Swahili (atout) - Soft skills : terrain, débrouillard, bon relationnel, intégrité

Missions principales : - Organisation collecte (50%) - Définition circuits collecte Kinshasa (zones prioritaires) - Planning tournées 3 camions + 2 utilitaires - Supervision chauffeurs (ponctualité, sécurité, entretien) - Optimisation coûts transport (carburant, maintenance) - Gestion réseau collecteurs (30%) - Recrutement collecteurs indépendants (50 An1 → 80 An2) - Formation tri plastiques (types, propreté) - Fixation grilles prix achat (0,05-0,15€/kg selon qualité) - Paiement hebdomadaire collecteurs (cash ou mobile money) - Partenariats locaux (15%) - Relations chefs quartiers, associations, églises - Sensibilisation communautés (gestion déchets) - Organisation campagnes collecte ciblées (marchés, écoles) - Négociation accès décharges sauvages - Reporting & amélioration (5%) - Suivi tonnages collectés quotidiens - Analyse coûts collecte / kg (objectif <0,10€/kg) - Propositions nouvelles zones collecte - Coordination Direction Opérations (besoins production)

KPIs : - Tonnage collecté vs objectif (25j/j An1) - Coût collecte / kg (<0,10€) - Taux propreté plastiques collectés (>70% valorisables) - Nombre collecteurs actifs (50 An1) - Taux satisfaction collecteurs (enquête trimestrielle)

FICHE 6 : CHEF DE PRODUCTION

Poste : Chef de Production / Production Manager Recrutement : M3 Rémunération : 1.000€/mois Rattachement : Directeur des Opérations Équipe : 20 opérateurs An1 → 35+ An3

Profil recherché : - Formation : Bac+2/3 génie industriel, maintenance industrielle ou BTS équivalent - Expérience : 3-5 ans supervision production (agroalimentaire, plastique, ciment) - Compétences : - Lecture plans techniques, schémas machines - Conduite lignes production (extrusion, moulage) - Gestion équipes postées (2*8, 3*8 si nécessaire) - Contrôle qualité production - Langues : Français, Lingala - Soft skills : rigoureux, réactif, pédagogue

Missions principales : - Supervision production quotidienne (60%) - Lancement ordres fabrication (selon planning) - Répartition opérateurs par poste (tri, lavage, extrusion, etc.) - Surveillance bon fonctionnement machines - Intervention 1er niveau pannes (redémarrage, réglages) - Contrôles qualité in-process (dimensions, couleur, poids) - Management opérateurs (25%) - Briefing quotidien équipe (consignes, sécurité) - Formation gestes méters (nouveaux embauchés) - Gestion présences, rotations postes - Remontée problèmes RH Direction Opérations - Reporting & amélioration (10%) - Saisie données production (tonnages, rebuts, temps arrêt) - Reporting journalier Direction Opérations - Propositions optimisation process - Participation réunions amélioration continue - Sécurité & 5S (5%) - Vérification port EPI - Maintien propreté atelier (méthode 5S) - Signalement incidents, presqu’accidents - Respect consignes environnement (tri déchets)

KPIs : - Tonnage produit vs planning (>95%) - Taux rebuts (<5%) - Rendement machines (>80% temps utile) - Taux absentéisme équipe (<8%) - Nombre accidents (objectif 0)

FICHE 7 : TECHNICIEN MAINTENANCE

Poste : Technicien Maintenance Électromécanique Recrutement : M3 (parallèle Chef Production) Rémunération : 800€/mois Rattachement : Directeur Technique Équipe : seul An1 → 2-3 techniciens An2-3

Profil recherché : - Formation : BTS électrotechnique, maintenance industrielle ou équivalent INPP - Expérience : 2-4 ans maintenance équipements industriels (préférence plastiques/extrusion) - Compétences : - Électricité industrielle (380V triphasé, variateurs > fréquence) - Mécanique (roulements, courroies, réducteurs, hydraulique) - Lecture schémas électriques, hydrauliques - Soudure, usinage basique (tour, fraiseuse) - Langues : Français, Lingala - Soft skills : polyvalent, autonome, disponible (astreintes)

Missions principales : - Maintenance préventive (40%) - Exécution plan maintenance (hebdo/mensuel/annuel) - Graissage, contrôle niveaux, serrage boulonnerie - Remplacement pièces d’usure préventif - Tenue carnet entretien machines - Maintenance curative (dépannages) (35%) - Diagnostic pannes (électrique, mécanique, hydraulique) - Réparations dans délais <4h (pannes mineures) - Appel fournisseur/expert si panne majeure - Gestion stock pièces détachées critiques - Amélioration & modification (15%) - Proposition modifications process (ergonomie, sécurité) - Fabrication pièces simples (si atelier mécanique) - Installation équipements nouveaux (An2-3) - Veille technologique équipements - Documentation & formation (10%) - Mise à jour documentation technique machines - Formation opérateurs maintenance niveau 1 - Reporting pannes Direction Technique - Inventaire pièces détachées

KPIs : - Taux disponibilité machines (>85%) - Temps moyen réparation MTTR (<4h pannes mineures) - Respect plan maintenance préventive (100%) - Coût maintenance / CA (<3%)

Astreintes : 1 week-end / 3 (+200€/mois prime astreinte)

FICHE 8 : RESPONSABLE QUALITÉ

Poste : Responsable Qualité / Quality Manager Recrutement : M9 (préparation certifications ISO) Rémunération : 900€/mois Rattachement : Directeur Technique Équipe : 1-2 contrôleurs qualité An2

Profil recherché : - Formation : Ingénieur qualité, chimie ou Bac+3 QSE (Qualité Sécurité Environnement) - Expérience : 3-5 ans gestion qualité industrie (plastiques, agroalimentaire, pharma) - Compétences : - Normes ISO 9001 (qualité), ISO 14001 (environnement) - Outils qualité (SPC, AMDEC, 8D, Pareto) - Métrologie (étalonnage instruments mesure) - Audit interne - Langues : Français, anglais (lecture normes techniques) - Soft skills : rigoureux, méthodique, pédagogue

Missions principales : - Contrôle qualité production (40%) - Définition plans contrôle (fréquence, critères) - Tests matières premières (densité, humidité, contamination) - Contrôle produits finis (dimensions, résistance, aspect) - Gestion non-conformités (tri, rebut, reprise) - Système Management Qualité (30%) - Rédaction procédures qualité (ISO 9001) - Gestion documentaire (versions, archivage) - Audits internes (production, fournisseurs) - Suivi actions correctives/préventives (CAPA) - Certifications (20%) - Préparation audit ISO 9001 (M12-15) - Liaison organisme certificateur (Bureau Veritas, SGS) - Formation équipes exigences ISO - Maintien certifications (audits annuels) - Amélioration continue (10%) - Animation réunions qualité mensuelles - Analyse indicateurs qualité (taux rebuts, réclamations) - Propositions amélioration process - Veille normes produits (ASTM, EN, ISO)

KPIs : - Taux conformité produits (>95%) - Nombre réclamations clients (<5/mois) - Respect délais certifications ISO - Taux participation audits internes (100% services)

FICHE 9 : RESPONSABLE RH / ADMIN

Poste : Responsable Ressources Humaines & Administration Recrutement : M3 Rémunération : 1.000€/mois Rattachement : CEO Équipe : +1 assistant RH An2

Profil recherché : - Formation : Bac +4/5 RH, psychologie du travail, droit social - Expérience : 3-5 ans gestion RH PME/ETI (50-150 personnes) - Compétences : - Recrutement (sourcing, entretiens, intégration) - Droit social RDC (code travail, CNSS) - Paie et administration personnel - Relations sociales (syndicats, inspection travail) - SIRH (logiciel RH, préférence Odoo) - Langues : Français, Lingala - Soft skills : empathique, organisé, discret

Missions principales : - Recrutement (30%) - Définition profils avec managers (fiches poste) - Publication offres (LinkedIn, sites emploi RDC, INPP) - Entretiens (présélection), tests (si applicable) - intégration nouveaux (onboarding 1 semaine) - Administration Personnel (30%) - Gestion administrative (contrats, avenants, sorties) - Dossiers CNSS (affiliation, déclarations mensuelles) - Tenue registres obligatoires (présence, accidents) - Relations inspection travail, médecine du travail - Paie & avantages (20%) - Préparation paie mensuelle (avec comptable) - Gestion avantages (mutuelle, transport, primes) - Déclarations fiscales (IPR) - Réponse questions collaborateurs (bulletins, congés) - Développement RH (15%) - Plan formation annuel (budget, prestataires) - Évaluations annuelles performance - Gestion carrières (promotions, mobilité) - Politique rémunération (grilles salariales) - Relations sociales (5%) - Dialogue social (réunions représentants personnel) - Gestion conflits individuels/collectifs - Négociation accords entreprise (si syndicat)

KPIs : - Délai recrutement moyen (<45 jours) - Taux rétention collaborateurs (>85%) - Respect délais paie (J+5 chaque mois) - Taux satisfaction RH (enquête annuelle >75%) - 0 contentieux prud’hommal

FICHE 10 : COMPTABLE

Poste : Comptable / Chief Accountant Recrutement : M1 (recrutement local prioritaire) Rémunération : 1.200€/mois Rattachement : CEO (puis CFO An2) Équipe : +1 assistant comptable An2

Profil recherché : - Formation : Licence Comptabilité (Bac+3), CCA ou équivalent - Expérience : 3-5 ans comptabilité PME RDC (préférence industrie) - Compétences : - Comptabilité générale et analytique (OHADA) - Déclarations fiscales RDC (TVA, IB, IPR, IPM) - Logiciels comptables (Sage, Odoo, QuickBooks) - Excel avancé (TCD, macros) - Langues : Français (excellente rédaction) - Soft skills : rigoureux, intègre, autonome

Missions principales : - Comptabilité quotidienne (50%) - Saisie opérations courantes (achats, ventes, banque) - Lettrage comptes (clients, fournisseurs) - Rapprochements bancaires mensuels - Classement et archivage pièces comptables - Reporting financier (25%) - Production états financiers mensuels (bilan, compte résultat) - Tableaux bord direction (trésorerie, CA, EBITDA) - Analyse écarts budget vs réalisées - Préparation data expert-comptable externe - Fiscalité & conformité (20%) - Déclarations mensuelles TVA - Déclarations annuelles (IB, bilan fiscal) - Relations administration fiscale (DGI, DGRAD) - Veille réglementaire comptable/fiscale RDC - Trésorerie (5%) - Suivi soldes bancaires quotidiens - Prévisions trésorerie 3 mois glissants - Gestion paiement fournisseurs (échéanciers) - Encaissements clients (relances si retards)

KPIs : - Délai clôture mensuelle (<J+10) - 0 erreur déclarations fiscales - DSO clients (délai encaissement <45 jours) - Taux conformité contrôles expert-comptable (100%)

Outils : Odoo Comptabilité (An1) + Sage Comptabilité (An2)

FICHE 11-12 : COMMERCIAUX B2B (*2)

Poste : Commercial B2B / Sales Representative Recrutement : M7 (1er), M9 (2ème) Rémunération : 800€/mois fixe + 3-5 % commissions CA généré Rattachement : Direction Commercial Zone : Kinshasa + provinces limitrophes

Profil recherché : - Formation : Bac 2/3 commerce, vente ou autodidacte expérimenté - Expérience : 2-4 ans vente B2B (matériaux construction, commodities, industrie) - Compétences : - Prospection téléphonique et terrain - Techniques vente consultative - Négociation tarifaires - Utilisation CRM (Hubspot) - Réseau : contacts PME/industriels Kinshasa (atout) - Langues : Français, Lingala (négociations) - Mobilité : permis conduire, déplacements fréquents

Missions principales : - Prospection clients cibles (industries, BTP, distributeurs) - Prise RDV, présentation offre TakaPlast - Suivi pipeline, relances prospects - Négociation conditions commerciales - Closing contrats (objectif 30-50K€ CA/mois/commercial) - Suivi satisfaction clients, fidélisation - Reporting hebdomadaire activité (CRM)

Objectifs CA An1 : - Commercial 1 (M7-12) : 180K€ - Commercial 2 (M9-12) : 120K€ - Total équipe : 300K€

Commissions : - 3 % sur CA <50K€/mois - 4 % sur CA 50-100K€/mois - 5 % sur CA >100K€/mois - Bonus contrat >50K€ : +500

Rémunération potentielle : 800-1.500€/mois (fixe + variable)

FICHE 13-14 : OPÉRATEURS PRODUCTION (*20)

Poste : Opérateur de Production / Machine Operator Recrutement : M3-9 (montée progressive) Rémunération : 400€/mois + primes rendement Rattachement : Chef de Production Zone : Tri, lavage, séchage, extrusion, granulation, conditionnement

Profil recherché : - Formation : niveau secondaire, formation INPP (atout) - Expérience : débutants acceptés (formation interne 2 semaines) - Compétences : - Lecture consignes simples - Dextérité manuelles - Respect consignes sécurité - Langues : Français (basique suffisant), Lingala (prioritaire) - Mobilité : fiable, ponctuel, travail équipe

Missions : - Tri manuel plastiques (PEHD, PEBD, PP, PET, PVC) - Alimentation machines (trémies, convoyeurs) - Surveillance process (températures, débits) - Conditionnement produits finis (sacs 25kg, big bags 500kg) - Nettoyage postes travail (5S) - Respect port EPI (casque, gants, lunettes, chaussures sécurité)

Organisation : - Équipe journée (7h-16h) : 15 opérateurs - Équipe soir/nuit (16h-minuit) : 5 opérateurs (si production continue) - Rotation postes hebdomadaire (polyvalence)

Primes : - Assiduité (0 absence/mois) : +30€ - Rendement équipe (>objectif) : +20-50€/mois (collectif) - Prime transport : 20€/mois

Formation : 2 semaines INPP (80h) + 1 semaine tutorat terrain

FICHE 15 : CHAUFFEURS (*5)

Poste : Chauffeur Collecte / Driver Recrutement : M1-3 Rémunération : 500€/mois + primes carburant économisé Rattachement : Responsable Collecte Véhicules : camions 5-10 tonnes, utilitaires

Profil recherché : - Permis : catégorie C (poids lourds) ou B (utilitaires) - Expérience : 2-3 ans conduite commerciale Kinshasa - Compétences : - Connaissance routes Kinshasa (quartiers périphériques) - Mécanique basique (dépannage léger) - Relation clientèle (collecteurs, fournisseurs) - Langues : Français, Lingala (prioritaire) - Mobilité : prudent, honnête, ponctuel

Missions : - Collecte plastiques chez collecteurs/partenaires - Livraisons produits finis clients - Entretien basique véhicule (niveaux, pression pneus) - Respect code route, sécurité chargements - Reporting tournées (kg collectés, km parcourus, carburant) - Bon de livraison/collecte (signature clients)

Organisation : - 3 chauffeurs camions collecte (tournées quotidiennes 2*8h) - 2 chauffeurs utilitaires (livraisons clients, courses) - Rotation week-ends (1 sur 2)

Primes : - Économie carburant (vs budget) : 50 % économie reversée - 0 accidents/mois : +50€ - Prime entretien véhicule : +30€/mois

Formation : 2 semaines INPP (80h) + 1 semaine tutorat terrain

Focus personnel de terrain (force de frappe)

| Poste | Rôle Clé | Formation |
| --- | --- | --- |
| Responsable Collecte | Gère le réseau de 50 collecteurs. | Terrain + Relations communautaires. |
| Opérateurs (20) | Tri, lavage et extrusion. | INPP (2 semaines) + Tutorat interne. |
| Technicien Maintenance | Disponibilité machine > 85%. | Électromécanique industrielle. |

## Plan de recrutement détaillé

Calendrier recrutements (mois 0 à mois 12)

| Mois | Poste | Qté | Priorité | Source candidats | Délai process |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M0 | CEO (porteur de projet) | 1 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | Fondateur | - |
| M1 | Directeur Technique | 1 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | LinkedIn, OK Plast, Universités | 60 jours |
| M1 | Comptable | 1 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ONEC, cabinets comptables | 30 jours |
| M1 | Responsable collecte | 1 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | Cooptation, ONG locales | 30 jours |
| M1-2 | Chauffeurs | 3 | ⭐⭐⭐⭐ | Associations chauffeurs, annonces | 15 jours |
| M1-3 | Collecteurs indép. | 50 | ⭐⭐⭐⭐ | Chefs quartiers, associations | Roiling |
| M2 | Directeur opérations | 1 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | LinkedIn, cabinets recrutement | 45 jours |
| M3 | Chef de production | 1 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | INPP, industries locales | 30 jours |
| M3 | Technicien maintenance | 1 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | INPP, industries locales | 30 jours |
| M3 | Responsable RH/admin | 1 | ⭐⭐⭐⭐ | LinkedIn, cabinets RH | 30 jours |
| M3-6 | Opérateurs production | 10 | ⭐⭐⭐⭐ | INPP, ONEM, quartiers | 15 jours/lot |
| M3 | Agents sécurité | 3 | ⭐⭐⭐ | Sociétés gardiennage | 15 jours |
| M4-6 | Chauffeurs additionnels | 2 | ⭐⭐⭐ | Mêmes sources | 15 jours |
| M7 | Directeur commercial | 1 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | LinkedIn, réseau porteur de projet | 45 jours |
| M7 | Commercial B2B #1 | 1 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | LinkedIn, cooptation | 30 jours |
| M7-9 | Opérateurs production | 10 | ⭐⭐⭐ | INPP, cooptation internes | 15 jours |
| M9 | Responsable qualité | 1 | ⭐⭐⭐⭐ | LinkedIn, universités | 30 jours |
| M9 | Commercial B2B #2 | 1 | ⭐⭐⭐ | Cooptation commercial #1 | 30 jours |

Total effectif M12 : ~91 personnes

Sources de candidats RDC

| Source | Type profils | Coût | Efficacité | Contact |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LinkedIn | Cadres, ingénieurs | Gratuit (compte premium 30€/mois) | ⭐⭐⭐⭐⭐ | Linkedin.com |
| INPP (Institut National Préparation Pro) | Techniciens, opérateurs | Gratuit | ⭐⭐⭐⭐⭐ | Inpp.cd |
| ONEM (Office National Emploi) | Tous profils | Gratuit | ⭐⭐⭐ | Onem.cd |
| Universités (UNIKIN, UPN, ISC) | Jeunes diplômés | Gratuit (job dating) | ⭐⭐⭐⭐ | Partenariats direct |
| Cabinets recrutement (Komet, HR Congo) | Cadres | 15-20€ salaire annuel | ⭐⭐⭐⭐ | Sur demande |
| Cooptation interne | Tous profils | Prime 200-500€ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | Politique interne |
| Annonces presse (Le Potentiel, Forum des As) | Profils locaux | 100-200€/annonce | ⭐⭐⭐ | Journaux Kinshasa |
| Réseaux sociaux (Facebook groupes emploi) | Opérateurs, chauffeurs | Gratuit | ⭐⭐⭐ | Groupes RDC |
| Associations professionnelles | Ingénieurs, comptables | Gratuit (adhésion) | ⭐⭐⭐ | ONEC (comptables), OCC (cadres) |

Budget recrutement An1 : 15.000€ (annonces, cabinets, primes cooptation)

## Programmes de formation

### Formation Chine (expertise technique)

Programme : formation fabricants équipements
Participants : directeur technique + chef production (2 personnes)
Durée : 2 semaines
Localisation : Zhangjagang (usine Wanrooe)

Contenue de formation :

- Installation et mise en service machines

- Réglages process (températures, vitesses, pressions)

- Maintenance préventive et dépannage

- Contrôle qualité matières/produits

- Sécurité machines

Coût détaillé :

- Vols Kinshasa-Shangai A/R (*2) : 3.000€

- Hébergement 14 nuits (*2) : 1.400€

- Per diem repas (*2) : 600€

- Formation (incluse achat équipements) : 0€

- Transport local + visa : 500€

- Total : 5.500€

Timing : M5 (avant livraison équipements M6)

### Formation locale INPP (opérationnelle)

Programme 1 : opérateurs production (50 personnes)

- Durée : 2 semaines (80h)

- Contenu : sécurité, tri plastiques, conduite machines basique, qualité, 5S

- Formateurs : INPP + Directeur Technique TakaPlast

- Coût : 100€/personne = 5.000€

- Planning : M3-9 (3 sessions * 15-20 pers)

Programme 2 : techniciens maintenance (3 personnes)

- Durée : 1 mois (160h)

- Contenu : électromécanique, hydraulique, pneumatique, diagnostic pannes

- Coût : 800€/personne = 2.400€

- Planning : M2-3 (avant machines)

Programme 3 : superviseurs (chef production + 4 futurs superviseurs)

- Durée : 3 semaines (120h)

- Contenu : Management équipes, gestion production, sécurité, communication

- Coût : 500€/personne * 5 = 2.500€

- Planning : M3

Total INPP : 9.900€

### Formation commerciale (équipe ventes)

Programme : techniques vente B2B, négociation, produits TakaPlast
Participants : directeur commercial + 2 commerciaux
Durée : 5 jours
Formateur : cabinet Action COACH RDC ou consultant externe
Coût 3.000€ (forfait 3 personnes)
Planning : M8

### Formation continue (budget annuel)

| Type formation | Fréquence | Participants | Coût/an (€) |
| --- | --- | --- | --- |
| Sécurité (recyclage | Annuel | Tous | 2.000 |
| Qualité ISO 9001 | Annuel | 15 pers | 3.000 |
| Premiers secours | Annuel | 10 pers | 800 |
| Conduite défensive (chauffeurs) | Annuel | 5 | 500 |
| Leadership (managers) | Annuel | 6 | 2.500 |
| Informatique (excel, ERP) | Ponctuel | 10 | 1.500 |

Total formation continue : 10.300€/an
Budget formation total An1 : 29.200€

## Politiques RH

### Types de contrats

| Poste | Type contrat | Durée essai | CDD/CDI | Préavis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Direction | CDI | 3 mois | CDI | 3 mois |
| Cadres | CDI | 2 mois | CDI | 2 mois |
| Employés | CDI | 1 mois | CDI | 1 mois |
| Opérateurs | CDI après 6 mois | 1 mois | CDD→CDI | 15 jours |
| Collecteurs | Convention prestation | - | Indépendants | - |

Conformité : code du travail RDC (Loi n°015/2002)

### Grille salariale complète

| Catégorie | Poste type | Salaire brut (€) | Charges (€) | Coût total (€) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Direction | CEO | 3.000 | 750 | 3.750 |
|  | Directeur Techique | 2.000 | 500 | 2.500 |
|  | Directeur Opération | 1.800 | 450 | 2.250 |
|  | Directeur Commercial | 1.500 + var | 375 | 1.875 + var |
| Cadres | Responsable Collecte | 1.200 | 300 | 1.500 |
|  | Comptable | 1.200 | 300 | 1.500 |
|  | Responsable RH | 1.000 | 250 | 1.250 |
|  | Chef de production | 1.000 | 250 | 1.250 |
|  | Responsable qualité | 900 | 225 | 1.125 |
|  | Technicien maintenance | 800 | 200 | 1.000 |
| Employés | Commercial B2B | 800 + comm | 200 | 1.000 + comm |
|  | Chauffeur | 500 | 125 | 625 |
|  | Agent sécurité | 500 | 75 | 375 |
| Opérateurs | Opérateur production | 400 | 100 | 500 |
| Indépendants | Collecteur (variable) | 200-300 | - | 200-300 |

Charges sociales : 25% (CNSS 16% + autres 9%)

### Avantages sociaux

Obligatoires (légal RDC) :

- Affiliation CNSS (retraite, risques pro)

- Congés payés : 1jour/mois = 12 jours/an (+15 jours ouvrables pour cadres)

- Jours fériés payés (11/an)

- Prime ancienneté : +10% après 3 ans, +15% après 5 ans

Avantages TakaPlast :

- Mutuelle santé : 60€/personne/an (couverture famille)

- Transport : prime 20-50€/mois selon distance domicile-travail

- Repas : cantine site (déjeuner gratuit opérateurs, 2€/repas cadres)

- Primes performance :

  - Individuelle : jusqu’à 1 mois salaire/an (sur objectifs)

  - Collective : 0,5-1 mois si atteinte objectifs entreprise

- Formation : budget 500-1.000€/personne/an

- Équipements : EPI gratuits renouvelés, uniformes TakaPlast

Avantages cadres :

- Véhicule fonction (direction) ou allocation transport

- Téléphone professionnel + forfait

- Ordinateur portable

Total avantages : ~15-20% masse salariale = 65-90K€/an

### Évolution de carrière

Parcours type opérateur :

- Opérateur junior (M0-6) : 400€

- Opérateur confirmé (M7-18) : 450€ (+formation polyvalence)

- Opérateur senior / tuteur (M19-36) : 500€ (+prime tutorat 50€)

- Chef d’équipe (An3+) : 700€ (management 10-15 pers)

Parcours type commercial :

- Commercial junior (M0-12) : 800€ + 3% comm

- Commercial confirmé (M13-24) : 900€ + 4% comm

- Commercial senior (M25+) : 1.000€ + 5% comm

- Responsable zone (An3+) : 1.300€ + 3% comm équipe

Mobilité interne :

- Affichage postes vacants (priorité candidatures internes)

- Possibilité changement service (production → commercial, etc.)

- Détachements temporaires (formation)

## Synthèse Ressources Humaines

Effectif et masse salariale (€/an)

|  | Année 1 | Année 2 | Année 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Effectif total | 91 | 150 | 230 |
| Direction | 4 | 5 | 6 |
| Cadres | 6 | 12 | 18 |
| Employés | 11 | 23 | 36 |
| Opérateurs | 70 | 110 | 170 |
| Masse salariale brute | 438.800 | 602.400 | 767.400 |
| Charges sociales (25%) | 109.700 | 150.600 | 191.850 |
| Avantages sociaux | 65.800 | 90.400 | 115.100 |
| Formation | 29.200 | 15.000 | 18.000 |
| Coût RH total | 643.500 | 858.400 | 1.092.350 |

Indicateurs de performance RH (KPIs globaux)

- Turnover : objectif <15 % (politique sociale forte, primes d’assiduité).

- Sécurité : objectif zéro accident grave (supervision HSE par Ecosphere Consulting).

- Formation : 100% opérateurs certifiés par l’INPP avant l’entrée en poste.

# CADRE LÉGAL VALORISATION ÉNERGÉTIQUE

## Réglementation GPL en RDC

Licences requises production GPL

- Licence Hydrocarbures (ministère des hydrocarbures)

Document :

- EIE approuvée MECNT

- Certificat conformité installations (inspection technique)

- Assurance RC exploitation (minimum 50.000USD)

- Plan sécurité incendie/explosion

- Formation personnel (certificats habilitation GPL)

Procédure :

- Dépôt dossier : ministère Hydrocarbures Kinshasa

- Inspection site (experts agréés)

- Tests sécurité bonbonnes

- Délivrance licence

Coût : 2.000-5.000USD
Délai : 3-6 mois
Validité : 5 ans renouvelable

- Autorisation stockage GPL (protection civile)

Normes :

- Distance sécurité bâtiments : 15 mètres minimum

- Zone stockage : sol, béton, ventilation naturelle, clôture

- Détecteur fuite GPL (alarme automatique)

- Extincteurs CO2 (1 pour 50 bonbonnes)

- Interdiction flamme nue rayon 25m

Capacité stockage TakaPlast :

- 50 bonbonnes 12,5kg = 625kg GPL

- Classification : dépôt de 2ème catégorie (<1 tonne)

- Régime simplifié (vs dépôts >5 tonnes)

- Normes qualité GPL

Le GPL synthétique TakaPlast doit respecter :

| Paramètre | Norme ISO 9162 | Valeur TakaPlast | Test |
| --- | --- | --- | --- |
| Pouvoir calorifique | >45MJ/kg | 48-52MJ/kg | Laboratoire mensuel |
| Soufre | <50ppm | 20-40ppm | Chromatographie |
| Humidité | <100mg/kg | <80mg/kg | Dessiccation |
| Résidus solides | Aucun | <0,01% | Filtration |
| Pression (12,5kg, 20°C) | 5-10 bar | 6-8 bar | Manomètre |

Certification qualité :

- Tests laboratoire externe (OCC – Office Congolais de Contrôle) : trimestriel

- Coût : 500USD/analyse

- Obligation étiquetage bonbonnes (composition, précautions)

## Fiscalité spécifique énergie

Taxe sur GPL en RDC

GPL commercialisé est soumis à :

- Taxe hydrocarbures : 5% prix de vente HT

- TVA : 16% (taux standard RDC)

- Taxe environnementale : 2% (si applicable)

Exemple calcul prix vente GPL TakaPlast :

| Élément | Calcul | Montant |
| --- | --- | --- |
| Prix base HT |  | 0,60€/kg |
| Taxe hydrocarbures (5%) | 0,60 * 5% | 0,03€/kg |
| Sous-total HT |  | 0,63€/kg |
| TVA (16%) | 0,63 * 16% | 0,10€/kg |
| Prix TTC final |  | 0,73€/kg |

Compétitivité vs GPL fossile :

- GPL fossile importé : 0,85-0,95€/kg TTC

- TakaPlast : 0,37€/kg TTC

- Avantage prix : 14-23% moins cher

Exonérations possibles (plaidoyer)

TakaPlast peut solliciter :

- Exonération taxe hydrocarbures (5%)

- Justification : GPL d’origine renouvelable (déchets plastiques)

- Précédent : biocarburants exonérés en RDC (décret 2018)

- Démarche : demande ministère Hydrocarbures + finances

- Impact : prix 0,70€/kg au lieu de 9,73€/kg

- Crédit carbone (revenus additionnels)

- 1kg GPL synthétique vs fossile = 2,5kg CO2eq évités

- 45 tonnes GPL/mois * 2,5 = 112,5 tCO2eq/mois

- 1.350 tCO2eq/an * 15€/t (marché volontaire) = 20.250€/an

# INFRASTRUCTURE ET LOGISTIQUE

## Terrain et localisation

### Critères sélection site

Contraintes techniques :

- Superficie : minimum 5.000m² (7.000-10.000m² idéal)

- Accès : route bitumée ou terre battable praticable toute l’année

- Électricité : proximité ligne moyenne tension (30 kV) ou possibilité raccordement

- Eau : accès réseau REGIDESO ou possibilité forage

- Zoning : zone industrielle ou artisanale (permis environnement)

Contraintes logistiques :

- Distance centre Kinshasa : 10-25km (équilibre coûts/accessibilité)

- Proximité zone collecte : accès quartiers populaires (Lemba, Metete, Ngaliema)

- Évacuation produits : axe vers clients industriels (Limete, Masina) et port/aéroport

Contraintes sociales :

- Acceptation communautés locales (nuisances limitées)

- Sécurité zone (éviter zones très isolées)

### Site retenu (proposition)

LOCALISATION : Zone Industrielle de Kinkole (commune Mont-Ngafula)

- Adresse : Avenue Industrielle, Kinkole 2, Mont-Ngafula, Kinshasa

- Superficie : 8.000m²

- Statut : bail emphytéotique 25 ans (état congolais)

- Propriétaire : ministère urbansme via OEBK (Office d’Exploitation et Gestion du Bâtiment de Kinshasa)

Avantages :

- Zone industrielle officielle (permis facilités)

- Route nationale 1 (bitumée) à 2km

- Électricité MT disponible (ligne SNEL 500m)

- Forage existant sur site (ancien occupant)

- 15km centre-ville, 12km aéroport N’Djili

- Loyer modéré : 2,50€/m²/an = 20.000€/an

Inconvénients :

- Travaux remise en état nécessaire (~10.000€)

- Accès dernier km (500m piste terre)

- Sécurité à renforcer (gardiennage 24/7)

### Conditions bail

Contrat : bail emphytéotique 25 ans renouvelable
Loyer : 20.000€/an payable trimestriellement (5.000€/trim)
Caution : 2 mois loyer = 3.333€
Charges : taxes foncières (~1.000€/an), entretien voiries commune
Option achat : possible après 10 ans (valorisation terrain 150.000-200.000€)
Travaux : autorisés avec accord écrit propriétaire (construction démontables)

Total engagement An1 :

- Caution : 3.333€

- Loyer 12 mois : 20.000€

- Taxes : 1.000€

- Total : 24.333€

## Bâtiments et aménagements

### Plan masse site (8.000m²)

### Détail bâtiments

- HANGAR PRODUCTION (2.500m²)

- Structure : charpente métallique (acier galvanisé) + couverture tôle bac acier

- Dimensions : 50m * 50m * 8m hauteur

- Sol : dalle béton armé 20cm (charge admissible 5t/m²)

- Murs : parpaings 15cm + bardage tôle (isolation thermique)

- Portes : 3 portes sectionnelles industrielles 4m*4m

- Ventilation : 10 extracteurs d’air axiaux + lanterneaux naturels

- Éclairage : LED haute bay 150W (80 unités) = 300 lux

- Sécurité incendie : extincteurs CO² (10), RIA (Robinets Incendie Armés 4), détecteurs fumée

Coût construction : 180€/m² * 2.500m² = 450.000€

- Option économique : containers maritimes aménagés = 120.000€ (phase 1-2)

- Option TakaPlast : Hangar démontable (structure modulaire) = 180.000€ phase 2

- BUREAUX / ADMINISTRATION (800m²)

- Types : containers maritimes 40’ aménagés (solution modulaire)

- Configuration : 20 containers * 40m² = 800m²

  - 4 bureaux direction fermés (25m² chacun)

  - 1 open-space 200m² (15 postes employés)

  - 1 salle réunion 60m²

  - Sanitaires H/F 80m²

  - Vestiaires 100m²

  - Réfectoire/cantine 200m²

  - Local technique/archives 100m²

Avantages containers :

- Rapide installation (2-4 semaines)

- Coût modéré : 150-200€/m²

- Déplaçables (si changement site)

- Modulables (ajout containers An2-3)

Coût : 180€/m² * 800m² = 144.000€

- ZONE STOCKAGE (couvert léger)

- Type : abris métalliques type “Algeco” ou bâches PVC renforcées sur structure

- Superficie : 1.500m²

- Coût : 50€/m² = 75.000€

Total investissement bâtiments : 399.000€ (avec options modulaires)

## Utilities (électricité, eau, assainissement)

### Électricité

Besoins puissance :

- Ligne recyclage : 120kW

- Ligne énergie : 80kW

- Ligne BTP : 60kW

- Éclairage : 25kW

- Bureaux / climatisation : 35kW

- TOTAL : 320kW (puissance installée)

Puissance souscription SNEL 400kVA (marge 25%)

Raccordement SNEL :

- Distance ligne MT : 500m

- Transformateur : 400kVA (30kV → 380V triphasé)

- Coût raccordement : 500€/mois

- Abonnement : 500€/mois

- Consommation : 0,15-0,20€/kWh (selon heures)

Solution secours (instabilité SNEL) :

- Groupe électrogène : 350kVA diesel (Caterpillar/Perkins)

- Coût : 45.000€ (neuf) ou 25.000€ (occasion reconditionné)

- Cuve gasoil : 5.000L (autonomie 48h production)

- Coût cuve : 3.000€

- Démarrage automatique : commutateur ATS (transfer switch) = 2.500€

Système hybride :

- SNEL prioritaire (moins cher)

- Groupe si coupure >5min (automatique)

- Coût gasoil groupe : ~0,35€/kWh (vs 0,18€ SNEL)

Investissement électricité :

- Raccordement SNEL : 25.000€

- Groupe 350kVA : 30.000€ (occasion)

- Cuve + ATS : 5.500€

- TOTAL : 60.500€

OPEX électricité An1 :

- Abonnement : 6.000€

- Consommation SNEL (70% temps) : 84.000€

- Groupe (30% temps) : 36.000€

- Maintenance : 4.000€

- TOTAL : 130.000€/an

### Eau

Besoins :

- Process production : 10-12m3/jour (lavage plastiques)

- Sanitaires / vestiaires : 3-4m3/jour (90 personnes)

- Cantine : 1m3/jour

- Arrosage / nettoyage : 1m3/jour

- TOTAL : 15-18m3/jour = 450-540m3/mois

Solution 1 : raccordement REGIDESO

- Disponibilité : oui (réseau 1km site)

- Coût raccordement : 8.000€

- Tarif : 1,50-2,00€/m3

- Fiabilité : moyenne (coupures fréquentes)

Solution 2 : forage + traitement (RECOMMANDÉE)

- Forage 80m : 12.000€

- Pompe immergée : 3.000€

- Château d’eau 50m3 : 8.000€

- Station traitement (filtration, chloration) : 15.000€

- TOTAL : 38.000€

- Coût exploitation : 0,10-0,15€/m3 (électricité pompage)

Solution hybride TakaPlast :

- Forage principale (38.000€)

- Connexion REGIDESO secours (8.000€)

- TOTAL : 46.000€

Système recyclage eau :

- Station traitement eaux usées production : 25.000€

- Recyclage 70-80% eau lavage

- Économie : 300m3/mois = 3.6000m3/an

- ROI : < 3 ans

Investissement eau : 71.000€

OPEX eau An1

- Électricité pompage : 2.400€

- Maintenance forage : 1.200€

- Consommables traitement : 1.800€

- REGIDESO secours : 3.600€

- TOTAL : 9.000€/an

### Assainissement

Eaux usées domestiques :

- Volume : 3-4m3/jour

- Solution : fosse septique 25m3 + drain épandage

- Coût installation : 8.000€

- Vidange : 2*/an = 600€/an

Eaux usées industrielles :

- Volume : 3-5m3/jour (eaux lavage après recyclage)

- Solution : bassin décantation + traitement physicochimique

- Coût : inclus station recyclage (25.000€)

- Conformité normes RDC (MECNT)

Eaux pluviales :

- Système récupération toitures : 3 cuves 10m3

- Usaeg arrosage, nettoyage

- Coût : 5.000€

Investissement assainissement : 38.000€

## Véhicules et matériel roulant

### Détail flotte véhicules

CAMIONS COLLECTE (*3)

Camion#1 : ISUZU NPR 5 tonnes (neuf)

- Modèle : Isuzu NPR 75L (standard Afrique)

- Caractéristiques :

  - PTC : 7,5 tonnes

  - Charge utile : 5 tonnes

  - Benne basculante 12m3

  - Moteur diesel 4JJ1 (150cv)

  - Boîte 6 vitesses manuelle

- Fournisseurs : CFAO Motors RDC (Limete, Kinshasa)

- Prix : 35.000€ (neuf, import Japon)

- Délai livraison : 3-4 mois

- Garantie : 2 ans / 100.000km

- Usage : collecte quartiers accessibles, livraisons clients

Camion #2 : MITSUBISHI Canter 3 tonnes (occasion)

- Modèles : Mitsubishi Fuso Canter FB71

- Caractéristiques :

  - PTC : 6 tonnes

  - Charge utile : 3 tonnes

  - Benne fixe 8m3

  - Kilométrage : 120.000km

  - Année : 2018-2019

- Fournisseur : marché véhicules occasion Limete ou import Dubai

- Prix : 18.000€

- État : Révisé, contrôle technique OK

- Usage : collecte zones difficiles, backup

Camion #3 : DONGFENG 8 tonnes (occasion)

- Modèle : Dongfeng DFL1120

- Caractéristique :

  - PTC : 12 tonnes

  - Charge utile : 8 tonnes

  - Plateau ridelles 18m3

  - Année : 2017

- Fournisseur : import Chine ou occasion local

- Prix : 22.000€

- Usage : collecte volumes importants, transport équipements

Total camions : 75.000€

UTILITAIRES (*2)

Utilitaire #1 : TOYOTA Hilux pick-up (neuf)

- Modèle : Toyota Hilux double cabine 4x4

- Caractéristiques :

  - Cabine 5 places

  - Benne 1,5 tonne

  - Moteur diesel 2.4L (150cv)

  - 4x4 (terrain difficile)

- Fournisseur : CFAO Toyota Kinshasa

- Prix : 38.000€

- Usage : direction (prospection, relations clients), transport léger

Utilitaire #2 : HYUNDAI H100 (occasion)

- Modèle : Hyundai H1000 fourgon

- Caractéristiques :

  - Charge utile : 1 tonne

  - Volume : 6m3

  - Année : 2016-2017

- Fournisseur : marché occasion Kinshasa

- Prix : 12.000€

- Usage : livraisons produits finis (<1t), courses

Total utilitaires : 50.000€

CHARIOTS / MANUTENTION

| Équipement | Modèle | Coût (€) | Qté | Total (€) | Usage |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Chariot élévateur | Hangcha diesel 3 tonnes | 18.000 | 1 | 18.000 | Chargement/déchargement |
| Transpalette électrique | Crown WP 2000 | 5.000 | 2 | 10.000 | Manutention interne |
| Transpalette manuel | Standard 2,5t | 300 | 4 | 1.200 | Manutention légère |
| Diables | Charge 300kg | 80 | 6 | 480 | Déplacements sacs |

Total manutention : 29.680€
INVESTISSEMENT FLOTTE TOTAL : 154.680€

### Budget entretien véhicules

| Poste | Mensuel (€) | Annuel (€) |
| --- | --- | --- |
| Carburant (diesel 1,20€/L) |  |  |
| Camions (300L/jour * 25 jours) | 9.000 | 108.000 |
| Utilitaires (150L/mois) | 180 | 2.160 |
| Entretien / réparations |  |  |
| Vidanges, filtres, pneus | 600 | 7.200 |
| Réparations diverses | 400 | 4.800 |
| Assurances (RC + tous risques) | 500 | 6.000 |
| Taxes circulation | - | 1.500 |
| Péages, parkings | 200 | 2.400 |
| TOTAL | 10.880 | 132.060 |

## Sécurité et surveillance

### Gardiennage

Organisation : 3 équipes * 8h (24/7)

- Équipe jour (7h-15h) : 1 agent

- Équipe soir (15-23h) : 1 agent

- Équipe nuit (23h-7h) : 2 agents (zone isolée)

Effectif : 6 agents (rotation 6 jours travaillés / 2 repos)
Salaire : 300€/mois * 6 = 1.800€/mois

Équipements agents :

- Uniformes (3 tenues/agent) : 1.080€

- Lampes torches, talkies-walkies : 600€

- Formation sécurité : 1.200€

### Systèmes électroniques

| Équipement | Détail | Coût (€) | Justification |
| --- | --- | --- | --- |
| Caméras surveillance | 12 caméras IP HD (4 MP) extérieures | 3.600 | Périmètre, entrées, zones sensibles |
| Enregistreur NVR | NVR 16 canaux + disque 8To | 1.200 | Stockage 30 jours |
| Écrans monitoring | 2 écrans 32” (guérite + bureau) | 600 | Supervision temps réel |
| Alarme intrusion | Centrale + 15 détecteurs | 1.500 | Déclenchement si intrusion nuit |
| Sirène extérieure | Sirène 120 dB + gyrophare | 300 | Dissuasion |
| Contrôle accès | Lecteur badge + 100 badges | 1.800 | Entrées bureaux/zones sensibles |
| Installation | Câblages, configuration, tests | 2.000 | Prestataire spécialisé |

Total électronique sécurité : 11.000€

### Sécurité incendie

| Équipement | Détail | Coût (€) |
| --- | --- | --- |
| Extincteurs | 15*CO² 6kg (zones électriques) | 750 |
|  | 10 * poudre ABC 9kg (production) | 500 |
| RIA (Robinets Incendie) | 6 postes 30m (production) | 4.200 |
| Détecteurs fumée | 20 détecteurs optiques | 600 |
| Sirène alarme incendie | Centrale + 4 sirènes | 1.200 |
| Signalétique | Plans évacuation, panneaux | 800 |
| Formation équipiers | 15 personnes (pompiers Kinshasa) | 1.500 |

Total incendie : 9.550€

Budget sécurité total :

- Investissement : 20.550€

- OPEX annuel : 28.500€

## Logistique et flux physiques

### Flux matières sur site

RÉCEPTION (zone 1)

PRODUCTION (zone 2)

STOCKAGE & EXPÉDITION (zone 3)

### Organisation stockages

MATIÈRES PREMIÈRES (1.000m²)

- Zone PEHD/PEBD : 400m² (films, bidons)

- Zone PP : 200m² (caisses, seaux)

- Zone PET : 200m² (bouteilles)

- Zone pvc : 100m² (tuyaux, profilés)

- Zone mixte / non trié : 100m² (tri à affiner)

Organisation :

- Stockage big bags 1m3 (empilables *3)

- Allées circulation 3m (chariot élévateur)

- Identification lots (date, fournisseur, type)

- Rotation FIFO (First In First Out)

Capacité : 200 tonnes (stock 8-10 jours production)

PRODUITS FINIS (500m²)

- Granulés PEHD/PP : 200m² (palettes big bags 500kg)

- GPL (bonbonnes) : 150m² (zone sécurisée, ventilée)

- Pavés / dalles plastiques : 100m² (palettes filmées)

- Bitume modifié : 50m² (fûts 200L)

Capacité : 100 tonnes (stock 4-5 jours ventes)

### Gestion stocks (Odoo Stock)

Indicateurs suivis :

- Stock matières premières (tonnage, valeur)

- Stock produits finis (tonnage, valeur, âge)

- Taux rotation (objectif <15 jours stock moyen)

- Ruptures (objectif 0)

- Démarque/partes (<2%)

Process :

- Entrées : bon réception (pesée, contrôle qualité)

- Sorties : bon livraison (FIFO, contrôle conformité)

- Inventaire physique : mensuel (week-end)

- Écarts : analyse et régularisation

## Synthèse investissements infrastructure

Tableau récapitulatif (€)

| Poste | Montant | % total | Phase |
| --- | --- | --- | --- |
| Terrain |  |  |  |
| Caution + aménagements | 13.333 | 1,0% | M0 |
| Bâtiments |  |  |  |
| Hangar production (modulaire) | 180.000 | 13,8% | M3-6 |
| Bureaux (containers) | 144.000 | 11,0% | M1-3 |
| Stockages (abris) | 75.000 | 5,7% | M3-6 |
| Utilities |  |  |  |
| Électricité (SNEL + groupe) | 60.500 | 4,6% | M2-4 |
| Eau (forage + traitement) | 71.000 | 5,4% | M2-4 |
| Assainissement | 38.000 | 2,9% | M3-5 |
| Véhicules & manutention |  |  |  |
| 3 camions collecte | 75.000 | 5,7% | M1-3 |
| 2 utilitaires | 50.000 | 3,8% | M1-2 |
| Chariots élévateurs | 29.680 | 2,3% | M4 |
| Sécurité |  |  |  |
| Gardiennage (équipement) | 2.880 | 0,2% | M1 |
| Surveillance électronique | 11.000 | 0,8% | M3 |
| Incendie | 9.550 | 0,7% | M3 |
| Aménagements divers |  |  |  |
| Signalétique, marquage sol | 5.000 | 0,4% | M4 |
| Espaces verts, clôtures | 8.000 | 0,6% | M2-3 |
| Mobilier, fournitures | 17.500 | 1,3% | M1-3 |
| Imprévus (10%) | 70.000 | 5,4% | - |
| TOTAL INFRASTRUCTURE | 860.443 | 100% | M0-6 |

Note : ce montant s’ajoute aux 450K€ d’équipements production

Coûts opérationnels approfondis

### Maintenance préventive (planifiée)

Maintenance préventive (planifiée)

| Équipement | Fréquence | Coût/intervention | Coût annuel | Prestataire |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Laveuse-broyeuse | Mensuel | 200€ | 2.400€ | Technicien interne + pièces |
|  | Annuel (révision complète) | 3.000€ | 3.000€ | Fournisseur Wanrooe (remote + local) |
| Extrudeuse | Mensuel (nettoyage vis) | 300€ | 3.600€ | Technicien interne |
|  | Semestriel (changement réfractaires) | 1.500€ | 3.000€ | Import pièces Chine |
| Gazéifieur | Trimestriel (nettoyage) | 800€ | 3.200€ | Ankur support + technicien |
|  | Annuel (changement réfractaires) | 5.000€ | 5.000€ | Pièces import Inde |
| Presse hydraulique | Mensuel (vérif. Guile, joints) | 150€ | 1.800€ | Technicien interne |
|  | Annuel (pompe hydraulique) | 2.000€ | 2.000€ | Import ou local |
| Convoyeurs, séchoirs | Trimestriel | 400€ | 1.600€ | Interne |
| Véhicules (3 camions) | Mensuel (vidanges, contrôles) | 400€ | 7.200€ | Garage local Kinshasa |
|  | Annuel (pneus, freins) | 3.000€ | 3.000€ | Garage |

TOTAL maintenance préventive An1 (phase 2, recyclage seul) : 12.000€
TOTAL maintenance préventive An3 (3 flux complets) : 36.000€

Maintenance curative (pannes imprévues)

Budget prévisionnel : 30% du budget préventif

- An1 : 12.000€ * 1,3 = 15.600€

- An3 : 36.000€ * 1,3 = 46.800€

Principaux postes curatifs :

- Remplacement courroies, roulements : 3.000€/an

- Réparations électriques (variateurs, moteurs) : 4.000€/an

- Pièces usure rapide (lames broyeur, tamis) : 5.000€/an

- Interventions fournisseurs (si panne majeure) : 3.000€

Stock pièces détachées critiques : 8.000€ (immobilisé An1)

- Courroies extrudeuse (*5) : 1.500€

- Filtres hydraulique (*20) : 800€

- Roulements standards : 1.200€

- Contacteurs, fusibles électriques : 1.000€

- Tuyaux hydrauliques : 800€

- Lames broyeur (*10) : 2.000€

- Divers (joints, vis, boulons) : 700€

### Coûts énergie détaillés

Consommation électrique par flux

FLUX 1 – recyclage (An3, 30t/j)

| Équipement | Puissance (kW) | Heures/jour | Consommation/jour (kWh) | Consommation/mois |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Laveuse-broyeuse | 45kW | 16h (2*8) | 720kWh | 18.000kWh |
| Séchoir centrifuge | 15kW | 16h | 240kWh | 6.000kWh |
| Extrudeuse #1 | 30kW | 16h | 480kWh | 12.000kWh |
| Extrudeuse #2 (An2+) | 30kW | 16h | 480kWh | 12.000kWh |
| Granulatrice | 12kW | 16h | 192kWh | 4.800kWh |
| Convoyeurs, pompes | 8kW | 16h | 128kWh | 3.200kWh |
| SOUS-TOTAL recyclage | 140kW | - | 2.240kWh/j | 56.000kWh/mois |

FLUX 2 - énergie (An3, 10t/j)

| Équipement | Puissance (kW) | Heures/jour | Consommation/jour (kWh) | Consommation/mois |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Broyeur fin | 20kW | 16h | 320 kWh | 8.000kWh |
| Séchoir rotatif | 25kW | 16h | 400kWh | 10.000kWh |
| Gazéifieur (démarrage) | 15kW | 2h | 30kWh | 750kWh |
| Compresseur GPL | 10kW | 8h | 80kWh | 2.000kWh |
| Filtration, contrôles | 10kW | 16h | 160kWh | 4.000kWh |
| SOUS-TOTAL énergie | 80kW | - | 990kWh/j | 24.750kWh/mois |

FLUX 3 – BTP (An3, 10t/j)

| Équipement | Puissance (kW) | Heures/jour | Consommation/jour (kWh) | Consommation/mois |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Broyeur plastiques lourds | 18kW | 8h | 144kWh | 3.600kWh |
| Malaxeur chauffant | 30kW | 8h | 240kWh | 6.000kWh |
| Presse hydraulique | 22kW | 8h | 176kWh | 4.400kWh |
| Chauffage bitume | 25kW | 6h | 150kWh | 3.750kWh |
| SOUS-TOTAL BTP | 95kW | - | 710kWh/j | 17.750kWh/mois |

Éclairage, bureaux, divers : 25kW * 12h =300 kWh/j = 7.500kWh/mois

TOTAL CONSOMMATION An3 (100% capacité) :

- Par jour : 3.940 kWh

- Par mois : 98.500kWh

- Par an : 1.182.000kWh

Coût électricité (mix SNEL + groupe)

Scénario réaliste RDC :

- SNEL disponible : 70% du temps (instabilité réseau)

- Groupe électrogène : 30% du temps (coupures)

| Source | Disponibilité | Consommation annuelle | Tarif | Coût annuel |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SNEL | 70% | 827.400kWh | 0,18€/kWh | 148.932€ |
| Groupe diesel | 30% | 354.600kWh | 0,35€/kWh | 124.110€ |
| Abonnement SNEL | - | - | 500€/mois | 6.000€ |
| TOTAL | - | 1.182.00kWh | - | 279.042€/an |

Coût électricité par tonne produite An3 :

- Production annuelle : 18.000 tonnes

- Coût toal : 279.042€

- Coût unitaire : 15,50€/tonne

Optimisation électricité :

- Installation panneaux solaires (150kWc) An2 : 90.000€ investissement

  - Production : 25% besoins (295.000kWh/an)

  - Économie : 295.000 * 0,25€ = 73.750€/an

  - ROI : 90.000 / 73.750 = 1,2 an

### Coûts RH détaillés (charges complètes)

Décomposition charges sociales RDC

| Charge | Taux | Base | Montant (exemple salaire 1.000€) |
| --- | --- | --- | --- |
| CNSS (sécurité sociale) | 16,0% | Salaire brut | 160€ |
| Assurance AT/MP (accidents travail) | 1,5% | Salaire brut | 15€ |
| Taxe formation professionnelle | 0,5% | Salaire brut | 5€ |
| Assurance santé entreprise | 5,0% | Salaire brut | 20€ |
| Provision congés payés | 2,0% | Salaire brut | 20€ |
| TOTAL CHARGES | - | 25,0% | 250€ |

Coût employeur total : 1.000€ + 250€ = 1.250€

Masse salariale détaillée An3 (100 employés)

| Catégorie | Nb | Salaire brut moyen | Masse salariale brute | Charges 25% | Coût total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Direction | 6 | 2.000€ | 144.000€ | 36.000€ | 180.000€ |
| Cadres | 18 | 1.100€ | 237.600€ | 59.400€ | 297.00€ |
| Employés | 36 | 650€ | 280.000€ | 70.200€ | 351.000€ |
| Opérateurs | 65 | 420€ | 327.600€ | 81.900€ | 409.500€ |
| Sécurité | 6 | 300€ | 21.600€ | 5.400€ | 27.000€ |
| SOUS-TOTAL CDI | 131 | - | 1.011.600€ | 252.900€ | 1.264.500€ |
| Collecteurs indép. | 120 | 250€ | 360.000€ | 0 (indép.) | 360.000€ |
| TOTAL RH | 251 |  | 1.371.600€ | 252.900€ | 1.624.500€ |

Avantages sociaux additionnels :

- Mutuelle santé (famille) : 60€/pers * 131 = 7.860€

- Transport : 30€/pers * 131 = 3.930€

- Repas cantine : 2€/repas * 131 * 220 jours = 57.640€

- Formation : 180€/perso * 131 = 23.580€

- Primes performance : 50% masse salariale si objectifs = 505.800€

TOTAL coût RH complet An3 : 1.624.500 + 93.010 + 505.800 = 2.223.310€

## OPEX infrastructure (budget annuel)

| Poste | Mensuel (€) | Annuel (€) | Remarques |
| --- | --- | --- | --- |
| Terrain & bâtiments |  |  |  |
| Loyer terrain | 1.667 | 20.000 | Bail 25 ans |
| Taxes foncières | 83 | 1.000 | Annuelles |
| Entretien bâtiments | 500 | 6.000 | Réparations courantes |
| Utilities |  |  |  |
| Électricité (SNEL + groupe) | 10.833 | 130.000 | Consommation production |
| Eau | 750 | 9.000 | Forage + traitement |
| Assainissement | 150 | 1.800 | Vidanges, entretien |
| Transport |  |  |  |
| Carburant véhicules | 9.180 | 110.160 | Diesel camions/utilitaires |
| Entretien/réparations | 1.000 | 12.000 | Vidanges, pneus, pièces |
| Assurances véhicules | 500 | 6.000 | Tous risques + RC |
| Taxes circulation | - | 1.500 | Annuelles |
| Sécurité |  |  |  |
| Gardiennage (salaires) | 2.250 | 27.000 | 6 agents 24/7 |
| Maintenance systèmes | 125 | 1.500 | Caméras, alarme |
| Assurances |  |  |  |
| Multirisque professionnelle | 1.000 | 12.000 | Bâtiments, équipements |
| RC exploitation | 250 | 3.000 | Responsabilité civile |
| Divers |  |  |  |
| Consommables entretien | 200 | 2.400 | Produits nettoyage |
| Services extérieurs | 150 | 1.800 | Jardinage, désinfection |
| TOTAL OPEX INSTRASTRUCTURE | 26.638 | 345.160 | An1 (50% capacité) |

OPEX An2-3 (100% capacité) :

- Année 2 : 420.000€ (+électricité, + transport)

- Année 3 : 480.000€ (+maintenance préventive renforcée)

## Conclusion des ressources

### Synthèse budgétaire globale

Investissements initiaux (CAPEX)

| Catégorie | Montant (€) | % total |
| --- | --- | --- |
| Équipements production | 450.000 | 52,3% |
| Infrastructure & bâtiments | 399.000 | 46,4% |
| Véhicules & manutention | 154.680 | 18,0% |
| Utilities (élec, eau, assain.) | 169.500 | 19,7% |
| Outils & IT | 53.110 | 6,2% |
| Sécurité | 23.430 | 2,7% |
| Autres (juridique, marketing) | 30.000 | 3,5% |
| Imprévus (10%) | 70.000 | 8,1% |
| TOTAL CAPEX | 1.349.720 | 157%* |

*Note : total > 100% car certains postes se chevauchent (bâtiments inclus dans infrastructure)

CAPEX consolidé réel : 860.000€ (hors équipements production 450K€ déjà compté).

Budget opérationnel année 1 (OPEX)

| Catégorie | Montant (€) | % total |
| --- | --- | --- |
| Ressources Humaines (salaires + charges + avantages) | 643.500 | 61,8% |
| Infrastructure (utilities, transport, sécurité) | 345.160 | 33,2% |
| Outils & IT (licences, maintenance) | 32.600 | 3,1% |
| Formation | 29.200 | 2,8% |
| Services professionnels (compte, juridique, HSE) | 42.400 | 4,1% |
| TOTAL OPEX ANNÉE 1 | 1.092.860 | 105%* |

*chevauchements entre catégories

OPEX consolidé année 1 : 1.040.000€ (montée en charge progressive 50% capacité)

Synthèse budgétaire consolidée

| Poste de dépense | CAPEX (Investissement) | OPEX (Fonctionnement/an) |
| --- | --- | --- |
| Infrastructure & Bâtiments | 399 000 € | 27 000 € |
| Utilities (Élec/Eau/Assain.) | 169 500 € | 140 800 € |
| Véhicules & Manutention | 154 680 € | 129 660 € |
| Sécurité & Divers | 67 263 € | 47 700 € |
| Imprévus (10%) | 70 000 € | - |
| TOTAL | 860 443 € | 345 160 € |

Note : le CAPEX total incluant les machines de production (450K€) s’élève à environ 1,35M€. Le point d’équilibre (breakeven) est projeté au mois 18.

Besoins de financement phase 1-2 (18 mois)

| Phase | Mois | CAPEX (€) | OPEX cumulé (€) | Total (€) | Financement |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Phase 0 | M0-3 | 50.000 | 45.000 | 95.000 | Apport 50K + BA 40K |
| Phase 1 | M4-6 | 80.000 | 180.000 | 260.000 | Prêt 30K + sub 30K + CA |
| Phase 2 | M7-18 | 280.000 | 600.000 | 880.000 | CA + série A 200K |
| TOTAL 18 mois | M0-18 | 410.000 | 825.000 | 1.235.000 | Mix financements |

Point d’équilibre : mois 18 (fin phase 2). Cash-flow positif : à partir de M19

### Points clés à retenir

Ressources validées

| Équipements | 3 fournisseurs identifiés (Wanrooe, Ankur, alternatives), process achat détaillé |
| --- | --- |
| Infrastructure | Site Kinkole 8.000m², bail 25 ans, bâtiments modulaires (containers) |
| Équipe | 15 fiches de poste complètes, plan de recrutement 91 personne An1 |
| Formation | Budget 29K€ An1 (Chine 5,5K + INPP 10K + continue 14K) |
| Partenaires | 20+ identifiés (PAPREC, PNUD, BAD, cabinets RDC) |
| Outils | ERP Odoo, CRM HubSpot, IT 18K€, télécoms 6K€/an |
| Véhicules | 3 campions + 2 utilitaires + chariots (155k€) |
| Sécurité | Gardiennage 24/7 + électronique (11K€) |

Décisions critiques prises

- Site : zone industrielle Kinkole

- Bâtiments : containters modulaires

- Électricité : groupe secours obligatoire

- Eau : forage propre (économie + fiabilité vs REGIDESO)

- Véhicules : mix neuf/occasion (priorisation camions)

- RH : recrutement local prioritaire (coûts modérés, connaissance terrain)

- Formation : INPP local + missions Chine stratégique

Risques identifiés & mitigation

| Risque | Impact | Probabilité | Mitigation |
| --- | --- | --- | --- |
| Délai import équipement (+6 mois) | Élevé | Moyenne | Commande M1, suivi hebdo, backup fournisseurs |
| Coupures SNEL fréquentes | Élevé | Élevé | Groupe 350 kVA + stock gasoil 48h |
| Difficulté recrutement Dir. Technique | Élevé | Moyenne | Process M1, cabinet spécialisé, réseau OK Plast |
| Dépassement budget infrastructure | Moyen | Moyenne | Imprévus 10% (70K€), options modulaires |
| Retard livraison véhicules | Moyen | Faible | Location transitoire, commandes anticipées |

# STATUTS DE LA SOCIÉTÉ

## Projet de statuts – SARL TAKAPLAST STATUTS DE LA SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE "TAKAPLAST SARL" TITRE I - FORME, DÉNOMINATION, SIÈGE, OBJET, DURÉE ARTICLE 1 - FORME Il est constitué une Société À Responsabilité Limitée (SARL) régie par : - L'Acte Uniforme OHADA relatif au droit des sociétés commerciales - Le Code de Commerce congolais - Les présents statuts ARTICLE 2 - DÉNOMINATION La société a pour dénomination sociale : TAKAPLAST SARL Tous actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers doivent indiquer la dénomination sociale précédée ou suivie immédiatement des mots "Société à Responsabilité Limitée" ou du sigle "SARL" et de l'énonciation du capital social. ARTICLE 3 - SIÈGE SOCIAL Le siège social est fixé à : Zone Industrielle de Kinkole, Avenue Industrielle Commune de Mont-Ngafula, Ville de Kinshasa République Démocratique du Congo Il peut être transféré en tout autre endroit de la ville de Kinshasa par simple décision de la gérance, et en tout autre lieu par décision des associés statuant aux conditions de modification des statuts. ARTICLE 4 - OBJET SOCIAL La société a pour objet, tant en République Démocratique du Congo qu'à l'étranger : Activité principale : - La collecte, le tri, le traitement et la valorisation de déchets plastiques - La transformation de matières plastiques recyclées en granulés, produits semi-finis et produits finis - La production d'énergie à partir de déchets plastiques non recyclables - La fabrication de matériaux de construction à base de plastiques recyclés Activités connexes : - Le négoce, l'import-export de matières premières plastiques et produits recyclés - La prestation de services de collecte et gestion de déchets pour le compte de tiers - La formation et la sensibilisation à l'économie circulaire et à la gestion des déchets - Le conseil et l'assistance technique dans le domaine du recyclage Et généralement, toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement à l'objet social ou susceptibles d'en faciliter l'extension ou le développement. ARTICLE 5 - DURÉE La durée de la société est fixée à QUATRE-VINGT-DIX-NEUF (99) ANS à compter de la date de son immatriculation au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier (RCCM), sauf dissolution anticipée ou prorogation décidée par l'Assemblée Générale Extraordinaire. TITRE II - APPORTS, CAPITAL SOCIAL, PARTS SOCIALES ARTICLE 6 - APPORTS Les associés font apport à la société de : 6.1 - Apports en numéraire : - Monsieur Joël OXYBEL : CINQUANTE MILLE EUROS (50 000 EUR) - [Autres associés si applicable] : [Montant] Total apports numéraire : CINQUANTE MILLE EUROS (50 000 EUR) Les apports en numéraire sont libérés intégralement lors de la constitution. 6.2 - Apports en nature : [Si applicable] - [Description détaillée, évaluation, apporteur] ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL Le capital social est fixé à la somme de CINQUANTE MILLE EUROS (50 000 EUR) divisé en CINQ CENTS (500) PARTS SOCIALES de CENT EUROS (100 EUR) chacune, numérotées de 1 à 500, toutes de même catégorie et entièrement libérées. Répartition initiale : - Monsieur Joël OXYBEL : 500 parts = 100% du capital ARTICLE 8 - MODIFICATION DU CAPITAL Le capital social peut être augmenté ou réduit dans les conditions prévues par l'Acte Uniforme OHADA, sur décision de l'Assemblée Générale Extraordinaire. ARTICLE 9 - CESSION DE PARTS Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées à des tiers qu'avec l'agrément de l'Assemblée Générale statuant à la majorité des trois quarts (3/4) du capital social. Toute cession doit être constatée par écrit et notifiée à la société par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec accusé de réception. ARTICLE 10 - INDIVISIBILITÉ DES PARTS Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la société qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chaque part. TITRE III - GÉRANCE ARTICLE 11 - NOMINATION DES GÉRANTS La société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés par l'Assemblée Générale des associés pour une durée de SIX (6) ANS renouvelable. Gérant initial : Monsieur Joël OXYBEL Durée mandat : 6 ans à compter de l'immatriculation Rémunération : Fixée par l'Assemblée Générale (3 000 EUR/mois) ARTICLE 12 - POUVOIRS DU GÉRANT Le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société, dans la limite de l'objet social et sous réserve des pouvoirs expressément attribués par la loi et les présents statuts à l'Assemblée Générale des associés. Il peut notamment : - Engager la société envers les tiers - Représenter la société en justice - Recruter et licencier le personnel - Ouvrir tout compte bancaire - Signer tous contrats, marchés et conventions - Acquérir, vendre, échanger tous biens meubles et immeubles ARTICLE 13 - RÉVOCATION Le gérant peut être révoqué par l'Assemblée Générale statuant à la majorité simple, avec ou sans juste motif. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à dommages et intérêts. TITRE IV - ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ARTICLE 14 - ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ORDINAIRES Les associés se réunissent au moins une fois par an en Assemblée Générale Ordinaire (AGO) dans les six (6) mois de la clôture de l'exercice social. L'AGO statue notamment sur : - L'approbation des comptes annuels - L'affectation du résultat - Le quitus aux gérants - La nomination/révocation des gérants - Toute question relevant de sa compétence Quorum : Aucun quorum requis en première convocation Majorité Majorité simple des voix présentes ou représentées ARTICLE 15 - ASSEMBLÉES GÉNÉRALES EXTRAORDINAIRES L'Assemblée Générale Extraordinaire (AGE) est seule compétente pour modifier les statuts. Quorum : 1ère convocation : 2/3 du capital ¦ 2ème convocation : 1/2 du capital Majorité : 2/3 des voix présentes ou représentées ARTICLE 16 - CONVOCATION Les assemblées sont convoquées par le gérant par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge, quinze (15) jours au moins avant la date de réunion. ARTICLE 17 - DROIT DE VOTE Chaque part sociale donne droit à une voix. Le droit de vote appartient au propriétaire de la part inscrit dans le registre des parts sociales. TITRE V - EXERCICE SOCIAL, COMPTES SOCIAUX ARTICLE 18 - EXERCICE SOCIAL L'exercice social commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année. Par exception, le premier exercice comprendra la période écoulée depuis l'immatriculation de la société jusqu'au 31 décembre 2026. ARTICLE 19 - INVENTAIRE ET COMPTES ANNUELS Il est tenu une comptabilité régulière des opérations sociales conformément aux lois et usages du commerce. À la clôture de chaque exercice, le gérant dresse l'inventaire, les comptes annuels (bilan, compte de résultat, annexes) et un rapport de gestion. ARTICLE 20 - AFFECTATION DU RÉSULTAT Le bénéfice net, après impôts, est affecté dans l'ordre suivant : - Réserve légale : 5% jusqu'à atteindre 10% du capital social - Réserve statutaire : 10% (optionnel, décision AGO) - Report à nouveau : Montant décidé par AGO - Dividendes : Solde distribuable aux associés au prorata des parts TITRE VI - DISSOLUTION, LIQUIDATION ARTICLE 21 - DISSOLUTION À l'expiration du terme ou en cas de dissolution anticipée, l'Assemblée Générale règle le mode de liquidation et nomme un ou plusieurs liquidateurs dont elle détermine les pouvoirs. ARTICLE 22 - LIQUIDATION La liquidation est effectuée conformément aux dispositions de l'Acte Uniforme OHADA. Le boni de liquidation, après remboursement du capital libéré, est réparti entre les associés au prorata de leurs parts. TITRE VII - DISPOSITIONS DIVERSES ARTICLE 23 - CONTESTATIONS Toutes contestations qui pourraient s'élever pendant la durée de la société ou lors de sa liquidation, soit entre les associés eux-mêmes, soit entre les associés et la société, concernant les affaires sociales ou l'exécution des présents statuts, seront jugées conformément à la loi et soumises à la juridiction des tribunaux compétents du siège social. ARTICLE 24 - FRAIS Tous les frais, droits et honoraires des présents statuts et des actes qui en sont la suite sont à la charge de la société. ARTICLE 25 - ÉLECTION DE DOMICILE Pour l'exécution des présents statuts, les parties font élection de domicile en leurs demeures respectives. Fait à Kinshasa, le [DATE] En [NOMBRE] exemplaires originaux SIGNATURES : L'ASSOCIÉ UNIQUE : Monsieur Joël OXYBEL [Signature]

Documents constitutifs complémentaires

Procès-verbal d’Assemblée Générale Constitutive ASSEMBLÉE GÉNÉRALE CONSTITUTIVE TAKAPLAST SARL Date : [JJ/MM/2026] Lieu : [Adresse] ORDRE DU JOUR : - Adoption des statuts - Nomination du gérant - Fixation du siège social - Évaluation des apports - Pouvoirs pour formalités RÉSOLUTIONS ADOPTÉES À L'UNANIMITÉ : Première résolution : Les statuts sont adoptés dans leur intégralité. Deuxième résolution : Monsieur Joël OXYBEL est nommé Gérant pour une durée de 6 ans. Rémunération fixée à 3 000 EUR/mois. Troisième résolution : Le siège social est fixé Zone Industrielle de Kinkole, Mont-Ngafula, Kinshasa. Quatrième résolution : Les apports sont approuvés pour un montant total de 50 000 EUR. Cinquième résolution : Tous pouvoirs sont donnés au Gérant pour accomplir les formalités de publicité et d'immatriculation. Fait à Kinshasa, le [DATE] Signatures

Déclaration de souscription et de versement

DÉCLARATION DE SOUSCRIPTION ET DE VERSEMENT Je soussigné, Joël OXYBEL, Gérant de la société TAKAPLAST SARL en cours de formation, certifie que : - Le capital social de 50 000 EUR divisé en 500 parts de 100 EUR chacune a été intégralement souscrit - Les fonds correspondant aux apports en numéraire (50 000 EUR) ont été intégralement versés - Ces fonds sont déposés sur le compte bancaire ouvert au nom de la société en formation auprès de [BANQUE] Fait à Kinshasa, le [DATE] Signature du Gérant

# CONTRATS TYPES

Synthèse juridique

- écosystème RH : le contrat cadre (CDI)

  - Points critiques : La période d'essai de 3 mois (renouvelable) permet de valider l'adéquation technique des cadres.

  - Protection : Les clauses de confidentialité et de propriété intellectuelle sont essentielles pour protéger de futurs brevets de transformation (ex: bitume modifié).

  - Clause de non-concurrence : Indispensable pour éviter que les directeurs techniques ne rejoignent la concurrence directe à Kinshasa avec les secrets de fabrication.

- logistique amont : collecteurs indépendants

  - Zéro Subordination : L'Article 2 est vital pour éviter la requalification en contrat de travail par l'inspection du travail de Kinshasa.

  - Qualité : Le système de déclassement (Prix "Souillé") incite les collecteurs à fournir une matière première de haute qualité.

  - Paiement Digital : L'usage du Mobile Money (M-Pesa, Airtel Money) sécurise les transactions en évitant le transport d'espèces sur le site de Kinkole.

- ventes 2B2 : clients industriels

  - Rigueur Technique : Les spécifications (Densité, MFI) basées > sur les normes ISO (ex: 0,945-0,965g/cm3 pour le PEHD) > garantissent aux clients (ex: fabricants de fûts) que vos > granulés ne casseront pas leurs machines.

  - Logistique : L'usage de l'Incoterm EXW (Ex Works) décharge > TakaPlast de la responsabilité du transport, sauf négociation > spécifique.

- Partenariat international : Wanrooe (Chine)

  - Incoterm CIF Matadi : Wanrooe gère le transport et l'assurance jusqu'au port de Matadi. TakaPlast ne reprend la main que pour le dédouanement et le trajet Matadi-Kinshasa.

  - Garantie Étendue : l’objectif est de 18 mois (au lieu des 12 standards), afin de couvrir la phase critique de montée en charge.

  - Paiement Sécurisé : La retenue de 70% avant expédition doit être conditionnée par une inspection SGS ou Bureau Veritas à l'usine en Chine pour valider que les machines correspondent aux photos.

Synthèse des engagements immédiats (juridique)

| Contrat | Engagement Initial | Risque Majeur |
| --- | --- | --- |
| Cadre | Salaire Brut + Charges CNSS | Turn-over technique |
| Collecteur | Prix au kg (Variable) | Contamination des lots |
| Vente B2B | Garantie 3 mois | Non-conformité technique |
| Wanrooe | 34 500 USD (Acompte 30%) | Retard de livraison (90+ jours) |

Contrat de travail type – cadre

CONTRAT DE TRAVAIL À DURÉE INDÉTERMINÉE PERSONNEL CADRE ENTRE LES SOUSSIGNÉS : L'EMPLOYEUR : - Société : TAKAPLAST SARL - Siège : Zone Industrielle Kinkole, Kinshasa - RCCM : [Numéro] - IDNAT : [Numéro] - Représentée par : Monsieur Joël OXYBEL, Gérant LE SALARIÉ : - Nom : [NOM] - Prénom : [PRÉNOM] - Date de naissance : [JJ/MM/AAAA] - Lieu de naissance : [LIEU] - Nationalité : [NATIONALITÉ] - Adresse : [ADRESSE COMPLÈTE] - Téléphone : [NUMÉRO] - N° CNSS : [NUMÉRO] (si existant) IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT : ARTICLE 1 - ENGAGEMENT La société TAKAPLAST SARL engage le salarié en qualité de [FONCTION] à compter du [DATE]. ARTICLE 2 - PÉRIODE D'ESSAI Le présent contrat est conclu sous réserve d'une période d'essai de TROIS (3) MOIS renouvelable une fois. Pendant cette période, chacune des parties peut rompre le contrat sans préavis ni indemnité, par lettre recommandée ou remise en main propre. ARTICLE 3 - FONCTIONS Le salarié exercera les fonctions de [FONCTION] comprenant notamment : - [Mission 1] - [Mission 2] - [Mission 3] Le salarié s'engage à exercer ses fonctions avec compétence, loyauté et discrétion professionnelle. ARTICLE 4 - LIEU DE TRAVAIL Le salarié exercera ses fonctions au siège de la société à Kinshasa, sous réserve des déplacements nécessaires à l'accomplissement de sa mission. ARTICLE 5 - DURÉE DU TRAVAIL La durée hebdomadaire de travail est fixée à 40 HEURES réparties sur 5 jours (lundi au vendredi), soit 8 heures par jour. Horaires : 8h00 - 17h00 (pause déjeuner 12h-13h) En tant que cadre, le salarié pourra être amené à effectuer des heures supplémentaires non rémunérées, compte tenu de ses responsabilités et de sa rémunération globale. ARTICLE 6 - RÉMUNÉRATION Salaire de base mensuel brut : [MONTANT] EUR Éléments complémentaires : - Prime de fonction : [MONTANT] EUR (si applicable) - Prime de transport : [MONTANT] EUR - [Autres primes] Paiement : Le salaire est payable mensuellement par virement bancaire au plus tard le 5 du mois suivant. Le salaire est soumis aux retenues légales (impôt sur le revenu, cotisations sociales CNSS). ARTICLE 7 - AVANTAGES SOCIAUX Le salarié bénéficie des avantages suivants : - Affiliation CNSS (retraite, risques professionnels) - Mutuelle santé entreprise (couverture famille) - Congés payés : 2 jours ouvrables par mois (24 jours/an) - Jours fériés légaux RDC (11/an) - [Autres avantages selon politique RH] ARTICLE 8 - CONGÉS Le salarié acquiert des droits à congés payés à raison de 2 jours ouvrables par mois de travail effectif, soit 24 jours par an. Les dates de congés sont fixées d'un commun accord avec la hiérarchie, en tenant compte des nécessités du service. ARTICLE 9 - CLAUSE DE CONFIDENTIALITÉ Le salarié s'engage à garder strictement confidentiels tous renseignements, documents, procédés, méthodes et informations dont il aura connaissance dans l'exercice de ses fonctions. Cette obligation de confidentialité demeure après la cessation du contrat, quelle qu'en soit la cause. ARTICLE 10 - CLAUSE DE NON-CONCURRENCE (Optionnel) Pendant une durée de [12] MOIS suivant la rupture du contrat, le salarié s'engage à ne pas exercer, directement ou indirectement, une activité concurrente de celle de la société dans un rayon de [50] KM du siège. En contrepartie, une indemnité compensatrice de [%] du salaire brut mensuel sera versée mensuellement pendant cette période. ARTICLE 11 - PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE Toute création, invention, amélioration réalisée par le salarié dans l'exécution de ses fonctions appartient de plein droit à la société. ARTICLE 12 - MODIFICATION DU CONTRAT Toute modification du présent contrat doit faire l'objet d'un avenant écrit signé des deux parties. ARTICLE 13 - RÉSILIATION Par l'employeur : Préavis de [2] MOIS (cadre) par lettre recommandée Par le salarié : Préavis de [1] MOIS par lettre recommandée En cas de faute grave, le contrat peut être rompu sans préavis ni indemnité. ARTICLE 14 - RÈGLEMENT INTÉRIEUR Le salarié déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur de la société et s'engage à le respecter. ARTICLE 15 - LITIGES Tout litige relatif à l'exécution ou à l'interprétation du présent contrat sera soumis aux tribunaux compétents de Kinshasa. Fait à Kinshasa, le [DATE], en deux (2) exemplaires originaux L'EMPLOYEUR LE SALARIÉ TAKAPLAST SARL [NOM PRÉNOM] Joël OXYBEL, Gérant [Signature] [Signature]

Contrat de prestation – collecteurs indépendants

CONTRAT DE PRESTATION DE SERVICES COLLECTE DE DÉCHETS PLASTIQUES ENTRE : LE CLIENT (ci-après "la Société") : - TAKAPLAST SARL - Siège : Zone Industrielle Kinkole, Kinshasa - Représentée par : M. Joël OXYBEL, Gérant ET LE PRESTATAIRE (ci-après "le Collecteur") : - Nom : [NOM PRÉNOM] - Adresse : [ADRESSE] - Téléphone : [NUMÉRO] - N° Carte d'identité : [NUMÉRO] IL EST CONVENU CE QUI SUIT : ARTICLE 1 - OBJET La Société confie au Collecteur, qui accepte, une mission de collecte de déchets plastiques dans les zones définies, en tant que prestataire indépendant. ARTICLE 2 - STATUT Le Collecteur exerce son activité en totale indépendance. Il n'existe aucun lien de subordination entre les parties. Le présent contrat ne constitue pas un contrat de travail. ARTICLE 3 - ZONES DE COLLECTE Le Collecteur opère dans les zones suivantes : - [ZONE 1] - [ZONE 2] - [Autres zones autorisées] ARTICLE 4 - TYPES DE PLASTIQUES COLLECTÉS Le Collecteur s'engage à collecter exclusivement les types de plastiques suivants : - PEHD (bidons, jerricans) - PEBD (sacs, films) - PP (caisses, seaux) - PET (bouteilles transparentes) Refus : PVC, plastiques souillés, médicaux ou dangereux ARTICLE 5 - CONDITIONS DE QUALITÉ Les plastiques collectés doivent être : - Relativement propres (rinçage basique acceptable) - Sans contamination majeure (terre, produits chimiques) - Triés par type (catégories séparées si possible) ARTICLE 6 - RÉMUNÉRATION Le Collecteur est rémunéré au poids selon la grille tarifaire suivante : Type plastique; Prix (EUR/kg); Prix (FC/kg)*. PEHD propre; 0,15; 400. PEBD propre; 0,12; 320. PP propre; 0,14; 370. PET transparent; 0,18; 480. Mixte non trié; 0,08; 210. Souillé (déclassé); 0,05; 130. *Taux de change indicatif : 1 EUR = 2 650 FC Les prix peuvent être révisés trimestriellement par la Société en fonction du marché. ARTICLE 7 - MODALITÉS DE LIVRAISON Le Collecteur livre ses plastiques au centre TakaPlast (Kinkole) selon les horaires suivants : - Lundi à vendredi : 8h-17h - Samedi : 8h-12h ARTICLE 8 - PESÉE ET CONTRÔLE À chaque livraison : - Pesée sur bascule certifiée - Contrôle qualité (tri, propreté) - Émission bon de pesée signé - Paiement immédiat ou hebdomadaire (selon accord) ARTICLE 9 - PAIEMENT Paiement par : - Espèces : Pour montants <100 EUR - Mobile Money (M-Pesa, Airtel Money) : Privilégié - Virement bancaire : Si compte bancaire Fréquence : À chaque livraison OU cumul hebdomadaire (choix Collecteur) ARTICLE 10 - ÉQUIPEMENTS Le Collecteur fournit ses propres équipements : - Sacs de collecte (la Société peut en fournir à prix coûtant) - Moyens de transport - Gants, vêtements de protection ARTICLE 11 - SÉCURITÉ Le Collecteur s'engage à : - Respecter les règles de sécurité sur site TakaPlast - Porter des gants lors de la manipulation - Ne pas collecter de plastiques dangereux ARTICLE 12 - EXCLUSIVITÉ (Optionnel) [Le Collecteur peut/ne peut pas] livrer ses plastiques à d'autres acheteurs. [Si exclusivité : Bonus de fidélité de X% après 3 mois continus] ARTICLE 13 - DURÉE Le présent contrat est conclu pour une durée indéterminée à compter du [DATE]. ARTICLE 14 - RÉSILIATION Chaque partie peut résilier le contrat à tout moment moyennant un préavis de 7 JOURS par écrit. En cas de non-respect des conditions de qualité (2 refus consécutifs), la Société peut résilier sans préavis. ARTICLE 15 - LITIGES Tout litige sera soumis à une tentative de règlement amiable. À défaut, compétence des tribunaux de Kinshasa. Fait à Kinshasa, le [DATE], en deux exemplaires LA SOCIÉTÉ LE COLLECTEUR TAKAPLAST SARL [NOM PRÉNOM] Joël OXYBEL, Gérant [Signature] [Signature]

Contrat de vente – clients B2B (granulés plastiques)

CONTRAT DE VENTE DE GRANULÉS PLASTIQUES RECYCLÉS ENTRE : LE VENDEUR : - TAKAPLAST SARL - RCCM : [Numéro] - IDNAT : [Numéro] - Siège : Zone Industrielle Kinkole, Kinshasa - Représenté par : M. Joël OXYBEL, Gérant ET L'ACHETEUR : - Société : [RAISON SOCIALE] - Forme juridique : [SARL/SA/SPRL] - RCCM : [Numéro] - Siège : [ADRESSE] - Représenté par : [NOM FONCTION] IL EST CONVENU CE QUI SUIT : ARTICLE 1 - OBJET Le Vendeur s'engage à fournir à l'Acheteur des granulés de plastiques recyclés selon les spécifications techniques ci-après. ARTICLE 2 - PRODUITS 2.1 - Désignation : - Produit : Granulés PEHD recyclés - Grade : [GRADE] (injection/extrusion/soufflage) - Conditionnement : Big bags 500 kg ou sacs 25 kg - Couleur : [Naturel/Noir/Autre] 2.2 - Spécifications techniques : Caractéristique; Norme; Valeur. Densité; ISO 1183; 0,945-0,965 g/cm³. MFI (190°C/2,16kg); ISO 1133; 0,3-1,2 g/10min. Résistance traction; ISO 527; >22 MPa. Allongement rupture; ISO 527; >600%. Humidité; ISO 15512; <0,1%. Contamination; Visuel; <100 ppm. 2.3 - Fiche technique : Annexée au présent contrat ARTICLE 3 - QUANTITÉS Quantité contractuelle : - Mensuelle : [XX] tonnes (± 10% tolérance) - Annuelle : [XX] tonnes ARTICLE 4 - PRIX Prix unitaire : [XXX] EUR/tonne HT Départ usine (Incoterm : EXW Kinshasa) Révision de prix : Possible tous les 6 mois selon indice [RÉFÉRENCE] ou accord amiable. ARTICLE 5 - CONDITIONS DE PAIEMENT Délai de paiement : 30 jours fin de mois (ou autre selon négociation) Modalité : Virement bancaire Pénalités de retard : 1,5%/mois Acompte (première commande) : 30% à la commande ARTICLE 6 - LIVRAISON Incoterm : EXW (Ex Works) Kinshasa L'Acheteur organise et paie le transport. Alternative : Livraison par Vendeur (+ [XX] EUR/tonne) Délai : 7-10 jours ouvrables après réception commande ferme ARTICLE 7 - COMMANDES Commandes par email/fax avec : - Quantité, type de produit - Date livraison souhaitée - Adresse livraison (si applicable) Confirmation par Vendeur sous 48h. ARTICLE 8 - CONTRÔLE QUALITÉ À la livraison : - Contrôle visuel - Contrôle visuel et pesée par Acheteur - Réclamations sous 48h max - Échantillon contradictoire conservé 30 jours Certificat d'analyse : Fourni pour chaque lot (tests laboratoire selon fréquence définie) ARTICLE 9 - GARANTIES Le Vendeur garantit la conformité des produits aux spécifications techniques pendant 3 MOIS après livraison. Exclusions : Mauvais stockage, utilisation non conforme, modifications par Acheteur ARTICLE 10 - RÉCLAMATIONS Réclamation écrite sous 48h pour vices apparents, 8 jours pour vices cachés. Recours : - Avoir sur facture - Remplacement du lot - Résolution partielle/totale (si défauts majeurs) Plafond responsabilité : Montant de la livraison concernée ARTICLE 11 - FORCE MAJEURE Sont considérés comme cas de force majeure : catastrophes naturelles, guerres, émeutes, grèves générales, panne majeure équipement, rupture approvisionnement matières premières. La partie affectée doit notifier l'autre sous 7 jours. ARTICLE 12 - CONFIDENTIALITÉ Les parties s'engagent à garder confidentielles toutes informations techniques et commerciales échangées. ARTICLE 13 - PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE Le Vendeur conserve tous droits sur ses procédés, formulations et savoir-faire. ARTICLE 14 - DURÉE Le présent contrat est conclu pour une durée de UN (1) AN à compter du [DATE], renouvelable tacitement par période de 1 an sauf dénonciation 3 mois avant échéance. ARTICLE 15 - RÉSILIATION Résiliation possible moyennant préavis de 3 MOIS par lettre recommandée. Résiliation immédiate en cas de : - Non-paiement persistant (>60 jours) - Manquement grave aux obligations - Procédure collective (liquidation, faillite) ARTICLE 16 - LOI APPLICABLE ET LITIGES Le présent contrat est régi par le droit OHADA et les lois de la RDC. Règlement amiable : Obligatoire (30 jours) Arbitrage : CCJA (Cour Commune de Justice et d'Arbitrage) OHADA Défaut d'arbitrage : Tribunaux de commerce de Kinshasa Fait à Kinshasa, le [DATE], en deux exemplaires originaux LE VENDEUR L'ACHETEUR TAKAPLAST SARL [SOCIÉTÉ] Joël OXYBEL, Gérant [NOM], [FONCTION] [Signature + Cachet] [Signature + Cachet] ANNEXES : - Annexe 1 : Fiche technique produit - Annexe 2 : Conditions générales de vente - Annexe 3 : Grille tarifaire détaillée

Contrat de partenariat – fournisseur équipements

SALES CONTRACT / CONTRAT DE VENTE Recycling Machinery & Equipment BETWEEN / ENTRE : THE SELLER / LE VENDEUR : - Company: WANROOE MACHINERY CO., LTD - Address: No. 188 Nanhu Road, Zhangjiagang, Jiangsu 215600, China - Contact: Ms. Linda ZHANG, Export Manager - Email: sales@wanrooe.com - Tel: +86 512 5886 5866 AND / ET THE BUYER / L'ACHETEUR : - Company: TAKAPLAST SARL - Address: Zone Industrielle Kinkole, Kinshasa, DR Congo - Contact: Mr. Joël OXYBEL, Managing Director - Email: joel@takaplast.com - Tel: +243 [NUMÉRO] IT IS AGREED AS FOLLOWS / IL EST CONVENU CE QUI SUIT : ARTICLE 1 - EQUIPMENT / ÉQUIPEMENTS ## ——————- Item Description Specifications Quantity Unit Total Price (USD)** (USD)** ——–; – ——–. 1; P. lastic Was; hing 500 kg/h, HDPE; /LDPE 1 set; 35,; 000 35,000. Line 2 P lastic Extruder 200 kg/h, Water-ring 1 set 70,000 70,000 & Pelletizer cutting 3 C onveyor Belt 2 ton/h, 10 meters 1 set 10,000 10,000 System TOTAL 115,000** CIF MATADI ** ——————- ——————————————————————— Includes / Inclut : Main machines, electrical control panel, spare parts kit, operation manuals (English/French), installation guidance (remote), 2-week training in China (2 persons). Excludes / Exclut : Installation on-site (additional USD 3,000 if required), customs clearance, inland transport Matadi-Kinshasa. ARTICLE 2 - TECHNICAL SPECIFICATIONS / SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES Detailed technical specs attached as Annex 1. Key features / Caractéristiques : - Voltage: 380V, 3-phase, 50Hz - Power consumption: ~120 kW total - Material compatibility: HDPE, LDPE, PP, PET - Output: Recycled pellets 3-5mm diameter - Automation level: Semi-automatic - CE certification: Yes ARTICLE 3 - PRICE & PAYMENT / PRIX ET PAIEMENT Total Contract Value / Valeur totale : USD 115,000 Incoterm : CIF Matadi (Cost, Insurance, Freight) Payment Terms / Conditions de paiement : - 30% Deposit : USD 34,500 upon contract signature (T/T wire transfer) - 70% Balance : USD 80,500 before shipment, against presentation of: - Commercial invoice - Packing list - Pre-shipment inspection report (SGS/Bureau Veritas) - Photos of equipment ready for loading Bank Details / Coordonnées bancaires : [SELLER'S BANK] ARTICLE 4 - DELIVERY / LIVRAISON Manufacturing time / Délai fabrication : 45-60 days after deposit receipt Shipment / Expédition : Ningbo Port (China) → Matadi Port (DR Congo) Transit time / Durée transit : 30-35 days (sea freight) Total lead time / Délai total : 90-100 days from contract signature ARTICLE 5 - INSPECTION / INSPECTION Pre-shipment inspection : Recommended (by SGS or Bureau Veritas) - Cost: USD 800 (Buyer's account) - Seller notifies Buyer 7 days before inspection - Report issued within 3 days Factory acceptance test (FAT) : Buyer can send representative to China for testing (at Buyer's cost) ARTICLE 6 - WARRANTY / GARANTIE Warranty period / Durée garantie : 18 MONTHS from delivery date or 12 MONTHS from commissioning, whichever comes first. Coverage / Couverture : - Free replacement of defective parts (manufacturing defects) - Technical support via email/WhatsApp/video call (24/7) - Spare parts available at preferential prices Exclusions : Wear parts (belts, bearings), misuse, force majeure, unauthorized modifications. ARTICLE 7 - INSTALLATION & TRAINING / INSTALLATION ET FORMATION Option 1 - Remote installation guidance (Included / Inclus) : - Video calls, manuals, technical drawings - 2-week training in China for 2 Buyer's technicians (included) Option 2 - On-site installation (USD 3,000 additional) : - 1 Chinese technician for 10 days in Kinshasa - Buyer provides: visa, accommodation, local transport, translator - Installation, commissioning, training on-site ARTICLE 8 - DOCUMENTATION / DOCUMENTATION Seller provides / Le vendeur fournit : - Operation & maintenance manuals (English + French) - Electrical wiring diagrams - Spare parts catalogue with exploded views - Quality certificates, CE certificate - Packing list, commercial invoice ARTICLE 9 - FORCE MAJEURE Neither party liable for delays due to: wars, strikes, natural disasters, government restrictions, pandemic. Affected party must notify within 7 days. Contract suspended during force majeure period. ARTICLE 10 - INTELLECTUAL PROPERTY / PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE Seller retains all IP rights on machines, designs, technology. Buyer cannot reverse-engineer, copy or resell technology. ARTICLE 11 - CONFIDENTIALITY / CONFIDENTIALITÉ Both parties commit to keep confidential all technical and commercial information exchanged. ARTICLE 12 - LIABILITY / RESPONSABILITÉ Seller's liability limited to contract value (USD 115,000). No liability for indirect damages (lost profits, business interruption). ARTICLE 13 - DISPUTE RESOLUTION / RÈGLEMENT DES LITIGES Amicable settlement : 30 days attempt Arbitration : China International Economic and Trade Arbitration Commission (CIETAC), Beijing Language : English Applicable law : Chinese contract law ARTICLE 14 - MISCELLANEOUS / DIVERS - Contract language: English (official version), French translation for reference - Amendments: Written agreement signed by both parties - Entire agreement: Supersedes all prior negotiations SIGNED IN DUPLICATE / SIGNÉ EN DEUX EXEMPLAIRES Date: [JJ/MM/2026] FOR WANROOE MACHINERY CO., LTD FOR TAKAPLAST SARL Linda ZHANG Joël OXYBEL Export Manager Managing Director [Signature + Company Seal] [Signature + Company Seal] ANNEXES : - Annex 1: Detailed Technical Specifications (10 pages) - Annex 2: Equipment Photos - Annex 3: Spare Parts List & Prices

# LICENCES ET PERMIS

Dossier d’immatriculation RCCM

DEMANDE D’IMMATRICULATION AU REGISTRE DU COMMERCE ET DU CRÉDIT MOBILIER (RCCM)

GUICHET UNIQUE DE CRÉATION D’ENTREPRISE Ministère du Commerce-Kinshasa/Gombe

Documents à fournir :

- Formulaire M0 (déclaration de création) - dûment rempli

- Statuts de la société :

- 4 exemplaires originaux signés

- Paraphés par notaire

- Procès-verbal AG constitutive :

- 2 exemplaires originaux

- Justificatifs gérant(s) :

- Photocopie carte d’identité ou passeport (légalisée)

- CV

- Extrait casier judiciaire (<3 mois)

- Certificat de résidence

- Justification siège social :

- Contrat de bail ou titre de propriété

- Attestation propriétaire autorisant domiciliation

- Plan de localisation

- Déclaration de souscription et versement du capital

- Certificat de dépôt des fonds (banque)

- Formulaires fiscaux

- Demande IDNAT (Identification Nationale)

- Demande Numéro Impôt (DGI/DGRAD)

FRAIS (tarifs 2026)

- Droits RCCM : ~150USD

- Publication journal officiel : ~50USD

- Frais guichet unique : ~30USD

- TOTAL : ~230€

Délai : 3-7 jours (guichet unique) ou 15-30 jours (procédure classique)

Documents obtenus :

- Certificat RCCM (Registre Commerce)

- Numéro IDNAT (Identification Nationale)

- Numéro Impôt (DGI)

- Publication journal officiel

Licences environnementales (MECNT)

DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE ministère de l’Environnement et Développement durable (MECNT)

Type de projet : installation classée pour la protection de l’Environnement
Catégorie : recyclage déchets industriels (plastiques)
Procédure : étude d’impact environnemental (EIE)

ÉTAPE 1 : CERTIFICAT ENVIRONNEMENTAL (catégorisation)

Documents à fournir :

- Lettre de demande (timbré)

- RCCM + IDNAT

- Note de présentation projet (10 pages) :

- Description activités

- Processus de production

- Quantités traitées

- Nuisances potentielles (bruit, rejets, déchets)

- Mesures de protection envisagées

- Plan d’implantation

- Bail ou titre propriété terrain

Frais : ~200USD.
Délai : 7-15 jours
Résultat : attribution catégorie (A, B ou C)

Catégorie attendue TakaPlast : B (EIE simplifiée requise)

ÉTAPE 2 : ÉTUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL (EIE)

Contenu EIE (rapport 80-150 pages) :

- Description du projet (10 pages)

- Activités, capacités, process

- Consommations (eau, électricité)

- Effectifs

- État initial environnemental (20 pages)

- Milieu physique (sol, eau, air, climat)

- Milieu biologique (faute, flore)

- Milieu humain (population, activités économiques)

- Analyse impacts (30 pages)

- Impacts positifs : emplois, valorisation déchets, réduction pollution

- Impacts négatifs potentiels :

  - Bruit machines (75-85 dB) → isolation phonique

  - Rejets eaux usées → station traitement

  - Émissions atmosphériques → filtres, ventilation

  - Déchets process (5-10%) → filière élimination

  - Risque incendie → prévention, extincteurs

- Plan de gestion environnementale (PGE) (30 pages)

- Mesures d’atténuation impacts négatifs

- Programme surveillance environnementale

- Budget PGE (5-10% investissement)

- Organisation responsabilités (responsable HSE)

- Consultations publiques (10 pages)

- Réunions avec communautés locales

- PV consultations

- Prise en compte préoccupations

Prestataire EIE : cabinet agréé MECNT

- Coût : 8.000 - 12.000USD

- Délai : 2-3 mois

Liste cabinets agréés :

- Ecosphère Consulting RDC

- Environnement Sans Frontières

- Green Congo Consultancy

ÉTAPE 3 : VALIDATION EIE & CERTIFICAT ENVIRONNEMENTAL

Process :

- Dépôt EIE au MECNT (5 exemplaires)

- Examen comité technique (30-45 jours)

- Enquête publique (si nécessaire)

- Décision ministre (approbation ou demande compléments)

Frais MECNT : ~500USD
Délai total : 3-4 mois après dépôt EIE

Document obtenu :

- Certification Environnemental + agrément d’Exploitation

Validité : 5 ans (renouvelable)

Obligations post-autorisation :

- Rapport annuel surveillance environnementale (audit)

- Inspections MECNT (aléatoires)

- Respect PGE (engagements)

Autorisation urbanisme et construction

PERMIS DE CONSTRUIRE / CERTIFICAT DE CONFORMITÉ Direction Urbanisme et Habitat – Ville de Kinshasa

Pour : construction hangar production 2.500m² + bureaux 800m²

Documents requis :

- Lettre demande timbrée

- Plan cadastral terrain (géomètre agréé)

- Titre propriété ou bail longue durée

- Plans architecturaux (architecte agréé) :

- Plan de masse échelle 1/500

- Plans façades, coupes

- Plan réseaux (eau, électricité, assainissement)

- Note technique (structure, matériaux)

- Devis estimatif travaux

- Certificat environnemental (MECNT)

- Assurance constructeur (si construction dur)

Frais :

- Droits permis : ~0,5-1% valeur travaux = ~2.000-4.000USD

- Frais dossier : ~200USD

Délai : 30-60 jours

Document obtenu :

- Permis de construire (validité 24 mois pour démarrage travaux)

Après travaux :

- Certificat de conformité : inspection finale → attestation conformité aux plans

Licences exploitation & sécurité

### Agrément ministère Industrie

LICENCE D’EXPLOITATION INDUSTRIELLE ministère de l’Industrie - Kinshasa

Activité : transformation matières plastiques (recyclage)

Documents :

- Demande timbrée

- RCCM + IDNAT + impôt

- Statuts société

- Certificat environnemental MECNT

- Plans installations

- Liste équipements (capacités)

- Organigramme + CVs cadres techniques

Frais : ~300USD
Délai : 20-30 jours

Document obtenu :

- Agrément industriel

Validité : illimité (tant que société active)
Inspections : possibles (sécurité, normes)

### Autorisation sécurité incendie

AVIS DE CONFORMITÉ SÉCURITÉ INCENDIE Direction provinciale protection civile – Kinshasa

Documents :

- Plan sécurité incendie :

- Issues de secours (plans évacuation)

- Moyens extinction (extincteurs, RIA, points d’eau)

- Alarmes, détecteurs fumée

- Formation équipiers (attestations)

- Certificats conformité équipements

- Registre sécurité

Procédure :

- Dépôt dossier

- Visite inspection (pompiers)

- Prescription travaux/équipements (si non-conformités)

- Nouvelle visite après mise en conformité

- Délivrance avis favorable

Frais : ~150-300USD
Délai : 15-30 jours

Document obtenu :

- Avis favorable protection civile

Validité : 2 ans (renouvellement après nouvelle inspection)

### Autorisation inspection du travail

ENREGISTREMENT ÉTABLISSEMENT inspection provinciale du travail – Kinshasa

Obligatoire pour : tout employeur (> 5 salariés)

Documents :

- Lettre demande

- RCCM + IDNAT

- Copie registre employeur (tenu à jour)

- Règlement intérieur entreprise (affiché)

- Registre entrées/sorties personnel

- Déclarations CNSS (attestation, affiliation)

Frais : ~100USD
Délai : 7-15 jours

Obligations :

- Tenir registres obligatoires (présence, accidents, observations inspecteur)

- Afficher horaires travail, règlement intérieur, coordonnées inspection

- Déclaration accidents travail (<48h)

- Visites médicales périodiques (médecine du travail)

Inspections : inopinées possibles (conformité droit social, sécurité)

Tableau récapitulatif licences & permis

| Licence / permis | Organisme | Coût (USD) | Délai | Validité | Priorité |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RCCM + IDNAT | Guichet unique | 230 | 3-7jrs | Illimitée | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| Numéro impôt | DGI/DGRAD | Inclus | Idem | Illimitée | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| EIE + certif. Environnemental | MECNT | 8.500 | 3-4 mois | 5 ans | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| Permis construire | Urbanisme ville KIN | 2.500 | 1-2 mois | 24 mois | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| Agrément industriel | Ministère industrie | 300 | 1 mois | Illimitée | ⭐⭐⭐⭐ |
| Avis sécurité incendie | Protection civile | 250 | 15-30jrs | 2 ans | ⭐⭐⭐⭐ |
| Enregistrement travail | Inspection travail | 100 | 7-15jrs | Permanent | ⭐⭐⭐⭐ |
| Affiliation CNSS | CNSS | Gratuit | 7jrs | Permanent | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| Patente | Ville Kinshasa | Variable* | Annuel | 1 an | ⭐⭐⭐ |

*patente : calculée selon CA déclaré (tarification progressive)

COÛT TOTAL LICENCES : 12.000USD (31.500€) délai global : 6-8 mois (si procédures parallèles)

Calendrier :

- M0 : RCCM + IDNAT (semaine 1)

- M0-1 : lancement EIE (cabinet) + demande permis construire

- M2-4 : validation EIE, obtention certificat environnemental

- M3 : permis construire obtenu → début travaux

- M4-5 : agréments industrie, sécurité, travail (parallèle construction)

- M6 : tous permis obtenus → démarrage production possible

# DOCUMENTS OPÉRATIONNELS

Règlement intérieur

RÈGLEMENT INTÉRIEUR TAKAPLAST SARL Adopté le : [DATE] Affiché le : [DATE] Dépôt Inspection du Travail : [DATE] PRÉAMBULE Le présent règlement intérieur a pour objet de fixer les règles générales et permanentes relatives à la discipline, à l'hygiène et à la sécurité au sein de la société TAKAPLAST SARL, conformément au Code du Travail de la RDC. Il s'applique à l'ensemble du personnel sans distinction. CHAPITRE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES ARTICLE 1 - CHAMP D'APPLICATION Le présent règlement s'applique à tous les salariés de la société, quel que soit leur fonction, leur qualification ou la nature de leur contrat (CDI, CDD, stage). ARTICLE 2 - AFFICHAGE Le règlement intérieur est affiché dans les locaux de l'entreprise (bureaux, vestiaires, réfectoire) et remis à tout nouvel embauché. CHAPITRE II - HORAIRES ET ORGANISATION DU TRAVAIL ARTICLE 3 - HORAIRES DE TRAVAIL Personnel administratif et cadres : - Lundi à vendredi : 8h00 - 17h00 (pause 12h-13h) - Samedi : Repos - Dimanche : Repos Personnel de production : - Équipe jour : 7h00 - 16h00 (pause 12h-12h30) - Équipe soir (si nécessaire) : 16h00 - minuit (pause 20h-20h30) - Rotation hebdomadaire ou mensuelle Personnel sécurité : - Équipes postées 3×8 (7h-15h / 15h-23h / 23h-7h) - Rotation selon planning affiché ARTICLE 4 - POINTAGE Tout salarié doit pointer à l'entrée et à la sortie (badgeuse, registre ou application). Les retards doivent être justifiés auprès du supérieur hiérarchique. ARTICLE 5 - ABSENCES Toute absence prévisible doit être autorisée préalablement par le supérieur. Toute absence imprévue doit être signalée le jour même avant 9h (téléphone, SMS) et justifiée dans les 48h (certificat médical, justificatif). Absences non justifiées : Retenue sur salaire + sanction disciplinaire possible. ARTICLE 6 - CONGÉS Congés payés : 2 jours/mois acquis = 24 jours/an. Demande de congés : Formulaire écrit 15 jours avant (1 mois pour congés >5 jours). Planning congés validé par responsable et RH. CHAPITRE III - HYGIÈNE ET SÉCURITÉ ARTICLE 7 - HYGIÈNE GÉNÉRALE - Tenue vestimentaire correcte et adaptée au poste - Vestiaires et sanitaires mis à disposition (maintien propreté obligatoire) - Interdiction de fumer dans les locaux (sauf zone fumeurs désignée) - Interdiction de consommer alcool ou substances illicites - Respect règles d'hygiène alimentaire (réfectoire) ARTICLE 8 - ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE (EPI) Le port des EPI est OBLIGATOIRE dans les zones de production : - Casque de sécurité - Chaussures de sécurité - Gants (selon poste : anti-coupure, thermiques) - Lunettes de protection (broyage, découpe) - Masques anti-poussière (manipulation plastiques) Les EPI sont fournis gratuitement par l'entreprise. Tout refus de port d'EPI = Sanction disciplinaire immédiate. ARTICLE 9 - SÉCURITÉ MACHINES - Interdiction de faire fonctionner une machine sans formation préalable - Respect des procédures de démarrage/arrêt - Arrêt immédiat en cas d'anomalie → Prévenir supérieur/maintenance - Interdiction de neutraliser dispositifs de sécurité - Interdiction d'intervenir sur machine en marche ARTICLE 10 - INCENDIE ET ÉVACUATION - Connaissance des issues de secours (plans affichés) - Interdiction d'obstruer issues, extincteurs, alarmes - En cas d'incendie : Déclencher alarme, évacuer calmement, point rassemblement - Exercices évacuation : 2×/an (participation obligatoire) ARTICLE 11 - ACCIDENTS DU TRAVAIL Tout accident, même bénin, doit être déclaré immédiatement au supérieur et au service RH. Soins d'urgence : Infirmerie sur site ou hôpital (évacuation). Déclaration CNSS : Sous 48h (rôle RH). ARTICLE 12 - VISITE MÉDICALE Visite médicale d'embauche obligatoire. Visites périodiques annuelles (médecine du travail). CHAPITRE IV - DISCIPLINE GÉNÉRALE ARTICLE 13 - COMPORTEMENT PROFESSIONNEL Tout salarié doit : - Exécuter consciencieusement son travail - Respecter la hiérarchie et les collègues - Maintenir un comportement courtois (interdiction insultes, violences, harcèlement) - Respecter la confidentialité (informations sensibles entreprise) ARTICLE 14 - UTILISATION DES BIENS DE L'ENTREPRISE - Matériel, véhicules, équipements : Usage professionnel uniquement - Interdiction de sortir matériel sans autorisation - Téléphone, internet : Usage professionnel prioritaire (usage personnel modéré toléré) ARTICLE 15 - ACCÈS AUX LOCAUX - Badge d'accès personnel (non transmissible) - Interdiction d'introduire personnes étrangères sans autorisation - Contrôle sécurité à l'entrée : Acceptation obligatoire ARTICLE 16 - TÉLÉPHONE PORTABLE - Autorisé sauf en zone production (risque sécurité) - Mode silencieux ou vibreur souhaité (bureaux) CHAPITRE V - SANCTIONS DISCIPLINAIRES ARTICLE 17 - FAUTES ET SANCTIONS Fautes légères : Retard injustifié, négligence ponctuelle - Sanction : Avertissement verbal Fautes moyennes : Retards répétés, absences non justifiées, non-respect règlement - Sanction : Avertissement écrit, mise à pied 1-3 jours (sans salaire) Fautes graves : Insubordination, violence, vol, état d'ivresse, refus port EPI répété - Sanction : Mise à pied 4-8 jours, mutation, rétrogradation Fautes lourdes : Vol important, violence grave, falsification documents, danger délibéré - Sanction : Licenciement pour faute grave (sans préavis ni indemnité) ARTICLE 18 - PROCÉDURE DISCIPLINAIRE Avant toute sanction (sauf avertissement verbal) : - Convocation écrite (entretien préalable, 5 jours min) - Entretien : Explication salarié, possibilité assistance - Notification sanction écrite (dans les 15 jours) - Recours possible (RH ou Direction, 8 jours) CHAPITRE VI - DISPOSITIONS FINALES ARTICLE 19 - MODIFICATIONS Toute modification du règlement fait l'objet d'information du personnel et dépôt Inspection du Travail. ARTICLE 20 - ENTRÉE EN VIGUEUR Le présent règlement entre en vigueur le [DATE], après dépôt à l'Inspection du Travail et affichage. Fait à Kinshasa, le [DATE] TAKAPLAST SARL Joël OXYBEL, Gérant [Signature + Cachet] Dépôt Inspection du Travail : [DATE] Récépissé n° : [NUMÉRO]

Note : tout règlement intérieur doit être visé par l’Inspecteur du Travail pour être opposable aux tiers.

Modèles documents quotidiens

### Bon de réception matières (collecte)

TAKAPLAST SARL BON DE RÉCEPTION MATIÈRES PLASTIQUES N° BON : [AUTO] Date : [JJ/MM/AAAA] FOURNISSEUR / COLLECTEUR. Nom : ________________________ Code fournisseur : ____________ Téléphone : ___________________. MATIÈRES LIVRÉES. Type; Qualité; Poids (kg); Prix (€/kg); Total (€). PEHD; ◽Propre ◽ Moyen ◽ Souillé. PEBD; ◽ Propre ◽ Moyen. PP; ◽ Propre ◽ Moyen. PET; ◽T ransparent ◽ Coloré. Mixte; Non trié. POIDS TOTAL : ______kg MONTANT TOTAL : ______EUR/ ________FC CONTRÔLE QUALITÉ. ◽ Conforme ◽Non conforme Observations : __________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________. SIGNATURES : Collecteur : Contrôleur TakaPlast : _______________________________ ____________________________ Date paiement prévu : _____________________ Mode : ◽Cash ◽Mobile Money ◽Virement Exemplaire 1 : Collecteur ¦ Exemplaire 2 : Comptabilité

Note : le contrôleur de qualité doit impérativement valider le degré de « souillure ». Un plastique trop sale demande plus d’eau et d’électricité (lavage), ce qui justifie le prix réduit (prix « souillé »).

### Ordre de fabrication (production)

TAKAPLAST SARL ORDRE DE FABRICATION OF N° : [AUTO] Date : [JJ/MM/AAAA] Client : _________________________________ Commande : _________ PRODUIT À FABRIQUER. Designation : _______________________________ ________________________________ Type : ◽Granulés ◽GPL ◽Pavés ◽Bitume Référence : ____________________________ Grade : __ ________________________________ Quantité : ________________________(kg/unités) Date livraison : _____________________. MATIÈRES PREMIÈRES NÉCESSAIRES. Matière; Quantité; Magasin sortie. PEHD Additifs Colorants Autres; ________kg ________kg ________g ________; ◽Magasin A ◽Magasin B ◽Magasin C ◽_ __________. PROCESSUS DE FABRICATION. Ligne : ◽Recyclage ◽Energie ◽BTP Équipement : ______ ________________________________ ________________________________ Paramètres critiques : - Température : _____________________°C - Vitesse : ___________________________ m/min - Pression : _________________________ bar - Durée cycle : ______________________ min. AFFECTATION PERSONNEL. Chef d’équipe : __________________________ ________________________________ Opérateurs (3-5) : ________________________ ________________________________ _________ ________________________________ ________________________________ Date / heure début : __________________/ _____________________ Date / heure fin prévue : _______________/ ______________________. CONTRÔLE QUALITÉ. Points : contrôle : ◽Aspect visuel ◽Dimensions ◽Poids ◽Tests mécaniques ◽Analyse labo Résultat : ◽Conforme ◽Non conforme Signature contrôleur : ________________________ ________________________________. CLÔTURE OF. Quantité produite : _________________kg/unités Rebuts / pertes : ___________________ kg (___%) Date fin réelle : _____________________________ Chef de production : Signature : ______________________________ Date : ______________________.

### Bon de livraison client

TAKAPLAST SARL Zone Industrielle Kinkole, Kinshasa RCCM : [NUMERO] ¦ IDNAT : [NUMERO] Tél : [NUMERO] ¦ Email : contact@takaplast.com BON DE LIVRAISON N° [AUTO] Date : [JJ/MM/AAAA] Heure : [HH:MM] Commande client : ____________________ CLIENT. Raison sociale : ______________ ________________________________ Adresse livraison : ____________ ________________________________ Contact : _________________________ Tél. : ____________________. PRODUITS LIVRÉS. N°; Dés ignation; Réf; Unité; Quantité; Poids (kg). 1 2 3 4. POIDS TOTAL LIVRE : __________________ kg TRANSPORT. Véhicule : ____________________________ Immat. : _______________________ Chauffeur : ______________________________ ________________________________ Heure départ TakaPlast : __________________ ________________________________. RÉCEPTION CLIENT. Réceptionné le : _____________________ à _____________ h ◽ Livraison complète et conforme ◽ Réserves (préciser) : _____________________ ________________________________ Nom du réceptionnaire : ____________________ ________________________________ Fonction : ____ ________________________________ ________________________________ Signature + cachet :. Ce bon de livraison ne vaut pas facture. Facture sera adressée séparément. Exemplaire 1 : Client ¦ Exemplaire 2 : TakaPlast

Note : le cachet de l’entreprise cliente est la seule preuve valable en cas de litige sur les quantités livrées.

# ACCORDS DE PARTENARIAT

Lettre d’intention - PNUD

LETTRE D'INTENTION DE PARTENARIAT Kinshasa, le [DATE] À l'attention de : Madame Chantal KABONGO Focal Point SIFA Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) Kinshasa, République Démocratique du Congo Objet : Demande de partenariat et soutien financier - Projet TakaPlast Madame, Par la présente, la société TAKAPLAST SARL, représentée par son Gérant Monsieur Joël OXYBEL, sollicite un partenariat avec le PNUD RDC dans le cadre du Programme SIFA (Solutions Innovantes pour la Femme et l'Adolescent) et du Fonds pour l'Environnement Mondial (FEM). 1. PRÉSENTATION DU PROJET TakaPlast est une entreprise sociale innovante visant à valoriser les déchets plastiques de Kinshasa selon trois flux complémentaires : - Recyclage : Transformation en granulés et produits plastiques (60% volumes) - Valorisation énergétique : Production de GPL synthétique (20%) - Matériaux BTP : Pavés et bitume modifié au plastique (20%) 2. ALIGNEMENT AVEC LES PRIORITÉS PNUD Le projet TakaPlast répond directement aux Objectifs de Développement Durable (ODD) : - ODD 8 : Emploi décent (91 emplois directs An1, dont 40% femmes ciblées) - ODD 12 : Consommation responsable (18 000 tonnes/an plastiques valorisés) - ODD 13 : Action climat (réduction 54 000 tCO2eq/an) - ODD 11 : Villes durables (assainissement Kinshasa) 3. DEMANDE DE SOUTIEN Nous sollicitons : A) Soutien financier : Grant de 30 000 USD (non dilutif) pour : - Financement équipements (20 000 USD) - Fonds de roulement initial (5 000 USD) - Formation équipes (5 000 USD) B) Appui technique : - Accès expertise PNUD en économie circulaire - Mise en relation bailleurs internationaux (GEF, Banque Mondiale) - Soutien certification (ISO 14001 Environnement) C) Visibilité : - Communication PNUD (success story) - Participation événements internationaux - Caution institutionnelle (crédibilité auprès investisseurs/clients) 4. CONTREPARTIES TAKAPLAST En retour, TakaPlast s'engage à : - Reporting trimestriel : Indicateurs impact (emplois, tonnes valorisées, CO2 évité) - Transparence financière : Audit annuel par cabinet agréé - Réplicabilité : Documentation process pour essaimage autres villes RDC/Afrique - Sensibilisation : Campagnes éducation environnementale (écoles, quartiers) - Emploi inclusif : 40% femmes, 30% jeunes (<35 ans), intégration personnes vulnérables 5. CALENDRIER - Février 2026 : Soumission dossier complet PNUD - Mars-Avril 2026 : Évaluation et due diligence PNUD - Mai 2026 : Signature convention partenariat (si approbation) - Juin 2026 : Décaissement première tranche (70%) - Décembre 2026 : Rapport intermédiaire + seconde tranche (30%) 6. CONTACT Pour toute information complémentaire, je reste à votre entière disposition : Joël OXYBEL Gérant, TAKAPLAST SARL Email : joel@takaplast.com Tél : +243 [NUMÉRO] Dans l'attente d'une réponse favorable, je vous prie d'agréer, Madame, l'expression de ma haute considération. Joël OXYBEL Gérant, TAKAPLAST SARL [Signature] Pièces jointes : - Business Plan TakaPlast (120 pages) - Présentation synthétique (20 slides) - Lettres de soutien (MECNT, clients potentiels) - CV Joël OXYBEL

Protocole d’accord – PAPREC RECYCLAGE (France)

PROTOCOLE D'ACCORD DE PARTENARIAT TECHNIQUE ENTRE : PREMIER PARTENAIRE : - Société : PAPREC RECYCLAGE - Forme : SAS (Société par Actions Simplifiée) - Siège : 7 rue du Docteur Lancereaux, 75008 Paris, France - SIRET : [NUMÉRO] - Représentée par : ET SECOND PARTENAIRE : - Société : TAKAPLAST SARL - Siège : Zone Industrielle Kinkole, Kinshasa, RDC - RCCM : [NUMÉRO] - Représentée par : M. Joël OXYBEL, Gérant IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT : ARTICLE 1 - OBJET Le présent protocole a pour objet de formaliser un partenariat technique entre PAPREC RECYCLAGE et TakaPlast (startup recyclage plastiques RDC) dans le cadre du développement de l'activité de TakaPlast. ARTICLE 2 - NATURE DU PARTENARIAT Le partenariat repose sur quatre piliers : 2.1 - Transfert de savoir-faire - OK Plast partage son expertise en recyclage PEHD/PEBD (25 ans expérience) - Conseil process (tri, lavage, extrusion, granulation) - Bonnes pratiques qualité, sécurité, environnement 2.2 - Formation équipes TakaPlast - Accueil de 2 techniciens TakaPlast chez PAPREC RECYCLAGE (stage 2 semaines) - Formation pratique sur ligne de recyclage PAPREC RECYCLAGE - Coût : 5 000 EUR (hébergement + formation), à charge TakaPlast 2.3 - Assistance technique à distance - Support email/visio pour questions techniques (réactivité <48h) - Revue spécifications équipements avant achat (validation fournisseurs Chine) - Aide troubleshooting (pannes, problèmes qualité) - Forfait : 600 EUR/mois pendant 12 mois (7 200 EUR total An1) 2.4 - Débouchés commerciaux (optionnel) - PAPREC RECYCLAGE peut acheter granulés TakaPlast si qualité conforme normes européennes - Prix d'achat : 600-800 EUR/tonne CIF Le Havre (selon qualité/marché) - Volumes : 5-10 tonnes/mois potentiel (test) ARTICLE 3 - ENGAGEMENTS PAPREC RECYCLAGE PAPREC RECYCLAGE s'engage à : - Fournir support technique de qualité (réponses <48h) - Organiser visite usine TakaPlast (1×/an si possible, frais voyage TakaPlast) - Recommander TakaPlast auprès de son réseau (fournisseurs équipements, clients) - Confidentialité sur données techniques/commerciales TakaPlast ARTICLE 4 - ENGAGEMENTS TAKAPLAST TakaPlast s'engage à : - Payer honoraires convenus (formation 5K€, assistance 6K€/an) - Respecter conseils techniques PAPREC RECYCLAGE (process, sécurité) - Fournir reporting mensuel activité (volumes, qualité, incidents) - Mentionner partenariat PAPREC RECYCLAGE dans communication (avec accord préalable) - Confidentialité sur savoir-faire PAPREC RECYCLAGE ARTICLE 5 - PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE - PAPREC RECYCLAGE conserve tous droits sur ses procédés, formulations, innovations - TakaPlast peut utiliser savoir-faire transmis uniquement pour son activité propre - Interdiction de transférer à tiers ou concurrents sans accord écrit PAPREC RECYCLAGE ARTICLE 6 - EXCLUSIVITÉ (Non) Le présent partenariat est non exclusif : - PAPREC RECYCLAGE peut accompagner d'autres projets similaires (Afrique ou ailleurs) - TakaPlast peut solliciter d'autres experts si besoin complémentaire ARTICLE 7 - DURÉE Le présent protocole est conclu pour une durée de DEUX (2) ANS à compter du [DATE], renouvelable par tacite reconduction sauf dénonciation 3 mois avant échéance. ARTICLE 8 - RÉSILIATION Chaque partie peut résilier le protocole moyennant préavis de 3 MOIS par lettre recommandée. Résiliation immédiate possible en cas de manquement grave (non-paiement, violation confidentialité). ARTICLE 9 - RESPONSABILITÉ PAPREC RECYCLAGE fournit conseils selon meilleures connaissances mais ne garantit pas résultats commerciaux TakaPlast. Responsabilité PAPREC RECYCLAGE limitée aux honoraires payés par TakaPlast. ARTICLE 10 - LITIGES Loi applicable : Droit français (pour PAPREC RECYCLAGE ) et droit RDC/OHADA (pour TakaPlast) Règlement amiable : Obligatoire (60 jours) Juridiction compétente : - Litiges <20K€ : Tribunal de commerce de Paris (France) - Litiges >20K€ : Arbitrage CCI (Chambre Commerce Internationale, Paris) Fait en deux exemplaires originaux À Paris (France), le [DATE] À Kinshasa (RDC), le [DATE] PAPREC RECYCLAGE TAKAPLAST SARL Joël OXYBEL Président Gérant [Signature + Cachet] [Signature + Cachet]

Lettre de soutien – MECNT (ministère Environnement)

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO Ministère de l'Environnement et Développement Durable CABINET DU MINISTRE Kinshasa, le [DATE] LETTRE DE SOUTIEN À qui de droit, Le Ministère de l'Environnement et Développement Durable de la République Démocratique du Congo apporte son soutien institutionnel au projet TAKAPLAST, porté par Monsieur Joël OXYBEL et son équipe. CONTEXTE La ville de Kinshasa fait face à un défi majeur de gestion des déchets plastiques, avec près de 3 600 tonnes générées quotidiennement et un taux de collecte et traitement inférieur à 5%. Cette situation engendre des impacts sanitaires, environnementaux et économiques considérables. ALIGNEMENT AVEC PRIORITÉS NATIONALES Le projet TakaPlast s'inscrit parfaitement dans : - La Stratégie Nationale de Gestion des Déchets 2020-2030 - Les Contributions Déterminées Nationales (CDN) de la RDC à l'Accord de Paris - Le Plan National d'Adaptation aux Changements Climatiques - Les engagements RDC relatifs à la Convention de Bâle (déchets dangereux) INNOVATION DU PROJET TakaPlast propose une approche innovante de triple valorisation des plastiques : - Recyclage mécanique (granulés) - Valorisation énergétique (GPL) - Matériaux construction (pavés, bitume modifié) Cette approche holistique maximise la valorisation et crée une économie circulaire vertueuse. IMPACTS ATTENDUS - Environnementaux : Traitement 18 000 tonnes/an, réduction 54 000 tCO2eq/an - Sociaux : Création 91 emplois directs An1 (230 An3), formalisation collecteurs informels - Économiques : CA 9M€ An3, substitution imports (granulés vierges -30% coûts) - Sanitaires : Réduction vecteurs maladies, amélioration cadre de vie quartiers SOUTIEN DU MECNT Le Ministère s'engage à : - Faciliter les procédures administratives (EIE, autorisations) - Apporter une caution institutionnelle auprès des partenaires (bailleurs, investisseurs) - Favoriser l'accès aux commandes publiques (projets gouvernementaux) - Promouvoir TakaPlast comme modèle national et régional (réplicabilité) - Accompagner le plaidoyer pour cadre réglementaire favorable (fiscalité verte, EPR) RECOMMANDATION Nous recommandons vivement aux partenaires techniques et financiers (PNUD, BAD, AFD, bailleurs privés) de soutenir le projet TakaPlast, qui constitue une solution concrète, viable et scalable au défi des déchets plastiques en RDC. Nous nous tenons à disposition pour toute information complémentaire. Pour le Ministre de l'Environnement et Développement Durable, Le Secrétaire Général [NOM] [Signature + Cachet Ministère] Contact : Ministère Environnement et Développement Durable Croisement Blvd 30 Juin - Ave Batetela, Gombe, Kinshasa Tél : +243 81 000 2222 Email : cabinet.mecnt@gmail.com

# DOCUMENTS FINANCIERS ET JURIDIQUES

Pacte d’associés (shareholders Agreement)

PACTE D'ASSOCIÉS TAKAPLAST SARL ENTRE LES SOUSSIGNÉS : ASSOCIÉ FONDATEUR : - Monsieur Joël OXYBEL - [Adresse] - Détenant : 500 parts sociales sur 500 (100%) ET NOUVEAUX ASSOCIÉS (si entrée future) : - [NOM INVESTISSEUR] - Détenant : [X] parts sur [TOTAL] PRÉAMBULE Les parties sont ou deviendront associés de TAKAPLAST SARL, capital 50 000 EUR. Le présent pacte complète les statuts et régit les relations entre associés. En cas de contradiction statuts/pacte : Le pacte prévaut entre les parties (mais statuts opposables aux tiers). ARTICLE 1 - GOUVERNANCE 1.1 - Assemblées Générales - AG Ordinaire : Minimum 2×/an (juin et décembre) - AG Extraordinaire : Si décisions stratégiques (augmentation capital, modification objet) 1.2 - Conseil de surveillance (si >2 associés) - Composition : 1 représentant par investisseur détenant >10% capital - Réunions : Trimestrielles (présentation résultats, budget, stratégie) - Rôle consultatif (pas de pouvoir décision) 1.3 - Décisions nécessitant accord unanime - Cession/apport fonds de commerce - Fusion, scission, dissolution - Modification objet social - Changement contrôle (>50% parts) - Émission obligations convertibles ARTICLE 2 - CESSION DE PARTS 2.1 - Droit de préemption En cas de cession à tiers, les associés existants ont un droit de préemption : - Vendeur notifie intention (prix, conditions) aux autres associés - Délai exercice préemption : 30 JOURS - Si plusieurs exercent : Répartition proportionnelle à leur détention - Si aucun n'exerce : Vente libre au tiers (mêmes conditions) 2.2 - Agrément Toute cession à tiers nécessite agrément AG à 75% des voix. Exception : Cession entre associés existants (libre). 2.3 - Droit de sortie conjointe (Tag-along) Si associé majoritaire (>50%) vend ses parts à tiers, les minoritaires peuvent : - Exiger que l'acheteur leur rachète leurs parts (mêmes conditions prix/paiement) - Objectif : Protection minoritaires contre changement contrôle 2.4 - Obligation de sortie conjointe (Drag-along) Si associés détenant >75% capital souhaitent vendre à tiers, ils peuvent obliger minoritaires à vendre (mêmes conditions). Objectif : Faciliter exit complet pour acquéreur stratégique. ARTICLE 3 - CLAUSE ANTI-DILUTION Si augmentation de capital avec valorisation inférieure à la précédente (down round), les investisseurs précédents bénéficient d'un ajustement : Méthode : Weighted Average (moyenne pondérée) - Recalcul prix d'entrée tenant compte nouvelle valorisation - Attribution parts supplémentaires gratuites (rattrapage) Formule : [Formule mathématique standard weighted average] ARTICLE 4 - VESTING FONDATEUR Les parts du fondateur (Joël OXYBEL) sont soumises à vesting sur 4 ans : - Cliff 1 an : Si départ avant 12 mois → Rachat forcé parts à valeur nominale (100 EUR/part) - Acquisition progressive : 25% An1, puis 1/36ème mensuel pendant 36 mois - Départ volontaire : Rachat parts non vestées à valeur nominale - Départ forcé (faute grave) : Rachat toutes parts à valeur nominale - Départ d'un commun accord : Négociation juste valeur Objectif : Protéger investisseurs contre départ prématuré fondateur. ARTICLE 5 - NON-CONCURRENCE 5.1 - Pendant la durée Les associés s'interdisent d'exercer activité concurrente (recyclage plastiques) en RDC. 5.2 - Après la sortie Associé sortant s'engage à non-concurrence pendant 24 MOIS dans un rayon de 100 KM de Kinshasa. Contrepartie : Indemnité compensatrice = 50% salaire annuel (si salarié) ou 5% valeur parts cédées. ARTICLE 6 - CONFIDENTIALITÉ Obligation permanente (pendant et après) de confidentialité sur : - Informations financières, commerciales, techniques - Savoir-faire, process, formulations - Stratégie, projets, négociations Violation → Dommages-intérêts + possibilité exclusion associé fautif. ARTICLE 7 - LIQUIDITÉ / EXIT 7.1 - Clauses de liquidité préférentielle En cas de liquidation ou vente société : - Remboursement investisseurs : Priorité (1x montant investi minimum) - Solde : Réparti selon détention parts Exemple : - Investisseur A investi 100K€ pour 20% parts - Vente société 400K€ - Investisseur A reçoit : 100K€ (remboursement) + 20% × (400K - 100K) = 160K€ - Fondateur (80% parts) reçoit : 240K€ 7.2 - Option de rachat Si rentabilité atteinte (EBITDA >0 pendant 2 exercices consécutifs), fondateur peut racheter parts investisseurs selon formule : Prix rachat = MAX ( - Montant investi × 2 - 5 × EBITDA moyen 2 dernières années × % détention ) ARTICLE 8 - DEAD-LOCK (Blocage décisions) Si désaccord persistant entre associés (>6 mois) sur décision stratégique majeure : Procédure : - Médiation : Cabinet externe indépendant (30 jours) - Buy or Sell : Un associé propose racheter parts autre OU vendre les siennes (prix fixé) - Autre associé choisit : Acheter ou Vendre (mêmes conditions) - Si échec : Cession amiable ou judiciaire ARTICLE 9 - DURÉE ET RÉSILIATION Le présent pacte est conclu pour la durée de la société. Résiliation automatique si : - Dissolution société - Un seul associé restant (détention 100%) ARTICLE 10 - MODIFICATION Toute modification nécessite accord écrit unanime des associés. ARTICLE 11 - LOI APPLICABLE Droit OHADA et droit congolais. Litiges : Arbitrage CCJA (Cour Commune Justice Arbitrage OHADA, Abidjan). Fait à Kinshasa, en [X] exemplaires originaux, le [DATE] ASSOCIÉ FONDATEUR INVESTISSEUR(S) Joël OXYBEL [NOM] [Signature] [Signature]

Term sheet type (business Angels)

TERM SHEET - CONDITIONS D'INVESTISSEMENT TAKAPLAST SARL - LEVÉE PRÉ-SEED Date : [JJ/MM/2026] Statut : Non-binding (sauf articles confidentialité et exclusivité) 1. PARTIES SOCIÉTÉ : TAKAPLAST SARL, Kinshasa, RDC INVESTISSEURS : - [Business Angel 1] : [Montant] - [Business Angel 2] : [Montant] - TOTAL : 40 000 EUR 2. VALORISATION ET PARTICIPATION Valorisation pré-money : 180 000 EUR Montant investi : 40 000 EUR Valorisation post-money : 220 000 EUR Participation investisseurs : 18,2% du capital Participation fondateur (Joël OXYBEL) : 81,8% 3. INSTRUMENT Type : Actions ordinaires (parts sociales SARL) Alternative possible : SAFE (Simple Agreement for Future Equity) ou Obligations Convertibles - Si SAFE : Conversion lors prochaine levée (Serie A) avec discount 20% 4. UTILISATION DES FONDS Poste; Montant (EUR); %. Équipements production; 20 000; 50%. Fonds de roulement; 10 000; 25%. Marketing & commercial; 5 000; 12,5%. Frais juridiques; 3 000; 7,5%. Buffer; 2 000; 5%. 5. GOUVERNANCE Conseil de surveillance : - 1 siège Fondateur - 1 siège observateur Investisseurs (voix consultative) Décisions réservées (accord investisseurs requis) : - Levée fonds >50K€ - Embauche/licenciement Directeurs - Pivot stratégique majeur - Cession actifs >25K€ - Endettement >30K€ 6. DROITS DES INVESTISSEURS Information : - Reporting mensuel (finance, KPIs) - États financiers trimestriels - Budget annuel prévisionnel Anti-dilution : Weighted average (protection down rounds) Liquidation préférentielle : 1x montant investi (non participante) Droit de préemption : Sur cessions parts entre associés Tag-along : Si fondateur vend >50% parts Drag-along : Si 75% associés vendent 7. ENGAGEMENT FONDATEUR Vesting : 4 ans (cliff 1 an, puis mensuel) Temps plein : Joël OXYBEL s'engage 100% temps TakaPlast (24 premiers mois minimum) Non-concurrence : 2 ans post-départ (rayon 100 km Kinshasa) Salaire : 3 000 EUR/mois (raisonnable, ajustable selon trésorerie) 8. JALONS (MILESTONES) Déblocage fonds en 2 tranches : Tranche 1 (70% = 28 000 EUR) : Immédiat après closing Tranche 2 (30% = 12 000 EUR) : Après atteinte jalons M+6 : - Installation équipements - 5 clients signés (lettres intention ou contrats) - 10 t/jour collecte effective - Équipe 15+ personnes recrutée 9. EXIT Horizon : 5-7 ans Options : - Vente stratégique (industriel, concurrent) - Rachat par fondateur (si rentabilité) - Introduction en bourse (optimiste, long terme) Retour attendu : 3-5x investissement initial 10. DILIGENCES Période : 30 jours après signature Term Sheet Scope : - Juridique : Statuts, contrats, licences - Financier : Projections, hypothèses, historique (si existant) - Technique : Faisabilité process, fournisseurs - Marché : Validation clients, concurrence - Équipe : Background checks fondateur, interviews Conditions suspensives : Closing sous réserve due diligence satisfaisante 11. EXCLUSIVITÉ Pendant 60 JOURS après signature, TakaPlast s'engage à : - Ne pas solliciter d'autres investisseurs - Ne pas négocier d'autres Term Sheets - Fournir informations nécessaires due diligence 12. CONFIDENTIALITÉ Les parties s'engagent à confidentialité stricte sur discussions et informations échangées (durée : 2 ans). 13. FRAIS Frais juridiques : - TakaPlast : À sa charge - Investisseurs : À leur charge (sauf si closing, remboursement plafonné 2 000 EUR) 14. DROIT APPLICABLE Droit OHADA et droit RDC. Arbitrage CCJA si litige. 15. PROCHAINES ÉTAPES - Signature Term Sheet : [DATE] - Due diligence : 30 jours - Négociation Pacte d'Associés : Parallèle DD - Closing : [DATE +45 jours] - Virement fonds : J+5 après closing SIGNATURES POUR TAKAPLAST SARL POUR LES INVESTISSEURS Joël OXYBEL, Gérant [NOM BA 1] [Signature] [Signature] [NOM BA 2] [Signature] Date : [JJ/MM/2026]

# KPIS FINANCIERS

Indicateurs de performance économique

### Chiffre d’affaires et croissance

| KPI | Définition | Formule | Objectif An1 | Objectif An2 | Objectif An3 | Fréquence |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CA total | Revenus toutes activités | Σ ventes produits | 1.870K€ | 5.612K€ | 8.970K€ | Mensuel |
| CA par flux | CA reyclage/énergie/BTP | Détail par ligne | 60/20/20% | 65/20/15% | 70/18/12% | Mensuel |
| Croissance CA | Évolution vs période N-1 | (CA N – CA N-1)/CA N-1 | N/A | +200% | +60% | Mensuel |
| CA par client | Revenu moyen client | CA total / Nb clients | 156K€ | 374K€ | 448K€ | Trimestriel |
| CA par tonne | Prix de vente moyen | CA / tonnes vendues | 344€/t | 350€/t | 355€/t | Mensuel |

Seuils d’alerte :

- • Vert : CA mensuel > 90% budget

- • Orange : CA mensuel 75-90% budget

- • Rouge : CA mensuel <75% budget

Actions correctives si rouge :

- Intensification actions commerciales (promo, démos)

- Revue pricing (compétitive)

- Diversification clients (réduction dépendance)

### Rentabilité et marges

| KPI | Définition | Formule | Objectif An1 | Objectif An2 | Objectif An3 | Fréquence |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Marge brute | Profit avant OPEX | CA - coût matières | 1.010K€ | 4.148K€ | 6.903K€ | Mensuel |
| Taux marge brute | % marge sur CA | (CA - coûts) / CA | 54,0% | 73,9% | 77,0% | Mensuel |
| EBITDA | Profit opérationnel | Marge brute – OPEX | 336K€ | 2.124K€ | 4.148K€ | Mensuel |
| Marge EBITDA | % EBITDA sur CA | EBITDA / CA | 18,0% | 37,8% | 46,2% | Mensuel |
| Résultat net | Profit après impôts | EBITDA – Amort. - impôts | 165K USD | 1.848K USD | 3.740K USD | Annuel |
| ROI | Retour sur investissement | Profit cumulé / invest. | -15% | +85% | +250% | Annuel |

Benchmark secteur :

- Marge EBITDA recyclage Afrique : 25-35%

- TakaPlast cible : 46% An3 (supérieur grâce triple valorisation)

Seuils d’alerte :

- • Vert : EBITDA >objectif

- • Orange : EBITDA 80-100%

- • Rouge : EBITDA <80% objectif

### Trésorerie et liquidité

| KPI | Définition | Formule | Objectif An1 | Objectif An2 | Objectif An3 | Fréquence |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trésorerie nette | Cash disponible | Banque + caisse – dettes CT | +27K€ (M5) | +1.500K€ | +4.200K€ | Quotidien |
| Cash-flow opérationnel | Flux trésorerie exploitation | EBITDA +/- BFR | +358K€ | +2.200K€ | 4.300K€ | Mensuel |
| BRF | Besoin fonds roulement | Stocks + créances - dettes | 93K USD | 132K USD | 165K USD | Mensuel |
| DSO | Délai encaissement clients | (créances / CA) * 365 | 30 jours | 35 jours | 40 jours | Mensuel |
| DPO | Déla paiement fournisseurs | (dettes / achats) * 365 | 45 jours | 50 jours | 60 jours | Mensuel |
| Runway | Mois trésorerie restants | Tréso / burnrate mensuel | 6 mois min | 12 mois | 18 mois | Hebdo |

Seuils critiques :

- • Vert : runway >6 mois

- • Orange : runway 3-6 mois (préparer levée/prêt)

- • Rouge : runway <3 mois (urgence)

Actions si alerte orange/rouge :

- Activation ligne crédit bancaire

- Accélération encaissement clients (relances)

- Négociation délais fournisseurs

- Gel recrutements non critiques

- Report investissements non essentiels

### Structure financière

| KPI | Définition | Formule | Objectif An1 | Objectif An2 | Objectif An3 | Fréquence |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| capitauxpropres | Fonds propres | Capital + réserves + RN | 200K€ | 1.880K€ | 5.280K€ | Annuel |
| Dette financière | Emprunts bancaires | Prêts LT + CT | 33K USD | 165K USD | 220K USD | Mensuel |
| Ration d’endettement | Dette / fonds propres | Dette / capitaux propres | 15% | 8% | 4% | Trismestriel |
| Ration de solvabilité | Autonomie financière | Capitaux propres / total bilan | 70% | 85% | 90% | Annuel |
| Gearing | Levier financier | Dette nette / EBITDA | 0,1x | 0,07x | 0,05x | Annuel |

Cibles saines :

- Endettement <30% fonds propres

- Gearing <3* EBITDA

- Solvabilité >50%

Analyse coûts

Répartition OPEX (année 3, 100% capacité)

| Catégorie | Montant (K€) | % OPEX | % CA | Levier optimisation |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RH (salaires + charges) | 767 | 37% | 8,6% | Productivité, automatisation |
| Matières premières | 939 | 45% | 10,5% | Négociation achat, tri amont |
| Énergie (électricité) | 360 | 17% | 4,0% | Efficacité énergétique, groupe |
| Eau | 144 | 7% | 1,6% | Recyclage eau (déjà prévu 70%) |
| Infrastructure | 248 | 12% | 2,8% | Maintenance préventive |
| Transport | 33 | 2% | 0,4% | Optimisation tournées |
| Commercial | 43 | 2% | 0,5% | ROI actions marketing |
| Admin | 36 | 2% | 0,4% | Digitalisation |
| TOTAL OPEX | 2.067 | 100% | 23,0% | Objectif <20% CA |

KPI coût production :

- Coût par tonne traitée : 550€/t An1 → 412€/t An3 (économies échelle)

- Objectif : <400€/t An4

Indicateurs investisseurs

| KPI | Définition | Formule | An1 | An2 | An3 | Benchmark |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ROE | Rentabilité fonds propres | RN / capitaux propres | 75% | 89% | 64% | >15% |
| ROCE | Rentabilité capitaux employés | EBIT / (CP + dette) | 145% | 11% | 75% | >12% |
| Payback | Délai retour investissement | N années cumul CF > invest. | N/A | 18 mois | N/A | <36 mois |
| Multiple valorisation | Valorisation / EBITDA | Valeur / EBITDA | N/A | 2,4x | 4,5x | 5-8x |
| P/E ratio | Prix : bénéfice | Valeur / résultat | N/A | 2,9x | 4,4x | 10-15x |

Valorisation société (estimée) :

- An1 : 500K€ (post-money, phase test)

- An2 : 5M€ (rentabilité prouvée)

- An3 : 20M€ (croissance validée, pré-scale)

Matrice de risque et résilience (safety net)

Que se passe-t-il si le prix du plastique chute ou si l’électricité coupe ?

- Risque énergie : les OPEX prévoient 17% pour l’électricité. Si le coût grimpe, le levier est l’unité de gazéification interne (autoconsommation de l’énergie produite).

- Risque trésorerie : le runway de 6 mois minimum est la « ceinture de sécurité ».

- Actions correctives : le plan « orange/rouge » veut pour preuve que la gestion est prédictive et non réactive.

# KPIS OPÉRATIONNELS

Production et capacité

### Volumes traités

| KPI | Définition | Unité | Objectif An1 | Objectif An2 | Objectif An3 | Fréquence |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tonnage collecté | Plastiques achetés | Tonnes/jour | 25 | 37,5 | 50 | Quotidien |
| Tonnage traité | Plastiques transformés | Tonnes/jour | 20 | 30 | 40 | Quotidien |
| Capacité utilisée | % capacité nominale | Traité / capacité max | 50% | 75% | 100% | Hebdo |
| Taux valorisation | % plastiques valorisés | Produits finis / collecté | 80% | 85% | 90% | Mensuel |
| Taux rebuts | % pertes process | Rebuts / collecté | 20% | 15% | 10% | Mensuel |

Seuils d’alerte :

- • Rouge : taux rebuts >25% (problème qualité matières ou process)

- • Orange : capacité <40% (sous-activité préoccupante)

Détail par flux

| Flux | Capacité max (t/j) | An1 (50%) | An2 (75%) | An3 (100%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Recyclage | 24 | 12 | 18 | 24 |
| Énergie | 10 | 5 | 7,5 | 10 |
| BTP | 6 | 3 | 4,5 | 6 |
| TOTAL | 40 | 20 | 30 | 40 |

### Rendements et efficacité

| KPI | Définition | Formule | Objectif An1 | Objectif An2 | Objectif An3 | Fréquence |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TRS (taux rendement synthétique) | Efficacité globale machines | Dispo * perf * qualité | 65% | 75% | 85% | Hebdo |
| Disponibilité | % temps machines opérationnelles | Temps marche / temps ouverture | 85% | 90% | 95% | Quotidien |
| Performance | Vitesse réelle vs théorique | Cadence réelle / cadence théo | 80% | 85% | 90% | Quotidien |
| Qualité | % produits conformes | Bons / total produits | 95% | 97% | 98% | Quotidien |
| MTBF | Durée moyenne entre pannes | Temps total / Nb pannes | 120h | 200h | 300h | Mensuel |
| MTTR | Durée moyenne réparation | Temps réparations / Nb pannes | 4h | 3h | 2h | Mensuel |

TRS = disponibilité * performance * qualité

- Exemple An3 : 95% * 90%*98% = 84%

Benchmark industrie :

- TRS recyclage : 60-70% (standard)

- TRS classe mondiale : >85%

- Objectif TakaPlast : 85% An3

Actions TRS < objectif :

- Disponibilité faible → maintenance préventive renforcée

- Performance faible → formation opérateurs, optimisation process

- Qualité faible → contrôle matières entrantes, calibrage machines

### Consommations et efficience

| KPI | Définition | Unité | Objectif An1 | Objectif An2 | Objectif An3 | Fréquence |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Consommation électricité | Énergie par tonne produite | Kwh/tonne | 160 | 150 | 140 | Mensuel |
| Consommation eau | Eau par tonne (recyclage) | m3/tonne | 12 | 10 | 8 | Mensuel |
| Coût énergie unitaire | Dépense électricité/tonne | €/tonne | 32 | 30 | 28 | Mensuel |
| Coût matières/tonne | Achat plastiques par tonne sortie | €/tonne | 250 | 230 | 210 | Mensuel |
| Productivité RH | Tonnes par opérateur/jour | t/opérateur/j | 1,0 | 0,9 | 1,1 | Mensuel |

Leviers optimisation :

- Électricité : maintenance moteurs, isolation thermique, récupération chaleur

- Eau : recyclage 70 An1 → 80% An3

- Matières : tri amont (collecteurs), négociation volumes, diversifications sources

Qualité produits

### Granulés PEHD/PP

| Critère | Norme | Objectif | Tolérance | Méthode contrôle |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Densité | IS 1183 | 0,945-0,965g/cm3 | +0,01 | Densimètre |
| MFI (Melt Flow Index) | ISO 1183 | 0,5-1,0g/10min | +0,2 | Plastomètre |
| Humidité | ISO 15512 | <0,1% | <0,2% | Étuve + balance |
| Contamination | Visuel | <100ppm | <200ppm | Inspection visuelle |
| Couleur | L*a*b | ΔE <3 (gris naturel) | ΔE <5 | Colorimètre |
| Granulométrie | Interne | 3-5 mm diamètre | +1 mm | Tamis |

Fréquence contrôle :

- Systématique : humidité (chaque lot), visuel (100%)

- Échantillonnage : MFI, densité (1 lot/10), labo externe (1 lot/mois)

KPI qualité granulé :

- Taux conformité : >95% An1, >98% An3

- Taux réclamations clients : <2% lots livrés

### GPL (gaz de synthèse)

| Critère | Unité | Objectif | Norme référence |
| --- | --- | --- | --- |
| Pouvoir calorifique | MJ/Nm3 | 18-22 | Comptarable GPL commercial |
| Composition | % vol | CH4, 35-45%, H2 20-30%, CO 15-25% | Analyse chromatographe |
| Soufre | ppm | <50 | ISO 6326 |
| Humidité | mg/Nm3 | <100 | Déshumidification |
| Pression bonbonnes | Bar | 5-10 | Contrôle manomètre |

Certification : analyse laboratoire externe mensuelle (conformité GPL usage industriel)

### Matériaux BTP (pavés, bitume modifié)

| Produit | Critère | Norme | Objectif | Contrôle |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pavés plastiques | Résistance compression | ASTM D695 | >25 MPa | Presse hydraulique (1/100) |
|  | Densité | - | 1,2-1,4g/cm3 | Pesée hydrostatique |
|  | Absorption eau | ASTM D570 | <5% | Immersion 24h |
| Bitume modifié | Stabilité Marshall | ASTM D6927 | >8 kN | Test Marshall |
|  | Pénétration | ASTM D5 | 40-60 dmm | Pénétromètre |
|  | Point ramollissement | ASTM D36 | >60°C | Appareil bille-anneau |

Certification chantiers : tests laboratoire agréé (LNBTP Kinshasa) pour projets gouvernementaux

Logistique et supply chain

| KPI | Définition | Objectif An1 | Objectif An2 | Objectif An3 | Fréquence |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Taux service client | % livraisons à temps | 90% | 93% | 95% | Hebdo |
| Lead time moyen | Délai commande → livraison | 10 jours | 8 jours | 7 jours | Mensuel |
| Taux remplissage camions | % capacité utilisée | 75% | 85% | 90% | Quotidien |
| Coût transport/tonne | Frais logistique par tonne | 18€/t | 16€/t | 15€/t | Mensuel |
| Rotation stocks MP | Nb fois stock renouvelé/an | 14* | 30* | 36* | Mensuel |
| Rotation stocks PF | Nb fois stock renouvelé/an | 48* | 52* | 60* | Mensuel |
| Taux rupture stock | % commandes différées/annulées | <5% | <3% | <2% | Hebdo |

Optimisation logistique :

- Tournées collecte : logiciel routage (réduction 15% km An2)

- Stock matières : 8-10 jours (équilibre flexibilité/coûts)

- Stock produits finis : 4-5 jours (production sur commande privilégiée)

# KPIS RESSOURCES HUMAINES

Effectifs et structure

| KPI | Définition | An1 | An2 | An3 | Fréquence |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Effectif total | Nombre salariés CDI + CDD | 41* | 70 | 100 | Mensuel |
| Effectif production | Opérateurs + techniciens | 23 | 42 | 65 | Mensuel |
| Effectif support | Admin, RH, qualité, maintenance | 7 | 12 | 18 | Mensuel |
| Effectif commercial | Ventes + marketing | 3 | 6 | 9 | Mensuel |
| Effectif direction | CEO + directeurs | 4 | 5 | 6 | Annuel |
| Ratio cadres/employés | Encadrement | 10:31 | 17:53 | 24:76 | Annuel |
| % femmes | Parité | 35% | 38% | 40% | Trimestriel |
| % jeunes <35 ans | Emploi jeunesse | 60% | 55% | 50% | Annuel |

*hors 50 collecteurs indépendants (statut prestataires)

Objectifs inclusion :

- Femmes : 40% effectif An3 (vs 30% secteur industriel RDC)

- Jeunes : 50% (contribution emploi jeunes ODD 8)

- Locaux : 100% recrutements Kinshasa/RDC

Performance RH

| KPI | Définition | Formule | Objectif An1 | Objectif An2 | Objectif An3 | Fréquence |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Turnover | Taux départ volontaire | (départs / effectif moyen) * 100 | 15% | 12% | 10% | Annuel |
| Absentéisme | Taux absence | (jours absence / jours travaillés) * 100 | 8% | 7% | 6% | Mensuel |
| Délai recrutement | Temps pour embauche | Jours (annonce → signature) | 45 jrs | 35 jrs | 30 jrs | Par poste |
| Coût recrutement | Dépense par embauche | Frais / Nb recrutements | 500€ | 400€ | 350€ | Annuel |
| Taux formation | % salariés formés/an | Formés / effectif | 80% | 85% | 90% | Annuel |
| Budget formation/salarié | Investissement formation | Budget total / effectif | 320€/pers | 214€/pers | 180€/pers | Annuel |

Benchmark RDC :

- Turnover industries : 18-25% → TakaPlast cible 10% (excellence)

- Absentéisme : 10-15 → TakaPlast cible 6%

Leviers rétention :

- Salaires compétitifs (10-15% au-dessus marché pour postes clés)

- Avantages sociaux (mutuelle, transport, repas)

- Formation continue (montée compétences)

- Perspectives évolution (promotions internes)

Sécurité et santé

| KPI | Définition | Formule | Objectif An1 | Objectif An2 | Objectif An3 | Fréquence |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Taux fréquence accidents | Accidents/AM heures | (Nb accidents * 1.000.000)/heures travaillées | <10 | <8 | <5 | Mensuel |
| Taux gravité accidents | Jours perdus/1.000 heures | (jours arrêt*1.000) / heures travaillées | <0,5 | <0,4 | <0,3 | Mensuel |
| Nombre accidents graves | Accidents avec arrêt >3 jours | Nb | 0 | 0 | 0 | Immédiat |
| Presqu'accidents | Incidents sans blessure | Nb déclarés | 10-15/an | 20-25/an | 30-35/an | Mensuel |
| Taux port EPI | % respect équipements protection | Observations / contrôles | 95% | 98% | 99% | Hebdo |
| Taux participation formation sécurité | % salariés formés | Formés / effectif | 100% | 100% | 100% | Annuel |

Objectif zéro : aucun accident mortel ou invalidant

Indicateurs avancés (leading) :

- Audits sécurité mensuels : 100% conformité

- Nombre formation sécurité : 4/an minimum/salarié

- Exercices évacuation : 2/an

Culture sécurité :

- Remontée presqu’accidents encouragée (pas de sanction, analyse causes)

- Bonus équipe si 0 accident trimestre (50€/pers)

- Affichage indicateurs sécurité (tableau visible production)

Climat social et engagement

| KPI | Définition | Méthode | Objectif An1 | Objectif An2 | Objectif An3 | Fréquence |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| eNPS | Engagement collaborateurs | Net promoter score interne | +30 | +40 | +50 | Annuel |
| Satisfaction globale | Note satisfaction emploi | Enquête 1-10 | 7,5/10 | 8/10 | 8,5/10 | Annuel |
| Taux réponse enquêtes | Participation sondages RH | % répondants | 75% | 80% | 85% | Par enquête |
| Promotions internes | % postes cadres pourvus en interne | Promotions / recrutements cadres | 20% | 30% | 40% | Annuel |
| Ancienneté moyenne | Durée moyenne présence | Σ anciennetés / effectif | 1,2 ans | 2,5 ans | 4 ans | Annuel |

ENPS (Employee Net Promoter Score) :

- Question : “recommanderiez-vous TakaPlast comme employeur” (0-10)

- Promoteurs (9-10) - détracteurs (0-6) = ENPS

- Score >+50 = excellent

- Score 0 à +30 = moyen

- Score <0 = problème

Actions si ENPS faible :

- Focus groups (identifier irritants)

- Plans actions correctifs (management, conditions travail)

- Communication transparente (feedback loop)

# KPIS COMMERCIAUX

Acquisition clients

| KPI | Définition | Formule | Objectif An1 | Objectif An2 | Objectif An3 | Fréquence |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre clients actifs | Clients commandé M-3 | Count unique | 12 | 15 | 20 | Mensuel |
| Nouveaux clients | Premiers acheteurs | Nb | 12 (cumulé) | 5 | 7 | Mensuel |
| Taux conversion prospects | Prospects → clients | Clients / prospects qualifiés | 30% | 35% | 40% | Trimestriel |
| CAC (Coût acquisition client) | Dépense marketing/commercial par client | Coûts M&S/nouveaux clients | 1.500€ | 1.800€ | 1.500€ | Trimestriel |
| Délai conversaion moyen | Temps prospect → 1ère commande | Jours | 60 jrs | 50 jrs | 45 jrs | Trimestriel |
| Taux closing | % devis signés | Devis signés / devis émis | 50% | 55% | 60% | Mensuel |

Pipeline commercial An1 :

- Suspects (sensibilisation) : 50 entreprises

- Prospects (qualification) : 30 entreprises

- Opportunités (négociation) : 20 entreprises

- Clients (signés) : 12 entreprises

Taux conversion funnel : 50→30 (60%) → 20 (67%) → 12 (60%) = 24% global

Rétention et fidélisation

| KPI | Définition | Formule | Objectif An1 | Objectif An2 | Objectif An3 | Fréquence |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Taux rétention | % clients actifs An N-1 encore actifs | Actifs N/actifs N-1 | N/A | 85% | 90% | Annuel |
| Taux attrition (churn) | % clients perdus | 100% - rétention | N/A | 15% | 10% | Annuel |
| Fréquence commandes | Nb commandes/client/an | Commandes / clients actifs | 8 | 10 | 12 | Trimestriel |
| Panier moyen | CA moyen par commande | CA / Nb commandes | 19.500€ | 28.060€ | 37.375€ | Mensuel |
| LTV (Lifetime Value) | Valeur client sur durée vie | CA moyen * durée vie * marge | 312K€ | 748K€ | 897K€ | Annuel |
| Ration LTV/CAC | Rentabilité acquisition | LTV/CAC | 208 | 416 | 598 | Annuel |

Cible LTV/CAC : >3 (excellent = >5)

- TakaPlast : 208-598 → très performant (acquisition très rentable)

Durée vie client moyenne estimée :

- An1 : 2 ans (relations naissantes)

- An2-3 : 4-5 ans (partenariats long terme)

Actions fidélisation :

- Contrats annuels (remise 5-10% vs spot)

- Programmes fidélité (bonus volumes cumulés)

- Service client réactif (<24h réponse)

- Visites régulières (Account Management)

Satisfaction client

| KPI | Définition | Méthode | Objectif An1 | Objectif An2 | Objectif An3 | Fréquence |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NPS (Net Promoter Score) | Recommandation TakaPlast | Enquête 0-10 | +40 | +50 | +60 | Semestriel |
| CSAT (Customer Satisfaction) | Satisfaction transaction | Enquête post-livraison 1-5 | 4,2/5 | 4,4/5 | 4,6/5 | Par livraison |
| Taux réclamations | % livraisons avec réclamation | Réclamations / livraisons | 3% | 2% | 1% | Mensuel |
| Délai traitement réclamations | Temps réponse/résolution | Jours (moyenne) | 5 jrs | 3 jrs | 2 jrs | Par réclamation |
| Taux résolution 1er contact | % problèmes résolus immédiatement | Résolus J0 / total | 70% | 80% | 85% | Mensuel |

NPS benchmark :

- -100 à 0 : mauvais

- 0 à +30 : bon

- +30 à +50 : très bon

- +50 à +70 : excellent

- +70 à +100 : classe mondiale

TakaPlast objectif +60 An3 = top quartile secteur

Processus réclamations :

- Enregistrement (CRM) : immédiat

- Accusé réception client : <2h

- Investigation : <24h

- Proposition solution : <48h

- Résolution effective : <5 jours

- Suivi satisfaction post-résolution : J+7

Performance commerciale équipe

| KPI | Définition | Objectif par commercial | Fréquence |
| --- | --- | --- | --- |
| CA généré | Ventes attribuées | 500-800K€/an | Mensuel |
| Marge générée | Contribution marge | 150-240K€/an | Mensuel |
| Nouveaux clients signés | Acquisitions | 3-5/an | Trimestriel |
| Taux atteinte objectifs | % quota réalisé | >100% | Mensuel |
| Nombre RDV/semaine | Activité prospection | 8-12 RDV | Hebdo |
| Taux transformation RDV | RDV → opportunité | 60% | Mensuel |
| Pipeline valeur | Opportunités en cours | 150-250K€ | Hebdo |

Rémunération variable :

- Fixe : 800€/mois

- Variable : 3-5% CA généré

- Rémunération totale attendue : 1.300-1.800€/mois

- Top performer : >2.000€/mois

Coaching commercial :

- Réunion hebdomadaire équipe (revue pipeline)

- Accompagnement terrain (1 rdv/mois avec Dir. Commercial)

- Formation continue (techniques vente, produits)

# KPIS IMPACT (SOCIAL & ENVIRONNEMENTAL)

Impact environnemental

| KPI | Définition | Unité | An1 | An2 | An3 | Méthode calcul |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Plastiques valorisés | Déchets détournés décharge | Tonnes/an | 7.200 | 10.800 | 18.000 | Pesée collecte |
| Émission CO2 évités | Impact climat | tCO2eq/an | 21.600 | 32.400 | 54.000 | Bilan carbone |
| Eau économisée vs vierge | Consommation évitée | m3/an | 144.000 | 216.000 | 360.000 | Calcul différentiel |
| Énergie économisée vs vierge | Consommation évitée | MWh/an | 21.600 | 32.400 | 54.000 | Calcul différentiel |
| Taux recyclage effectif | % plastiques recyclés | % | 60% | 65% | 70% | Flux recyclage / total |
| Réduction pollution marine | Équivalent | Tonnes | 7.200 | 10.800 | 18.000 | = plastiques valorisés |

Méthodologie émissions CO2 :

- Émissions production plastique vierge : 3 tCO2eq/tonne

- Émissions recyclage TakaPlast : 0,5 tCO2eq/tonne

- Gain net : 2,5 tCO2eq/tonne recyclée (économie 83%)

- An3 : 18.000t * 2,5 = 45.000 tCO2eq évitées

  - Valorisation énergétique : 9.000 tCO2eq (substitution fossiles)

- TOTAL An3 : 54.000 tCO2eq

Équivalences :

- 54.000 tCO2eq = 11.700 voitures/an retirées circulation

- = 2.160.000 arbres plantés (absorption annuelle)

Certifications environnementales :

- ISO 14001 (management environnemental) : An2

- Certification recyclage (Green Label, EcoLabel) : An3

- Crédits carbone potentiels : 54.000 * 10-20€/t = 540-1.080K€/an (revenus additionnels An3)

Impact social

| KPI | Définition | Unité | An1 | An2 | An3 | Fréquence |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Emplois directs créés | Salariés TakaPlast | Nb | 41 | 70 | 100 | Mensuel |
| Emplois indirects | Collecteurs indépendants | Nb | 50 | 80 | 120 | Mensuel |
| Emplois induits | Supply chain (estimé) | Nb | 30 | 50 | 80 | Annuel |
| Total emplois | Direct + Indirect + induit | Nb | 121 | 200 | 300 | Annuel |
| % femmes employées | Parité | % | 35% | 38% | 40% | Trimestriel |
| % jaunes <35 ans | Emploi jeunesse | % | 60% | 55% | 50% | Annuel |
| Revenus distribués | Salaires + prestations | K€/an | 560 | 850 | 1.150 | Annuel |
| Formalisation collecteurs | Ex-informels avec contrat | Nb | 50 | 80 | 120 | Annuel |

Impact quartiers :

- Revenus mensuels collecteurs : 200-300€/mois (vs <100€ informel)

- Amélioration + 200% conditions vie pour 120 familles (*5 pers) = 600 bénéficiaires directs

Formation & capacitation :

- Personnes formées (internes) : 41 An1 → 100 An3

- Heures formation/personne/an : 40h

- Total heures formation An3 : 4.000 heures

Impact économique

| KPI | Définition | Unité | An1 | An2 | An3 | Fréquence |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Substitution imports | Granulés vierges non importés | Tonnes | 4.320 | 7.020 | 12.600 | Annuel |
| Économies clients | Réduction coûts matières | K€ | 560 | 910 | 1.638 | Annuel |
| Contribution PIB local | Valeur ajoutée créée | K€ | 850 | 2.900 | 1.638 | Annuel |
| Taxes & impôts payés | Contribution fiscale état | K€ | 120 | 450 | 920 | Annuel |
| Investissement R&D | Innovation locale | K€ | 10 | 25 | 50 | Annuel |

Multiplicateur économique :

- 1€ investi TakaPlast → 3,5€ activité économique générée (standard PME industrielle)

- CA An3 9M€ → Impact économique total : 31,5M€

Réduction coûts déchets municipaux :

- Coût traitement/enfouissement : 50€/tonne

- 18.000t valorisées An3 $ 50€ = 900K€/an économisés (ville Kinshasa)

Contribution ODD (Objectifs Développement Durable)

Alignement TakaPlast avec ODD ONU :

| ODD | Contribution TakaPlast | Indicateur | Cible An3 |
| --- | --- | --- | --- |
| ODD 8 : travail décent | Création emplois formels | Emplois directs + indirects | 220 |
| ODD 9 : industrie & innovation | Innovation économie circulaire | Brevets / certifications | 3 |
| ODD 11 : villes durables | Assainissement Kinshasa | Tonnes déchets valorisés | 18.000/an |
| ODD 12 : consommation responsable | Recyclage & réduction déchets | Taux valorisation | 90% |
| ODD 13 : action climat | Réduction émissions GES | tCO2eq évitées | 54.000/an |
| ODD 14 : vie aquatique | Réduction pollution rivières/océans | Plastiques détournés | 18.000t |
| ODD 17 : partenariats | Collaborations multi-acteurs | Partenariats actifs | 15 |

Reporting ODD :

- Rapport annuel impact (format GRI – Global Reporting Initiative)

- Publication dashboard public (site web TakaPlast)

- Communication PNUD, BAD (bailleurs)

# TABLEAUX DE BORD

Dashboard Direction (CEO)

Fréquence : mise à jour, consultation hebdomadaire

Vue d’ensemble (Score Card)

| TABLEAU DE BORD DIRECTION – TAKAPLAST Semaine du 15/09/2026 |  |  |
| --- | --- | --- |
| FINANCIER - CA mensuel - EBITDA mensuel - Trésorerie - Runway | 156K€ / 156K€ 28K€ / 28K€ 45K€ 6 mois | ✅ 100% ✅ 100% ⚠️ 6 mois ¦ ⚠️ ¦ |
| OPÉRATIONS - Tonnage traité - TRS - Taux conformité - Délai livraison | 22t/j / 20t/j 68% / 65% 96% / 95% 9 jrs / 10 jrs | ✅ 110% ✅ ✅ ✅ |
| RH - Effectif - Absentéisme - Accidents (mois) - Turnover (YTD) | 41 / 41 7,2% / 8% 0 12% | ✅ ✅ ✅ ✅ |
| COMMERCIAL - Clients actifs - Pipeline (€) - NPS - Réclamations | 12 / 12 450K€ +42 / +40 2% / 3% | ✅ ✅ ✅ ✅ |
| IMPACT - Plastiques valorisés - CO2 évité - Emplois créés - % femmes | 7.200t/an 21.600t/an 121 (dir+ind) 35% | ✅ ✅ ✅ ✅ |
| ALERTES ACTIVES - Trésorerie 6 mois : préparer levée série A |  |  |

Code couleurs :

- ✅ Vert : objectif atteint ou dépassé

- ⚠️ Orange : à surveiller (80-100% objectif)

- 🔴 Rouge : critique (<80% objectif)

Dashboard opérations (Dir. Ops + Dir. Technique)

Fréquence : mise à jour réel, consultation quotidienne

Vue production

| TABLEAU DE BOARD PRODUCTION – 15/09/2026 |  |  |
| --- | --- | --- |
| VOLUMES JOUR (15/09) - Collecté - Traité - Flux recyclage - Flux énergie - Flux BTP | 22,5 tonnes 21,8 tonnes 13,1t (60%) 4,4t (20%) 4,3 (20%) | ✅ +13% ✅ +9% ✅ ✅ ✅ |
| DISPONIBILITÉ MACHINES - Ligne recyclage - Arrêt 0,9h : maintenance préventive - Ligne énergie - Ligne BTP - Arrêt 1,2h : panne presse (en cours) | 89% (7,1h/8h) 92% (7,4h / 8h) 85% (6,8h / 8h) | ✅ ✅ ⚠️ ¦ |
| TRS PAR LIGNE - Recyclage - Énergie - BTP | 71% (obj : 65%) 68% (obj : 65%) 61 (obj : 65%) | ✅ ✅ ⚠️ ¦ |
| QUALITÉ - Granulé conformes - GPL qualité - Pavés résistance - Réclamations semaine | 97,2% (195/201) 100% (3/3 tests) 96% (48/50) 1 (résolu) | ✅ ✅ ✅ ✅ |
| CONSOMMATIONS - Électricité - Eau - Coût matières - Gasoil groupe (7h) | 162 kWh/t 11,8m3/t 248€/t 245L | ⚠️ +1% ¦ ✅ -2% ✅ -1% 📊 |
| MAINTENANCE - Interventions jour : - MTBF (moyenne) - MTTR (moyenne) - Stock pièces critiques | 3 (2 prévent, 1 correct) 125 heures 3,8 heures OK (sauf courroie ligne BTP) | ✅ ✅ |
| ACTIONS REQUISES - Presse BTP : remplacer joint hydraulique (ETA 16h) - Commander courroie ligne BTP (délai 2 semaines) |  |  |

Dashboard commercial (Dir. Commercial)

Fréquence : mise à jour quotidienne, consultation quotidienne

Vue pipeline & clients

| TABLEAU DE BORD COMMERCIAL – semaine 37/2026 |  |  |
| --- | --- | --- |
| CHIFFRE D’AFFAIRES - CA mois (MTD) - CA année (YTD) - Forecast M+3 - Écart vs budget | 38K€ / 156K€ 1.245K€ / 1.870K€ 485K€ +45K€ | 📊 24% ✅ 67% 📊 ✅ +4% |
| PIPELINE - Suspects - Prospects - Opportunités - Négociation - Closing attendu (M+1) | 15 (750K€) 8 (520K€) 5 (380K€) 3 (210€) 140K€ | 📊 📊 📊 📊 📊 |
| CLIENTS - Actifs (M-3) - Top 5 (80% CA) - Nouveaux (YTD) - Perdus (YTD) - Taux rétention | 12 Bralima, EGMF, interlacs 12 0 N/A (An1) | ✅ 📊 ✅ 📊 📊 |
| ACTIVITÉ COMMERCIALE (semaine) - RDV réalisés - Devis émis - Devis signés - Démos / visites site - Appels sortants | 18 (obj : 16) 4 2 (50%) 3 47 | ✅ 📊 ✅ 📊 📊 |
| SATISFACTION - NPS (dernier sondage) - CSAT moyen - Réclamations (mois) - Délai traitement réclam. | +42 4,3/5 3 (2% livr.) 4,2 jours | ✅ ✅ ✅ ✅ |
| PERFORMANCE ÉQUIPE - Commerciale 1 (Alice) - Commerciale 2 (bruno) - Dir. Commercial | 125% quota 98% quota Pipeline +18% | ⭐⭐⭐ ✅ ✅ |
| ACTIONS SEMAINE PROCHAINE - Relance 3 devis en attente (suivi J+5) - RDV cimenterie Kimpese (mercredi 10h) - Formation produits nouveaux commerciaux (vendredi) |  |  |

Dashboard RH (Resp. RH)

Fréquence : mise à jour hebdomadaire

| TABLEAU DE BORD RH – Semaine 37/2026 |  |  |
| --- | --- | --- |
| EFFECTIFS - Total - CDI - CDD - Intérim - Collecteurs (indép.) | 41 (obj : 41) 39 2 0 50 | ✅ 📊 📊 📊 ✅ |
| RÉPARTITION - Production - Support - Commercial - Direction - Sécurité - Intérim | 23 (56%) 7 (17%) 3 (7%) 4 (10%) 3 (7%) 1 (2%) | 📊 📊 📊 📊 📊 📊 |
| INCLUSION - Femmes - Jeunes <35 ans - Kinshasa / RDC | 14 (34%) 25 (61%) 41 (100%) | ⚠️ obj : ¦ 35% ✅ ✅ |
| MOUVEMENTS (mois) - Entrées - Sorties - Turnover YTD - Recrutements en cours | 2 1 (démission) 12% 3 | 📊 📊 ✅ 📊 |
| SÉCURITÉ & SANTÉ - Accidents (mois) - Presqu'accidents - Absentéisme - Arrêts maladie - Port EPI (audit) | 0 2 (déclarés) 7,2% 4 (3 jours moy) 97% | ✅ ✅ ✅ obj : 8% 📊 ✅ |
| FORMATION - Personnes formées (mois) - Heures formation (mois) - Couverture YTD - Prochaines sessions | 12 96h 78% Sécurité (*20, 25/09) | 📊 📊 ⚠️ obj : ¦ 80% |
| MASSE SALARIALE - Salaires bruts (mois) - Charges sociales - Total coût RH - Vs budget annuel | 36,5K€ 9,1K€ 45,6K€ 547K€/644K€ | ✅ ✅ ✅ budget ✅ 85% |
| ACTIONS PRIORITAIRES - Finaliser recrutement responsable qualité (ETA 30/09) - Organiser formation sécurité 20 opérateurs (25/09) - Lancer campagne recrutement 2 femmes production |  |  |

Dashboard investisseurs (trimestriel)

Fréquence : trimestriel (présentation board)

Rapport synthétique Q3 2026

| RAPPORT INVESTISSEURS Q3 2026 – TAKAPLAST |  |  |
| --- | --- | --- |
| HIGHLIGHTS Q3 - CA Q3 - EBITDA Q3 - Trésorerie fin Q3 - Clients actifs - Effectif | 485K€ (+15% vs Q2) 87K€ (marge 18%) 45K€ 12 (+2 vs Q2) 41 (+5 vs Q2) | ⭐ ✅ ⚠️ ¦ ✅ ✅ |
| PROGRESSION OBJECTIFS ANNUELS - CA - EBITDA - Clients - Tonnes | 1.245K€ / 1.870€ 245K€ / 336K€ 12 / 12 5.400t / 7.200t | 67% 73% 100% 75% |
| BURN RATE & RUNWAY - Burn mensuel moyen - Runway actuel - Recommandation | -7,5K€ 6 mois Levée série A Q4 | ⚠️ ¦ ⚠️ ¦ 📊 |
| UNIT ECONOMICS - Coût production/t - Prix vente moyen/t - Marge brute/t - Note : marge négative temporaire phase ramping (break-even prévu M18) | 548€ (obj : 550€) 346€ (stable) -202€ | ✅ ✅ 🔴 |
| FAIS MARQUANT Q3 ¦ ¦ ¦ ¦ - ✅ signature contrat bralima ¦ ¦ (240K€/an, 3 ans) ¦ ¦ ¦ ¦ - ✅ obtention certificat ¦ ¦ environnemental (MECNT) ¦ ¦ ¦ ¦ - ✅ installation ligne énergie ¦ ¦ (tests en cours) ¦ ¦ ¦ ¦ - ⚠️ retard ligne BTP (équipement ¦ ¦ ¦ bloqué douanes) ¦ ¦ ¦ ¦ - ✅ recrutement directeur ¦ ¦ opération (1er août) ¦ ¦ |  |  |
| PLAN Q4 - Opérationnel : démarrage ligne BTP (octobre) - Commercial : +3 clients cibles (objectif 15 fin An1) - RH : +10 recrutements (effectif cible 51) - Finance : lancement série A (200-300K€) |  |  |
| Risques identifiés - • Haute : trésorerie 6 mois (mitigation : levée) - • Moyenne : retard ligne BTP – 2 mois (douanes) - • Moyenne : dépendance Bralima 50% CA (diversif.) - • Basse : pénurie matières (collecte suffisante) |  |  |
| KPIS VS PRÉVISIONS BUSINESS PLAN - CA - EBITDA - Clients - Effectif - Verdict | ✅ 100% (1.245K€ / 1.245K€) ✅ 98 (245K€ / 250€) ✅ 100% (12 / 12) ✅ 100% (41 / 41) ✅ ON TRACK |  |

Documents annexe rapport Q3 :

- États financiers détaillés (bilan, compte résultat)

- Analyse variance budget vs réel

- Pipeline commercial détaillé

- Plan utilisation fonds série A

- Mise à jour valorisation (409A si US investors)

# SYSTÈME DE REPORTING

Rapports internes

### Rapport quotidien (production)

Destinataires : Dir. Opérations, Dir. Technique, CEO
Envoi : email automatique 18h (fin journée)

Contenu :

- Volumes : tonnages collecté/traité par flux

- TRS : disponibilité, performance, qualité par ligne

- Incidents : pannes, accidents, presqu’accidents

- Qualité : tests conformité, réclamations clients

- Consommations : électricité, eau, matières

- Effectif : présences, absences, heures sup

- Actions J+1 : points d’attention suivis

Format : excel automatisé (extraction ERP Odoo)

### Rapport hebdomadaire (commercial)

Destinataires : Dir. Commercial, CEO, équipe ventes
Envoi : lundi 9h (synthèse semaine N-1)

Contenu :

- CA semaine : réalisé vs objectif

- Pipeline : évolution valeur, nouveaux prospects, closings

- Activité commerciale : RDV, devis, signatures

- Satisfaction : NPS, réclamations, feedbacks clients

- Top wins/losses : succès et échecs à analyser

- Actions semaine : priorité équipe

Format : PowerPoint 10 slides

### Rapport mensuel (direction)

Destinataires : CEO, CODIR (4 directeurs), Comptable
Présentation : réunion CODIR (1er lundi du mois)

Contenu :

- Synthèse financière : CA, EBITDA, trésorerie, écarts budget

- Opérations : tonnages, TRS, qualité, incidents

- RH : effectif, mouvement, sécurité, formation

- Commercial : clients, pipeline, satisfaction

- Impact : plastiques valorisés, CO2 évité, emplois

- Projets : avancement initiatives stratégiques

- Décisions : points arbitrage CODIR

- Actions mois suivant : priorités par direction

Format : PowerPoint 25-30 slides + annexes Excel

Rapports externes

### Rapport trimestriel (investisseurs)

Destinataires : Business Angels, PNUD, autres bailleurs
Envoi : 15 jours après fin trimestre

Contenu (cf. Dashboard investisseurs trimestriel) :

- Highlights trimestre: faits marquants

- Performance vs objectifs : KPIs financiers, opérationnels

- Unit economics : évolution coûts/marges

- Risques & opportunités : mise à jour

- Trésorerie & runway : situation, prévisions

- Plan trimestre suivant : priorités stratégiques

- Demandes : support investisseurs (si applicable)

Format : PDF 10-15 pages + états financiers annexés

Appel trimestriel :

- Présentation 30 min (CEO)

- Q&A 30 min

- Enregistrement partagé (si associés absents)

### Rapport annuel (complet)

Destinataires : tous stakeholders (investisseurs, clients, partenaires, autorités)
Publication : mars An+1 (après clôture comptes)

Contenu :

- Message CEO : vision, bilan année, perspectives

- Résultats financiers : comptes audités, analyse détaillée

- Réalisations opérationnelles : tonnages, qualité, projets

- Rapport impact : ODD, environnemental, social (format GRI)

- Gouvernance : composition direction, board, certifications

- Perspectives : stratégie An+1, investissements, objectifs

- Annexes : états financiers complets, rapport CAC

Format : PDF 40-60 pages, design professionnel
Diffusion : site web, réseaux sociaux, envoi ciblé

Version courte : rapport impact 10 pages (grand public)

### Rapports réglementaires (RDC)

| Rapport | Destinataire | Fréquence | Contenu | Échéance |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Déclaration TVA | DGI (impôts) | Mensuelle | CA, TVA collectée/déductible | 15 du mois M+1 |
| Déclaration IPR | DGI | Mensuelle | Salaires, retenue à la source | 15 du mois M+1 |
| Déclaration CNSS | CNSS | Mensuelle | Salaires, cotisations sociales | 15 du mois M+1 |
| Bilan fiscal | DGI/DGRAD | Annuelle | Comptes annuels, impôts sociétés | 31 mars An+1 |
| Rapport environnemental | MECNT | Annuelle | Conformité EIE, impacts | 30 juin An+1 |
| Registres sociaux | Inspection travail | Permanent | Entrées/sorties, accidents | Tenu à jour |

Pénalité retard : 10-25% montant dû (impôts), amendes administratives (autres)

Outils reporting

Stack technologique

| Outil | Usage | Licence | Utilisateurs | Coût annuel |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Odoo ERP | Données opérationnelles (prod, stock, ventes) | Enterprise | 12 | 2.160€ |
| Excel / Google Sheets | Tableaux de board, analyses ad hoc | Inclus O365 | Tous | Inclus |
| Power BI (optionnel An2) | Dashboards interactifs | Pro | 5 | 500€ |
| HubSpot CRM | Données commerciales (pipeline, clients) | Free | 5 | Gratuit |
| Sage comptabilité | Données financières (compta, tréso) | Standard | 2 | 800€ |
| Google Data Studio | Rapports publics (site web) | Gratuit | Illimité | Gratuit |

Total coût outils reporting : 3.460€/an (An1-2) → 4.000€ An3 (Power BI)

Automatisation reporting

Rapport automatisés (via Odoo / Excel macros) :

- ✅ Production quotidienne : 100% auto (extraction Odoo 17h)

- ✅ Ventes hebdomadaires : 80% auto (pipeline HubSpot + mise en forme manuelle)

- ⚠️ Mensuel direction : 60% auto (consolidation manuelle dashboards)

- ⚠️ Trimestriel investisseurs : 40% auto (analyse narrative manuelle)

Objectif An2 : automatiser 80% + rapports récurrents (libérer temps analyse)

Investissement :

- An1 : templates excel/PPT manuels

- An2 : scripts Python / Power BI (automatisation, 5K€ développement)

- An3 : dashboard temps réel web (investisseurs accès 24/7)

Conclusion de suivi et des indicateurs

Synthèse KPI critiques

Dashboard CEO (vue 360°)

| Dimension | KPI principal | Cible An1 | Cible An3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Finance | EBITDA | 336K€ (18%) | 4.148K€ (46%) |
| Opérations | TRS | 65% | 85% |
| RH | Effectif | 41 | 100 |
| Commercial | Clients actifs | 12 | 20 |
| Impact | Plastiques valorisés | 7.200t | 18.000t |

Système de pilotage opérationnel

Réunions cadencées :

- Quotidien : point production 15min (7h45, Dir. Ops + chef prod)

- Hebdomadaire : revue commerciale 1h (lundi 9h, équipe ventes)

- Mensuel : CODIR 3h (1er lundi, CEO + 4 directeurs)

- Trimestriel : board investisseurs 2h (présentation + Q&A)

- Annuel : retraite stratégique 2 jours (vision + budget N+1)

Culture data-drive :

- Décisions basées sur données (pas intuition)

- KPIs affichés visible (écrans production, bureaux)

- Célébration succès (objectifs atteints → prime équipe)

- Transparence (partage résultats avec tous salarié)

Prochaine étapes (amélioration continue)

Q4 2026 :

- Finaliser automatisation rapports quotidiens/hebdo

- Déployer dashboards temps réel (écrans production)

- Former manager utilisation KPIs (prise décision)

2027 :

- Implémenter Power BI (dashboards interactifs)

- Certification ISO 9001 (qualité) + ISO 14001 (environnement)

- Benchmarking externe (comparaison secteur)

2028 :

- Dashboard investisseurs 24/7 (accès web sécurisé)

- IA prédictive (prévision pannes, demande clients)

- Publication rapport impact certifié GRI

# PITCH DECK INVESTISSEURS

## Structure du pitch deck (15 slides)

Format : PowerPoint / Google slides
Durée : 10-12 minutes présentation + 5-8min
Public : Business Angels, VCs, bailleurs institutionnels

Slides 1-5 : problème, solution, marché

SLIDE 1 – TITRE : Logo + accroche “trasnformer déchets plastiques Kinshasa en opportunités” + ask 8 437 966 USD (TOTAL FUNDING 100% investisseur)

SLIDE 2 - PROBLÈME :

- 3.600t/jour plastiques Kinshasa

- 96-98% non traités

- Coûts 20-30M€/an santé + 845M€-1,3Md€ manque à gagner

SLIDE 3 – SOLUTION :

- Triple valorisation : recyclage 60% + énergie 20% + BTP 20%

- Prix compétitifs vs vierge/fossile

- Approche modulaire 3 phases

SLIDE 4 - MARCHÉ :

- TAM 1,3Md€ RDC, SAM 320M€ Kinshasa

- Croissance +12% CAGR

- 5 segments clients B2B

SLIDE 5 - MODÈLE ÉCONOMIQUE :

- CA An1-3 : 1,9M€ → 5,6M€ → 9M€

- EBITDA 18% → 38% → 46%

- ROI 913%, payback 18 mois

Slides 6-10 : traction, concurrence, roadmap

SLIDE 6 – TRACTION :

- Clients : Bralima 240K€, EGMF 120K€

- Partenaires : OK Plast, INPP, Wanrooe

- Soutiens : MECNT, PNUD, BAD

SLIDE 7 – AVANTAGES CONCURRENTIELS :

- Triple valorisation unique

- Équipe expérimentée

- Réseau clients pré-établi

- Barrières réglementaires franchies

SLIDE 8 – CONCURRENCE :

- Matrice innovation vs échelle

- TakaPlast = high innovation, first mover industriel

- Concurrence informelle fragmentée

SLIDE 9 – ROADMAP :

- Phase 1 (M0-6) : test marché — 250 000 USD

- Phase 2 (M7-18) : 3-flux opérationnel — CAPEX cumulé 6 125 370 USD ← ACTUEL

- Phase 3 (M19-24) : montée en puissance 95% — CAPEX cumulé 8 437 966 USD

- Jalons : M18 break-even, M24 9M€ CA

SLIDE 10 – USE OF FUNDS :

- Production équipements 3-flux (livrés KIN) : 2 119 600 USD

- Foncier + Construction + Infrastructures : 1 163 000 USD

- Véhicules (5 camions + 7 SUV + 2 utilitaires) : 1 785 000 USD

- IT, Légal, Formation, AMO : 377 480 USD

- Contingence (10% + FX buffer) : 656 290 USD

- CAPEX total : 6 125 370 USD

- Working Capital (24 mois) : 2 312 597 USD

- TOTAL FUNDING : 8 437 966 USD (100% investisseur)

- Reste : véhicules, marketing, juridique

Slides 11-15 : équipe, finances, impact, vision, ask

SLIDE 11 - ÉQUIPE :

- Joël OXYBEL CEO (master IAE, 5+ ans)

- Dir. Technique à recruter (profil identité)

- Advisors OK Plast, experts

SLIDE 12 – PROJECTIONS :

- Compte résultat An1-5

- Marges EBITDA 18% → 57%

- Cash-flow cumulés -295K€ → +10,5M€

SLIDE 13 – IMPACT :

- Environnement : 18.000t/an, 54.000tCO²eq évitées

- Social : 300 emplois, 1,15M€ salaires

- ODD 8, 11, 12, 13

SLIDE 14 – VISION 2030 :

- 5 sites Afrique centrale

- 185t/j, 35M€ CA, 800 emplois

SLIDE 15 – THE ASK :

- 150.000 EUR pré-seed

- Valorisation pré-money 180K€

- 18,2% equity

- ROI 10-15* à 5 ans

- Contact : joxybel@takaplast.com

## Conseils présentation

Avant :

- Répéter 5-10 fois

- Anticiper 20 questions types

- Backup tech (PDF, USB)

Pendant :

- Storytelling > bullets

- Contact visuel

- Timing strict 10-12min

- Passion communicative

Après :

- Follow-up 24h

- Documents complémentaires

- Disponibilité questions

Q&A attendues :

- Valorisation justification

- Barrières entrée concurrence

- Plan B recrutement clé

- Risque dépendance Bralima

- Qualité matières collectées

# SITE WEB ET PRÉSENCE DIGITALE

## Architecture site

URL : www.takaplast.com
CMS : wordpress / webflow
Hébergement : OVH / AWS

Structure :

ACCUEIL - À PROPOS (mission, équipe, histoire) - SOLUTIONS (recyclage, énergie, BTP) - IMPACT (environnement, social, économique) - ACTUALITÉS (blog) - INVESTISSEURS (pitch deck, rapports) - PARTENAIRES - CONTACT

## Contenus clés

Page accueil :

- Hero : “transformer déchets plastiques Kinshasa en opportunités”

- Vidéo background opérations

- CTAs : “découvrir solutions” + “télécharger pitch”

- Chiffres animés : 18.000t, 54.000tCO², 300 emplois

- Clients/partenaires logos

- Blog 3 derniers articles

Page solutions (interactive) :

- 3 onglets : recyclage | énergie | BTP

- Process détaillé par flux

- Produits + applications

- Prix compétitifs vs alternatives

- CTA “demander échantillon”

Page impact (dashboard public) :

- Compteurs temps réel (tonnes traitées, CO² évité)

- Graphiques évolution mensuelle

- Carte interactive zones collecte Kinshasa

- Téléchargement rapport impact PDF

## SEO & référencement

Mots-clés :

- Principaux : recyclage plastiques Kinshasa, valorisation déchets RDC

- Longue traîne : acheter granulés recyclés Congo, pavés plastiques RDC

Stratégie :

- 1 article blog/semaine (800-1.500 mots)

- Backlinks partenaires

- Objectif : 500 visiteurs/mois An1

## Analytics

Outils : Google Analytics 4, Hotjar, Search console

KPIs :

- Visiteurs/mois : 200 (M6) → 500 (M12)

- Taux rebond : <60%

- Temps session : >2min

- Conversion lead : >5%

# STRATÉGIE RÉSEAUX SOCIAUX

## Objectifs & cibles

Objectifs :

- Notoriété (B2B + grand public)

- Lead generation (clients + investisseurs)

- Recrutement (talent RDC)

- Impact (mission environnementale)

Audiences :

- LinkedIn : investisseurs, B2B, talents

- Facebook : Grand public RDC, sensibilisation

- Instagram : jeunes, storytelling, marque employeur

- Twitter / X : veille, presse, thought leadership

## Stratégie par plateforme

LINKEDID (priorité #1)

Fréquence : 3 posts / semaine

Formats :

- Posts texte (insights secteur)

- Carrousels PDF (éducatifs)

- Vidéos 1-2min

- Articles long-form (1*/mois)

Ligne éditoriale :

- 40% expertise (recyclage, économie circulaire)

- 30% impact (KPIs, témoignages)

- 20% coulisses (équipe, quotidien)

- 10% veille (partage secteur)

Exemples posts :

POST Thought leadership

“3 raisons pour lesquelles l’Afrique sera leader mondial recyclage plastique d’ici 2030 - Urbanisation rapide = volumes massifs - Jeunesse entreprenante = innovations - Coût main d’oeuvre = compétitivité Chez TakaPlast, on ne recycle pas que du plastique/ On recycle l’avenir de Kinshasa. 22 tonnes aujourd’hui. 67,5 tCO² évitées. 121 emplois créés. #EconomieCirculaire #RecyclagePlastique #ImpactAfrique”

POST milestone :

“Milestone : 1 000 tonnes plastiques valorisées ! Il y a 6 mois : 5t/j Aujourd’hui : 25t/j Objectif M12 : 50 t/j ✅ 50 collecteurs formés ✅ 12 clients actifs ✅ 3 000tCO²eq évitées Merci bralima, EGMF, PNUD, notre équipe Prochaine étape : ligne énergie Q4 #TakaPlast #Kinshasa #Recyclage”

Croissance : 20 (M3) → 1.000 (M12) → 5.000 (An3) followers

FACEBOOK (engagement local)

Formats :

- Images infographies

- Vidéos courtes 30-60s (français/lingala)

- Lives (visites usine, Q&A)

Ligne éditoriale :

- 50% sensibilisation (tri, recyclage)

- 30% recrutement (offres, témoignages)

- 20% actualités (événements)

Groupe : “économie circulaire Kinshasa” (500-1.000 membres)

Publicités : 200€/mois (cibles Kinshasa, 25-45 ans, environnement/emploi)

Croissance : 1.000 likes (M6) → 3.000 (M12) → 10.000 (An3)

INSTAGRAM (storytelling visuel)

Fréquence : 3-5 posts/semaine + stories quotidiennes

Formats :

- Posts photos pro

- Reels 15-30s (process transformation)

- Stories (quotidien, before/after)

- IGTV (reportages 3-5min)

Esthétique :

- Couleurs : vert + bleu + orange

- Filtres cohérents

- Templates Canva

Hashtags : #TakaPlast #RecyclageRDC #KinshasaDurable #EconomieCirculaire

Influenceurs : 2-3 micro-influenceurs RDC/trimestre (5-20K followers, 200-500€)

Croissance : 500 (M6) → 2.000 (M12) → 10.000 (An3) followers

TWITTER / X (veille)

Fréquence : 1-2 tweets/jour

Formats :

- Threads éducatifs (10-15 tweets)

- Partage articles (avec commentary)

- Live-tweeting événements

Croissance : 500 (M12) → 2.000 (An3)

## Calendrier éditorial

| Semaine | Lundi | Mercredi | Vendredi |
| --- | --- | --- | --- |
| S1 | LinkedIn : Insight | Facebook : sensibilisation | LinkedIn : milestone |
| S2 | LinkedIn : thought lead | Instagram : reel process | Facebook : emploi |
| S3 | LinkedIn : article | Facebook : live Q&A | Instagram : testimonial |
| S4 | LinkedIn : veille | Instagram : before/after | LinkedIn : recap mois |

+ quotidien : Instagram stories

## Outils

| Outil | Usage | Coût |
| --- | --- | --- |
| Buffer | Programmation | 15€/mois |
| Canva Pro | Visuels | 11€/mois |
| CapCut | Vidéos | Gratuit |
| Later | Instagram | 18€/mois |

Total : 44€/mois = 528€/an

# RELATIONS PRESSE ET MÉDIAS

## Kit presse

Contenu dossier (PDF téléchargeable) :

- Communiqué standard (2 pages)

- Fiche entreprise (1 page)

- Bio fondateur (1 page)

- Photos HD (ZIP, 10+ photos 300dpi)

- Vidéos (liens YouTube unlisted)

## Communiqué type

COMMUNIQUÉ DE PRESSE ¦ ¦ Kinshasa, le 15 septembre 2026 ¦ ¦ TAKAPLAST LÈVE 6 125 370 USD POUR INDUSTRIALISER LE RECYCLAGE PLASTIQUE À KINSHASA ¦ ¦ La startup TakaPlast annonce une levée de 6 125 370 USD pour déployer la 1ère usine de valorisation trople des plastiques en RDC. ¦ ¦ Kinshasa, RDC – TakaPlast, fondée par Joël OXYBEL, bouche un ¦ financement de 6 125 370 USD pour installer une ligne traitant 20-30 tonnes/jour. ¦ ¦ “Kinshasa croule sous 3.600 tonnes quotidiennes dont 96% finissent ¦ dans la nature”, explique Joël OXYBEL. ¦ ¦ “Notre ambition : transformer ce fléau en opportunité via triple ¦ valorisation.” ¦ ¦ UNE APPROCHE INNOVANTE ¦ ¦ - Granulé recyclé (60%) → industries ¦ ¦ - GPL synthétique (20%) → énergie ¦ ¦ - Pavés / bitume (20%) → BTP ¦ ¦ 90% plastiques valorisés vs <50% méthodes classiques. ¦ ¦ IMPACT TRIPLE ¦ ¦ D'ici 2028 : ¦ ¦ - 18.000 tonnes/an valorisées ¦ ¦ - 54.000 tCO²eq évitées ¦ ¦ - 300 emplois créés ¦ ¦ - 1M€ salaires distribués ¦ ¦ PARTENAIRES ¦ ¦ Soutien MECNT, PNUD, OK Plast (France). ¦ Clients : Bralima, EGMF. ¦ ¦ Production : octobre 2026. ¦ ¦ Contact : joxybel@takaplast.com ¦ +243 XXX XXX XXX ¦ ¦ www.takaplast.com ¦ =======================================================================+

## Liste médias cibles

RDC :

- Le potentiel : redaction@lepotentiel.cd

- Forum des As : info@forumdesas.cd

- Radio Okapi : kinshasa@radiookapi.net

- RTNC : info@rtnc.cd

- Digital Congo : contact@digitalcongo.net

International Afrique :

- Jeune Afrique : redaction@jeuneafrique.com

- The Africa Report : editorial@theafricareport.com

- Afrik.com : redaction@afrik.com

Spécialisés :

- Plastics Recycling Update

- GreenBiz

- Impact Alpha

- Ellen MacArthur Foundation

## Calendrier presse An1

| Trimestre | Action | Média | Objectif |
| --- | --- | --- | --- |
| Q1 | CP lancement | Médias RDC | Notoriété locale |
| Q2 | Reportage TV usine | RTNC, Radio Okapi | Grand public |
| Q3 | Interview CEO | Le Potentiel, Zoom éco | Thought leadership |
| Q4 | CP milestone 1000t | Tous médias | Traction |

Objectif : 10-15 articles/reportages An1

# COMMUNICATION INTERNE

## Objectifs

- Alignement vision/mission

- Engagement employés ambassadeurs

- Transparence résultats

- Cohésion équipe

- Reconnaissance succès

## Outils & canaux

Canal 1 : all-hands mensuel

Fréquence : 1*/mois (dernier vendredi 16h-17h)
Participants : tous (production arrêtée 1h)

Agenda :

- Message CEO (10min)

- Résultats mois (10min)

- Spotlight équipe (10min)

- Nouveautés (10min)

- Q&A (15min)

- Convivialité (5min)

Enregistrement : vidéo partagée

Canal 2 : newsletter interne

Fréquence : bimensuelle
Longueur : 500 mots max

Rubriques :

- Édito

- Chiffres clé

- Bravo à...

- On recrute

- Coin social

- Le saviez-vous ?

Outil : mailchimp (gratuit)

Canal 3 : affichage physique

Emplacements : entrée, vestiaires, réfectoire

Contenus :

- Tableau KPIs (quotidien)

- Vision & valeurs

- Règlement intérieur

- Sécurité

- Actualités

- Offres emploi

Canal 4 : WhatsApp

Groupes :

- TakaPlast General (tous)

- Production (opérationnels)

- CODIR (direction)

Règles :

- Respect

- Usage professionnel prioritaire

- Horaires raisonnables (pas 22h-6h)

- Confidentialité

## Culture & valeurs

IMPACT D’ABORDS Environnement, gens, économie ESPRIT D’ÉQUIPE Ensemble on va plus loin EXCELLENCE OPéRATIONNELLE Zéro défaut = notre standard AMÉLIORATION CONTINUE +1% chaque jour TRANSPARENCE Bonnes/mauvaises nouvelle partagées

Rituels :

- Lundi : briefing 15min

- Vendredi 16h : débriefing + bière

- Anniversaires : gâteau partagé

- Milestone : bonus collectif (50€/pers si objectif)

# TEMPLATES ET SUPPORTS

## Email signature

Joël OXYBEL CEO & Fondateur ¦ TakaPlast Joxybel@takaplast.com +243 XXX XXX XXX www.takaplast.com Transformer les déchets en opportunités Kinshasa, RDC [logo] [LinkedId] [Instagram] Pensez environnement avant imprimer

## Email investisseurs (reporting)

Objet : TakaPlast – rapport Q3 2026 | on track

Chers investisseurs, Rapport Q3 2026, résumé 30 secondes : CA Q3 : 483K€ (+15% vs Q2) → 67% objectif annuel EBITDA : 87K€ (marge 18%) 2 nouveaux clients (interlacs, caritas) TRS 71% (objectif 65% dépassé) Trésorerie : 6 mois runway (série A Q4) Rapport détaillé : [lien drive] Appel : mercredi 25/09, 15h GMT+1 → Zoom : [lien] Question ? Cordialement, Joël

## Email client B2B (prospection)

Objet : réduire vos coûts matières 30% granulés recyclés

Bonjour [prénom], [Entreprise] consomme des granulés PEHD. TakaPlast = 1ère usine recyclage Kinshasa : 30-40% moins cher (700-900€t vs 1.200€/t) Qualité certifiée ISO Livraison locale rapide Impact positif mesurable Clients : Bralima, EGMF, Interlacs 15min appel cette semaine ? Cordialement, Joël OXYBEL joxybel@takaplast.com ¦+243 XXX XXX XXX P.S : visites usine chaque vendredi. Intéressé ? Répondez “OUI”.

## Plaquette commercialement (one page)

Format : PDF A4 recto-verso

RECTO :

- Logo

- “Transformez déchets plastiques en opportunités”

- 3 solutions (granulés, GPL, pavés/bitume)

- Pourquoi TakaPlast : 30-40% moins cher, qualité, local, impact

- Photos produits

VERSO :

- Chiffres clés (50t/j, 18.000t/an, 300 emplois)

- Références clients (logos + témoignages)

- Engagement impact (1t achetée = 3tCO² évitées)

- Contact (web, email, tel, adresse, QR code)

## Charte graphique

Logo : texte “TakaPlast” + symbole recyclage

Couleurs :

- Vert #2ECC71 (environnement)

- Bleu #3498DB (confiance)

- Orange #E67E22 (énergie)

Typographies :

- Titres : Montserrat Bold

- Textes : Open Sans Regular

Iconographie : line icons stroke 2px (feather icons)

Photographie : authentique, humain, lumière naturelle

## Vidéo corporate 2min

Storyboard :

- HOOK : déchets plastique Kinshasa (image choc)

- SOLUTION : Logo + 3 flux animation

- PROCESS : collecte → transformation (timelapse)

- IMAPCT : chiffres + témoignages

- CTA : www.takaplast.com

Production : 1.500-2.500€ (vidéoaste local + drone + voix-off)

Diffusion : YouTube, site web, LinkedIn, présentations

# CONCLUSION COMMUNICATION

Budget communication An1

| Poste | Montant (€) | % |
| --- | --- | --- |
| Site web | 3.000 | 21% |
| Réseaux sociaux | 2.928 | 21% |
| Relations presse | 1.500 | 11% |
| Vidéo corporate | 2.500 | 18% |
| Supports print | 1.500 | 11% |
| Événements | 2.000 | 14% |
| Divers | 572 | 4% |
| TOTAL | 14.000 | 100% |

RH : CEO 20% temps (M1-6) + chargé com full-time (M7+, 1.000€/mois)

KPIs communication An1

| Indicateur | M6 | M12 |
| --- | --- | --- |
| Site visiteurs/mois | 200 | 500 |
| LinkedIn followers | 500 | 1.000 |
| Facebook likes | 1.500 | 3.000 |
| Instagram followers | 800 | 2.000 |
| Articles presse | 5 | 12 |
| Base emails B2B | 100 | 250 |

Priorités trimestrielles

Q1 : fondations (site live, comptes créés, kit presse)
Q2 : activation (campagnes, 3-5 articles, vidéo, newsletter)
Q3 : accélération (dashboard impact, événements, influenceurs, 10 articles blog)
Q4 : consolidation (awards, rapport annuel, stratégie An2)

Message clés TakaPlast

Elevator pitch 30s :

"TakaPlast transforme 3 600 tonnes déchets plastiques quotidiens Kinshasa en 3 opportunités : granulés recyclés, GPL énergie, matériaux construction. On recycle l'avenir de Kinshasa. 18 000 tonnes et 300 emplois d'ici 2028."

3 messages par audience :

Investisseurs :

"ROI 913% sur 5 ans, payback 18 mois, marché 1,3Md€, first-mover RDC, triple valorisation unique."

Clients B2B :

"30-40% moins cher, qualité certifiée, livraison locale, impact CO₂ mesurable."

Grand public :

"1 tonne recyclée = 3 tCO₂ évitées + 1 emploi. Ensemble, Kinshasa ville circulaire."

# Q&A TakaPlast Project

LE CONGO A-T-IL DES ACCORDS PRÉFÉRENTIELS AVEC D'AUTRES PAYS ?

Oui, la RDC bénéficie de plusieurs accords facilitant l'export régional des granulés et composites :

- Communauté Economique des États de l'Afrique Centrale (CEEAC) : Libre circulation marchandises avec Congo-Brazzaville, Gabon, RCA (400 km de Kinshasa).

- Zone de Libre-Échange Continentale Africaine (ZLECAF) : Accès préférentiel Angola (Cabinda), Zambie, Rwanda pour granulés (taxes réduites 0-5% vs 15-25% hors ZLECAF).

- Accords ACP-UE : Export granulés vers Europe avec préférence douanière (moins de paperasse pour certifications ISO recyclage).
Stratégie TakaPlast : Priorité Congo-Brazzaville/Angola An4-5 (2.500 t export, 2 M€ CA).

COMMENT VENDRE LES COMPOSITES ?

Canaux prioritaires (document "Clients BTP identifiés") :

- Appels d'offres publics : Mairies (Gombe, Lingwala), PROJECOM, REGIDESO – bonus +10% pour matériaux recyclés (code marchés publics RDC).

- ONG/développement : PNUD, Caritas, Geval – cahier charges "durabilité" favorise composites (-30% prix, RSE).

- Entreprises BTP : SCTP, Kasai Entreprise, China Roads – pilote 100 m² école/marché pour prouver performance.
Prix d'attaque : 6-8 USD/m² dalles (-40% vs béton), bordures 10-12 USD/unité. Objectif M+9 : 3 contrats = 12 K€/mois.

COMMENT VENDRE L'ÉNERGIE ?

Modèle micro-réseau local (500 m autour site) :

- Clients cibles : 50-100 ateliers/boulangeries (5-50 kWh/jour), centres santé (réfrigération vaccins).

- Tarification : 40 €/MWh (-90% vs diesel 400 €/MWh), facturation kWh compteur individuel.

- Distribution : Canalisations courtes + bouteilles 10-20 kg (15-25 €/bouteille) pour mobiles.
CA cible M+18 : 15 MWh/mois × 40 € = 600 €/mois (upside, non critique rentabilité).

COMMENT DISTRIBUER LES COMPOSITES ?

Logistique optimisée (8.000 m² site stratégique) :

- Zone 1 (80% CA) : Livraisons locales Kinshasa (<20 km) – camion 10 t (flotte 2 véhicules).

- Zone 2 (15%) : Export régional Congo-Brazza/Angola – transporteurs spécialisés (container 20 pieds).

- Zone 3 (5%) : Stockage externalisé marchands matériaux (Park Hotel, Matadi).
Outils : Odoo Stock (traçabilité lot/QR code), bon livraison digitalisé.

COMMENT DISTRIBUER L'ÉNERGIE ?

Hybride phase 3 :

- Micro-réseau fixe (70% volumes) : Canalisations vers 5-10 clients fixes (ateliers site-adjacent).

- Bouteilles mobiles (30%) : Compression 200 bars, distribution camionnette (restaurants, cantines).

- Comptage : Compteurs individuels (facturation kWh réelle).
Avantage : Réduit CAPEX réseau SNEL, revenus récurrents 100%.

OÙ ACHETER ET RAPATRIER LES MACHINES ?

Fournisseurs validés (section "Partenaires/Prestataires") :

| Flux | Fournisseur | Pays | Coût | Délai | Backup |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Recyclage | Zhangjiagang | Chine | 140K€ | 8-12 sem. | Inde |
| Gazéification | Klean Industries | Canada/Chine | 190K€ | 12-16 sem. | Inde |
| Composites BTP | Shondong Tongjia | Chine | 120K€ | 10-14 sem. | Vietnam |

Logistique import : Port Matadi → barge Kinshasa (7 jours), dédouanement 10-15 jours. Astuce : Conteneur 40 pieds groupé (économie 20%).

COMMENT ACHEMINER LES PLASTIQUES JUSQU'À NOUS (TAKAPLAST) ?

"Bouclier d'approvisionnement" (10 hubs mobiles) :

- Contrats exclusifs : 5 coopératives (prime qualité 1.000-1.500 CDF/kg).

- Hubs stratégiques : Marché Central, Limete, Kingabwa (réduit coût logistique 40%).

- B2B direct : Rebuts industriels (Bralima, EGMF) – collecte 24h.
Volume cible : 50 t/jour Phase 3 (1,5 t/jour Phase 2). Flotte : 2 camions 10 t + remorques.

QUELLE(S) OFFRE(S) COMPLÉMENTAIRE(S) PROPOSER ?

5 revenus additionnels (projections An5 : +32% CA) :

- Collecte sous-traitée : 100-150 USD/t (industries, supermarchés) → 120 K€ An5.

- TakaPlast Academy : Formations recyclage (500-1.500 USD/participant) → 170 K€.

- Consulting AMO : Études faisabilité usines (15-50 K€/mission) → 125 K€.

- Crédits carbone : Gold Standard (825 K€ An5).

- Débouchage caniveaux : Prestation mairies (inclus dans appels d'offres composites).

COMMENT GÉRER LA CONCURRENCE ?

Différenciation vs OK Plast/Clean Plast :

- Triple valorisation (eux = granulés only).

- Prix achat collecteurs : 1.000-1.500 CDF/kg (vs 300 CDF/kg eux).

- Contrats exclusifs + hubs (vs collecte spot).

- Produits finis BTP (vs revente brute).
Tactique : Partenariats (pas guerre prix) + innovation continue.

COMMENT GÉRER LA CORRUPTION ?

Mesures anti-corruption (RDC terrain) :

- Transparence totale : Tous contrats >5 K€ validés conseil + comptable indépendant.

- Paiements tracés : Virements bancaires only (pas cash).

- Lobbying légal : Maires/ONG comme relais (LOI écoles/marchés).

- Certifications : ISO 9001, Gold Standard = protection institutionnelle.

- Gouvernance : Reporting mensuel investisseurs (blockchain traçabilité option).

QU'EST-CE QUE RECOUVRE L'ÉNERGIE ?

Échelle micro (non-réseau urbain) :

- Maisons : Bouteilles 10 kg (cuisinières).

- Quartier : Micro-réseau 500 m (ateliers, boulangeries).

- Pas villes : SNEL gère distribution haute tension.
Cible prioritaire : 75-140 ateliers/boulangeries (1% marché = 20 MWh/mois).

DÉTAIL ET UTILITÉ GAZ DE SYNTHÈSE (PYROLYSE)

Syngas = H₂(40%) + CO(30%) + CH₄(20%) + inerts (PCI 5,5 MJ/Nm³).
Process : Plastiques non-recyclables → gazéification 800-1.000°C → filtration → combustible.
Utilités :

- Électricité : Groupe électrogène syngas (1 t plastique → 1-1,5 MWh).

- Chauffage : Fours, séchoirs (600-1.000°C).

- Cuisson : Cuisinières adaptées (vs charbon).
Avantage : 40 €/MWh vs 400 € diesel (-90%).

RECYCLAGE DES CONTAINERS MARITIMES ?

Non prioritaire Phase 1-2. Problématique :

- Logistique : Port Matadi (400 km), tri/décontamination complexe.

- Qualité : PEBD trop souple (pas composites routes).
Phase 4 option : Partenariat Bolloré/Maersk (rebuts locaux uniquement).

COMMENT METTRE EN PLACE LA "PREUVE DE CONCEPT" ?

POC 3 mois (30 K€ scénario 1) :

- Semaine 1-4 : Collecte/tri pilote Marché Central (10 t).

- Semaine 5-8 : Broyage/granulation (1ère tonne vendue).

- Semaine 9-12 : Presse composite pilote → 100 m² dalles école Gombe.
Livrables : 3 LOI clients + 5 K€ CA = Go Phase 2.

COMMENT EST SÉCURISÉ LE SITE ET LES PARTENAIRES INSTITUTIONNELS ?

Site 8.000 m² (zone industrielle sécurisée) :

- Sécurité physique : Clôture 3 m, gardiennage 24/7, caméras, alarme incendie.

- Institutionnel : MECNT (EIES conforme), Ministère Industrie (agrément), SNEL (branchement 500 kVA).

- Partenaires : PAPREC (technique), INPP (formation), PNUD/BAD (financement).

COMMENT ÉVITER LE DÉLAI DE LIVRAISON DE LA MACHINE ?

Méthodes validées :

- Commande groupée : 3 machines Chine 1 container (départ usine → Kinshasa 10 sem).

- Avance 50% + pénalités retard 0,5%/jour.

- Fournisseurs backup : Shandong Tongjia (Chine) + Vietnam.

- Installation clés en main : Ingénieur chinois 1 mois sur site.

COMMENT GARANTIR LA SÉRÉNITÉ ET LA PÉRÉNITÉ DU PROJET, SITE, PERSONNE ?

5 piliers :

- Juridique : SARL 10 M CDF, assurances complètes (incendie, vol, RC).

- Financier : Réserve trésorerie 3 mois + subventions AFD/PNUD.

- Opérationnel : Maintenance prédictive Odoo + stock pièces 6 mois.

- Social : Salaire local +10% marché, formation INPP.

- Gouvernance : Reporting mensuel + comité stratégique M+12.

EST-CE QUE LA VENTE D'ÉLECTRICITÉ FAIT PARTIE DES SOURCES DE REVENUS ?

Oui, mais secondaire (17% CA total) :

- Syngas → électricité : Groupes électrogènes locaux (25-35% rendement).

- Tarif : 40 €/MWh (compteurs individuels).

- CA M+18 : 600-800 €/mois (50 clients × 200 kWh).
Non réglementé : Micro-production <500 kW (pas concession SNEL).

QU'EST-CE QUI EST PLUS RENTABLE ENTRE LE "PAVÉ" OU LE "GRANULÉ" ?

Pavés/composites ×10 plus rentables :

| Produit | Prix vente | Coût prod. | Marge | Volume M+12 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Granulés | 800€/t | 450€/t | 50% | 30t/mois |
| Pavés | 8€/m² (1,6 t/m3) | 3€/m² | 150% | 20t/mois |

Stratégie : 65% CA granulés (volume), 18% CA pavés (marge).

COMMENT VÉRIFIER QUE LE "BONUS" EST VÉRIFIÉ DANS LE CODE DES MARCHÉS PUBLICS EN RDC (+ LEVIER LOBBYING TAKAPLAST) ?

Code Marchés Publics RDC (Décret 008/2023) :

- Article 47 : Bonus +10% pour "matériaux recyclés/éco-conçus" dans cahier charges.

- Vérification : Demande audit ANRMP (Agence National Régulation Marchés Publics).
Levier lobbying :

- Maires Gombe/Lingwala : Pilotes écoles/marchés.

- MECNT : Labellisation "projet prioritaire environnement".

- PNUD : Mise en avant dans rapports développement durable.

COMMENT MARCHE LE BONUS (+10%) SUR LES APPELS D'OFFRES DANS LA PROPOSITION DE VALEUR ?

Mécanisme :

- Critères techniques (60%) : Bonus +10% pour composites recyclés.

- Prix (30%) : Offre TakaPlast = prix marché -30% +10% bonus = gagnant net.

- Local/RSE (10%) : Emplois locaux + CO₂ évité.
Exemple : Appel d'offres 1.000 m² trottoirs :

- Béton : 10 €/m² × 1.000 = 10 K€.

- TakaPlast : 8 €/m² × 1.000 +10% bonus = 8,8 K€ (gagnant).

QUELLE EST LA SENSIBILITÉ VOLUMES ±20% ?

Impact scénario 2 :

- -20% volumes : Point mort retardé M+12 (vs M+9).

- +20% volumes : Marge EBITDA 60% (vs 48%).

TRI DOWNSIDE SI PAS D'ÉNERGIE ?

Scénario pavés + granulés only : TRI 12-15% (rentable).

BREAK-EVEN CAPEX PAR FLUX ?

- Granulés : 140 K€ amorti 8 mois (24 K€/mois).

- Pavés : 120 K€ amorti 6 mois (20 K€/mois).

- Syngas : 190 K€ amorti 24 mois (800 €/mois).

CERTIFICATIONS OBLIGATOIRES POUR LEVER ?

- ISO 9001 : Qualité granulés (export).

- Gold Standard : Crédits carbone.

- EIES MECNT : Gazéification.

PLAN B SI RETARD RÉGLEMENTATION ?

Phase 1-2 sans énergie : Recyclage + BTP = rentabilité M+9.